## sharepoint atualizado
ID | Projetos | Nome da Tarefa | Antecessoras | Identificação | Cliente | Requerente | Origem | Criado por | Atribuição | Data de Início | Prazo | Data de conclusão | Estado da Tarefa | Serviço | Categoria | Peça | Metros Quadrados | % Concluída | Atividades | Alterações | Avaliação de Briefing | Retorno à Central | Horas | Minutos | Peça Institu | Peças Prod. | Utilização | Gôndola | Observações | Tipo de Item | Caminho | Data de conclusão manual | Data de conclusão automática | Serviço Arq | Serviço ASC | Serviço auv | Serviço dds | Serviço inst | Serviço mid | Serviço Prod | Serviço Proj | Serviço rdc | Categoria Arq | Categoria ASC | Categoria auv | Categoria dds | Categoria Inst | Categoria mid | Categoria Prod | Categoria proj | Categoria rdc | Peça Arq | Peça auv | Peça dds | Peça Inst | Peça Prod | Peça proj | Peça rdc
132 | Manual de retaguarda | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni | Julia de Moraes Pereira - 2015 |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407761% | 4414100% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
134 |  | Coordenação do projeto | Manual de retaguarda;#132 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Julia de Moraes Pereira - 2015 |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407761% | 4414100% |  | Não Iniciado | Anteprojeto | Retaguarda | Consultoria |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
135 |  | Detalhamentos de arquitetura | Manual de retaguarda;#132 | Etapa | 2015 - Central Sicoob Uni | Julia de Moraes Pereira - 2015 |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407761% | 4414100% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
136 |  | Detalhamento de mobiliário | Manual de retaguarda;#132 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Julia de Moraes Pereira - 2015 |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407761% | 4414100% |  | Não Iniciado | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de mobiliário |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
137 |  | Detalhamento de acabamentos | Manual de retaguarda;#132 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Julia de Moraes Pereira - 2015 |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407761% | 4414100% |  | Não Iniciado | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de paginação de piso |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
138 |  | Imagens virtuais - simulação de ambientes | Manual de retaguarda;#132 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Julia de Moraes Pereira - 2015 |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407761% | 4414100% |  | Não Iniciado | Anteprojeto | Retaguarda | Imagens virtuais |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
148 | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América | Abertura de projeto |  | Projeto | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 149470 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4386800% | 4437700% |  | Em Curso |  | Retaguarda |  | 575 | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
149 | 3246_RR_JdAmérica_EP.R00 | Estudo preliminar | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br |  |  | 2020-05-04 | Concluídas | Estudo Preliminar |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
150 |  | Levantamento | 3246_RR_JdAmérica_EP.R00;#149 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4386800% | 4390300% | 2020-03-13 | Concluídas |  |  | Levantamento arquitetônico | 575 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
151 |  | Projeto arquitetônico | 3246_RR_JdAmérica_EP.R00;#149 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4390700% | 4395700% | 2020-05-04 | Concluídas |  |  | Projeto arquitetônico | 575 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
152 |  | Projeto de interiores | 3246_RR_JdAmérica_EP.R00;#149 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4390700% | 4395700% | 2020-05-04 | Concluídas |  |  | Projeto de interiores | 575 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
153 |  | Imagens virtuais | 3246_RR_JdAmérica_EP.R00;#149 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4390700% | 4395700% | 2020-05-04 | Concluídas |  |  | Imagens virtuais | 575 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
154 | 3246_RR_JdAmérica_AP.R00 | Anteprojeto R00 | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4390700% | 4404300% | 2020-07-31 | Concluídas | Anteprojeto |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
155 |  | Projeto arquitetônico | 3246_RR_JdAmérica_AP.R00;#154 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4390700% | 4404300% | 2020-07-31 | Concluídas |  |  | Projeto arquitetônico | 575 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
156 |  | Projeto construir/Demolir | 3246_RR_JdAmérica_AP.R00;#154 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4390700% | 4404300% | 2020-07-31 | Concluídas |  |  | Projeto construir/demolir | 575 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
157 |  | Projeto de layout | 3246_RR_JdAmérica_AP.R00;#154 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4390700% | 4404300% | 2020-07-31 | Concluídas |  |  | Projeto de layout | 575 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
158 |  | Imagens virtuais | 3246_RR_JdAmérica_AP.R00;#154 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4390700% | 4404300% | 2020-07-31 | Concluídas |  |  | Imagens virtuais | 575 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
159 | 3246_RR_JdAmérica_AP.R01 | Anteprojeto R01 | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407788% | 4413400% | 2020-10-05 | Concluídas | Anteprojeto |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
160 |  | Projeto de layout | 3246_RR_JdAmérica_AP.R01;#159 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405600% | 4406300% | 2020-08-20 | Concluídas |  |  | Projeto de layout | 575 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
161 |  | Imagens virtuais | 3246_RR_JdAmérica_AP.R01;#159 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405600% | 4406300% | 2020-08-20 | Concluídas |  |  | Imagens virtuais | 575 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
162 |  | Memorial descritivo | 3246_RR_JdAmérica_AP.R01;#159 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405600% | 4406300% | 2020-08-20 | Concluídas |  |  | Memorial descritivo | 575 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
163 | Reforma agência - 3246 - Jd. América | Abertura de projeto |  | Projeto | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 149470 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4386800% | 4437700% |  | Em Curso |  | Reforma Agência |  | 404 | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
164 | 3246_RA_JdAméica_EP.R00 | Estudo preliminar | Reforma agência - 3246 - Jd. América;#163 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406100% | 4409900% | 2020-09-25 | Concluídas | Estudo Preliminar |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
165 |  | Programa de necessidades | 3246_RA_JdAméica_EP.R00;#164 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406100% | 4395700% | 2020-05-04 | Concluídas |  |  | Programa de necessidades | 404 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
166 |  | Levantamento arquitetônico | 3246_RA_JdAméica_EP.R00;#164 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406100% | 4395700% | 2020-05-06 | Concluídas |  |  | Levantamento arquitetônico | 404 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
167 |  | Projeto de layout | 3246_RA_JdAméica_EP.R00;#164 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406100% | 4409900% | 2020-09-25 | Concluídas |  |  | Projeto de layout | 404 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
168 |  | Imagens virtuais | 3246_RA_JdAméica_EP.R00;#164 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406100% | 4409900% | 2020-09-25 | Concluídas |  |  | Imagens virtuais | 404 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
169 | Nova agência - 3055 - Barreiras | Abertura de projeto |  | Projeto | 3055 - Sicoob Coopercred |  | 154068 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4387400% | 4410500% | 2020-09-24 | Concluídas |  | Nova agência |  | 489 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
170 | 3055_Barreiras_EP.R00 | Estudo preliminar | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br |  |  | 2020-03-27 | Concluídas | Estudo Preliminar |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
171 |  | Levantamento arquitetônico | 3055_Barreiras_EP.R00;#170 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4387400% | 4389600% | 2020-03-06 | Concluídas |  |  | Levantamento arquitetônico | 489 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
172 |  | Projeto arquitetônico | 3055_Barreiras_EP.R00;#170 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4391700% | 2020-03-27 | Concluídas |  |  | Projeto arquitetônico | 489 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
173 | 3055_Barreiras_AP.R00 | Anteprojeto R00 | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br |  |  | 2020-05-27 | Concluídas | Anteprojeto |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
174 |  | Projeto arquitetônico | 3055_Barreiras_AP.R00;#173 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4398000% | 2020-05-27 | Concluídas |  |  | Projeto arquitetônico | 489 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
175 |  | Projeto construir/Demolir | 3055_Barreiras_AP.R00;#173 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4398000% | 2020-05-27 | Concluídas |  |  | Projeto construir/demolir | 489 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
176 |  | Projeto de layout | 3055_Barreiras_AP.R00;#173 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4398000% | 2020-05-28 | Concluídas |  |  | Projeto de layout | 489 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
177 |  | Projeto de interiores | 3055_Barreiras_AP.R00;#173 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4398000% | 2020-05-28 | Concluídas |  |  | Projeto de interiores | 489 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
178 |  | Projeto de acabamentos | 3055_Barreiras_AP.R00;#173 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4396600% | 2020-04-27 | Concluídas |  |  | Projeto de paginação de piso | 489 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
179 |  | Projeto de iluminação | 3055_Barreiras_AP.R00;#173 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4398000% | 2020-05-29 | Concluídas |  |  | Projeto de iluminação | 489 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
180 |  | Projeto de forro | 3055_Barreiras_AP.R00;#173 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4398000% | 2020-05-29 | Concluídas |  |  | Projeto de forro | 489 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
181 |  | Imagens virtuais | 3055_Barreiras_AP.R00;#173 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4394500% | 2020-04-20 | Concluídas |  |  | Imagens virtuais | 489 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
182 |  | Memorial descritivo | 3055_Barreiras_AP.R00;#173 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4394500% | 2020-04-23 | Concluídas |  |  | Memorial descritivo | 489 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
183 | 3055_Barreiras_AP.R01 | Anteprojeto R01 | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br |  |  | 2020-06-19 | Concluídas | Anteprojeto |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
184 |  | Projeto de layout | 3055_Barreiras_AP.R01;#183 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399700% | 4400100% | 2020-06-19 | Concluídas |  |  | Projeto de layout | 489 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
185 |  | Imagens virtuais | 3055_Barreiras_AP.R01;#183 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399700% | 4400100% | 2020-06-19 | Concluídas |  |  | Imagens virtuais | 489 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
186 | 3055_Barreiras_EX.R00 | Executivo R00 | Nova agência - 3055 - Barreiras;#169 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4410400% | 2020-09-24 | Concluídas | Executivo |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
187 |  | Projeto de mobiliário | 3055_Barreiras_EX.R00;#186 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4398700% | 2020-06-05 | Concluídas |  |  | Projeto de mobiliário | 489 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
188 |  | Memorial descritivo | 3055_Barreiras_EX.R00;#186 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4398700% | 2020-06-05 | Concluídas |  |  | Memorial descritivo | 489 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
189 |  | Imagens virtuais | 3055_Barreiras_EX.R00;#186 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4389900% | 4398700% | 2020-06-05 | Concluídas |  |  | Imagens virtuais | 489 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
190 |  | Projeto arquitetônico | 3055_Barreiras_EX.R00;#186 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4402000% | 4402100% | 2020-07-09 | Concluídas |  |  | Projeto arquitetônico | 489 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
191 |  | Projeto de layout | 3055_Barreiras_EX.R00;#186 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4402000% | 4402700% | 2020-07-15 | Concluídas |  |  | Projeto de layout | 489 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
192 |  | Projeto Construir/Demolir | 3055_Barreiras_EX.R00;#186 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4402000% | 4402700% | 2020-07-15 | Concluídas |  |  | Projeto construir/demolir | 489 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
193 |  | Consultoria | 3055_Barreiras_EX.R00;#186 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4402000% | 4402700% | 2020-07-15 | Concluídas |  |  | Consultoria | 489 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
194 | Nova fachada - 5018 - Ji Parana | Abertura de projeto |  | Projeto | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 152401 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4388800% | 4395100% | 2020-04-23 | Concluídas |  | Nova fachada |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
195 | 5018_JiParana_AP.R00 | Anteprojeto - R00 | Nova fachada - 5018 - Ji Parana;#194 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407789% | 4395100% | 2020-04-23 | Concluídas | Anteprojeto |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
196 |  | Projeto arquitetônico | 5018_JiParana_AP.R00;#195 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4388800% | 4395100% | 2020-04-23 | Concluídas |  |  | Projeto arquitetônico |  | 100% |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
197 |  | Imagens virtuais | 5018_JiParana_AP.R00;#195 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4388800% | 4395100% | 2020-04-23 | Concluídas |  |  | Imagens virtuais |  | 100% |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
213 | Compras da área | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408269% |  | 2020-12-31 | Concluídas |  | Compras |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
214 |  | Licença Artgrid | Compras da área;#213 |  |  | Jose Saulo dos Santos - 2015 | 185384 | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4406900% | 4408200% | 2020-09-10 11:29 | Concluídas | Compra de materiais | Compras |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
215 | Atualização cadastral | Abertura de projeto |  | Projeto | Sistêmico |  | 173565 | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408334% | 4424600% | 2021-02-08 09:24 | Concluídas |  | Campanha |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
216 |  | desenvolver regulamento de campanha | Atualização cadastral;#215 |  |  | Katia Caldeira Borges - 2015 | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408334% | 4408500% | 2020-09-14 10:04 | Concluídas | Regulamento |  | Word |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
217 |  | alinhamento jurídico | Atualização cadastral;#215 |  |  | Katia Caldeira Borges - 2015 | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408334% | 4408200% | 2020-09-10 11:29 | Concluídas | Atendimento |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
218 | SLA suporte | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni | Marina Silva Romagnoli - 2015 | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408337% | 4408400% | 2020-09-10 | Concluídas |  | Sob demanda |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
219 |  | Atualização SLA arquitetura | SLA suporte;#218 |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408337% | 4408400% | 2020-09-10 | Concluídas | Gestão interna | Gestão |  |  | 100% |  |  |  |  | 0.2 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
230 | Nova agência - 3300 - Inhumas | Abertura de projeto |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred | Waleska dos Reis Freitas - 3300 | 171571 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399800% | 4410500% | 2020-10-01 | Concluídas |  | Nova agência |  | 245 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
231 | 3300_Inhumas_AP.R00 | Anteprojeto R00 | Nova agência - 3300 - Inhumas;#230 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4402200% | 4403200% | 2020-07-20 | Concluídas | Anteprojeto |  |  | 245 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
232 |  | Avaliação de projeto existente | 3300_Inhumas_AP.R00;#231 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4400400% | 4400400% | 2020-06-22 | Concluídas |  |  | Avaliação de agência | 245 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
233 |  | Projeto de layout | 3300_Inhumas_AP.R00;#231 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4402200% | 4403200% | 2020-07-20 | Concluídas |  |  | Projeto de layout | 245 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
234 |  | Projeto Construir/Demolir | 3300_Inhumas_AP.R00;#231 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4402200% | 4403200% | 2020-07-20 | Concluídas |  |  | Projeto construir/demolir | 245 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
235 |  | Projeto de interiores | 3300_Inhumas_AP.R00;#231 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4402200% | 4403200% | 2020-07-20 | Concluídas |  |  | Projeto de interiores | 245 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
238 |  | Imagens virtuais | 3300_Inhumas_AP.R00;#231 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4402200% | 4403200% | 2020-07-20 | Concluídas |  |  | Imagens virtuais | 245 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
239 | 3300_Inhumas_AP.R01 | Anteprojeto R01 | Nova agência - 3300 - Inhumas;#230 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403200% | 4403300% | 2020-07-21 | Concluídas | Anteprojeto |  |  | 245 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
240 | 3300_Inhumas_AP.R02 | Anteprojeto R02 | Nova agência - 3300 - Inhumas;#230 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403300% | 4410500% | 2020-09-30 | Concluídas | Anteprojeto |  |  | 245 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
241 |  | Projeto de layout | 3300_Inhumas_AP.R01;#239 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403200% | 4403300% | 2020-07-21 | Concluídas |  |  | Projeto de layout | 245 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
242 |  | Projeto Construir/Demolir | 3300_Inhumas_AP.R01;#239 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403300% | 4403300% | 2020-07-21 | Concluídas |  |  | Projeto construir/demolir | 245 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
243 |  | Imagens virtuais | 3300_Inhumas_AP.R01;#239 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403300% | 4403300% | 2020-07-21 | Concluídas |  |  | Imagens virtuais | 245 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
244 |  | Projeto de layout | 3300_Inhumas_AP.R02;#240 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403300% | 4403300% | 2020-07-21 | Concluídas |  |  | Projeto de layout | 245 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
245 |  | Projeto Construir/Demolir | 3300_Inhumas_AP.R02;#240 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403300% | 4403300% | 2020-07-21 | Concluídas |  |  | Projeto construir/demolir | 245 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
246 |  | Imagens virtuais | 3300_Inhumas_AP.R02;#240 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403300% | 4403300% | 2020-07-21 | Concluídas |  |  | Imagens virtuais | 245 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
247 |  | Projeto de mobiliário | 3300_Inhumas_AP.R02;#240 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403300% | 4403900% | 2020-07-27 | Concluídas |  |  | Projeto de mobiliário | 245 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
248 |  | Projeto de iluminação | 3300_Inhumas_AP.R02;#240 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404000% | 4404200% | 2020-07-30 | Concluídas |  |  | Projeto de iluminação | 245 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
249 |  | Consultoria | 3300_Inhumas_AP.R02;#240 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404000% | 4410500% | 2020-09-30 | Concluídas |  |  | Consultoria |  | 100% |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
251 |  | Projeto de mobiliário | 3300_Inhumas_AP.R02;#240 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404700% | 4404800% | 2020-08-05 | Concluídas |  |  | Projeto de mobiliário | 245 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
252 | Reforma agência - 3300 - Sincopeças | Abertura de projeto |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred | Waleska dos Reis Freitas - 3300 | 179373 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404000% | 4408900% | 2020-09-22 | Concluídas |  | Reforma Agência |  | 180 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
253 | 3300_Sincopeça_EP.R00 | Estudo preliminar | Reforma agência - 3300 - Sincopeças;#252 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404000% | 4408900% | 2020-09-22 | Concluídas | Estudo Preliminar |  |  | 180 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
254 |  | Levantamento arquitetônico | 3300_Sincopeça_EP.R00;#253 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404000% | 4405000% | 2020-08-07 | Concluídas |  |  | Levantamento arquitetônico | 180 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
255 |  | Projeto de layout | 3300_Sincopeça_EP.R00;#253 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404000% | 4405000% | 2020-08-07 | Concluídas |  |  | Projeto de layout | 180 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
256 |  | Projeto arquitetônico | 3300_Sincopeça_EP.R00;#253 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404000% | 4405000% | 2020-08-07 | Concluídas |  |  | Projeto arquitetônico | 180 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
257 |  | Imagens virtuais | 3300_Sincopeça_EP.R00;#253 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404000% | 4405000% | 2020-08-07 | Concluídas |  |  | Imagens virtuais | 180 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
258 |  | Projeto Construir/Demolir | 3300_Sincopeça_EP.R00;#253 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404000% | 4405000% | 2020-08-07 | Concluídas |  |  | Projeto construir/demolir | 180 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
259 |  | Consultoria | 3300_Sincopeça_EP.R00;#253 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404000% | 4408900% | 2020-09-15 | Concluídas |  |  | Consultoria | 3 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
260 | Reforma agência - 3300 - Sede | Abertura de projeto |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred | Waleska dos Reis Freitas - 3300 | 187200 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407700% | 4431600% |  | Em Curso |  | Reforma Agência |  | 300 | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
261 | 3300_RA_Sede_EP.R00 | Estudo preliminar | Reforma agência - 3300 - Sede;#260 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408300% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas | Estudo Preliminar |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
262 |  | Levantamento | 3300_Sede_OP.2;#1287 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408381% | 4408300% | 2020-09-09 | Concluídas |  |  | Levantamento arquitetônico |  | 100% |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
263 |  | Cadastro de levantamento | 3300_RA_Sede_EP.R00;#261 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408382% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas |  |  | Levantamento arquitetônico |  | 100% |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
264 | Reforma retaguarda - 2015 - Sede | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4388200% | 4413400% |  | Em Curso |  | Retaguarda |  | 5540 | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
265 |  | Layout - Diretoria de Negócios | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4388200% | 4394300% | 2020-04-22 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
266 |  | Sala CONAD | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 | Etapa |  | Naiara Almeida - 2015 |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4395100% | 4395100% | 2020-04-30 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
267 |  | Visita técnica | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4395100% | 4395100% | 2020-04-30 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Visita Técnica | 155 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
268 |  | Projeto de interiores | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4395100% | 4395100% | 2020-04-30 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto de interiores | 155 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
269 |  | Projeto de layout - R00 | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4388200% | 4389500% | 2020-03-05 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto de layout |  | 100% |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
270 |  | Imagens virtuais | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4395100% | 4395100% | 2020-04-30 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Imagens virtuais | 155 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
271 |  | Projeto de layout - R01 | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4394300% | 4394300% | 2020-04-22 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto de layout |  | 100% |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
272 |  | Ambientação Central | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 | Etapa |  | Tatiana Gomes de Sousa - 2015 |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396200% | 4413400% |  | Em Curso |  | Retaguarda |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
276 |  | Estudo preliminar | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396200% | 4400800% | 2020-06-26 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
277 |  | Levantamento | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396200% | 4396600% | 2020-05-15 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Levantamento arquitetônico | 5540 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
278 |  | Cadastro de levantamento | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396200% | 4396600% | 2020-05-15 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Levantamento arquitetônico | 5540 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
279 |  | Projeto de interiores | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4400400% | 4400800% | 2020-06-26 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto de interiores | 5540 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
280 |  | Imagens virtuais | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4400400% | 4400800% | 2020-06-26 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Imagens virtuais | 5540 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
281 |  | Projeto de layout | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4400400% | 4400800% | 2020-06-26 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto de layout | 5540 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
282 |  | Anteprojeto | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4400800% | 4411400% | 2020-10-10 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
283 |  | Projeto de layout | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4401800% | 4402200% | 2020-07-10 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de layout | 5540 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
284 |  | Projeto de interiores | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4401800% | 4402200% | 2020-07-10 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de interiores | 5540 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
285 |  | Imagens virtuais | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4401800% | 4402200% | 2020-07-10 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Imagens virtuais | 5540 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
286 |  | Quadros - Sala Marco Moisés | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4395600% | 4396300% | 2020-05-12 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
287 |  | Imagens virtuais | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396300% | 4396300% | 2020-05-12 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Imagens virtuais |  | 100% |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
288 |  | Quadros - Diretoria | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  | Roberta Maria Chaves Calandro - 2015 |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4395600% | 4395600% | 2020-05-05 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Visita Técnica |  | 100% |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
289 |  | Placas de sinalização | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396200% | 4397300% | 2020-05-22 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Memorial descritivo |  | 100% |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
290 | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Mirelle Bomfim Rodrigues - 5004 | 166335 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396900% | 4423200% | 2021-02-05 | Concluídas |  | Retaguarda |  | 258 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
291 | 5004_RR_Espaçoser_EP.R00 | Estudo preliminar | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4396900% | 4403900% | 2020-07-27 | Concluídas | Estudo Preliminar |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
292 |  | Visita técnica | 5004_RR_Espaçoser_EP.R00;#291 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4397200% | 4397200% | 2020-05-21 | Concluídas |  |  | Visita Técnica | 258 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
293 |  | Levantamento | 5004_RR_Espaçoser_EP.R00;#291 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4397200% | 4397200% | 2020-05-21 | Concluídas |  |  | Levantamento arquitetônico | 258 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
294 |  | Cadastro de levantamento | 5004_RR_Espaçoser_EP.R00;#291 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403200% | 4403200% | 2020-07-20 | Concluídas |  |  | Levantamento arquitetônico | 258 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
295 |  | Projeto arquitetônico | 5004_RR_Espaçoser_EP.R00;#291 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403200% | 4403900% | 2020-07-24 | Concluídas |  |  | Projeto arquitetônico | 258 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
296 |  | Projeto de interiores | 5004_RR_Espaçoser_EP.R00;#291 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403200% | 4403900% | 2020-07-24 | Concluídas |  |  | Projeto de interiores | 258 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
297 |  | Projeto de layout | 5004_RR_Espaçoser_EP.R00;#291 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403200% | 4403900% | 2020-07-24 | Concluídas |  |  | Projeto de layout | 258 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
298 |  | Imagens virtuais | 5004_RR_Espaçoser_EP.R00;#291 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403200% | 4403900% | 2020-07-24 | Concluídas |  |  | Imagens virtuais | 258 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
299 | 5004_RR_EspaçoSer_AP.R00 | Anteprojeto R00 | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404600% | 4406400% | 2020-09-18 | Concluídas | Anteprojeto |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
300 |  | Projeto de interiores | 5004_RR_EspaçoSer_AP.R00;#299 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406000% | 4406400% | 2020-08-21 | Concluídas |  |  | Projeto de interiores | 258 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
301 |  | Projeto de layout | 5004_RR_EspaçoSer_AP.R00;#299 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406000% | 4406400% | 2020-08-21 | Concluídas |  |  | Projeto de layout | 258 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
302 |  | Projeto Construir/Demolir | 5004_RR_EspaçoSer_AP.R00;#299 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406000% | 4406400% | 2020-08-21 | Concluídas |  |  | Projeto construir/demolir | 258 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
303 |  | Projeto de forro | 5004_RR_EspaçoSer_AP.R00;#299 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406000% | 4406400% | 2020-08-21 | Concluídas |  |  | Projeto de forro | 258 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
304 |  | Projeto de iluminação | 5004_RR_EspaçoSer_AP.R00;#299 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406000% | 4406400% | 2020-08-21 | Concluídas |  |  | Projeto de iluminação | 258 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
305 |  | Projeto de acabamentos | 5004_RR_EspaçoSer_AP.R00;#299 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406000% | 4406400% | 2020-08-21 | Concluídas |  |  | Projeto de paginação de piso | 258 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
306 |  | Projeto para instalações elétricas | 5004_RR_EspaçoSer_AP.R00;#299 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406000% | 4406400% | 2020-08-21 | Concluídas |  |  | Projeto para instalações elétricas | 258 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
307 |  | Imagens virtuais | 5004_RR_EspaçoSer_AP.R00;#299 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406000% | 4406400% | 2020-08-21 | Concluídas |  |  | Imagens virtuais | 258 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
308 |  | Vídeo | 5004_RR_EspaçoSer_AP.R00;#299 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406000% | 4406400% | 2020-08-21 | Concluídas |  |  | Vídeo | 258 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
309 |  | Vídeo | 5004_RR_Espaçoser_EP.R00;#291 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403200% | 4403900% | 2020-07-24 | Concluídas |  |  | Vídeo | 258 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
310 |  | Detalhamento de marcenaria | 5004_RR_EspaçoSer_AP.R00;#299 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406000% | 4406400% | 2020-08-21 | Concluídas |  |  | Projeto de mobiliário | 258 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
311 |  | Consultoria | 5004_RR_EspaçoSer_AP.R00;#299 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408100% | 4408100% | 2020-09-07 | Concluídas |  |  | Consultoria |  | 100% |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
312 | Reforma fachada - 3299 - Sede | Abertura de projeto |  | Projeto | 3299 - Sicoob Engecred |  | 1666969 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4397200% | 4413400% | 2020-10-30 | Concluídas |  | Reforma fachada |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
313 |  | Estudo preliminar R00 | Reforma fachada - 3299 - Sede;#312 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4397200% | 4400800% | 2020-06-26 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
314 |  | Visita técnica | Reforma fachada - 3299 - Sede;#312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4397200% | 4397900% | 2020-05-28 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Visita Técnica |  | 100% |  |  |  |  | 1.5 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
315 |  | Levantamento | Reforma fachada - 3299 - Sede;#312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399900% | 4399900% | 2020-06-17 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Levantamento arquitetônico |  | 100% |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
316 |  | Cadastro de levantamento | Reforma fachada - 3299 - Sede;#312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4400400% | 4400800% | 2020-06-26 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Levantamento arquitetônico |  | 100% |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
317 |  | Projeto de fachada | Reforma fachada - 3299 - Sede;#312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4400400% | 4400800% | 2020-06-26 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Projeto arquitetônico |  | 100% |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
318 |  | Imagens virtuais | Reforma fachada - 3299 - Sede;#312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4400400% | 4400800% | 2020-06-26 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Imagens virtuais |  | 100% |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
319 |  | Orçamentos | Reforma fachada - 3299 - Sede;#312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4400400% | 4400800% | 2020-06-26 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Orçamentos |  | 100% |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
320 |  | Estudo preliminar R01 | Reforma fachada - 3299 - Sede;#312 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404600% | 4405000% | 2020-08-07 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
321 |  | Projeto de fachada | Reforma fachada - 3299 - Sede;#312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404600% | 4405000% | 2020-08-07 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Projeto arquitetônico |  | 100% |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
322 |  | Imagens virtuais | Reforma fachada - 3299 - Sede;#312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404600% | 4405000% | 2020-08-07 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Imagens virtuais |  | 100% |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
323 |  | Orçamentos | Reforma fachada - 3299 - Sede;#312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404600% | 4405000% | 2020-08-07 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Orçamentos |  | 100% |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
324 | Reforma retaguarda - 5004 - Sala de descanso | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Mirelle Bomfim Rodrigues - 5004 | 170947 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399400% | 4400100% | 2020-06-19 | Concluídas |  | Retaguarda |  | 120 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
325 | 5004_SalaDescanso_EP.R00 | Estudo preliminar - R00 | Reforma retaguarda - 5004 - Sala de descanso;#324 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399800% | 4400100% | 2020-06-19 | Concluídas | Estudo Preliminar |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
326 |  | Visita técnica | 5004_SalaDescanso_EP.R00;#325 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399800% | 4399800% | 2020-06-16 | Concluídas |  |  | Levantamento arquitetônico |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
327 |  | Cadastro de levantamento | 5004_SalaDescanso_EP.R00;#325 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4400000% | 4400100% | 2020-06-18 | Concluídas |  |  | Levantamento arquitetônico |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
328 |  | Projeto de layout | 5004_SalaDescanso_EP.R00;#325 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4400000% | 4400100% | 2020-06-18 | Concluídas |  |  | Projeto de layout |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
329 |  | Imagens virtuais | 5004_SalaDescanso_EP.R00;#325 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4400000% | 4400100% | 2020-06-18 | Concluídas |  |  | Imagens virtuais |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
330 |  | Vídeo | 5004_SalaDescanso_EP.R00;#325 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4400000% | 4400100% | 2020-06-18 | Concluídas |  |  | Vídeo |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
331 | Nova agência - 5028 - Avaliação | Abertura de projeto |  | Projeto | 5028 - Sicoob Roraima | Ana Surnin Ronconi Rodrigues - 5028 | 167730 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4386100% | 4411300% | 2020-10-06 | Concluídas |  | Nova agência |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
332 |  | Fachada | Nova agência - 5028 - Avaliação;#331 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4386100% | 4391000% | 2020-03-20 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
333 |  | Projeto de fachada | Nova agência - 5028 - Avaliação;#331 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4386100% | 4386800% | 2020-01-31 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico |  | 100% |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
334 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5028 - Avaliação;#331 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4390600% | 4391000% | 2020-03-16 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais |  | 100% |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
335 |  | Avaliação de agência | Nova agência - 5028 - Avaliação;#331 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4397700% | 4400100% | 2020-06-15 | Concluídas | Avaliação | Nova agência | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
336 | Nova agência - 5004 - Piracicaba | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 175516 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4398500% | 4424900% | 2021-02-22 | Concluídas |  | Nova agência |  | 443 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
337 |  | Estudo preliminar R00 | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4398500% | 4401900% | 2020-07-07 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 443 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
338 |  | Visita técnica | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4398500% | 4398500% | 2020-07-07 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Visita Técnica |  | 100% |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
339 |  | Cadastro de levantamento | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399800% | 4401900% | 2020-07-07 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Levantamento arquitetônico |  | 100% |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
340 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399800% | 4401900% | 2020-07-07 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico | 443 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
341 |  | Projeto Construir/Demolir | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399800% | 4401900% | 2020-07-07 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto construir/demolir | 443 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
342 |  | Projeto de layout | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399800% | 4401900% | 2020-07-07 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto de layout | 443 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
343 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399800% | 4401900% | 2020-07-07 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais | 443 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
344 |  | Estudo preliminar R01 | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403900% | 4404100% | 2020-07-29 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 443 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
345 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403900% | 4404100% | 2020-07-29 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico | 443 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
346 |  | Projeto Construir/Demolir | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403900% | 4404100% | 2020-07-29 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto construir/demolir | 443 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
347 |  | Projeto de layout | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403900% | 4404100% | 2020-07-29 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto de layout | 443 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
348 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403900% | 4404100% | 2020-07-29 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais | 443 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
349 |  | Projeto de fachada | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399800% | 4401900% | 2020-07-07 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico | 443 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
350 |  | Projeto de fachada | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403900% | 4404100% | 2020-07-29 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico | 443 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
351 |  | Anteprojeto R00 | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404200% | 4404900% | 2020-08-06 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  | 443 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
352 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404200% | 4404900% | 2020-08-06 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto arquitetônico | 443 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
353 |  | Projeto Construir/Demolir | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404200% | 4404900% | 2020-08-06 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto construir/demolir | 443 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
354 |  | Projeto de forro | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404200% | 4404900% | 2020-08-06 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de forro | 443 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
355 |  | Projeto de iluminação | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404200% | 4404900% | 2020-08-06 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de iluminação | 443 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
356 |  | Projeto de interiores | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404200% | 4404900% | 2020-08-06 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de interiores | 443 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
357 |  | Projeto de layout | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404200% | 4404900% | 2020-08-06 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de layout | 443 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
358 |  | Projeto de acabamentos | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404200% | 4404900% | 2020-08-06 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de paginação de piso | 443 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
359 |  | Projeto para instalações elétricas | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404200% | 4404900% | 2020-08-06 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto para instalações elétricas | 443 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
360 |  | Projeto para instalações hidrossanitárias | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404200% | 4404900% | 2020-08-06 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto para instalações hidrossanitárias | 443 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
361 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404200% | 4404900% | 2020-08-06 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Imagens virtuais | 443 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
362 |  | Detalhamento de marcenaria | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404200% | 4404900% | 2020-08-06 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de mobiliário | 443 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
363 |  | Anteprojeto R01 | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4404900% | 4406000% | 2020-08-17 | Concluídas | Anteprojeto |  |  | 443 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
364 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405300% | 4406000% | 2020-08-17 | Concluídas |  |  | Projeto arquitetônico | 443 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
365 |  | Projeto Construir/Demolir | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405300% | 4406000% | 2020-08-17 | Concluídas |  |  | Projeto construir/demolir | 443 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
366 |  | Projeto de forro | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405300% | 4406000% | 2020-08-17 | Concluídas |  |  | Projeto de forro | 443 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
367 |  | Projeto de iluminação | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405300% | 4406000% | 2020-08-17 | Concluídas |  |  | Projeto de iluminação | 443 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
368 |  | Projeto de interiores | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405300% | 4406000% | 2020-08-17 | Concluídas |  |  | Projeto de interiores | 443 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
369 |  | Projeto de layout | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405300% | 4406000% | 2020-08-17 | Concluídas |  |  | Projeto de layout | 443 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
370 |  | Projeto de acabamentos | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405300% | 4406000% | 2020-08-17 | Concluídas |  |  | Projeto de paginação de piso | 443 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
371 |  | Projeto para instalações elétricas | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405300% | 4406000% | 2020-08-17 | Concluídas |  |  | Projeto para instalações elétricas | 443 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
372 |  | Projeto para instalações hidrossanitárias | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405300% | 4406000% | 2020-08-17 | Concluídas |  |  | Projeto para instalações hidrossanitárias | 443 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
373 |  | Detalhamento de marcenaria | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405300% | 4406000% | 2020-08-17 | Concluídas |  |  | Projeto de mobiliário | 443 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
374 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405300% | 4406000% | 2020-08-17 | Concluídas |  |  | Imagens virtuais | 443 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
375 |  | Consultoria | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405300% | 4406000% | 2020-08-17 | Concluídas |  |  | Consultoria |  | 100% |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
376 | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação) | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | PATRICK FERNANDO MARTINS - 5004 | 175400 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4398000% | 4413400% | 2020-10-30 | Concluídas |  | Nova agência |  | 244 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
377 |  | Estudo preliminar | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4398000% | 4399400% | 2020-06-12 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 244 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
378 |  | Visita técnica | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4398000% | 4398000% | 2020-05-29 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Visita Técnica |  | 100% |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
379 |  | Levantamento | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4398000% | 4399000% | 2020-06-08 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Levantamento arquitetônico |  | 100% |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
380 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4398300% | 4399400% | 2020-06-12 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico | 244 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
381 |  | Projeto Construir/Demolir | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4398300% | 4399400% | 2020-06-12 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto construir/demolir | 244 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
382 |  | Projeto de layout | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4398300% | 4399400% | 2020-06-12 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto de layout | 244 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
383 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4398300% | 4399400% | 2020-06-12 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais | 244 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
384 |  | Vídeo | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4398300% | 4399400% | 2020-06-12 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Vídeo | 244 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
385 |  | Anteprojeto | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399700% | 4400800% | 2020-06-26 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  | 244 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
386 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399700% | 4400800% | 2020-06-26 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto arquitetônico | 244 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
387 |  | Projeto Construir/Demolir | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399700% | 4400800% | 2020-06-26 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto construir/demolir | 244 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
388 |  | Projeto de layout | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399700% | 4400800% | 2020-06-26 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de layout | 244 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
389 |  | Projeto de forro | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399700% | 4400800% | 2020-06-26 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de forro | 244 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
390 |  | Projeto de iluminação | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399700% | 4400800% | 2020-06-26 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de iluminação | 244 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
391 |  | Projeto para instalações elétricas | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399700% | 4400800% | 2020-06-26 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto para instalações elétricas | 244 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
392 |  | Projeto para instalações hidrossanitárias | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399700% | 4400800% | 2020-06-26 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto para instalações hidrossanitárias | 244 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
393 |  | Projeto de acabamento | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399700% | 4400800% | 2020-06-26 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de paginação de piso | 244 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
394 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399700% | 4400800% | 2020-06-26 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Imagens virtuais | 244 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
395 |  | Avaliação de agência | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408800% | 4408900% | 2020-09-15 | Concluídas | Avaliação | Nova agência | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
396 | Reforma agência - 3056 - Sede (Avaliação) | Abertura de projeto |  | Projeto | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 167697 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4397700% | 4400100% | 2020-06-15 | Concluídas |  | Reforma Agência |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
397 |  | Avaliação de agência | Reforma agência - 3056 - Sede (Avaliação);#396 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399700% | 4399700% | 2020-06-15 | Concluídas | Avaliação |  | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
398 | Nova agência - 5004 - Asa Norte (Avaliação) | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Gregorio Vitor Serqueira de Oliveira - 5004 |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4399800% | 4410400% | 2020-09-15 | Concluídas |  | Nova agência |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
399 |  | Avaliação de agência | Nova agência - 5004 - Asa Norte (Avaliação);#398 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408800% | 4408900% | 2020-09-15 | Concluídas | Avaliação | Nova agência | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
400 | Reforma fachada - 5004 - Avaré | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 183944 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406200% | 4406200% | 2020-08-19 | Concluídas |  | Reforma fachada |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
401 |  | Consultoria | Reforma fachada - 5004 - Avaré;#400 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4406200% | 4406200% | 2020-08-19 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Projeto arquitetônico |  | 100% |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
402 | Reforma retaguarda - 5631 - Sede | Abertura de projeto |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 175804 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4402000% | 4405700% | 2020-08-11 | Concluídas |  | Retaguarda |  | 86 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
403 |  | Projeto de layout | Reforma retaguarda - 5631 - Sede;#402 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405000% | 4405700% | 2020-08-11 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto de layout |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
404 |  | Imagens virtuais | Reforma retaguarda - 5631 - Sede;#402 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405000% | 4405700% | 2020-08-11 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Imagens virtuais |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
405 |  | Atualização SLA redação | SLA suporte;#218 |  |  | Michel Vieira de Paiva - 2015 | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408470% | 4408500% | 2020-09-10 | Concluídas | Alinhamento |  | Word |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
408 |  | Atualização de redação e conceito da campanha | Atualização cadastral;#215 |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | 173565 | pedro.silva@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4408546% | 4408500% | 2020-09-11 16:13 | Concluídas | Campanha | Criação | Campanha |  | 100% | 46 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
409 | Atendimento Geral Suporte de Qualidade | Setembro |  | Atendimento |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4408558% | 4410400% | 2020-10-07 08:46 | Concluídas |  | Sobre demanda |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
412 |  | Forms para novo modelo de briefing | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408571% | 4408800% | 2020-09-11 16:57 | Concluídas | Criação material modelo |  | Forms |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
417 |  | Projeto arquitetônico | 3246_RR_JdAmérica_AP.R01;#159 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408100% | 4408500% | 2020-09-11 | Concluídas |  |  | Projeto arquitetônico | 575 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
418 |  | Orçamentos | 3246_RR_JdAmérica_AP.R01;#159 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408100% | 4409900% | 2020-09-25 | Concluídas |  |  | Orçamentos | 575 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
419 |  | Projeto Construir/Demolir | 3246_RR_JdAmérica_AP.R01;#159 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408100% | 4408500% | 2020-09-11 | Concluídas |  |  | Projeto construir/demolir | 575 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
420 |  | Projeto de acabamentos | 3246_RR_JdAmérica_AP.R01;#159 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408100% | 4408500% | 2020-09-11 | Concluídas |  |  | Projeto de paginação de piso | 575 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
421 |  | Detalhamento de Marcenaria | 3246_RR_JdAmérica_AP.R01;#159 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408100% | 4408500% | 2020-09-11 | Concluídas |  |  | Projeto de mobiliário | 575 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
422 |  | Projeto de fachada | 3246_RR_JdAmérica_AP.R01;#159 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408100% | 4408500% | 2020-09-11 | Concluídas |  |  | Projeto arquitetônico | 575 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
423 |  | Revisão do regulamento | Atualização cadastral;#215 |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4408800% | 4408800% | 2020-09-15 08:35 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
424 |  | Aplicar modificações Pauta Júlia | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Julia de Moraes Pereira - 2015 | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408800% | 4408800% | 2020-09-14 11:57 | Concluídas | Alteração de pauta |  | Pauta |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
426 |  | Aplicar modificações planilha de registro de agência | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Julia de Moraes Pereira - 2015 | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408800% | 4408800% | 2020-09-14 11:09 | Concluídas | Alteração de pauta |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
427 | Evento - 5014 - Stand Buriti Shopping | Abertura de projeto |  | Projeto | 5014 - Sicoob Unicidades | Jonathan Arruda - 5014 | 183143 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4405700% | 4413400% | 2020-10-30 | Concluídas | Estudo Preliminar | Evento |  | 73 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
428 |  | Projeto de arquitetura | Evento - 5014 - Stand Buriti Shopping;#427 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408848% | 4409200% | 2020-09-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Evento | Projeto arquitetônico |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
431 |  | R00 | Evento - 5014 - Stand Buriti Shopping;#427 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408848% | 4409200% | 2020-09-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Evento |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
432 |  | Cadastro de levantamento | Evento - 5014 - Stand Buriti Shopping;#427 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408848% | 4409200% | 2020-09-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Evento | Levantamento arquitetônico |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
433 |  | Projeto de layout | Evento - 5014 - Stand Buriti Shopping;#427 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408848% | 4409200% | 2020-09-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Evento | Projeto de layout |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
434 |  | Projeto de arquitetura | Evento - 5014 - Stand Buriti Shopping;#427 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408848% | 4409200% | 2020-09-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Evento | Projeto arquitetônico |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
435 |  | Imagens virtuais | Evento - 5014 - Stand Buriti Shopping;#427 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409000% | 4409200% | 2020-09-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Evento | Imagens virtuais |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
436 |  | Apresentação | Evento - 5014 - Stand Buriti Shopping;#427 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409000% | 4409200% | 2020-09-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Evento | Projeto arquitetônico |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
439 |  | Unificação da apresentação numérica e conceito | Atualização cadastral;#215 |  |  | Katia Caldeira Borges - 2015 | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408800% | 4408900% | 2020-09-15 08:31 | Concluídas | Elaboração de conteúdos |  | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
441 |  | Reunião de apresentação para marco moisés | Atualização cadastral;#215 |  |  | Katia Caldeira Borges - 2015 | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408400% | 4408900% | 2020-09-15 11:07 | Concluídas | Apresentação de campanha |  | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
442 |  | Realizar modificações no forms modelo de briefing | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408900% | 4409100% | 2020-09-18 10:51 | Concluídas |  |  | Forms |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
443 | Campanhas - Nova agência de alta renda de Anápolis | Abertura de projeto |  |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano | Kenny Maicon Barcelos Silva - 5024 | 188436 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4408400% | 4409800% | 2020-12-09 12:09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
444 | Expansão da Cooperativa - Padrão de inauguração | Abertura de projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano | Kenny Maicon Barcelos Silva - 5024 | 188364 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4408400% | 4409600% | 2020-09-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
448 | Comunicação Interna - Boletim de obras e novas agências | Abertura de projeto |  | Atendimento | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano | Kenny Maicon Barcelos Silva - 5024 | 188356 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4408500% | 4409600% | 2020-10-19 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
449 |  | Farol unificado Suporte de Qualidade | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Marina Silva Romagnoli - 2015 | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408900% | 4409100% | 2020-09-18 12:29 | Concluídas | Alteração de farol |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
450 |  | Reunião Feedback | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Katia Caldeira Borges - 2015 | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408964% | 4408900% | 2020-09-15 15:29 | Concluídas | Alinhamento |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
451 | Nova agência - 5631 - Nova Iguaçu (Avaliação) | Abertura de projeto |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste | Bianca da Silva Noronha - 5631 | 189341 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408900% | 4422800% | 2021-02-01 | Em Curso |  | Nova agência |  | 200 | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
452 | 5631_NovaIguaçu_EP.R00 | Estudo preliminar | Nova agência - 5631 - Nova Iguaçu (Avaliação);#451 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408900% | 4408900% | 2020-09-15 | Concluídas | Estudo Preliminar |  |  | 200 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
453 |  | Planta de layout | 5631_NovaIguaçu_EP.R00;#452 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408900% | 4408900% | 2020-09-15 | Concluídas |  |  | Projeto de layout | 200 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
454 |  | Imagens virtuais | 5631_NovaIguaçu_EP.R00;#452 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408900% | 4408900% | 2020-09-15 | Concluídas |  |  | Imagens virtuais | 200 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
455 |  | Apresentação | 5631_NovaIguaçu_EP.R00;#452 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408900% | 4408900% | 2020-09-15 | Concluídas |  |  | Projeto arquitetônico | 200 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
459 | Outdoors Inauguração Inhumas | Abertura de projeto |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred | Isadora Ribeiro Caetano - 3300 | 189626 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4409000% |  | 2020-12-07 10:46 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
460 | Dia do médico e dentista | Abertura de projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano | Matheus de Araujo Ayres Massa - 5024 | 189780 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4409000% | 4409900% | 2020-10-01 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
461 |  | Editar formulários TOPdesk | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Gustavo Henrique Rosa da Cunha - 2015 | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409000% | 4409500% | 2020-09-21 09:45 | Concluídas | Alteração de conteúdo |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
462 |  | Adicionar metas do gestão de pessoas para todos os times | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409245% | 4409200% | 2020-09-18 11:50 | Concluídas | Alteração de farol |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
464 |  | Realizar alterações de prazo a pedido de Marco Moisés | Atualização cadastral;#215 |  |  | Marco Moises de Oliveira - 2015 | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4408900% | 4409200% | 2020-09-18 12:48 | Concluídas | Alteração de conteúdo |  | Word |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
465 |  | Adicionar valores atualizados da reserva de marketing | Atualização cadastral;#215 |  |  | Marco Moises de Oliveira - 2015 | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409600% |  | 2020-09-24 08:25 | Concluídas | Alteração de conteúdo |  | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
470 |  | Contatar Maxwell para verificar os valores cobrados da reserva em 2020 | Atualização cadastral;#215 |  |  |  | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409534% | 4409500% | 2020-09-21 11:25 | Concluídas | Dúvida |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
471 | Criar peça- Video | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni | Larissa Rodrigues Vieira - 2015 | 190539 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4409500% | 4409600% | 2020-11-17 13:37 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
472 | Arte setembro amarelo | Abertura de projeto |  | Projeto | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 190029 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4409200% | 4409200% | 2020-09-25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
473 | Cartão Virtual | Abertura de projeto |  | Atendimento | 3300 - Sicoob Lojicred | Isadora Ribeiro Caetano - 3300 | 190091 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4409100% | 4410200% | 2020-12-29 09:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
474 | Campanha para Certificação | Abertura de projeto |  | Projeto | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 190093 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4409549% | 4411400% | 2020-10-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
475 | POST-DATAS COMEMORATIVAS-OUTUBRO | Abertura de projeto |  | Projeto | 5014 - Sicoob Unicidades | Eduardo Thomaz - 5014 | 189849 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4409100% | 4409400% | 2020-10-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
476 | 5004_RR_EspaçoSer_AP.R01 | Anteprojeto R01 | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409576% | 4409700% | 2020-09-23 | Concluídas | Anteprojeto |  |  | 258 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
477 |  | Planta baixa | 5004_RR_EspaçoSer_AP.R01;#476 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409576% | 4409700% | 2020-09-21 | Concluídas |  |  | Projeto arquitetônico | 258 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
478 |  | Projeto de layout | 5004_RR_EspaçoSer_AP.R01;#476 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409576% | 4409700% | 2020-09-21 | Concluídas |  |  | Projeto de layout | 258 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
479 |  | Projeto Construir/Demolir | 5004_RR_EspaçoSer_AP.R01;#476 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409576% | 4409700% | 2020-09-21 | Concluídas |  |  | Projeto construir/demolir | 258 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
480 |  | Projeto de forro | 5004_RR_EspaçoSer_AP.R01;#476 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409576% | 4409700% | 2020-09-21 | Concluídas |  |  | Projeto de forro | 258 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
481 |  | Projeto de iluminação | 5004_RR_EspaçoSer_AP.R01;#476 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409576% | 4409700% | 2020-09-21 | Concluídas |  |  | Projeto de iluminação | 258 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
482 |  | Projeto para instalações elétricas | 5004_RR_EspaçoSer_AP.R01;#476 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409576% | 4409700% | 2020-09-21 | Concluídas |  |  | Projeto para instalações elétricas | 258 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
483 |  | Imagens virtuais | 5004_RR_EspaçoSer_AP.R01;#476 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409576% | 4409700% | 2020-09-21 | Concluídas |  |  | Imagens virtuais | 258 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
484 |  | Detalhamento de marcenaria | 5004_RR_EspaçoSer_AP.R01;#476 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409576% | 4409700% | 2020-09-21 | Concluídas |  |  | Projeto de mobiliário | 258 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
510 |  | Alteração na apresentação de serviços prestados pelo mkt - add fotos da credi-rural | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural | João Victor Martins Costa - 2015 | pessoalmente | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409600% | 4409600% | 2020-09-22 12:08 | Concluídas | Alteração de conteúdo |  | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
511 | Reforma fachada - 3350 - Jataí | Abertura de projeto |  | Projeto | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 187920 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408200% | 4409900% | 2020-09-25 | Concluídas |  | Reforma fachada |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
512 | 3350_Jataí_EP.R00 | Estudo preliminar | Reforma fachada - 3350 - Jataí;#511 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409668% | 4409900% | 2020-09-22 | Concluídas | Estudo Preliminar |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
513 |  | Projeto de fachada | 3350_Jataí_EP.R00;#512 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409668% | 4409900% | 2020-09-22 | Concluídas |  |  | Projeto arquitetônico |  | 100% |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
514 |  | Imagens virtuais | 3350_Jataí_EP.R00;#512 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409668% | 4409900% | 2020-09-22 | Concluídas |  |  | Imagens virtuais |  | 100% |  |  |  |  | 0.1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
515 |  | Apresentação de projeto | 3350_Jataí_EP.R00;#512 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409668% | 4409900% | 2020-09-22 | Concluídas |  |  | Projeto arquitetônico |  | 100% |  |  |  |  | 0.1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
516 |  | Apresentação de todos os serviços prestados MKT | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste | Katia Caldeira Borges - 2015 | outlook | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409600% | 4409800% | 2020-09-25 13:16 | Concluídas | Apresentação de resultados |  | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
517 |  | Requerimento de atualização da reserva de marketing pelo contabilidade | Atualização cadastral;#215 |  |  |  | 191114 | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409740% | 4409900% | 2020-09-25 13:23 | Concluídas | Alinhamento |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
518 | Implementação TOPdesk | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni | Maxwell Campos de Araujo - 2015 | outlook | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409743% | 4419600% | 2021-02-08 09:25 | Concluídas |  | Gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
520 |  | Relatório de cadastros PIX por cooperativa | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Katia Caldeira Borges - 2015 | outlook | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409700% | 4409700% | 2020-09-23 11:35 | Concluídas | Descritiva |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
524 | Atendimento Geral ASCOM | Setembro |  | Atendimento |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-11-14 15:25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
525 |  | Demonstrações contábeis da revista - transformada em arquivos individuais | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | 188924 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4408500% | 4409000% | 2020-10-05 14:15 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
526 |  | Release patrocínio Bon Odori | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Lais Carvalho Cardoso - 5004 | 190122 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4409100% | 4409200% | 2020-10-06 13:45 | Concluídas |  | Matéria |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
527 |  | Revisão - Testemunhais | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | 190908 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409600% | 4409600% | 2020-09-22 | Concluídas | Revisão | Revisão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
528 |  | Carta do presidente - Evento Bon Odori | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Mirelle Bomfim Rodrigues - 5004 | 190991 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409600% | 4410200% | 2020-09-28 | Concluídas | Matéria (Release) | Matéria |  |  | 100% | [10 empty] | ​Leandro | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
529 |  | COMUNICAÇÃO SOBRE SETEMBRO AMARELO | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3343 - Sicoob Empresarial |  | 187529 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4407800% | 4409600% | 2020-10-06 13:44 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
530 |  | REVISÃO LINGUISTICA - Agenda Unicidades | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5014 - Sicoob Unicidades | Nicolas Andres Gualtieri - 2015 | 186991 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4407600% | 4407600% | 2020-10-02 16:39 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
531 |  | REVISÃO_Texto e-mail mkt_ Subindo o Consignado | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Thauana Machado Franco - 2015 | 188226 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4408300% | 4408400% | 2020-10-02 16:39 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
532 |  | REVISÃO DA AGENDA E CALENDÁRIOS IMPRESSOS | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Katia Caldeira Borges - 2015 | 187509 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4407800% | 4408300% | 2020-10-05 14:15 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
533 |  | DIVULGAÇÃO | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 186742 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4407500% | 4408800% | 2020-10-05 14:15 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
534 |  | Revisão folder | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 188037 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4408300% | 4408800% | 2020-10-05 14:15 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
535 |  | Olá bom dia! Eu fechei o chamado sem querer, sobre a revissão do fold | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 189369 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4408900% | 4409200% | 2020-10-05 14:15 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
536 |  | Cabine Live | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409200% | 4409700% | 2020-09-23 | Concluídas | Anteprojeto |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
537 |  | REVISÃO LINGUISTICA - Agenda Unicidades | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5014 - Sicoob Unicidades | Nicolas Andres Gualtieri - 2015 | 190282 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409200% | 4409500% | 2020-10-05 14:15 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
538 |  | Projeto de mobiliário | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409200% | 4409700% | 2020-09-23 | Concluídas |  |  | Projeto de mobiliário |  | 100% |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
539 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409200% | 4409700% | 2020-09-23 | Concluídas |  |  | Imagens virtuais |  | 100% |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
540 |  | Detalhamento de marcenaria | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409200% | 4409700% | 2020-09-23 | Concluídas |  |  | Projeto arquitetônico |  | 100% |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
541 | Nova agência - 5631 - Cumbica (Avaliação) | Abertura de projeto |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste | Bianca da Silva Noronha - 5631 | 190284 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409200% | 4409900% | 2020-09-23 | Concluídas |  | Nova agência |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
542 |  | Avaliação de projeto | Nova agência - 5631 - Cumbica (Avaliação);#541 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409764% | 4409900% | 2020-09-23 | Concluídas | Avaliação | Nova agência | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
543 | Quadro Marco Moisés | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni | Marco Moises de Oliveira - 2015 | 178396 | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409769% | 4411000% | 2020-11-14 15:19 | Concluídas |  | Sob demanda |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
544 |  | Correção do nome do colaborador Marcelo na chapa metalica | Quadro Marco Moisés;#543 |  |  | Gabriela Araujo Correa - 2015 | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409769% | 4411000% | 2020-10-09 15:11 | Concluídas | Compra de materiais |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
545 | Entregas Proativas | Setembro |  | Atendimento |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
546 |  | Levantamento de clipping | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-24 | Concluídas | Clipping | Levantamento |  |  | 100% | 48 |  |  |  | 4 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
547 |  | Clipping para cooperativas | Entregas Proativas;#545 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-30 | Concluídas |  | Proativa |  |  | 100% | 48 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
548 |  | Análise de clipping | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-10 | Concluídas | Clipping | Proativa |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
555 | Revista Uni Sudeste 2 | Abertura de projeto |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste | Bianca da Silva Noronha - 5631 | 191315 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409700% | 4411900% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
556 |  | Pauta | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4396600% | 4397000% | 2020-10-07 14:45 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
557 |  | Texto 1 - Carta do Presidente | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409840% |  | 2021-02-28 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
558 |  | Texto 2 - Chegada a SP | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409840% |  | 2021-02-28 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
559 |  | Levantamento | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409700% | 4409600% | 2020-09-22 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
560 |  | Produção | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409841% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
561 |  | Revisão | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4410900% | 4411600% | 2020-10-28 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
563 |  | Produção | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409841% | 4403300% | 2020-07-21 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
572 |  | Redação michel | Comunicação Interna - Boletim de obras e novas agências;#448 |  |  | Kenny Maicon Barcelos Silva - 5024 |  | pedro.silva@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4409863% | 4410200% | 2020-12-09 15:08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
573 |  | Detalhamento marcenaria | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409600% | 4409800% | 2020-09-24 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Projeto de mobiliário |  | 100% |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
574 |  | Orçamentos | Reforma retaguarda - 2015 - Sede;#264 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409600% | 4409800% | 2020-09-24 | Concluídas | Anteprojeto | Retaguarda | Orçamentos |  | 100% |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
576 |  | Texto 3 - Como economizar/investir na pandemia | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409948% |  | 2021-02-28 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
577 |  | Texto 4 - Dr Nishi | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409948% |  | 2021-02-28 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
578 |  | Texto 5 - Colaborador | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409948% |  | 2021-02-28 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
579 |  | Levantamento | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409949% | 4403200% | 2020-07-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
580 |  | Entrevista | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409949% |  | 2020-10-07 14:45 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
581 |  | Produção | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409949% |  | 2020-12-03 17:01 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
582 |  | Revisão | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409949% | 4404800% | 2020-08-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
583 |  | Decupagem da entrevista | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409949% |  | 2020-10-07 14:45 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
584 |  | Levantamento 1 | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409950% | 4400700% | 2020-10-28 17:52 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
590 |  | Levantamento | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409950% | 4403300% | 2020-07-21 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
591 |  | Entrevista | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409950% | 4403300% | 2020-07-21 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
592 |  | Revisão | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409950% | 4404800% | 2020-08-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
594 |  | Produção | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409950% | 4403300% | 2020-07-21 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
595 |  | Levantamento | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409950% | 4403300% | 2020-07-21 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
596 |  | Decupagem da entrevista | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409950% |  | 2020-10-07 14:46 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
597 |  | Entrevista | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409950% | 4403300% | 2020-07-21 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
598 |  | Produção | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409950% |  | 2020-10-07 14:46 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
599 |  | Revisão | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409950% | 4404800% | 2020-08-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
600 |  | Texto 6 - Seguros | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409950% |  | 2021-02-28 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
602 |  | Levantamento | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4409950% |  | 2020-10-06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
604 |  | Produção | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4409950% |  | 2020-10-06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
605 |  | Revisão | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409950% |  | 2020-10-28 17:59 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
606 |  | Texto 7 - Cota Plus | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409951% |  | 2021-02-28 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
608 |  | Levantamento | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4409951% | 4406800% | 2020-09-07 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
610 |  | Revisão | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409951% | 4406800% | 2020-08-25 | Concluídas | Revisão |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
611 |  | Produção | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4409951% | 4406800% | 2020-09-07 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
612 |  | Anúncios | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409951% |  | 2021-02-28 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
613 |  | Cota Plus | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409951% |  | 2020-10-28 17:45 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
614 |  | PIX | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409951% |  | 2020-10-28 17:45 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
615 |  | Revisão | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409951% |  | 2020-10-28 17:52 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
616 |  | Diagramação | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425500% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
617 |  | Alteração | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409951% |  | 2021-02-28 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
618 |  | Alteração | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409951% |  | 2021-02-28 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
619 |  | Alteração | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409951% |  | 2021-02-28 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
620 |  | Alteração | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409951% |  | 2021-02-28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
621 |  | Alteração | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409951% |  | 2021-02-28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
622 |  | Alteração | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409951% |  | 2021-02-28 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
624 |  | Espelho | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4424200% | 4424200% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
625 |  | Organização de fotos | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4424200% | 4424200% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
626 |  | Diagramação | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425500% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
627 |  | Revisão final | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425500% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
628 |  | Expediente | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425500% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
635 |  | Criação de modelo padrão de projetos para ASCOM | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Marina Silva Romagnoli - 2015 | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409800% | 4409900% | 2020-09-28 10:33 | Concluídas | Alteração de pauta |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
642 | Rotina de contato - Setembro | Abertura de projeto |  | Rotina | Sistêmico |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Reunião |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
643 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-17 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
644 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-17 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
645 |  | 3055 - Sicoob Coopercred | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-18 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
646 |  | 3056 - Sicoob Mineiros | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-17 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
647 |  | 3058 - Sicoob Credigoiás | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
648 |  | 3064 - Sicoob Goiânia | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
649 |  | 3246 - Sicoob Credseguro | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-11 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
650 |  | 3299 - Sicoob Engecred | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-14 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
651 |  | 3300 - Sicoob Lojicred | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-01 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
652 |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
653 |  | 3343 - Sicoob Empresarial | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-23 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
654 |  | 3350 - Sicoob Cooprem | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-22 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
655 |  | 5008 - Sicoob UniAM | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
656 |  | 5014 - Sicoob Unicidades | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-15 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
657 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
658 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-11 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
659 |  | 5028 - Sicoob Roraima | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
660 |  | 5038 - Sicoob UniRBO | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
661 |  | 5145 - Medcred | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-02 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
662 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-16 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
663 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Rotina de contato - Setembro;#642 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-09-01 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
664 |  | Criação da apresentação reduzida para Direx | Atualização cadastral;#215 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4409900% | 4410200% | 2020-09-28 13:49 | Concluídas | Apresentação de campanha |  | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
665 |  | Atualização do percentual de pedidos de PIX | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Katia Caldeira Borges - 2015 | outlook | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410200% | 4410300% | 2020-09-29 09:14 | Concluídas | Atualização de valores |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
667 |  | Envio do orçamento atualizado | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | outlook | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410338% | 4410300% | 2020-09-29 09:17 | Concluídas | Atualização de valores |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
669 | Reuniões | Setembro | [5 empty] | marina.romagnoli@sicoob.com.br |  | 4410352% |  | 2020-10-07 10:25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
670 |  | Marina | Reuniões;#669 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4410352% |  | 2020-09-30 | Concluídas | Reunião | Alinhamento |  |  | 100% |  |  |  |  | 57.81 | [5 empty] | R​euniões de alinhamento, lives, atendimento | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
671 |  | Bárbara | Reuniões;#669 |  |  |  | teams | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4410352% |  | 2020-10-06 15:04 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
672 |  | Brenda | Reuniões;#669 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410352% |  | 2020-10-06 14:09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
673 | Cursos universidade | Até dezembro |  | Rotina |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br |  | 4410353% | 4419600% | 2020-11-15 | Concluídas |  | Gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
674 |  | Brenda | Cursos universidade;#673 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410353% |  | 2020-12-03 16:11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
675 |  | Marina | Cursos universidade;#673 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4410353% | 4415000% | 2020-11-15 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [10 empty] | ​LGPD | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
676 |  | Remoção de Samuel Lima do e-mail uni.marketing@sicoob.com.br | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Katia Caldeira Borges - 2015 | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410300% | 4410300% | 2020-09-29 13:41 | Concluídas | Atendimento |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
677 | Comitê de Pontos-Focais outubro | Abertura de projeto |  | Projeto | Sistêmico |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410360% |  | 2020-11-14 15:19 | Concluídas |  | Comitê de Pontos-Focais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
679 |  | Newsletter 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410360% |  | 2020-10-02 16:38 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
680 |  | Matéria Institucional 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410360% | 4409100% | 2020-09-30 | Concluídas | Matérias Institucionais | Proativa |  |  | 100% | [10 empty] | ​Aniversário UniRondônia | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
681 |  | Matéria Institucional 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410360% | 4410200% | 2020-09-30 | Concluídas | Matérias Institucionais | Proativa |  |  | 100% | [10 empty] | Apoio psicoógico da central Sicoob Uni | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
682 |  | Matéria Produto 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410360% | 4410300% | 2020-12-03 16:48 | Concluídas | Produtos e Negócios | Proativa |  |  | 100% | [10 empty] | P​ix | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
683 |  | Newsletter 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410360% | 4410400% | 2020-10-05 14:10 | Concluídas | Newsletter | Proativa |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
684 |  | Matéria Produto 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410360% | 4410300% | 2020-09-30 | Concluídas | Produtos e Negócios | Proativa |  |  | 100% | [10 empty] | L​CI | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
685 |  | Matéria extras Brenda | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410360% | 4410400% | 2020-10-06 14:02 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
686 |  | Pesquisa de matérias replicadas | Entregas Proativas;#545 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4408800% | 4408800% | 2020-09-29 16:25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 9 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
687 |  | Pesquisa de matérias replicadas | Entregas Proativas;#545 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4410200% | 4410200% | 2020-09-28 | Concluídas | Newsletter | Proativa |  |  | 100% | 9 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
688 | Cooperativa solidária 2020 | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Sandra Gusmão Faria Franco - 5004 | 192104 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410200% | 4410400% | 2020-12-07 10:41 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
689 |  | Matéria extras Bárbara | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4410365% |  | 2020-09-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 4 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
691 | ARTE CAMPANHA OUTUBRO ROSA | Abertura de projeto |  | Projeto | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 192309 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4410200% | 4410200% | 2020-10-02 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
692 | 5028_RORAIMA_POST_ANIVERSÁRIO DE RORAIMA E FERIADO | Abertura de projeto |  | Atendimento | 5028 - Sicoob Roraima | Ana Surnin Ronconi Rodrigues - 5028 | 192133 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4410200% | 4410600% | 2020-10-02 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
693 | Arte para Fachada em lona | Abertura de projeto |  | Atendimento | 3064 - Sicoob Goiânia |  | 192002 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4410200% | 4412400% | 2020-10-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
694 | Peças Outubro Rosa - Arquivo Aberto | Abertura de projeto |  | Projeto | 3299 - Sicoob Engecred |  | 192001 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4410200% | 4410200% | 2020-09-28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
695 | Boletim cultural - 5° edição | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Sandra Gusmão Faria Franco - 5004 | 192111 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410200% |  | 2020-12-07 10:43 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
696 |  | Criação do modelo de Briefing | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#409 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410200% | 4410400% | 2020-09-30 10:57 | Concluídas | Geral |  | Word |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
697 |  | Reunião UNICB - Prospecção | Projeto prospecção;#701 |  |  |  | Ligação | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4409900% | 4409900% | 2020-09-25 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 2 | 120 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
698 |  | Criação de cronograma micro outubro | Projeto prospecção;#701 |  |  |  | Reunião | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4409900% | 4410300% | 2020-09-29 | Concluídas | Externo | Projeto | Excel |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
699 |  | Reunião com equipe de produtos | Projeto prospecção;#701 |  |  |  | Ligação | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4409900% | 4410200% | 2020-09-28 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 0.5 | 30 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
700 |  | Reunião para criação de conceito | Comitê de Pontos-Focais outubro;#677 |  |  | Michel Vieira de Paiva - 2015 |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410447% | 4410400% | 2020-09-30 11:19 | Concluídas | Reunião |  | Power Point |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 22 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
701 | Projeto prospecção | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | Ligação | pedro.silva@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4409400% | 4419600% | 2020-12-31 | Em Curso | Externo | Projeto |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
702 | Projeto Dia das crianças | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4408100% | 4410400% | 2020-09-30 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
703 | Criar peça - Palestra 10 e 20 anos - Motivação | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni | Larissa Rodrigues Vieira - 2015 | 192579 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4410300% | 4411100% | 2020-11-14 15:26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
704 | Carta Bon Odori | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Mirelle Bomfim Rodrigues - 5004 | 192362 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410300% | 4411100% | 2020-10-07 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
705 | Vídeo aniversário da Cooperativa | Abertura de projeto |  | Atendimento | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 192596 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4410300% | 4411200% | 2020-10-14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
706 |  | Texto - Vídeo aniversário da Cooperativa | Vídeo aniversário da Cooperativa;#705 |  | 3350 - Sicoob Cooprem | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | 192730 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4410400% | 4410900% | 2020-10-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
714 |  | Pedro | Cursos universidade;#673 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410471% | 4419600% | 2021-01-08 10:50 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
715 |  | LGPD | Cursos universidade;#673 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410300% | 4410400% | 2020-09-30 17:08 | Concluídas | Curso Sicoob |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
717 | GMR outubro | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410535% | 4411200% | 2020-10-07 | Concluídas |  | GMR |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
718 |  | Divulgação de farol e painel overview | GMR outubro;#717 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410535% | 4410900% | 2020-11-09 08:34 | Concluídas |  | GMR |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
719 |  | Farol ASCOM | GMR outubro;#717 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410535% | 4410900% | 2020-10-07 13:58 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
720 |  | Farol Institucional | GMR outubro;#717 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410535% | 4410900% | 2020-10-07 13:58 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
721 |  | Farol Produtos | GMR outubro;#717 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410535% | 4410900% | 2020-10-07 13:58 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
722 |  | Farol Suporte de Qualidade | GMR outubro;#717 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410535% | 4410900% | 2020-10-06 11:54 | Concluídas | Farol de resultados |  | Dashboard |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
723 |  | Painel Overview | GMR outubro;#717 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410535% | 4410900% | 2020-10-07 13:58 | Concluídas | Atualização de painel |  | Dashboard |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
724 |  | Apresentação de resultados | GMR outubro;#717 | Etapa |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4410535% | 4411200% | 2021-01-27 09:48 | Concluídas |  | GMR |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
725 |  | Apresentação GMR ASCOM | GMR outubro;#717 |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | pedro.silva@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4410535% | 4411100% | 2020-10-08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
726 |  | Apresentação GMR Institucional | GMR outubro;#717 |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | pedro.silva@sicoob.com.br | vanilde.ramos@sicoob.com.br | 4410535% | 4411100% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
727 |  | Apresentação GMR Produtos | GMR outubro;#717 |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4410535% | 4411100% | 2020-10-16 11:44 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
728 |  | Apresentação GMR Dados | GMR outubro;#717 |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410535% | 4411000% | 2020-10-06 11:53 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
729 |  | Apresentação GMR Audiovisual | GMR outubro;#717 |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | pedro.silva@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4410535% | 4411000% | 2020-10-06 | Concluídas | Apresentação de resultados | Apresentação | Power point |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
730 |  | Apresentação GMR Mídias Digitais | GMR outubro;#717 |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | pedro.silva@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4410535% | 4411000% | 2020-10-07 | Concluídas | GMR | Apresentação |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
731 |  | Apresentação GMR Arquitetura | GMR outubro;#717 |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | pedro.silva@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410535% | 4411000% | 2020-10-05 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
732 |  | Apresentação GMR Projetos | GMR outubro;#717 |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | pedro.silva@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410535% | 4411000% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
733 |  | Apresentação GMR Redação | GMR outubro;#717 |  |  | Pedro Leonardo Longhin Silva - 2015 |  | pedro.silva@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4410535% | 4411000% | 2020-10-05 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Apresentação |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
734 | SOLICITAÇÃO DE ARTE PARA PLANO DE FUNDO COMPUTADORES - OUTUBRO ROSA | Abertura de projeto |  | Atendimento | 5018 - Sicoob UniRondônia | Rosimery Santiago May - 5018 | 192782 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4410400% | 4410900% | 2020-10-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
735 | Arte para parede externa | Abertura de projeto |  | Atendimento | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 192652 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413400% |  | 2020-12-07 10:41 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
736 |  | Reunião | Projeto Dia das crianças;#702 |  |  |  | WhatsApp | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4407800% | 4407800% | 2020-10-04 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 60 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
737 |  | Criação de Projeto | Projeto Dia das crianças;#702 |  |  |  | WhatsApp | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4408400% | 4408400% | 2020-09-10 | Concluídas | Endomarketing | Projeto | Word |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
738 |  | Apresentação de projeto | Projeto Dia das crianças;#702 |  |  |  | WhatsApp | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4408500% | 4408500% | 2020-09-11 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 60 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
739 |  | Reunião para alterações | Projeto Dia das crianças;#702 |  |  |  | WhatsApp | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4409000% | 4409000% | 2020-09-16 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
740 |  | Reunião com SESI | Projeto Dia das crianças;#702 |  |  |  | WhatsApp | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4409200% | 4409200% | 2020-09-18 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 47 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
741 | Projeto Conta Jovem/Faça Parte | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | Teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br |  | 4410400% | 2020-09-30 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
742 |  | Criação de cronograma micro setembro | Projeto Conta Jovem/Faça Parte;#741 |  |  |  | Teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br |  | 4408400% | 2020-09-10 | Concluídas | Externo | Projeto | Excel |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
743 |  | Reunião | Projeto Conta Jovem/Faça Parte;#741 |  |  |  | Teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br |  | 4408300% | 2020-09-09 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 2 | 120 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
744 |  | Reunião para apresentação de cronograma | Projeto Conta Jovem/Faça Parte;#741 |  |  |  | Teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br |  | 4408400% | 2020-09-10 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 2 | 120 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
745 |  | Reunião com Mídias Digitais e Produtos | Projeto Conta Jovem/Faça Parte;#741 |  |  |  | Teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410569% | 4408500% | 2020-09-11 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1.5 | 90 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
746 | Projeto 24 Anos | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5038 - Sicoob UNIRBO |  | WhatsApp | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410569% | 4409900% | 2020-09-25 | Concluídas | Evento | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
747 |  | Criação do projeto | Projeto 24 Anos;#746 |  |  |  | WhatsApp | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410569% | 4408200% | 2020-09-25 | Concluídas | Evento | Projeto | Word |  | 100% | 3 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
748 |  | Criação de projeto com ações sociais | Projeto 24 Anos;#746 |  |  |  | WhatsApp | gabriela.correa@sicoob.com.br |  | 4410569% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
749 | Projeto Boas Vindas | Abertura de projeto |  | Projeto | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | WhatsApp | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410569% | 4409200% | 2020-09-18 | Concluídas | Evento | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
750 |  | Criação de projeto | Projeto Boas Vindas;#749 |  |  |  | WhatsApp | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410570% | 4407500% | 2020-09-01 | Concluídas | Evento | Projeto | Word |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
751 |  | Apresentação de projeto | Projeto Boas Vindas;#749 |  |  |  | WhatsApp | gabriela.correa@sicoob.com.br |  | 4410570% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
752 |  | Criação de projeto | Projeto Boas Vindas;#749 |  |  |  | WhatsApp | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410570% | 4407500% | 2020-09-01 | Concluídas | Evento | Projeto | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
753 | Análise de mídias TV Serra Dourada | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | E-mail | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410570% | 4407800% | 2020-09-04 | Concluídas | Plano de mídia | Mídia off |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
754 |  | Análise de Mídia | Análise de mídias TV Serra Dourada;#753 |  |  |  | E-mail | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410570% | 4407700% | 2020-09-03 | Concluídas | Plano de mídia | Mídia off | Power Point |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
755 |  | Criação de Projeto | Projeto 24 Anos;#746 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br |  | 4410570% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
756 | Reuniões com as cooperativas | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410570% |  | 2020-09-30 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
757 |  | Criação de cronograma | Reuniões com as cooperativas;#756 |  |  |  | Teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410570% | 4409900% | 2020-09-25 | Concluídas | Endomarketing | Projeto | Excel |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
758 |  | Agendamento UNISUDESTE | Reuniões com as cooperativas;#756 |  |  |  | Teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410570% | 4409900% | 2020-09-25 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
759 |  | Agendamento Credi-Rural | Reuniões com as cooperativas;#756 |  |  |  | Teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410570% | 4410200% | 2020-09-28 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
760 |  | Agendamento Unicidades | Reuniões com as cooperativas;#756 |  |  |  | Teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410570% | 4410400% | 2020-09-30 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
761 | Projeto Mudança de Agência UNICNG | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | GLPI | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410570% | 4410400% | 2020-09-30 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
762 |  | Sugestões de brindes | Projeto Mudança de Agência UNICNG;#761 |  |  |  | GLPI | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410570% | 4410400% | 2020-09-30 | Concluídas | Externo | Projeto | Word |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
763 | Relatório de Gestão | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | E-mail | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410571% | 4408400% | 2020-09-10 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
764 |  | Criação de cronograma | Relatório de Gestão;#763 |  |  |  | E-mail | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410571% | 4408400% | 2020-09-10 | Concluídas | Endomarketing | Projeto | Excel |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
765 |  | Reunião AGO | Relatório de Gestão;#763 |  |  |  | E-mail | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410571% | 4408500% | 2020-09-11 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 2.5 | 150 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
766 |  | Criação de Projeto | Projeto Dia das crianças;#702 |  |  |  | WhatsApp | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4408400% | 4408500% | 2020-09-11 | Concluídas | Endomarketing | Projeto | Power Point |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
767 |  | Criação de cronograma macro | Projeto Conta Jovem/Faça Parte;#741 |  |  |  | Teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410571% | 4408400% | 2020-09-10 | Concluídas | Externo | Projeto | Excel |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
768 | Homenagem aos Médicos - Sicoob | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410571% | 4409700% | 2020-09-23 | Concluídas | Formulário | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
769 |  | Responder formulário | Homenagem aos Médicos - Sicoob;#768 |  |  |  | WhatsApp | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4410571% | 4409700% | 2020-09-23 | Concluídas | Formulário | Projeto | Forms |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
770 | Escritório de Negócios - 3300 - Modelo | Abertura de projeto |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred | Waleska dos Reis Freitas - 3300 | 190759 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409600% | 4410600% | 2020-10-02 | Concluídas |  | Nova agência |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
771 |  | Estudo preliminar | Escritório de Negócios - 3300 - Modelo;#770 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410200% | 4410600% | 2020-10-01 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
772 |  | Planta de layout | Escritório de Negócios - 3300 - Modelo;#770 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410200% | 4410600% | 2020-10-01 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto de layout |  | 100% |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
773 |  | Imagens virtuais | Escritório de Negócios - 3300 - Modelo;#770 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410200% | 4410600% | 2020-10-01 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais |  | 100% |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
774 |  | Apresentação | Escritório de Negócios - 3300 - Modelo;#770 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410200% | 4410600% | 2020-10-01 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico |  | 100% |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
775 | 5028_RORAIMA_INAUGURAÇÃO DE P.A. | Abertura de projeto |  | Projeto | 5028 - Sicoob Roraima | Ana Surnin Ronconi Rodrigues - 5028 | 193214 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410500% | 4414000% | 2020-11-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | 0 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
776 |  | 5028_RORAIMA_INAUGURAÇÃO DE P.A. | 5028_RORAIMA_INAUGURAÇÃO DE P.A.;#775 |  | 5028 - Sicoob Roraima | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | 193315 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4411900% | 4411900% | 2020-10-05 | Concluídas | Campanha | Criação | Campanha |  | 100% | 2 |  |  |  | 3 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
777 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5028 - Avaliação;#331 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410657% | 4411300% | 2020-10-06 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
778 |  | Modelo 3D | Nova agência - 5028 - Avaliação;#331 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410658% | 4411300% | 2020-10-06 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Adequação de projeto pré-existente |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
779 | Informativo Top - 3ª Edição | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 191445 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4409800% | 4416900% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
780 | 3ª edição da CREDI-RURAL em revista | Abertura de projeto |  | Projeto | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | 169122 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4398500% | 4408900% | 2020-09-30 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
781 |  | Apoio à Gráfica | 3ª edição da CREDI-RURAL em revista;#780 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4408200% | 4408300% | 2020-09-09 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
782 | Informativo Top - 2ª Edição 2020 | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 175095 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4401500% | 4410500% | 2020-10-22 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
783 |  | Organização e orientação para Diagramação | Informativo Top - 2ª Edição 2020;#782 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4401500% | 4407600% | 2020-09-02 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
784 |  | Levantamento final das informações da Revista | Informativo Top - 2ª Edição 2020;#782 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4401500% | 4407500% | 2020-09-01 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
785 |  | Text0 10 - Homenagem Geraldo | Informativo Top - 2ª Edição 2020;#782 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4401500% | 4408800% | 2020-09-14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
786 |  | Text0 11 - Homenagem Maurício | Informativo Top - 2ª Edição 2020;#782 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4401500% | 4408800% | 2020-09-14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
787 |  | Anúncios para a Revista | Informativo Top - 2ª Edição 2020;#782 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4401500% | 4407800% | 2020-09-04 | Concluídas |  | Atendimento |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
788 |  | Números da UNCB | Informativo Top - 2ª Edição 2020;#782 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4401500% | 4408500% | 2020-09-11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
789 |  | Text0 01 - Editorial Nonato | Informativo Top - 2ª Edição 2020;#782 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4401500% | 4408800% | 2020-09-14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
790 |  | Organização dos textos para aprovação | Informativo Top - 2ª Edição 2020;#782 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4401500% | 4407500% | 2020-09-01 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
791 |  | Text0 13 - Túlio César | Informativo Top - 2ª Edição 2020;#782 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4401500% | 4408800% | 2020-09-14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
792 |  | Texto para quadro da Agência | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4408400% | 4408400% | 2020-10-02 16:39 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
793 |  | Doação do gás - pós-evento | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | whatsapp | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4408500% | 4408500% | 2020-10-02 16:39 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
794 |  | Reunião | 3246_RR_JdAmérica_AP.R01;#159 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410949% | 4410900% | 2020-10-05 | Concluídas |  |  | Reunião |  | 100% |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
795 |  | Revisão Agenda Unicidades | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | whatsapp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410959% | 4410400% | 2020-10-05 14:14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
797 |  | Planilha de gastos com licença Adobe | Orçamento 2021;#897 |  |  | Marina Silva Romagnoli - 2015 |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410963% | 4410900% | 2020-10-05 15:02 | Concluídas | Atualização de valores |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
799 | MOUSE PAD | Abertura de projeto |  | Atendimento | 3343 - Sicoob Empresarial | Rafael Silva Arantes - 3343 | 193275 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410600% | 4411300% | 2020-12-07 10:41 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
800 | Dia das crianças - Cartão Presente | Abertura de projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Giovana da Silva Brasileiro - 5004 | 193560 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4410900% | 4411000% | 2020-12-09 12:11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
801 | Ação ganhe mais | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Sandra Gusmão Faria Franco - 5004 | 193511 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4410600% | 4411300% | 2020-10-15 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
803 | Atendimento Geral ASCOM | Outubro |  | Atendimento |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
804 |  | Bárbara | Reuniões;#669 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-27 15:39 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
805 |  | Matéria Produto 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4413200% | 2020-10-28 12:23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [10 empty] | ​Pronampe | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
806 |  | Clipping para cooperativas | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4410500% | 4414400% | 2020-12-01 17:04 | Concluídas | ClippingRelátório de resultados | Levantamento |  |  | 100% | 105 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
807 |  | Levantamento de clipping | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-11-03 09:37 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
808 |  | Pesquisa de matérias replicadas | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4410500% | 4411700% | 2020-10-27 15:36 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
809 |  | Marina | Reuniões;#669 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 52 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
810 |  | Matéria Institucional 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4412000% | 2020-10-28 12:32 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [10 empty] | ​Dia das crianças | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
811 |  | Newsletter 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-11-03 09:37 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
812 |  | Pesquisa de matérias replicadas | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4410500% | 4413000% | 2020-10-27 15:37 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
813 |  | Matéria Produto 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4412000% | 2020-10-27 20:31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [10 empty] | Campanha Sicoobcard | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
814 | Entregas Proativas | Outubro |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
815 |  | Release - Divulgação número de cooperados | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 181300 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4404800% |  | 2020-10-06 14:22 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
816 |  | Análise de clipping | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-10-08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
817 |  | Brenda | Reuniões;#669 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-11-03 09:37 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
818 |  | Matéria Institucional 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4412300% | 2020-10-28 12:30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [10 empty] | O​utubro Rosa | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
819 | Reuniões | Outubro |  | Atendimento |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br |  | 4410500% | 4413400% | 2020-10-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
820 |  | Newsletter 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4412000% | 2020-10-27 20:26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
821 | Rotinas | Pedro (outubro) |  | Rotina |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411044% | 4413500% | 2020-11-14 15:19 | Concluídas |  | Rotinas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
822 |  | Sumex | Rotinas;#821 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Katia Caldeira Borges - 2015 | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4410900% | 4411000% | 2020-10-06 10:36 | Concluídas | Atualização de valores |  | Word |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
823 |  | Produção | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4404800% | 4405500% | 2020-10-06 17:13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
824 |  | Alteração | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4409700% | 4411000% | 2020-10-06 17:13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
825 |  | Revisão | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4411000% | 4411000% | 2020-10-06 17:13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
826 | Peças Novembro Azul | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni | Mônada Swany de Castro Silva Lopes - 2015 | 193695 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4410900% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
827 |  | Redação - Ação ganhe mais | Ação ganhe mais;#801 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Vanilde Pereira Ramos - 2015 | 194052 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4411000% | 4411300% | 2020-10-13 | Concluídas | Campanha | Criação | Campanha |  | 100% | 5 |  |  |  | 2 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
828 |  | Entrevista para a matéria 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410300% | 4410200% | 2020-10-06 13:51 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
829 |  | Entrevista | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | whatsapp | brenda.jesus@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4408500% | 4408500% | 2020-10-06 13:52 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
830 |  | Decupagem | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | whatsapp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4408500% | 4408500% | 2020-10-06 13:52 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
831 |  | Acompanhamento da palestra "Um chamado para a vida" | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410300% | 4410400% | 2020-09-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
832 |  | Release: trabalho, família e educação | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | whatsapp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4408500% | 4408500% | 2020-10-28 12:31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
833 |  | Cobertura do evento | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | whatsapp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4408500% | 4409800% | 2020-10-06 14:06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
834 |  | Entrevistas (Douglas e Thaíses) | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410900% |  | 2020-10-06 17:13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
835 |  | Inauguração Inhumas | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 192029 | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4410600% | 2020-10-06 14:24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
836 |  | Entrevistas | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4410600% | 2020-10-06 17:13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
837 |  | Produção | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4410600% | 2020-10-06 17:13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
838 |  | Levantamento | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4410600% | 2020-10-06 17:13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
839 | Rotina de contato - Outubro | Abertura de projeto |  | Rotina | Sistêmico |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
840 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
841 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
842 |  | 3055 - Sicoob Coopercred | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
843 |  | 3056 - Sicoob Mineiros | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
844 |  | 3058 - Sicoob Credigoiás | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
845 |  | 3064 - Sicoob Goiânia | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
846 |  | 3246 - Sicoob Credseguro | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
847 |  | 3299 - Sicoob Engecred | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
848 |  | 3300 - Sicoob Lojicred | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
849 |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
850 |  | 3343 - Sicoob Empresarial | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
851 |  | 3350 - Sicoob Cooprem | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
852 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
853 |  | 5008 - Sicoob UNIAM | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
854 |  | 5014 - Sicoob Unicidades | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
855 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
856 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
857 |  | 5028 - Sicoob Roraima | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
858 |  | 5038 - Sicoob UNIRBO | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
859 |  | 5145 - Medcred | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
860 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste | Rotina de contato - Outubro;#839 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-10-20 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
861 | Atendimento Geral Suporte de Qualidade | outubro |  | Atendimento |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4411138% | 4413500% | 2021-01-08 10:50 | Concluídas |  | Sobre demanda |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
863 |  | Apresentação serviços prestados Unicidades | Atendimento Geral Suporte de Qualidade;#861 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411138% | 4411100% | 2020-10-07 09:13 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
864 | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO | Abertura de projeto |  | Projeto | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 194114 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410900% | 4412700% | 2020-10-21 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
865 |  | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO - Redação | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO;#864 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 194359 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4411200% | 4411700% | 2020-11-12 17:55 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
866 | Caio e Sua Turma no dia das Crianças | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 194174 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4411100% | 4411700% | 2020-11-14 15:26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
867 |  | Caio e Sua Turma no dia das Crianças - Texto | Caio e Sua Turma no dia das Crianças;#866 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 194370 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4411200% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 5 |  |  |  | 2 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
869 | Novos sites - ASCOM | Abertura de projeto |  | Atendimento |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4404400% | 4419600% |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
870 |  | Novos textos - Levantamento | Novos sites - ASCOM;#869 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4404400% | 4407400% | 2020-10-09 08:21 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 21 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
871 |  | Novos textos - Produção | Novos sites - ASCOM;#869 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4407500% | 4410400% | 2020-10-09 08:21 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 21 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
872 |  | Migração das notícias | Novos sites - ASCOM;#869 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4411251% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
873 |  | Novos textos - Revisão | Novos sites - ASCOM;#869 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4410500% | 4413500% | 2020-10-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 20 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
874 |  | Novos textos - Alterações | Novos sites - ASCOM;#869 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4410500% | 4413500% | 2020-10-27 15:35 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
882 |  | Revisão - Boletim cultural - 5° edição | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 194477 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4411200% | 4411600% | 2020-10-27 20:27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
883 |  | Revisão - relatório estudo mercadológico - Lojicred | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 194135 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4411000% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas | Revisão | Revisão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
884 |  | Solicito a cobertura do Evento Caio e sua turma Uma aventura no Circo. | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 194671 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4411252% | 4412300% | 2020-10-27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
886 | Banner site | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 194206 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4411000% | 4411700% | 2020-10-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
887 |  | ''' | [5 empty] | vanilde.ramos@sicoob.com.br |  | 4411339% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
888 | Alterações sistêmicas para atendimento a PLD/FT e Quebra de Sigilo Bancário. | Abertura de projeto |  | Projeto | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  | 193527 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4410600% | 4411800% | 2020-10-22 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
889 |  | Alterações sistêmicas para atendimento a PLD/FT e Quebra de Sigilo Bancário - Texto | Alterações sistêmicas para atendimento a PLD/FT e Quebra de Sigilo Bancário.;#888 |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  | 194370 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4410600% | 4411700% | 2020-10-16 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 6 |  |  |  | 2 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
890 | CRACHÁS LIVE BRINCANDO ONLINE | Abertura de projeto |  | Atendimento | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  | 194102 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4411000% | 4411300% | 2020-11-14 15:26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
891 | SOLICITAÇÃO DE ARTE PARA FACHADA - PA PORTO VELHO | Abertura de projeto |  | Atendimento | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 194404 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4411100% | 4411700% | 2020-10-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
892 | Sinalização - Nova agência de Anápolis | Abertura de projeto |  | Atendimento | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 194274 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4411100% | 4411700% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
893 | Projeto consciente | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 194539 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4411100% | 4418000% |  | À espera de outra pessoa |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
894 |  | Projeto consciente - Texto | Projeto consciente;#893 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 194539 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4411200% | 4412400% | 2020-11-12 17:54 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
895 | Peças aniversário de goiania | Abertura de projeto |  | Atendimento | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 194597 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4411200% | 4411800% | 2020-10-14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
896 | Arte aniv Coop | Abertura de projeto |  | Atendimento | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 194694 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4411200% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
897 | Orçamento 2021 | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4411000% | 4412000% | 2020-11-14 15:19 | Concluídas |  | Sobre demanda |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
898 |  | Sugestão de orçamento 2021 | Orçamento 2021;#897 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411000% | 4411100% | 2020-10-07 | Concluídas | Alinhamento |  | E-mail |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
899 |  | Detalhamento das categorias do orçamento | Orçamento 2021;#897 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411343% | 4411300% | 2020-10-09 15:09 | Concluídas | Orçamento |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
900 |  | Consulta de capacitação nas agências | Atualização cadastral;#215 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411366% | 4411300% | 2020-10-09 15:47 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
902 |  | Desenvolvimento da apresentação | Comitê de Pontos-Focais outubro;#677 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411739% | 4411700% | 2020-10-14 14:08 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
903 |  | Matéria Institucional extra | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4411300% | 4411900% | 2020-10-28 12:22 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [10 empty] | ​Dia Internacional do Cooperativismo Financeiro ​Café com a Diretoria ​Pop List Total: 16 (3 tetxtos e 13 notas) | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
904 |  | REVISÃO_Texto e-mail mkt_ Subindo o Consignado | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 193121 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4410500% | 2020-10-27 20:27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
905 |  | Sumex | Rotinas;#821 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411747% | 4411700% | 2020-10-13 12:58 | Concluídas | Atualização de valores |  | Word |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
907 |  | Envio dos materiais do comitê | Comitê de Pontos-Focais outubro;#677 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411857% | 4411800% | 2020-10-14 14:40 | Concluídas | Envio de material |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
908 |  | Verificar origem da verba do POP-List | Rotinas;#821 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | pessoalmente | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411860% | 4411800% | 2020-10-15 14:53 | Concluídas | Alinhamento |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
909 | Apresentação de serviços marketing | Abertura de projeto |  | Projeto | Sistêmico |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411867% |  | 2021-02-08 09:25 | Concluídas |  | Sob demanda |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
910 |  | Apresentação UniCB | Apresentação de serviços marketing;#909 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | pessoalmente | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411868% | 4411800% | 2020-10-15 10:30 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
911 |  | Envio de ata | Comitê de Pontos-Focais outubro;#677 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411934% | 4411900% | 2020-10-15 14:08 | Concluídas | Envio de material |  | Ata |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
912 |  | Desenvolvimento do novo Storytelling de dados | Comitê de Pontos-Focais outubro;#677 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411945% | 4411900% | 2020-10-15 13:13 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
913 | Palestra Outubro rosa | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 194624 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4411200% | 4411700% | 2020-10-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
914 | Palestra Outubro rosa Credseguro | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 195668 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4411800% | 4412000% | 2020-10-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
915 | Pesquisa de Clima Organizacional | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 195724 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4411800% | 4412300% | 2020-12-07 10:40 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
916 | Peças para Pop List | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4411700% | 4412000% | 2020-11-14 15:26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
917 |  | Peças Pop List - Texto | Peças para Pop List;#916 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 195287 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4411700% | 4411900% | 2020-10-16 | Concluídas | Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 7 |  |  |  | 2 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
918 | Cartão para Presente de Final de ano | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - UniCorretora |  |  | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4411900% | 4413300% | 2020-12-07 10:40 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
919 |  | Cartão para Presente de Final de ano - Texto | Cartão para Presente de Final de ano;#918 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 195949 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4411900% | 4412700% | 2020-10-23 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Cartão comemorativo |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
923 |  | Atualização de planilha de banco de horas | Rotinas;#821 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411962% | 4411900% | 2020-10-15 15:00 | Concluídas | Manutenção |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
925 |  | Atualização das metas do time para ruenião de indicadores | Rotinas;#821 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4411700% | 4411900% | 2020-10-15 15:54 | Concluídas | Atualização de valores |  | Forms |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
926 |  | Câmera Sony A6600 | Compras da área;#213 |  |  |  | 198050 | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4412035% | 4418000% | 2020-12-17 13:46 | Concluídas | Compra de materiais |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
927 |  | Apresentação Engecred | Apresentação de serviços marketing;#909 |  | 3299 - Sicoob Engecred |  | pessoalmente | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4412038% | 4412300% | 2020-10-26 15:53 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
928 | Planejamento 2021 | Abertura de projeto |  | Projeto | Sistêmico |  | GMR | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4412044% | 4413500% | 2021-02-03 16:16 | Concluídas |  | Sob demanda |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
929 |  | Desenvolvimento do Forms para envio aos pontos focais | Planejamento 2021;#928 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4412044% | 4412400% | 2020-10-26 15:53 | Concluídas | Desenvolvimento de formulário |  | Forms |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
930 |  | Sicoob UniCentro Norte Goiano alcança marca histórica de 1 bilhão em ativos. | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 195956 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4411900% | 4412400% | 2020-10-28 11:45 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
931 |  | REVISÃO_Texto e-mail mkt_Convite Comitê Pontos Focais | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 196003 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4411900% | 4411900% | 2020-10-15 | Concluídas |  | Revisão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
932 |  | Revisão legenda | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | whatsapp | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4412049% | 4412000% | 2020-10-16 | Concluídas |  | Revisão |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
933 | Cartão de Natal | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Demanda Ativa | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4412051% | 4413300% | 2020-11-17 09:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
934 |  | Cartão de Natal | Cartão de Natal;#933 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 196179 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4412051% | 4412700% | 2020-10-26 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 11 |  |  |  | 2 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
935 | Renovação Cadastro Financeiro PF e PJ | Abertura de projeto |  | Projeto | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 174724 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4401400% | 4402700% |  | Não Iniciado | [7 empty] | 4 - Bom | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
937 |  | Adaptação de E-mail MKT | Renovação Cadastro Financeiro PF e PJ;#935 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4402700% |  | 2020-07-15 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
940 |  | Adaptação de Post Redes Sociais | Renovação Cadastro Financeiro PF e PJ;#935 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4401400% |  | 2020-07-07 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Post Redes Sociais |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
941 |  | Adaptação de Post Whatsapp | Renovação Cadastro Financeiro PF e PJ;#935 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4401400% |  | 2020-07-07 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Post Whatsapp |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
950 |  | Adaptação de Story | Renovação Cadastro Financeiro PF e PJ;#935 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4401400% |  | 2020-07-07 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Story |  | 100% | 10 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
953 |  | Adaptação de Legenda Post | Renovação Cadastro Financeiro PF e PJ;#935 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4401400% |  | 2020-07-07 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Legenda Post |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
955 |  | Adaptação de SMS | Renovação Cadastro Financeiro PF e PJ;#935 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4401400% |  | 2020-07-07 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | SMS |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
956 | Parceria Intersel | Abertura de projeto |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 179226 | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4403900% |  | 2021-01-04 08:38 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 3 - Regular |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
965 |  | Adaptação de E-mail MKT | Parceria Intersel;#956 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4403900% | 4404300% | 2020-08-10 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 100% | 1 | 1 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
966 |  | Adaptação de Post Whatsapp | Parceria Intersel;#956 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4403900% | 4404300% | 2020-08-10 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Post Whatsapp |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
967 |  | Adaptação de Legenda Post | Parceria Intersel;#956 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4403900% | 4404300% | 2020-08-10 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Legenda Post |  | 100% | 1 | 1 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
968 |  | Adaptação de Story | Parceria Intersel;#956 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4403900% | 4404300% | 2020-08-10 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Story |  | 100% | 5 | 2 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
973 | Campanha de Financiamento Auto | Abertura de projeto |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 179190 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4403900% |  | 2021-01-04 14:44 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim | Sim |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
978 |  | Derivação de Post Redes Sociais | Campanha de Financiamento Auto;#973 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4403900% |  | 2020-09-09 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Post Redes Sociais |  | 100% | 5 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
979 |  | Derivação de Legenda Post | Campanha de Financiamento Auto;#973 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4403900% |  | 2020-09-09 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Legenda Post |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
982 |  | Derivação de Post Vídeo | Campanha de Financiamento Auto;#973 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4403900% |  | 2020-09-10 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Vídeo |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
983 |  | Criação de Apresentação | Campanha de Financiamento Auto;#973 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4403900% |  | 2020-08-04 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Apresentação |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
984 |  | Derivação de Banner | Campanha de Financiamento Auto;#973 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-10-01 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Banner |  | 100% | 1 | 1 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
986 |  | Derivação de E-mail MKT | Campanha de Financiamento Auto;#973 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4403900% |  | 2020-09-10 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 100% | 3 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1024 | Temos tudo que um banco tem, só que de um jeito diferente | Abertura de projeto |  | Projeto | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | 183816 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4406100% |  | 2021-01-04 17:28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 4 - Bom |  |  |  |  | Sim | Sim |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1025 |  | Criação de Campanha | Temos tudo que um banco tem, só que de um jeito diferente;#1024 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4406100% |  | 2020-08-26 | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Campanha |  | 50% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1027 |  | Adaptação de Cartaz | Temos tudo que um banco tem, só que de um jeito diferente;#1024 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4406100% |  | 2020-08-26 | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Cartaz |  | 50% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1028 |  | Adaptação de Post Vídeo | Temos tudo que um banco tem, só que de um jeito diferente;#1024 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4410600% |  | 2020-10-05 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Post Redes Sociais |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1029 |  | Adaptação de Post Redes Sociais | Temos tudo que um banco tem, só que de um jeito diferente;#1024 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4410600% |  | 2020-10-05 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Post Redes Sociais |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1030 |  | Adaptação de SMS | Temos tudo que um banco tem, só que de um jeito diferente;#1024 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4410600% |  | 2020-10-05 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | SMS |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1031 |  | Adaptação de E-mail MKT | Temos tudo que um banco tem, só que de um jeito diferente;#1024 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4410600% |  | 2020-10-05 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1032 |  | Adaptação de Quadro | Temos tudo que um banco tem, só que de um jeito diferente;#1024 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4410600% |  | 2020-10-05 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Quadro |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1033 |  | Adaptação de Post Whatsapp | Temos tudo que um banco tem, só que de um jeito diferente;#1024 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4410600% |  | 2020-10-05 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Post Whatsapp |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1034 |  | Adaptação de Tv Senha | Temos tudo que um banco tem, só que de um jeito diferente;#1024 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4410600% |  | 2020-10-05 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Tv Senha |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1035 | Feirão de Negócios do Sicoob Uniam ¦ Auto ¦ Náutica ¦ Aéreo ¦ Off Road | Abertura de projeto |  | Projeto | 5008 - Sicoob UNIAM |  | 184054 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4406200% |  | 2021-01-05 09:39 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim | Sim |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1036 |  | Criação de Apresentação | Feirão de Negócios do Sicoob Uniam ¦ Auto ¦ Náutica ¦ Aéreo ¦ Off Road;#1035 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4406200% |  | 2020-09-09 | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Apresentação |  | 50% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1037 |  | Criação de E-mail MKT | Feirão de Negócios do Sicoob Uniam ¦ Auto ¦ Náutica ¦ Aéreo ¦ Off Road;#1035 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4406200% |  | 2020-09-09 | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | E-mail MKT |  | 50% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1040 |  | Criação de Cartaz | Feirão de Negócios do Sicoob Uniam ¦ Auto ¦ Náutica ¦ Aéreo ¦ Off Road;#1035 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4409600% |  | 2020-09-23 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Cartaz |  | 100% | 2 | [6 empty] | Cartaz |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1044 |  | Criação de Post Redes Sociais | Feirão de Negócios do Sicoob Uniam ¦ Auto ¦ Náutica ¦ Aéreo ¦ Off Road;#1035 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4409600% |  | 2020-09-23 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Post Redes Sociais |  | 100% | 4 | [6 empty] | Post Whatsapp |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1045 |  | Criação de Tv Senha | Feirão de Negócios do Sicoob Uniam ¦ Auto ¦ Náutica ¦ Aéreo ¦ Off Road;#1035 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4409600% |  | 2020-09-23 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Tv Senha |  | 100% | 1 | [6 empty] | Tv Senha |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1046 |  | Criação de SMS | Feirão de Negócios do Sicoob Uniam ¦ Auto ¦ Náutica ¦ Aéreo ¦ Off Road;#1035 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4409600% |  | 2020-09-23 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | SMS |  | 100% | 1 | [6 empty] | Legenda Post |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1054 | Quanto Mais Visa Melhor - 2ª Edição | Abertura de projeto |  | Projeto | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 185045 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4406800% |  | 2021-01-05 12:01 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim | Sim |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1055 |  | Dúvidas/Envio de Post Redes Sociais | Quanto Mais Visa Melhor - 2ª Edição;#1054 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4406800% |  | 2020-09-02 | Concluídas | Peça de arte estática | Dúvidas ou envio de material | Post Redes Sociais |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1057 |  | Dúvidas/Envio de Banner site | Quanto Mais Visa Melhor - 2ª Edição;#1054 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4406800% |  | 2020-09-02 | Concluídas | Peça de arte estática | Dúvidas ou envio de material | Banner site |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1058 |  | Dúvidas/Envio de E-mail MKT | Quanto Mais Visa Melhor - 2ª Edição;#1054 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4406800% |  | 2020-09-02 | Concluídas | Peça de arte estática | Dúvidas ou envio de material | E-mail MKT |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1060 |  | Dúvidas/Envio de Post Whatsapp | Quanto Mais Visa Melhor - 2ª Edição;#1054 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4406800% |  | 2020-09-02 | Concluídas | Peça de arte estática | Dúvidas ou envio de material | Post Whatsapp |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1061 | Campanha Agro | Abertura de projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 186082 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4407100% |  | 2020-09-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1062 |  | Criação de Selo | Campanha Agro;#1061 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4407100% |  | 2020-09-16 | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Selo |  | 50% | 1 | 1 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1063 |  | Criação de Apresentação | Campanha Agro;#1061 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4407100% |  | 2020-09-16 | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Apresentação |  | 50% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1064 |  | Criação de E-mail MKT | Campanha Agro;#1061 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4407100% |  | 2020-09-16 | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | E-mail MKT |  | 50% | 1 | 2 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1065 |  | Criação de Outdoor | Campanha Agro;#1061 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4407100% |  | 2020-09-16 | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Outdoor |  | 50% | 1 | 2 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1067 |  | Criação de Mockup | Campanha Agro;#1061 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4407100% |  | 2020-09-16 | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Mockup |  | 50% | 2 | 2 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1068 |  | Criação de Post Redes Sociais | Campanha Agro;#1061 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4407100% |  | 2020-09-16 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Post Redes Sociais |  | 100% | 1 | 1 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1069 |  | Criação de Post Vídeo | Campanha Agro;#1061 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4407100% |  | 2020-09-16 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Post Vídeo |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1083 | Campanha Central - CONSIGNADO (Gabi) | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 179237 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4407800% |  | 2020-09-10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1087 |  | Criação de E-mail MKT | Campanha Central - CONSIGNADO (Gabi);#1083 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4410400% |  | 2020-10-01 | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | E-mail MKT |  | 50% | 5 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1090 |  | Derivação de E-mail MKT | Campanha Central - CONSIGNADO (Gabi);#1083 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4408000% |  | 2020-11-13 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 100% | 3 | [6 empty] | E-mail MKT |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1092 | Arte Coopercred_Logo Unimeds | Abertura de projeto |  | Atendimento | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 189138 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4408800% |  | 2020-09-17 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 2 - Ruim | 3 - Regular |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1098 |  | Adaptação de Post Whatsapp | Arte Coopercred_Logo Unimeds;#1092 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4409700% |  | 2020-10-01 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Post Whatsapp |  | 100% | 6 |  | 4 - Bom | 3 - Regular |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1099 | Projeto prospecção Sicoob UniCentro Brasileira | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 191984 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4409900% |  | 2021-01-04 14:32 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1100 |  | Criação de Campanha | Projeto prospecção Sicoob UniCentro Brasileira;#1099 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4409900% |  | 2020-09-02 | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Campanha |  | 50% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1105 |  | Derivação de Post Redes Sociais | Projeto prospecção Sicoob UniCentro Brasileira;#1099 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4409900% |  | 2020-10-15 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Post Redes Sociais |  | 100% | 5 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1112 |  | Derivação de Story | Projeto prospecção Sicoob UniCentro Brasileira;#1099 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4409900% |  | 2020-10-15 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Story |  | 100% | 7 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1115 |  | Derivação de E-mail MKT | Projeto prospecção Sicoob UniCentro Brasileira;#1099 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4409900% |  | 2020-10-15 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 100% | 3 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1118 |  | Derivação de Banner site | Projeto prospecção Sicoob UniCentro Brasileira;#1099 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4409900% |  | 2020-10-15 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Banner site |  | 100% | 3 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1121 |  | Derivação de Post Whatsapp | Projeto prospecção Sicoob UniCentro Brasileira;#1099 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4409900% |  | 2020-10-15 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Post Whatsapp |  | 100% | 3 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1123 |  | Derivação de Wallpaper | Projeto prospecção Sicoob UniCentro Brasileira;#1099 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4409900% |  | 2020-10-15 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Wallpaper |  | 100% | 3 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1127 |  | Derivação de Cartaz | Projeto prospecção Sicoob UniCentro Brasileira;#1099 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4409900% |  | 2020-10-15 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Cartaz |  | 100% | 3 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1128 | PORTIFÓLIO - LIVRETO - BOAS VINDAS | Abertura de projeto |  | Projeto | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 190879 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4409600% |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1132 |  | Criação de Folder | PORTIFÓLIO - LIVRETO - BOAS VINDAS;#1128 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4409600% |  | 2020-10-08 | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Folder |  | 50% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1133 |  | Criação de Mockup | PORTIFÓLIO - LIVRETO - BOAS VINDAS;#1128 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4409600% |  | 2020-10-08 | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Mockup |  | 50% | 3 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1134 | Pilulas da Ação Vva Vida PJ | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 194833 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4411200% |  | 2020-10-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1152 |  | Derivação de E-mail MKT | Pilulas da Ação Vva Vida PJ;#1134 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4411200% |  | 2020-10-13 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 100% | 18 | [6 empty] | E-mail MKT |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1153 | E-mail Marketing - CASAG PROSPECTS | Abertura de projeto |  | Atendimento | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 194777 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4411200% |  | 2020-10-13 | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  |  | 4 - Bom | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1154 |  | Derivação de E-mail MKT | E-mail Marketing - CASAG PROSPECTS;#1153 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411200% |  | 2020-10-13 | Em Curso | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 50% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1155 |  | Derivação de Post Carrossel | E-mail Marketing - CASAG PROSPECTS;#1153 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411200% |  | 2020-10-13 | Em Curso | Peça de arte estática | Derivação | Post Carrossel |  | 50% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1158 |  | Derivação de Story | E-mail Marketing - CASAG PROSPECTS;#1153 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411200% |  | 2020-10-13 | Em Curso | Peça de arte estática | Derivação | Story |  | 50% | 3 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1160 | medcred ainda mais forte | Abertura de projeto |  | Projeto | 5145 - Sicoob Medcred |  | 193243 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-10-15 | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  |  | 4 - Bom | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1161 |  | Adaptação de E-mail MKT | medcred ainda mais forte;#1160 |  | 5145 - Sicoob Medcred |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-10-15 | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 50% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1162 |  | Adaptação de Cartaz | medcred ainda mais forte;#1160 |  | 5145 - Sicoob Medcred |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-10-15 | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Cartaz |  | 50% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1164 |  | Adaptação de Post Vídeo | medcred ainda mais forte;#1160 |  | 5145 - Sicoob Medcred |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-10-15 | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Post Vídeo |  | 50% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1165 | Circular Bacen - Artes | Abertura de projeto |  | Atendimento | 3055 - Sicoob Coopercred |  | 193010 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-10-15 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1166 |  | Criação de E-mail MKT | Circular Bacen - Artes;#1165 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-10-14 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | E-mail MKT |  | 100% | 1 | 1 | [5 empty] | E-mail MKT |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1167 |  | Criação de Post Whatsapp | Circular Bacen - Artes;#1165 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-10-14 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Post Whatsapp |  | 100% | 1 | 1 | [5 empty] | Post Whatsapp |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1168 |  | Criação de Legenda Post | Circular Bacen - Artes;#1165 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-10-14 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Legenda Post |  | 100% | 1 | 1 | [5 empty] | Legenda Post |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1169 |  | Criação de Cartaz | Circular Bacen - Artes;#1165 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4411900% |  | 2020-10-15 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Cartaz |  | 100% | 1 | 1 | [5 empty] | Cartaz |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1172 | Atualização cadastral | Atendimento |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 153722 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4389400% |  | 2020-03-18 | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  |  | 1 - Muito ruim | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1173 |  | Adaptação de Campanha | Atualização cadastral;#215 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4389400% |  | 2020-03-18 | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1174 | Campanha Indicação Premiada | Campanha |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ATIVA | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4394900% |  | 2020-06-01 | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1175 |  | Derivação de E-mail MKT | Campanha Indicação Premiada;#1174 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4394900% |  | 2020-06-01 | Em Curso | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 50% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1176 | Videos Seguro Vida e Residencial | Atendimento |  | Atendimento | 2015 - UniCorretora |  | 160624 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4393400% |  | 2020-04-30 | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1177 |  | Criação de Vídeo | Videos Seguro Vida e Residencial;#1176 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4393400% |  | 2020-04-30 | Não Iniciado | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 0% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1178 | Projeto para ampliação da base de associados - Planejamento Estratégico | Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 160587 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4393400% |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1179 |  | Criação de Campanha | Projeto para ampliação da base de associados - Planejamento Estratégico;#1178 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4393400% |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Campanha |  | 50% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1181 | CRIAÇÃO_Vídeo Resultado de Campanha: Atualiza que a gente se conecta. | Atendimento |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4397800% |  | 2020-05-29 | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1185 | Campanha de Crédito | Campanha |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 179193 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4403900% |  | 2020-08-03 | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1186 |  | Adaptação de Apresentação | Campanha de Crédito;#1185 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4403900% |  | 2020-08-03 | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1187 | Vídeo para publicação no youtube | Atendimento |  | Atendimento | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 170482 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4399100% |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1188 |  | Envio de material | Vídeo para publicação no youtube;#1187 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 170482 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4399100% |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1192 | CRIAÇÃO_Roteiro_Vídeo_ Campanha CDL_Lojicred | Atendimento |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 175678 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4401900% |  | 2020-07-17 | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1193 |  | Criação de roteiro para vídeo | CRIAÇÃO_Roteiro_Vídeo_ Campanha CDL_Lojicred;#1192 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 175678 | pedro.silva@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4401900% |  | 2020-07-17 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1194 | SEGUROS QUE LÁ VEM BÔNUS 2º TRI 2020 | Campanha |  | Projeto | 2015 - UniCorretora |  | 180613 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4404600% |  | 2020-08-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 3 - Regular | 4 - Bom |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1195 |  | Adaptação de E-mail MKT | SEGUROS QUE LÁ VEM BÔNUS 2º TRI 2020;#1194 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4404600% |  | 2020-08-05 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 100% | 1 | [6 empty] | E-mail MKT |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1196 |  | Adaptação de Post Whatsapp | SEGUROS QUE LÁ VEM BÔNUS 2º TRI 2020;#1194 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4404600% |  | 2020-08-05 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Post Whatsapp |  | 100% | 1 | [6 empty] | Post Whatsapp |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1197 | Ação Dia dos Pais | Campanha |  | Projeto | 2015 - UniCorretora |  | 181532 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4404900% |  | 2020-08-06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 3 - Regular | 2 - Ruim |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1198 |  | Adaptação de E-mail MKT | Ação Dia dos Pais;#1197 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4404900% |  | 2020-08-06 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 100% | 1 | [6 empty] | E-mail MKT |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1199 |  | Adaptação de Post Whatsapp | Ação Dia dos Pais;#1197 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4404900% |  | 2020-08-06 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Post Whatsapp |  | 100% | 1 | [6 empty] | Post Whatsapp |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1200 |  | Adaptação de Legenda Post | Ação Dia dos Pais;#1197 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4404900% |  | 2020-08-06 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Legenda Post |  | 100% | 1 | [6 empty] | Legenda Post |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1203 | Viva Vida PJ - Ação | Ação |  | Projeto | 2015 - UniCorretora |  | 188071 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4408300% |  | 2020-09-09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 3 - Regular |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1204 |  | Criação de E-mail MKT | Viva Vida PJ - Ação;#1203 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4408300% |  | 2020-09-09 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | E-mail MKT |  | 100% | 1 | [6 empty] | E-mail MKT |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1205 |  | Criação de Post Whatsapp | Viva Vida PJ - Ação;#1203 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4408300% |  | 2020-09-09 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Post Whatsapp |  | 100% | 1 | [6 empty] | Post Whatsapp |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1206 | Ciclo de Conversas - Investimentos | Projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 188336 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4408400% |  | 2020-09-10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1207 |  | Derivação de E-mail MKT | Ciclo de Conversas - Investimentos;#1206 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4408400% |  | 2020-09-10 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 100% | 1 | [6 empty] | E-mail MKT |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1208 |  | Derivação de Post Whatsapp | Ciclo de Conversas - Investimentos;#1206 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4408400% |  | 2020-09-10 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Post Whatsapp |  | 100% | 1 | [6 empty] | Post Whatsapp |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1209 | Você Sabia - Viva Vida PJ | Campanha |  | Projeto | 2015 - UniCorretora |  | 193476 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4410600% |  | 2020-10-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 3 - Regular |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1210 |  | Adaptação de Campanha | Você Sabia - Viva Vida PJ;#1209 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4410600% |  | 2020-10-05 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Campanha |  | 100% | 1 |  | 4 - Bom | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1211 | capitalização medcred sorteio | Campanha |  | Atendimento | 5145 - Sicoob Medcred |  | 193525 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4410600% |  | 2020-10-14 | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1212 |  | Criação de Campanha | capitalização medcred sorteio;#1211 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4410600% |  | 2020-10-14 | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Campanha |  | 50% | 1 |  | 4 - Bom | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1213 | CAMPANHA CONTRATOU, GANHOU! | Campanha |  | Projeto | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 193091 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-10-19 | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1214 |  | Criação de Campanha | CAMPANHA CONTRATOU, GANHOU!;#1213 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4410500% |  | 2020-10-19 | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Campanha |  | 50% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1215 | 1º CICLO DE CONVERSAS PREVI | Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 193938 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4411000% |  | 2020-10-06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 4 - Bom |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1216 |  | Derivação de E-mail MKT | 1º CICLO DE CONVERSAS PREVI;#1215 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4411000% |  | 2020-10-07 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 100% | 1 | 2 | [5 empty] | E-mail MKT |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1217 |  | Derivação de Post Whatsapp | 1º CICLO DE CONVERSAS PREVI;#1215 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4411000% |  | 2020-10-07 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Post Redes Sociais |  | 100% | 1 | 2 | [5 empty] | Post Whatsapp |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1218 | Arte Coopercred_Geral_60x_sem logo | Atendimento |  | Atendimento | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 193810 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4411000% |  | 2020-10-09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 3 - Regular |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1219 |  | Adaptação de E-mail MKT | Arte Coopercred_Geral_60x_sem logo;#1218 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4411000% |  | 2020-10-09 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1220 |  | Adaptação de Post Whatsapp | Arte Coopercred_Geral_60x_sem logo;#1218 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4411000% |  | 2020-10-09 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Post Whatsapp |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1221 |  | Criação de Legenda Post | Arte Coopercred_Geral_60x_sem logo;#1218 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4411000% |  | 2020-10-09 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Legenda Post |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1222 | Refazer os valores da tabela de tarifas para impressão - PF | Campanha |  | Atendimento | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 193940 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4411000% |  | 2020-10-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 4 - Bom |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1223 |  | Adaptação de Campanha | Refazer os valores da tabela de tarifas para impressão - PF;#1222 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4411000% |  | 2020-10-19 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Campanha |  | 100% | 1 | [6 empty] | Cartilha |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1224 |  | Adaptação de Campanha | Refazer os valores da tabela de tarifas para impressão - PF;#1222 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4411000% |  | 2020-10-19 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Campanha |  | 100% | 1 | [6 empty] | Cartilha |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1225 | DIVULGAÇÃO RESULTADO MÊS DE AGOSTO - AVANTE SIPAG | Atendimento |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 194351 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4411100% |  | 2020-10-09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 3 - Regular |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1226 |  | Derivação de E-mail MKT | DIVULGAÇÃO RESULTADO MÊS DE AGOSTO - AVANTE SIPAG;#1225 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4411100% |  | 2020-10-09 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 100% | 1 | 2 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1227 | Sicoobcard benefícios | Campanha |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 193724 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4410900% |  | 2020-10-16 | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  |  | 4 - Bom | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1228 |  | Criação de Campanha | Sicoobcard benefícios;#1227 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4410900% |  | 2020-10-16 | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Campanha |  | 50% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1229 | Criação de convite para o 1º comite de pontos focais de produtos e negócios e Uni corretora | Campanha |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 193661 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4410900% |  | 2020-10-15 | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1230 |  | Criação de Campanha | Criação de convite para o 1º comite de pontos focais de produtos e negócios e Uni corretora;#1229 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4410900% |  | 2020-10-15 | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Campanha |  | 50% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1231 | Publicação | Atendimento |  | Atendimento | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 195279 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4411800% |  | 2020-10-14 | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  |  | 4 - Bom | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1233 |  | Adaptação de Post Redes Sociais | Publicação;#1231 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411800% |  | 2020-10-14 | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Post Redes Sociais |  | 50% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1235 |  | Adaptação de Story | Publicação;#1231 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411800% |  | 2020-10-14 | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Story |  | 50% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1236 |  | Adaptação de Legenda Post | Publicação;#1231 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411800% |  | 2020-10-14 | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Legenda Post |  | 50% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1237 | Anúncio - PIX | Atendimento |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 195121 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4411700% |  | 2020-10-14 | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1238 |  | Adaptação de Anúncio | Anúncio - PIX;#1237 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411700% |  | 2020-10-14 | Em Curso | Peça de arte estática | Adaptação | Anúncio |  | 50% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1241 | Quadro sala de recuperação de crédito | Atendimento |  | Atendimento | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 194984 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4411300% |  | 2020-10-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1242 |  | Criação de Quadro | Quadro sala de recuperação de crédito;#1241 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411300% |  | 2020-10-13 | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Quadro |  | 50% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1243 | Arte - Feirão de Veículos | Campanha |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 195014 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4411300% |  | 2020-10-15 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 3 - Regular |  |  |  |  | Sim | Sim |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1244 |  | Adaptação de Campanha | Arte - Feirão de Veículos;#1243 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4411300% |  | 2020-10-14 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Campanha |  | 100% | 7 | 1 | [5 empty] | Banner site;#Banner;#Cartaz;#Filipeta;#E-mail MKT;#Post Redes Sociais;#Legenda Post |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1245 | Tutorial para envio de WhatsApp | Atendimento |  | Atendimento | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  | 195032 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4411300% | 4412700% | 2020-10-28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1246 |  | Criação de Vídeo | Tutorial para envio de WhatsApp;#1245 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411300% |  | 2020-10-28 | Em Curso | Peça de arte estática | Criação | Vídeo |  | 50% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1247 | Renegociação de dívidas | Atendimento |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 195215 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4411700% |  | 2020-10-14 | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  |  | 4 - Bom | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1248 |  | Envio de material | Renegociação de dívidas;#1247 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411700% |  | 2020-10-14 | Em Curso |  | Dúvidas ou envio de material | Peça aberta |  | 50% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1249 | Semana Desconta Cheque | Atendimento |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 195214 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4411700% |  | 2020-10-15 | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  |  | 4 - Bom | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1250 |  | Envio de material | Semana Desconta Cheque;#1249 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411700% |  | 2020-10-15 | Concluídas |  | Dúvidas ou envio de material | Peça aberta |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1251 | Sicoobcard Prêmios | Campanha |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 195486 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4411800% |  | 2020-10-28 | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  |  | 5 - Ótimo | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1252 |  | Adaptação de Campanha | Sicoobcard Prêmios;#1251 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411800% |  | 2020-10-28 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Campanha |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1253 | Video Pix | Atendimento |  | Atendimento | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 195748 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4411800% |  | 2020-10-16 | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  |  | 4 - Bom | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1254 |  | Adaptação de Post Vídeo | Video Pix;#1253 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411800% |  | 2020-10-16 | Concluídas | Vídeo | Adaptação | Post Vídeo |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1255 |  | Apresentação Goiânia | Apresentação de serviços marketing;#909 |  | 3064 - Sicoob Goiânia |  | whatsapp | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4412440% | 4412400% | 2020-10-20 09:32 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1278 | Coleção Financinhas | Coleção Financinhas |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 196094 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4412000% | 4413000% | 2020-11-17 09:33 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1279 | Cartão de aniversário | Abertura de projeto |  | Atendimento | 3343 - Sicoob Empresarial |  | 196516 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4412300% | 4413400% | 2020-12-07 10:48 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1280 |  | cartão de aniversário - texto | Cartão de aniversário;#1279 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 196845 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4412300% | 4413000% | 2020-10-22 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Cartão comemorativo |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1281 | 3300_Sede_OP.1 | Opção 1 | Reforma agência - 3300 - Sede;#260 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408300% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas | Estudo Preliminar |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1282 |  | Projeto de layout | 3300_Sede_OP.1;#1281 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408300% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas |  |  | Projeto de layout |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1283 |  | Projeto arquitetônico | 3300_Sede_OP.1;#1281 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408300% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas |  |  | Projeto arquitetônico |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1284 |  | Projeto Construir/Demolir | 3300_Sede_OP.1;#1281 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408300% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas |  |  | Projeto construir/demolir |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1285 |  | Imagens virtuais | 3300_Sede_OP.1;#1281 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408300% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas |  |  | Imagens virtuais |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1286 |  | Apresentação | 3300_Sede_OP.1;#1281 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408300% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1287 | 3300_Sede_OP.2 | Opção 2 | Reforma agência - 3300 - Sede;#260 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408300% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas | Estudo Preliminar |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1288 |  | Projeto de layout | 3300_Sede_OP.2;#1287 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408300% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas |  |  | Projeto de layout |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1289 |  | Projeto arquitetônico | 3300_Sede_OP.2;#1287 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408300% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas |  |  | Projeto arquitetônico |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1290 |  | Projeto Construir/Demolir | 3300_Sede_OP.2;#1287 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408300% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas |  |  | Projeto construir/demolir |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1291 |  | Imagens virtuais | 3300_Sede_OP.2;#1287 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408300% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas |  |  | Imagens virtuais |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1292 |  | Apresentação | 3300_Sede_OP.2;#1287 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4408300% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1293 | Evento - 5024 -Expopec | Abertura de projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 149077 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4388100% | 4388900% | 2020-02-28 | Concluídas | Estudo Preliminar | Evento |  | 20 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1294 |  | Projeto de layout | Evento - 5024 -Expopec;#1293 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4388100% | 4388900% | 2020-02-28 | Concluídas | Estudo Preliminar | Evento | Stand |  | 100% |  |  |  |  | 9 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1295 |  | Imagens virtuais | Evento - 5024 -Expopec;#1293 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4388100% | 4388900% | 2020-02-28 | Concluídas | Estudo Preliminar | Evento | Imagens virtuais |  | 100% |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1296 | Nova agência - 5038 - Sena Madureira | Abertura de projeto |  | Projeto | 5038 - Sicoob UNIRBO |  | 195075 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411300% | 4437700% |  | Em Curso |  | Nova agência |  | 312 | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1297 |  | Estudo preliminar - R00 | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411300% | 4413400% | 2020-10-28 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 312 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1298 |  | Estudo de viabilidade | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411300% | 4411900% | 2020-10-15 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Programa de necessidades | 312 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1299 |  | Programa de necessidades | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411300% | 4411900% | 2020-10-15 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Programa de necessidades | 312 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1300 |  | Projeto de layout | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413400% | 2020-10-28 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto de layout | 312 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1301 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413400% | 2020-10-28 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico | 312 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1302 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413400% | 2020-10-28 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais | 312 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1303 |  | Apresentação | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413400% | 2020-10-28 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 312 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1304 | Nova agência - 3056 - Confresa | Abertura de projeto |  | Projeto | 3056 - Sicoob Mineiros |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4437700% |  | Em Curso |  | Nova agência |  | 438 | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1305 |  | Estudo preliminar - R00 | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4412500% | 2020-10-21 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 438 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1306 |  | Cadastro de levantamento | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4412500% | 2020-10-21 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Levantamento arquitetônico | 438 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1307 |  | Projeto de layout | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4412500% | 2020-10-21 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto de layout | 438 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1308 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4412500% | 2020-10-21 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico | 438 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1309 |  | Projeto Construir/Demolir | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4412500% | 2020-10-21 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto construir/demolir | 438 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1310 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4412500% | 2020-10-21 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais | 438 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1311 |  | Apresentação | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4412500% | 2020-10-21 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 438 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1312 | Nova agência - 3300 - Flamboyant | Abertura de projeto |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4428600% |  | Em Curso |  | Nova agência |  | 51 | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1313 |  | Anteprojeto - R00 | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4413400% | 2020-10-26 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1314 |  | Cadastro de levantamento | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4413400% | 2020-10-26 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Levantamento arquitetônico | 51 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1315 |  | Projeto de layout | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4413400% | 2020-10-26 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de layout | 51 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1316 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4413400% | 2020-10-26 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto arquitetônico | 51 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1317 |  | Projeto de fachada | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4413400% | 2020-10-26 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto arquitetônico | 51 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1318 |  | Projeto de acabamentos | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4413400% | 2020-10-26 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de paginação de piso | 51 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1319 |  | Projeto para instalações elétricas | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4413400% | 2020-10-26 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto para instalações elétricas | 51 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1320 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4413400% | 2020-10-26 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Imagens virtuais | 51 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1321 |  | Apresentação | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4411900% | 4413400% | 2020-10-26 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  |  | 100% |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1322 |  | Detalhamento - vidros | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4412600% | 2020-10-22 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1323 | 5004_RR_EspaçoSer_AP.R02 | Anteprojeto R02 | Reforma retaguarda - 5004 - Espaço Ser;#290 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413000% | 2020-10-26 | Concluídas | Anteprojeto |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1324 |  | Projeto arquitetônico | 5004_RR_EspaçoSer_AP.R02;#1323 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413000% | 2020-10-26 | Concluídas |  |  | Projeto arquitetônico | 258 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1325 |  | Projeto de layout | 5004_RR_EspaçoSer_AP.R02;#1323 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413000% | 2020-10-26 | Concluídas |  |  | Projeto de layout | 258 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1326 |  | Projeto Construir/Demolir | 5004_RR_EspaçoSer_AP.R02;#1323 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413000% | 2020-10-26 | Concluídas |  |  | Projeto construir/demolir | 258 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1327 |  | Projeto de forro | 5004_RR_EspaçoSer_AP.R02;#1323 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413000% | 2020-10-26 | Concluídas |  |  | Projeto de forro | 258 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1328 |  | Projeto de iluminação | 5004_RR_EspaçoSer_AP.R02;#1323 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413000% | 2020-10-26 | Concluídas |  |  | Projeto de iluminação | 258 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1329 |  | Projeto para instalações elétricas | 5004_RR_EspaçoSer_AP.R02;#1323 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413000% | 2020-10-26 | Concluídas |  |  | Projeto para instalações elétricas | 258 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1330 |  | Imagens virtuais | 5004_RR_EspaçoSer_AP.R02;#1323 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413000% | 2020-10-26 | Concluídas |  |  | Imagens virtuais |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1331 |  | Detalhamento de marcenaria | 5004_RR_EspaçoSer_AP.R02;#1323 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413000% | 2020-10-26 | Concluídas |  |  | Projeto de mobiliário | 258 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1332 |  | Apresentação | 5004_RR_EspaçoSer_AP.R02;#1323 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412500% | 4413000% | 2020-10-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1333 | Campanha Segue Lá | Abertura de projeto |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 197349 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4412600% | 4413100% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1334 | Ouvidoria | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 197434 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4412600% | 4413300% | 2020-12-07 10:37 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1335 |  | Ouvidoria - Texto | Ouvidoria;#1334 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 197585 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4412700% | 4413100% | 2020-10-27 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 7 |  |  |  | 2 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1336 | Aniversário de Goiânia | Abertura de projeto |  | Projeto | 3064 - Sicoob Goiânia |  | 197501 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4412748% | 4412700% | 2020-10-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1337 | Ações de Final de Ano da Central | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201045 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4412700% | 4413300% | 2020-12-04 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 13 | [5 empty] | Lâmina PPT |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1338 |  | Ações de Final de Ano da Central - TExto | Ações de Final de Ano da Central;#1337 |  |  |  | 197637 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4412700% | 4413200% | 2020-11-09 | Concluídas | Campanha | Criação | Campanha |  | 100% | 22 |  |  |  | 3 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1339 | Evolução de demandas e complexidade do Suporte de qualidade | Projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413051% | 4413000% | 2020-11-14 15:18 | Concluídas |  | Sob demanda |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1340 |  | Apresentação com evolução das demandas e complexidade | Evolução de demandas e complexidade do Suporte de qualidade;#1339 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413052% | 4413000% | 2020-10-26 15:44 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1341 | 5028_RORAIMA_ALTERAÇÃO_TELEFONE | Abertura de projeto |  | Atendimento | 5028 - Sicoob Roraima |  | 197782 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4413060% | 4413200% | 2020-11-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1342 |  | Pesquisa de Clima Organizacional - Texto | Pesquisa de Clima Organizacional;#915 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 197956 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4413000% | 4413300% | 2020-10-27 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 6 |  |  |  | 2 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1343 | Reforma fachada - 3343 - Rio Verde | Abertura de projeto |  | Projeto | 3343 - Sicoob Empresarial |  | 177987 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4403200% | 4431600% |  | Em Curso |  | Reforma fachada |  |  | 50% |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1344 |  | Estudo preliminar - R00 | Reforma fachada - 3343 - Rio Verde;#1343 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412000% | 4413400% | 2020-10-28 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1346 |  | Projeto arquitetônico | Reforma fachada - 3343 - Rio Verde;#1343 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412000% | 4413400% | 2020-10-28 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Projeto arquitetônico |  | 100% |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1348 |  | Apresentação | Reforma fachada - 3343 - Rio Verde;#1343 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412000% | 4413400% | 2020-10-28 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada |  |  | 100% |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1350 |  | Sumex | Rotinas;#821 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413069% | 4413100% | 2020-10-26 16:43 | Concluídas | Atualização |  | Word |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1351 |  | Criação de nova contabilização de pontuação | Atualização cadastral;#215 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413138% | 4413100% | 2020-10-28 | Concluídas | Criação material modelo |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1352 |  | Investigação das causas da redução da atualização cadastral | Atualização cadastral;#215 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413138% | 4413200% | 2020-12-31 | Concluídas | Manutenção |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1353 |  | Cooperativa solidária 2020 | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 192104 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4413400% | 2020-12-03 17:01 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [10 empty] | ​T exto pré-evento cancelado. | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1355 | 3300_Faixa futuras instalações Sicoob | Abertura de projeto |  | Atendimento | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 198099 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4413100% | 4413100% | 2020-10-27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1356 | Desenvolvimento de Peça para explicar o que é processos | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 197974 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4413000% | 4413400% | 2020-11-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1357 |  | Desenvolvimento de Peça para explicar o que é processos - Revisão de texto | Desenvolvimento de Peça para explicar o que é processos;#1356 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 198133 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4413100% | 4413300% | 2020-10-30 | Concluídas | Peça Específica | Revisão | Peça específica |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1358 | Novembro Azul - Peça Aberta | Novembro Azul - Peça Aberta |  | Atendimento | 3299 - Sicoob Engecred |  | 197987 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4413000% | 4413100% | 2020-11-01 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1359 | 1Bi em Ativos - Campanha Endomarketing | Abertura de projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 198049 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413100% | 4413300% | 2020-11-18 15:02 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1360 |  | 1Bi em Ativos - Campanha Endomarketing - texto | 1Bi em Ativos - Campanha Endomarketing;#1359 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 198151 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4413100% | 4413200% | 2020-10-28 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 4 |  |  |  | 2 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1361 | SOLICITAÇÃO DE ARTE PARA CONVITE - ASSEMBLEIA GERAL DE NÚCLEO DIGITAL | Abertura de projeto |  | Atendimento | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 198045 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413000% | 4413900% | 2020-11-04 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1362 |  | SOLICITAÇÃO DE ARTE PARA CONVITE - ASSEMBLEIA GERAL DE NÚCLEO DIGITAL - Texto | SOLICITAÇÃO DE ARTE PARA CONVITE - ASSEMBLEIA GERAL DE NÚCLEO DIGITAL;#1361 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 198259 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4413100% | 4413300% | 2020-10-30 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Convite digital |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1365 |  | Envio Pesquisa de Satisfação |  |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413171% | 4413100% | 2020-10-27 17:13 | Concluídas | Envio de material |  | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1366 |  | Revisão e envio do clipping | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4412300% |  | 2020-10-27 20:26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1367 |  | Notas para divulgação | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 195956 | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4411900% | 4412400% | 2020-10-28 11:45 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [10 empty] | 5 notas diferentes​ | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1368 |  | Levantamento de informações | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4412000% |  | 2020-10-27 20:44 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1369 |  | Derivação de Legenda Post | E-mail Marketing - CASAG PROSPECTS;#1153 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411200% |  |  | Em Curso | Peça de arte estática | Derivação | Legenda Post |  | 50% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1372 | ARTE PARA PLANO DE FUNDO COMPUTADORES - NOVEMBRO AZUL | Abertura de projeto |  | Atendimento | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 198072 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4413100% | 4413300% | 2020-11-03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1373 | Posts, vídeos e demais informações sobre MOOB e sobre assembleias virtuais | Abertura de projeto |  | Atendimento | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | 198360 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413100% | 4413300% | 2020-10-29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1374 | Relatório GLPI Lojicred | Atendimento |  | Atendimento | 3300 - Sicoob Lojicred |  | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413245% | 4413300% | 2020-11-14 15:18 | Concluídas |  | Sob demanda |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1375 |  | Criação de relatório de chamados abertos | Relatório GLPI Lojicred;#1374 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413245% | 4413200% | 2020-10-28 11:22 | Concluídas | Envio de material |  | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1376 |  | Cobertura das lives | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413249% | 4412000% | 2020-10-28 11:52 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1377 |  | Cobertura da live | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413249% | 4412000% | 2020-10-28 11:56 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1378 |  | Cobertura de eventos | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413250% | 4411900% | 2020-10-28 12:22 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1379 |  | Levantamento | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413250% | 4411900% | 2020-10-28 12:22 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1380 |  | Fala do Dr Clidenor | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413251% |  | 2020-10-28 12:22 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1381 |  | Notas de divulgação externa | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br |  | 4413251% |  | 2020-10-28 12:30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1382 | Atendimento Geral ASCOM | Novembro |  | Atendimento |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4413800% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1383 |  | Entrevista - Gestora Valéria | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 204531 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1384 |  | Levantamento de clipping | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1385 |  | Clipping para cooperativas | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4413800% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1386 |  | Pesquisa de matérias replicadas | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4415100% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1388 |  | Análise de clipping | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4414100% | 2020-11-06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1389 |  | Newsletter 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1390 |  | Matéria Institucional 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [9 empty] | ​Novembro Azul | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1391 |  | Matéria Produto 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4415100% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [9 empty] | ​Black Friday | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1392 |  | Matéria Institucional 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4415100% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [10 empty] | ​Volta por cima na pandemia | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1393 | Entregas Proativas | Novembro |  | Atendimento |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4413800% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1394 |  | Matéria Produto 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [9 empty] | ​Pix (2)​ ​ | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1395 |  | Notas para divulgação externa | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4410500% | 4412300% | 2020-10-28 12:30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1396 |  | Newsletter 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4415100% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1397 |  | Pesquisa de matérias replicadas | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4413800% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1398 | Reuniões | Novembro |  | Atendimento |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4413800% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1399 |  | Bárbara | Reuniões;#669 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4413800% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Reunião | Atendimento |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 24 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1400 |  | Brenda | Reuniões;#669 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Reunião | Atendimento |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 10 | 40 |  |  |  |  | 10h40 | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1401 |  | Matérias Extras | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [9 empty] | Semana Enef​​ | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1402 |  | Pauta | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4413271% | 4413200% | 2020-10-28 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1403 |  | Expediente | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413271% | 4415500% | 2021-02-01 17:00 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1404 |  | Levantamento Geral | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4413271% | 4413200% | 2020-10-28 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1405 |  | Suporte produção de conteúdo (Contemporânea) | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4415100% | 2021-02-01 17:00 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1406 |  | Anúncios | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4413271% | 4412000% | 2020-10-16 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1407 |  | Diagramação | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413271% | 4416200% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1408 |  | Revisão final | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413271% | 4415500% | 2021-02-28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1409 |  | Espelho | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413271% | 4415100% | 2021-01-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1410 |  | Organização de fotos | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413271% | 4415800% | 2021-01-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1412 |  | Nova versão | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413272% | 4413200% | 2020-12-03 16:48 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1413 |  | Diagramação | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413272% | 4415100% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1414 | Vídeo para publicação no Youtube de produtos ofertados | Atendimento |  | Atendimento | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 170482 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4399100% |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1415 |  | Envio de material | Vídeo para publicação no Youtube de produtos ofertados;#1414 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4399100% |  |  | Em Curso |  | Dúvidas ou envio de material | Vídeo |  | 50% | 1 |  | 3 - Regular | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1416 | Prospecção de novos associados | Atendimento |  | Atendimento | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 169096 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4398500% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% |  |  | 3 - Regular | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1417 |  | Criação de peça de arte estática | Prospecção de novos associados;#1416 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4398500% |  | 2020-07-15 | À espera de outra pessoa | Peça de arte estática | Criação | Campanha |  | 0% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1418 | Derivação de peça de produtos para PA Santa Rosa. | Atendimento |  | Atendimento | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 189772 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4409000% |  | 2020-09-21 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1419 |  | Derivação de Banner | Derivação de peça de produtos para PA Santa Rosa.;#1418 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4412000% |  | 2020-10-23 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Banner |  | 100% | 1 | [6 empty] | Adesivo |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1420 |  | Campanha Sicoobcard - Incremento de faturamento | Atendimento Geral Produtos;#1468 | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 189842 | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4410400% | 4410400% | 2020-09-30 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | E-mail MKT |  | 100% | 6 |  | 4 - Bom | 4 - Bom |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1421 |  | Criação de e-mail marketing | [5 empty] | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4410400% |  | 2020-09-30 | Não Iniciado | Vídeo | Criação | E-mail MKT |  | 0% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1422 | post wpp e e-mail mkt | Atendimento |  | Atendimento | 5145 - Sicoob Medcred |  | 190151 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4409100% |  | 2021-01-05 12:46 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 4 - Bom |  |  |  |  | Sim | Sim |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1423 |  | Adaptação de e-mail marketing | post wpp e e-mail mkt;#1422 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4413347% |  | 2020-09-25 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 100% | 1 | 1 | [5 empty] | E-mail MKT |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1424 |  | Derivação de post vídeo | post wpp e e-mail mkt;#1422 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4413347% |  | 2020-09-25 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Post Vídeo |  | 100% | 1 | 1 | [5 empty] | Post Vídeo |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1425 | post med doctor | Atendimento |  | Atendimento | 5145 - Sicoob Medcred |  | 190416 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4409200% |  | 2021-01-04 08:48 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 4 - Bom |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1426 |  | Derivação de e-mail marketing | post med doctor;#1425 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4412600% | 4412700% | 2020-10-25 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 100% | 1 | 1 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1427 |  | Derivação de post whatsapp | post med doctor;#1425 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4412600% | 4412700% | 2020-10-25 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Post Whatsapp |  | 100% | 1 | 1 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1428 |  | Derivação de Cartaz | post med doctor;#1425 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4412600% | 4412700% | 2020-10-25 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Cartaz |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1429 | Semana D | Campanha |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4409200% |  | 2020-11-14 15:28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1431 |  | Criação de apresentação | Semana D;#1429 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4409200% |  | 2020-09-29 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Apresentação |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1432 |  | Criação de Selo | Semana D;#1429 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4409200% |  | 2020-09-29 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Selo |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1433 |  | Criação de e-mail Marketing | Semana D;#1429 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4409200% |  | 2020-09-29 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | E-mail MKT |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1434 | Artes para assinatura de e-mails | Projeto |  | Atendimento | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 191005 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4409600% |  | 2020-11-14 15:28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1435 |  | Criação de Banner site | Artes para assinatura de e-mails;#1434 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4409600% |  | 2020-09-30 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Banner site |  | 100% | 2 |  | 4 - Bom | [5 empty] | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1436 |  | Criação de Mockup | Artes para assinatura de e-mails;#1434 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4409600% |  | 2020-09-30 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Mockup |  | 100% | 4 |  | 3 - Regular | [5 empty] | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1437 |  | Criação de vídeo | Prospecção de novos associados;#1416 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4412300% |  | 2020-10-20 | Não Iniciado | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 0% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1438 | Arte de Consórcios - Tabelas Auto / Imóvel | Campanha |  | Projeto | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 196362 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4412300% |  | 2020-11-14 15:28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1439 |  | adaptação de e-mail marketing | Arte de Consórcios - Tabelas Auto / Imóvel;#1438 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4412300% |  | 2020-10-23 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1440 | Arte para quadro - consorcio ou seguro | Projeto |  | Atendimento | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 198073 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4413100% |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  |  | 4 - Bom | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1441 |  | Criação de Quadro | [5 empty] | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4413100% |  | 2020-10-28 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Quadro |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1442 | Campanha Central - CONSIGNADO | Campanha |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 179237 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4413100% |  | 2021-01-05 12:52 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1443 |  | Derivação de e-mail marketing | [5 empty] | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4413100% |  | 2020-11-13 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 100% | 3 | [6 empty] | E-mail MKT |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1449 | Imagens Institucionais | Projeto |  | Atendimento | 3055 - Sicoob Coopercred |  | 195831 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4413200% |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  |  | 4 - Bom | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1450 |  | Adaptação de Quadro | Imagens Institucionais;#1449 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4413200% |  | 2020-10-28 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Quadro |  | 100% | 11 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1451 | Passo a passo Sicoobnet | Campanha |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 196373 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4412300% |  | 2021-01-04 15:30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 4 - Bom |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1452 |  | Criação de post carrossel | Passo a passo Sicoobnet;#1451 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4412300% |  | 2020-10-23 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Post Carrossel |  | 100% | 8 | 1 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1453 |  | Criação de Story | Passo a passo Sicoobnet;#1451 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4412300% |  | 2020-10-23 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Story |  | 100% | 7 | 1 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1454 |  | Criação de guia | Passo a passo Sicoobnet;#1451 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4412300% |  | 2020-10-23 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Guia |  | 100% | 1 | 1 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1455 |  | Criação de e-mail marketing | Passo a passo Sicoobnet;#1451 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4412300% |  | 2020-10-23 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 100% | 1 | 1 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1456 |  | Criação de post redes sociais | Passo a passo Sicoobnet;#1451 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4412300% |  | 2020-10-23 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Post Redes Sociais |  | 100% | 2 | 1 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1457 |  | Criação de legenda post | Passo a passo Sicoobnet;#1451 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4412300% |  | 2020-10-23 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Legenda Post |  | 100% | 1 | 1 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1458 |  | Derivação de outdoor | Passo a passo Sicoobnet;#1451 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4412300% |  | 2020-10-22 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Outdoor |  | 100% | 1 | 1 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1460 |  | tarefa 2 | [5 empty] | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4413368% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1468 | Atendimento Geral Produtos | Atendimento (novembro) |  | Atendimento | 3300 - Sicoob Lojicred |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4413433% |  | 2020-12-02 | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% |  |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1471 |  | Assinatura de licença de jornais (O Popular, Valor Econômico, Estadão, Folha de São Paulo e Nexo) | Compras da área;#213 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413434% | 4416500% | 2020-12-31 | Concluídas | Compra de materiais |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1472 | Relacionamento com a Imprensa | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413437% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1473 |  | Pesquisa de dados | Relacionamento com a Imprensa;#1472 |  |  |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413437% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1474 |  | Projeto | Relacionamento com a Imprensa;#1472 |  |  |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413437% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1475 |  | Apresentação de projeto | Relacionamento com a Imprensa;#1472 |  |  |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413437% | 4411300% | 2020-10-09 | Concluídas | Reunião | Reunião |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 60 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1476 | Final de ano Central | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413437% | 4412400% | 2020-10-20 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1477 |  | Pesquisa de dados | Final de ano Central;#1476 |  |  |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413437% | 4412400% | 2020-10-20 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1478 |  | Projeto | Final de ano Central;#1476 |  |  |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413437% | 4412400% | 2020-10-20 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1479 |  | Alinhamento | Final de ano Central;#1476 |  |  |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413438% | 4411800% | 2020-10-14 | Concluídas | Reunião | Reunião |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 60 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1480 | 1 Bilhão em ativos | Abertura de projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | GLPI | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413439% | 4413200% | 2020-10-28 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1481 |  | Pesquisa de dados | 1 Bilhão em ativos;#1480 |  |  |  | GLPI | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413439% | 4413200% | 2020-10-28 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1482 |  | Projeto | 1 Bilhão em ativos;#1480 |  |  |  | GLPI | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413439% | 4413200% | 2020-10-28 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1483 | Inauguração Roraima | Abertura de projeto |  | Projeto | 5028 - Sicoob Roraima |  | GLPI | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413439% | 4413000% | 2020-10-26 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1484 |  | Pesquisa de dados | Inauguração Roraima;#1483 |  |  |  | GLPI | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413439% | 4413000% | 2020-10-26 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1485 |  | Projeto | Inauguração Roraima;#1483 |  |  |  | GLPI | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413439% | 4413000% | 2020-10-26 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1486 | Palestra Novembro Azul | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 198278 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4413100% | 4413900% | 2020-11-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1487 | Arte para placa "sala de reunião" | Abertura de projeto |  | Atendimento | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 198510 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4413200% | 4413400% | 2020-11-17 09:31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1488 | Peças AGO 2021 | Abertura de projeto |  | Projeto | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | 198549 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4413200% | 4413400% | 2020-11-17 09:31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1489 | Relatório de atividades | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4413200% | 4414000% |  | À espera de outra pessoa |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1490 | SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CARTAO DE VISITA - JIPARANA | SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CARTAO DE VISITA - JIPARANA |  | Projeto | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 198922 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413300% | 4413800% | 2020-11-17 09:30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1491 | Carômetro | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 199736 - Demanda ativa | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4413400% | 4414000% |  | À espera de outra pessoa |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1493 |  | Orçamento das assinaturas | Compras da área;#213 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413454% | 4413400% | 2020-10-30 13:49 | Concluídas | Compra de materiais |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1494 | Livro 30 anos UNICB | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413457% | 4412700% | 2020-10-23 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1495 |  | Reunião alinhamento | Livro 30 anos UNICB;#1494 |  |  |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413457% | 4412700% | 2020-10-23 | Concluídas | Reunião | Reunião |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 60 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1496 |  | Reunião cronograma | Livro 30 anos UNICB;#1494 |  |  |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413457% | 4412700% | 2020-10-23 | Concluídas | Reunião | Reunião |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 2 | 120 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1497 |  | Criação de cronograma | Livro 30 anos UNICB;#1494 |  |  |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413457% | 4412700% | 2020-10-23 | Concluídas | Externo |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1498 | Campanha indique um amigo | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413457% | 4411100% | 2020-10-07 | Concluídas | Evento | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1499 |  | Sugestões de premiação | Campanha indique um amigo;#1498 |  |  |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413457% | 4411100% | 2020-10-07 | Concluídas | Evento | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1500 | Poupança Premiada (entrega de prêmios) | Abertura de projeto |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413457% | 4411900% | 2020-10-15 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1501 |  | Pesquisa de dados | Poupança Premiada (entrega de prêmios);#1500 |  |  |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413457% | 4411900% | 2020-10-15 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1502 |  | Projeto | Poupança Premiada (entrega de prêmios);#1500 |  |  |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413457% | 4411900% | 2020-10-15 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1503 | Campanha capitalização | Abertura de projetos |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413457% | 4412500% | 2020-10-21 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1504 |  | Reunião alinhamento 01 |  |  |  |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413457% | 4411900% | 2020-10-15 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 60 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1505 |  | Reunião alinhamento 02 |  |  |  |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413457% | 4412500% | 2020-10-21 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 60 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1506 | Ações campanha agro | Abertura de projetos |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | GLPI | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413458% | 4412000% | 2020-10-16 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1507 |  | Pesquisa de dados | Ações campanha agro;#1506 |  |  |  | GLPI | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413458% | 4412000% | 2020-10-16 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1508 |  | Projeto | Ações campanha agro;#1506 |  |  |  | GLPI | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413458% | 4412000% | 2020-10-16 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1509 | Vamos falar sobre isso | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413458% | 4411700% | 2020-10-13 | Concluídas | Análise de patrocínio | Patrocínio |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1510 |  | Reunião alinhamento | Vamos falar sobre isso;#1509 |  |  |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413458% | 4411000% | 2020-10-06 | Concluídas | Reunião | Patrocínio |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 2 | 120 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1511 |  | Análise para direx | Vamos falar sobre isso;#1509 |  |  |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413458% | 4411700% | 2020-10-13 | Concluídas | Análise de patrocínio | Patrocínio |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1512 | Análise de mídia - Rede Record | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | e-mail | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413459% | 4411200% | 2020-10-08 | Concluídas | Plano de mídia | Mídia off |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1513 |  | Análise de mídia | Análise de mídia - Rede Record;#1512 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | e-mail | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413459% | 4411200% | 2020-10-08 | Concluídas | Plano de mídia | Mídia off |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1514 | Pesquisa de patrocínio - Esportes | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | e-mail | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413459% | 4412700% | 2020-10-23 | Concluídas | Formulário | Dúvidas ou envio de material |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1515 |  | Envio de pesquisa para pontos focais | Pesquisa de patrocínio - Esportes;#1514 |  |  |  | e-mail | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413459% | 4412700% | 2020-10-23 | Concluídas | Formulário | Dúvidas ou envio de material |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1516 | Planejamento 2021 | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413459% | 4412300% | 2020-10-19 | Concluídas | Formulário | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1517 |  | Criação de plano de fundo | Planejamento 2021;#1516 |  |  |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413459% | 4412300% | 2020-10-19 | Concluídas | Formulário | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1518 |  | Criação de forms | Planejamento 2021;#928 |  |  |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413459% | 4412300% | 2020-10-19 | Concluídas | Formulário | Projeto | Forms |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1519 |  | Envio de forms | Planejamento 2021;#928 |  |  |  | teams | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413459% | 4412300% | 2020-10-19 | Concluídas | Formulário | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1520 | GMR novembro | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413460% | 4414100% | 2020-11-13 08:32 | Concluídas |  | GMR |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1521 |  | Farol Suporte de Qualidade | [5 empty] | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413460% | 4413800% | 2020-11-06 13:37 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1522 |  | Farol Audiovisual | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413460% | 4413800% | 2020-11-03 10:02 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1523 |  | Farol Análise de dados | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413460% | 4413800% | 2020-11-03 13:06 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1524 |  | Farol Arquitetura | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413460% | 4413800% | 2020-11-03 09:53 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1525 |  | Farol Mídias Digitais | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413460% | 4413800% | 2020-11-05 12:02 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1526 |  | Farol Projetos | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413460% | 4413800% | 2020-11-03 13:04 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1527 |  | Farol Redação | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413460% | 4413800% | 2020-11-03 12:59 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1528 |  | Farol Nucleos | [5 empty] | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4413461% | 4413800% | 2021-01-08 10:50 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1529 |  | Farol ASCOM | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413461% | 4413800% | 2020-11-05 10:25 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1530 |  | Farol Institucional | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413461% | 4413800% | 2020-11-05 10:25 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1531 |  | Farol produtos | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413461% | 4413800% | 2020-11-04 13:02 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1532 |  | Painel de Overview | [5 empty] | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4413461% | 4413800% | 2021-01-08 10:50 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1533 |  | Atualização dos valores | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413461% | 4413800% | 2020-11-04 13:02 | Concluídas | Atualização |  | Dashboard |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1534 |  | Desenvolvimento da apresentação |  | Etapa |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4413461% | 4413900% | 2021-01-27 09:45 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1535 |  | Apresentação GMR análise de dados | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413461% | 4413900% | 2020-11-04 13:34 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1536 |  | Apresentação GMR Audiovisual | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4413461% | 4413900% | 2020-11-04 | Concluídas | Apresentação de resultados | Apresentação | Power point |  | 100% |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1537 |  | Apresentação GMR Arquitetura | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413461% | 4413900% | 2020-11-03 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1538 |  | Apresentação GMR Mídias Digitais | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4413461% | 4413900% | 2020-11-06 08:16 | Concluídas | GMR | Apresentação |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1539 |  | Apresentação GMR Projetos | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413461% | 4413900% | 2020-11-06 13:59 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1540 |  | Apresentação GMR Redação | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4413461% | 4413900% | 2020-11-04 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Apresentação |  | 100% | 1 |  |  |  | 2 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1541 |  | Apresentação GMR ASCOM | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413461% | 4414000% | 2020-11-06 13:59 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1542 |  | Apresentação GMR Institucional | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | vanilde.ramos@sicoob.com.br | 4413461% | 4414000% | 2020-11-12 14:55 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1543 |  | Apresentação GMR Produtos | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4413461% | 4414000% | 2020-12-01 14:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1544 |  | Estudo preliminar - R01 | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412700% | 4413400% | 2020-10-30 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 438 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1545 |  | Projeto de layout | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412700% | 4413400% | 2020-10-30 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto de layout | 438 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1546 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412700% | 4413400% | 2020-10-30 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico | 438 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1547 |  | Projeto Construir/Demolir | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412700% | 4413400% | 2020-10-30 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto construir/demolir | 438 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1548 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412700% | 4413400% | 2020-10-30 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais | 438 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1549 |  | Apresentação | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412700% | 4413400% | 2020-10-30 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 438 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1552 | Rotina novembro | Pedro |  | Rotina |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413843% | 4416500% | 2020-12-01 10:51 | Concluídas |  | Rotinas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1553 |  | Sumex | Rotina novembro;#1552 |  |  |  | outlook | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413400% | 4413800% | 2020-11-09 08:33 | Concluídas | Atualização |  | Word |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1554 |  | Arte para quadro - Consórcio ou Seguro | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 198073 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4413100% | 4413200% | 2020-10-28 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Quadro |  | 100% | 2 |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1556 |  | Anúncio de Revista Uni Sudeste | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 198253 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4413100% | 4414700% |  | Não Iniciado | Peça de arte estática | Derivação | Anúncio |  | 0% | 2 |  | 4 - Bom | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1557 |  | Post whatsapp tarifa folha de pagamento | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 198512 | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4413200% | 4413400% | 2020-10-30 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Post Whatsapp |  | 100% | 2 |  | 4 - Bom | 4 - Bom |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1558 |  | Peças PIX Medcred | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5145 - Sicoob Medcred |  | 198631 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4413200% | 4413200% | 2020-10-28 | Concluídas | Peça de arte estática | Dúvidas ou envio de material | Campanha |  | 100% | 1 |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1559 | Reforma retaguarda - 3054 - Espaço de Inovação | Abertura de projeto |  | Projeto | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | 191508 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4409800% | 4416500% | 2021-01-27 | Concluídas |  | Retaguarda |  | 100 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1560 |  | Estudo preliminar | Reforma retaguarda - 3054 - Espaço de Inovação;#1559 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413865% | 4414400% | 2020-11-09 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda |  | 100 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1561 |  | Projeto de layout | Reforma retaguarda - 3054 - Espaço de Inovação;#1559 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413865% | 4414400% | 2020-11-09 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto de layout | 100 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1562 |  | Projeto arquitetônico | Reforma retaguarda - 3054 - Espaço de Inovação;#1559 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413866% | 4414400% | 2020-11-09 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto arquitetônico | 100 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1563 |  | Projeto Construir/Demolir | Reforma retaguarda - 3054 - Espaço de Inovação;#1559 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413866% | 4414400% | 2020-11-09 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Projeto construir/demolir | 100 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1564 |  | Imagens virtuais | Reforma retaguarda - 3054 - Espaço de Inovação;#1559 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413866% | 4414400% | 2020-11-09 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda | Imagens virtuais | 100 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1565 |  | Apresentação | Reforma retaguarda - 3054 - Espaço de Inovação;#1559 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413866% | 4414400% | 2020-11-09 | Concluídas | Estudo Preliminar | Retaguarda |  | 100 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1566 |  | Estudo preliminar - R01 | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413866% | 4413800% | 2020-11-03 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 312 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1567 |  | Projeto de layout | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413866% | 4413800% | 2020-11-03 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto de layout | 312 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1568 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413866% | 4413800% | 2020-11-03 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico | 312 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1569 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413866% | 4413800% | 2020-11-03 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais | 312 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1570 |  | Apresentação | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413866% | 4413800% | 2020-11-03 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 312 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1571 |  | Email Mkt Viva Vida | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 2015 - UniCorretora |  | 198885 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4413300% | 4413400% | 2020-10-30 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 100% | 1 | 1 | 4 - Bom | 4 - Bom |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1572 |  | Banner PIX Sicoob Mineiros | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 198917 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4413300% | 4413900% | 2020-11-05 16:27 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Banner |  | 100% | 1 |  | 4 - Bom | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1577 | Criar peça - palestra Cyndia | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 199261 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413800% | 4414100% | 2020-11-06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1578 | RORAIMA_FERIADO ESTADUAL_CONSCIÊNCIA NEGRA | Abertura de projeto |  | Atendimento | 5028 - Sicoob Roraima |  | 199390 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4413800% | 4414800% | 2020-12-09 12:08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1579 |  | RORAIMA_FERIADO ESTADUAL_CONSCIÊNCIA NEGRA - Texto | RORAIMA_FERIADO ESTADUAL_CONSCIÊNCIA NEGRA;#1578 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 199664 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4413800% | 4414400% | 2020-11-09 | Concluídas | Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 6 |  |  |  | 2 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1580 | Campanha Natal Presente | Abertura de projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 199541 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413800% | 4414400% | 2020-11-09 | Concluídas |  | Criação | Conceito |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1581 |  | Campanha Natal Presente - Texto | Campanha Natal Presente;#1580 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 199626 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4413900% | 4414100% | 2020-11-05 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 10 |  |  |  | 2 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1583 | POST-DATAS COMEMORATIVAS-DEZEMBRO | Abertura de projeto |  | Projeto | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 199623 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413900% | 4415100% | 2020-12-07 10:27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1584 |  | POST-DATAS COMEMORATIVAS-DEZEMBRO - Texto | POST-DATAS COMEMORATIVAS-DEZEMBRO;#1583 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 199761 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4413900% | 4414400% | 2020-11-09 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 19 |  |  |  | 3 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1585 | ARTES REF A MESES COLORIDOS - NOVEMBRO AZUL | Abertura de projeto |  | Atendimento | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 199602 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4413900% | 4414100% | 2020-11-17 09:31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1586 |  | Apresentação Cooprem | Apresentação de serviços marketing;#909 |  | 3350 - Sicoob Cooprem |  | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413900% | 4414000% | 2020-11-05 11:52 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1587 |  | Briefing - Adesão de modificações requisitadas pelo time | Rotina novembro;#1552 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4413800% | 4414000% | 2020-11-10 11:39 | Concluídas | Aprimoramento de planilha |  | Word |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1589 |  | Arte produtos para power point | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 200040 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414059% | 4414000% | 2020-11-05 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Power Point |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  | Power Point | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1590 |  | Emkt - Live Seguro Viva Vida PJ | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 199754 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4413900% | 4414000% | 2020-11-13 09:24 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 100% | 1 |  | 4 - Bom | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1591 |  | Vídeo de reforço | Você Sabia - Viva Vida PJ;#1209 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4414062% | 4413800% | 2020-11-03 | Concluídas | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1593 |  | Campanha capital de giro | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  |  |  |  | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414067% | 4414000% |  | Em Curso | Peça de arte estática | Dúvidas ou envio de material | Cartaz |  | 50% | 1 |  | 4 - Bom | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1597 |  | Post - Live Seguro Viva Vida PJ | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 199754 | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4413900% | 4414000% | 2020-11-13 09:24 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Post Whatsapp |  | 100% | 1 |  | 4 - Bom | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1598 | Renovação base de associados | Abertura de projeto |  | Projeto |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4414092% | 4416500% |  | Não Iniciado |  | Sobre demanda |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1599 |  | Análise de faixa etária por cooperativa e percentual | Renovação base de associados;#1598 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4414092% | 4414100% | 2020-11-05 22:04 | Concluídas | Criação material modelo |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1600 | Nova agência - 5004 - Águas Claras | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 200154 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4414000% | 4414100% | 2020-11-06 | Concluídas |  | Avaliação |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1601 |  | Avaliação de projeto | Nova agência - 5004 - Águas Claras;#1600 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4414141% | 4414100% | 2020-11-06 | Concluídas | Avaliação | Avaliação | Avaliação de agência |  | 100% |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1602 | Cartão de Natal | Abertura de projeto |  | Atendimento | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 200206 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414000% | 4414700% | 2020-11-12 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1603 |  | Cartão de Natal - Texto | Cartão de Natal;#1602 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 200358 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4414100% | 4414500% | 2020-11-12 16:14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1604 |  | Sinalização - Nova agência de Anápolis - Texto | Sinalização - Nova agência de Anápolis;#892 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 200026 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4414000% | 4414000% | 2020-11-06 | Concluídas | Campanha | Criação | Peça específica |  | 100% | 9 |  |  |  | 2 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1605 |  | Apresentação unificada | GMR novembro;#1520 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4414156% | 4414100% | 2020-11-06 13:34 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1608 | Comitê de Pontos-Focais (Novembro) | Abertura de projeto |  | Projeto | Sistêmico |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4414100% | 4414500% | 2020-11-11 | Concluídas |  | Rotinas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1609 |  | Alinhamento de Pauta | Comitê de Pontos-Focais (Novembro);#1608 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4414100% | 4414400% | 2020-11-11 14:33 | Concluídas | Alinhamento |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1610 |  | Envio de convite e comunicado aos Pontos-Focais | Comitê de Pontos-Focais (Novembro);#1608 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4414100% | 4414100% | 2020-11-06 | Concluídas | Envio de material |  | E-mail |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1611 |  | Desenvolvimento da apresentação | Comitê de Pontos-Focais (Novembro);#1608 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4414100% | 4414500% | 2020-11-11 14:33 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1612 | ARTE DIVULGAÇÃO SEMANA ENEF | Abertura de projeto |  | Atendimento | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  | 200522 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414400% | 4414700% | 2020-11-12 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1613 | Produzir - Livreto PGD para Lideres | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 200484 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414100% | 4416600% | 2020-12-15 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 13 | [5 empty] | Lâmina PPT |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1614 | 5028_RORAIMA_BANNER_INSTITUCIONAL | Abertura de projeto |  | Atendimento | 5028 - Sicoob Roraima |  | 200342 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414100% | 4414600% | 2020-11-17 09:30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1615 | Divulgação de Processos | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 200277 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414100% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | E-mail MKT |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1616 |  | Campanha Super Giro Uni Sudeste | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 199553 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4413800% | 4414400% | 2020-11-09 15:37 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 100% | 4 |  | 3 - Regular | 4 - Bom | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1617 |  | Campanha Super Giro Uni Sudeste | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 199553 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4413800% | 4414400% | 2020-11-09 15:36 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Post Whatsapp |  | 100% | 2 |  | 3 - Regular | 4 - Bom | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1621 |  | Revisão da apresentação | Comitê de Pontos-Focais (Novembro);#1608 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4414470% | 4414500% | 2020-11-10 | Concluídas | Peça Específica | Revisão | Apresentação |  | 100% | 1 |  |  |  | 2 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1622 |  | Sumex | Rotina novembro;#1552 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4414544% | 4414400% | 2020-11-10 10:32 | Concluídas | Atualização |  | Word |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1623 | CRIAÇÃO DE ARTE SEMANA ENEF | Abertura de projeto |  | Atendimento | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  | 200532 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414400% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1624 | Peças 2021 | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 200660 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414400% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1626 | Cartelas do Vídeo - convite live fim de ano Sicoob UniCNG | Abertura de projeto |  | Atendimento | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 200750 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414400% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1627 | Redação - Vídeo da campanha de boas-vindas para novos associados - Continuação dos chamados 183800 e 183866 | Abertura de projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 200771 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4414400% | 4414800% | 2020-11-10 | Concluídas | Roteiro | Criação | Roteiro vt |  | 100% | 1 |  |  |  | 2 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1629 | Cartelas do Vídeo da Ambientação da Central | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201039 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414500% | 4415500% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1630 |  | Artes Vem Quente Sicoobcard | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 200867 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414500% | 4414600% | 2020-11-11 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Wallpaper |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1631 |  | Envio do questionário de pesquisa de satisfação | Rotina novembro;#1552 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4414639% | 4414600% | 2020-11-11 09:21 | Concluídas | Envio de material |  | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1632 |  | Artes Vem Quente Sicoobcard | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 200867 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414500% | 4414600% | 2020-12-01 14:15 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Apresentação |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1633 | Cartão anexo à Cesta Natalina | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - UniCorretora |  | 201054 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414500% | 4415200% | 2020-11-17 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1634 |  | Redação - Cartão para Presente de Final de ano | Cartão anexo à Cesta Natalina;#1633 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201237 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4414600% | 4414800% | 2020-11-16 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Cartão comemorativo |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1635 | Outubro rosa e Novembro azul | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 193327 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4410600% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1636 |  | Vídeo - Outubro rosa e Novembro azul | Outubro rosa e Novembro azul;#1635 |  |  |  |  | vanilde.ramos@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4414400% | 4414600% | 2020-11-10 | Concluídas | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1637 |  | Vídeo - campanha de boas-vindas para novos associados | Redação - Vídeo da campanha de boas-vindas para novos associados - Continuação dos chamados 183800 e 183866;#1627 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 200499 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4414100% | 4416000% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1638 |  | Vídeo da Ambientação da Central | Cartelas do Vídeo da Ambientação da Central;#1629 |  |  |  |  | vanilde.ramos@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4414500% | 4416500% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1639 |  | Vídeo - convite live fim de ano Sicoob UniCNG | Cartelas do Vídeo - convite live fim de ano Sicoob UniCNG;#1626 |  |  |  |  | vanilde.ramos@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4414500% | 4415100% | 2020-11-13 | Concluídas | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 4 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1641 |  | Envio dos materiais da reunião | Comitê de Pontos-Focais (Novembro);#1608 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4414660% | 4414800% | 2020-11-11 16:44 | Concluídas | Envio de material |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1644 |  | Estudo preliminar - R02 | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4414000% | 4414600% | 2020-11-11 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 312 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1645 |  | Projeto de layout | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4414000% | 4414600% | 2020-11-11 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto de layout | 312 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1646 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4414000% | 4414600% | 2020-11-11 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico | 312 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1647 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4414000% | 4414600% | 2020-11-11 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais | 312 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1648 |  | Apresentação | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4414000% | 4414600% | 2020-11-11 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 312 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1649 | PIX - BOOK CENTRAL | Abertura de projeto |  | Projeto | Sistêmico |  | Ativa | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4413900% | 4414600% | 2020-11-11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1650 |  | VIDEO PASSO A PASSO | PIX - BOOK CENTRAL;#1649 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4413900% | 4414500% | 2020-11-09 | Concluídas | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1651 |  | APRESENTAÇÃO | PIX - BOOK CENTRAL;#1649 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4413900% | 4414500% | 2020-11-11 16:20 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Apresentação |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1652 |  | MOCKUPS | PIX - BOOK CENTRAL;#1649 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414662% | 4414500% | 2020-11-11 16:19 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Mockup |  | 100% | 7 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1653 |  | PLANEJAMENTO MÍDIAS DIGITAIS | PIX - BOOK CENTRAL;#1649 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4414662% |  | 2020-11-13 14:21 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1654 |  | Anteprojeto - R01 | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413800% | 4414600% | 2020-11-11 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  | 51 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1655 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413800% | 4414600% | 2020-11-11 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto arquitetônico | 51 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1656 |  | Projeto de layout | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413800% | 4414600% | 2020-11-11 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de layout | 51 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1657 |  | Projeto de fachada | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413800% | 4414600% | 2020-11-11 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto arquitetônico | 51 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1658 |  | Projeto de acabamentos | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413800% | 4414600% | 2020-11-11 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de paginação de piso | 51 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1659 |  | Projeto para instalações elétricas | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413800% | 4414600% | 2020-11-11 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto para instalações elétricas | 51 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1660 | Nova agência - 3246 - Anápolis | Abertura de projeto |  | Projeto | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 200486 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4414100% | 4428600% |  | Em Curso |  | Nova agência |  | 150 | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1661 | 3246_Anápolis_EP.R00 | Estudo preliminar - R00 | Nova agência - 3246 - Anápolis;#1660 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415500% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas | Estudo Preliminar |  |  | 150 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1662 |  | Visita técnica | 3246_Anápolis_EP.R00;#1661 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415500% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  | Visita Técnica | 150 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1663 |  | Levantamento | 3246_Anápolis_EP.R00;#1661 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415500% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  | Levantamento arquitetônico | 150 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1664 |  | Cadastro de levantamento | 3246_Anápolis_EP.R00;#1661 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415500% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  | Levantamento arquitetônico | 150 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1665 |  | Projeto arquitetônico | 3246_Anápolis_EP.R00;#1661 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415500% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  | Projeto arquitetônico | 150 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1666 |  | Projeto de layout | 3246_Anápolis_EP.R00;#1661 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415500% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  | Projeto de layout | 150 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1667 |  | Memorial descritivo | 3246_Anápolis_EP.R00;#1661 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415500% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  | Memorial descritivo | 150 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1668 |  | Projeto Construir/Demolir | 3246_Anápolis_EP.R00;#1661 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415500% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  | Projeto construir/demolir | 150 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1669 |  | Imagens virtuais | 3246_Anápolis_EP.R00;#1661 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415500% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  | Imagens virtuais | 150 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1670 |  | Apresentação | 3246_Anápolis_EP.R00;#1661 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415500% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  | Reunião | 150 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1671 | Nova agência - 3350 - Jataí | Abertura de projeto |  | Projeto | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 196318 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4412300% | 4437700% |  | Em Curso |  | Nova agência |  | 546 | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1672 | 3350_Jataí_EP.R00 | Estudo preliminar | Nova agência - 3350 - Jataí;#1671 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4414700% | 4415300% | 2020-11-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1673 |  | Visita técnica | 3350_Jataí_EP.R00;#512 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4414000% | 4414000% | 2020-11-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Visita Técnica |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1674 |  | Cadastro de levantamento | 3350_Jataí_EP.R00;#512 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4414700% | 4415300% | 2020-11-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Levantamento arquitetônico |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1675 |  | Projeto arquitetônico | 3350_Jataí_EP.R00;#512 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4414700% | 4415300% | 2020-11-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto arquitetônico |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1676 |  | Projeto de layout | 3350_Jataí_EP.R00;#512 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4414700% | 4415300% | 2020-11-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Projeto de layout |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1677 |  | Imagens virtuais | 3350_Jataí_EP.R00;#512 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4414700% | 4415300% | 2020-11-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência | Imagens virtuais |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1678 |  | Apresentação | 3350_Jataí_EP.R00;#512 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4414700% | 4415300% | 2020-11-18 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1680 | Reforma agência - 5004 - Santa Barbara D'Oeste | Abertura de projeto | Reforma agência - 5004 - Santa Barbara D'Oeste;#1680 | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 200584 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4414400% | 4428600% |  | Em Curso |  | Reforma Agência |  | 138 | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1681 |  | Outdoor Investimentos | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 196507 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4412300% | 4413900% | 2020-11-11 15:57 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Outdoor |  | 100% | 1 |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1682 |  | Adesivo Fachada Ag. Palmas | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 193988 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4411000% | 4414600% | 2020-11-12 16:57 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Adesivo |  | 100% | 6 |  | 4 - Bom | 4 - Bom | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1683 | SicoobUni_Material_Divulgação_Topdesk | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201352 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4415800% | 2020-12-07 11:06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1684 | Semana ENEF | Abertura de projeto |  | Projeto |  |  |  | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414600% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1685 |  | Vídeo semana ENEF | Semana ENEF;#1684 |  | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 201387 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414600% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1686 | Tempo de casa | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 200661 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414400% | 4419500% | 2020-12-04 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  | 2 | 2 - Ruim | 1 - Muito ruim |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1687 |  | Texto - Tempo de Casa | Tempo de casa;#1686 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201560 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4414700% | 4415200% | 2020-11-16 | Concluídas | Campanha | Criação | Campanha |  | 100% | 10 |  |  |  | 2 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1688 |  | Brindes - Tempo de casa | Tempo de casa;#1686 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 200661 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4414700% | 4415300% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1689 | Peça 2021 | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 200660 | vanilde.ramos@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414400% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1690 |  | Texto - Peças 2021 | Peça 2021;#1689 |  |  |  |  | vanilde.ramos@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4414749% | 4415300% | 2020-11-18 | Concluídas | Campanha | Criação | Campanha |  | 100% | 20 |  |  |  | 3 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1692 |  | Anúncios de Revista - Momento Uni Sudeste 02/2020 | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br |  | 4414754% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1705 |  | Inserir tarefas | ARTES REF A MESES COLORIDOS - NOVEMBRO AZUL;#1585 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414768% |  | 2020-12-09 12:08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1706 |  | Inserir tarefa | Criar peça - palestra Cyndia;#1577 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414768% |  | 2020-11-06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1707 |  | inserir tarefa | Carômetro;#1491 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414768% |  |  | À espera de outra pessoa |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1708 | SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CARTAO DE VISITA - JIPARANA | Cartão Luiz Ricardo | SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CARTAO DE VISITA - JIPARANA;#1490 | Projeto | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 198922 | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413300% | 4413800% | 2020-12-09 12:08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1709 |  | Camiseta PIX - Sicoob Cooprem | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 198659 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4414000% | 4414700% | 2020-11-12 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Camiseta |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1710 |  | Inserir tarefa | Novembro Azul - Peça Aberta;#1358 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414769% |  | 2020-11-01 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1711 |  | Inserir tarefa | 3300_Faixa futuras instalações Sicoob;#1355 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414769% |  | 2020-10-27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1712 |  | inserir tarefa | 5028_RORAIMA_ALTERAÇÃO_TELEFONE;#1341 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414769% |  | 2020-11-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1713 |  | inserir tarefa | Relatório de atividades;#1489 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414769% |  |  | À espera de outra pessoa |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1714 |  | inserir tarefa | Peças AGO 2021;#1488 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414769% |  | 2020-12-09 12:08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1715 |  | inserir tarefa | Arte para placa "sala de reunião";#1487 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414769% |  | 2020-12-09 12:08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1716 |  | inserir tarefa | Palestra Novembro Azul;#1486 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414769% |  | 2020-11-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 5 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1717 |  | Envio material CCS | Posts, vídeos e demais informações sobre MOOB e sobre assembleias virtuais;#1373 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414769% |  | 2020-10-29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1718 |  | inserir tarefa | ARTE PARA PLANO DE FUNDO COMPUTADORES - NOVEMBRO AZUL;#1372 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414769% |  | 2020-11-03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1720 |  | inserir tarefa | Aniversário de Goiânia;#1336 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414769% |  | 2020-10-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 3 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1721 |  | inserir tarefa | Campanha Segue Lá;#1333 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414769% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1723 |  | inserir tarefa | Coleção Financinhas;#1278 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414769% |  | 2020-12-09 12:09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1725 |  | Artes semana ENEF - Endoso | Semana ENEF;#1684 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 201270 | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414770% |  | 2020-12-09 12:07 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1726 |  | inserir tarefa | SicoobUni_Material_Divulgação_Topdesk;#1683 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414770% |  | 2020-12-09 12:07 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1727 |  | inserir tarefa | Palestra Outubro rosa Credseguro;#914 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414770% |  | 2020-10-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1729 |  | inserir tarefa | Palestra Outubro rosa;#913 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414770% |  | 2020-10-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1730 |  | inserir tarefa | Arte aniv Coop;#896 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414770% |  | 2020-10-09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1731 |  | inserir tarefa | Peças aniversário de goiania;#895 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414770% |  | 2020-10-14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 3 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1732 |  | Camiseta PIX - Sicoob Cooprem | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 198659 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4414000% | 4414700% | 2020-11-12 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Camiseta |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1733 |  | inserir tarefa | SOLICITAÇÃO DE ARTE PARA FACHADA - PA PORTO VELHO;#891 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414770% |  | 2020-10-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1734 |  | Criação de Crachá | CRACHÁS LIVE BRINCANDO ONLINE;#890 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4414771% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1735 |  | Camiseta PIX - Sicoob Cooprem | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 198659 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4414000% | 4414700% | 2020-11-12 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Camiseta |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1738 |  | Criação de Banner site | Banner site;#886 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414772% |  | 2020-10-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1740 |  | inserir tarefa | Peças Novembro Azul;#826 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414772% |  | 2020-10-09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1743 |  | layout mouse pad | MOUSE PAD;#799 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414772% |  | 2020-12-09 12:11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1744 |  | inserir tarefa | Arte para parede externa;#735 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414772% |  | 2020-12-09 12:11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1745 |  | inserir tarefa | SOLICITAÇÃO DE ARTE PARA PLANO DE FUNDO COMPUTADORES - OUTUBRO ROSA;#734 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414772% | 4410900% | 2020-10-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1746 |  | Carta Impressa | Carta Bon Odori;#704 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 192362 | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410300% | 4411100% | 2020-10-07 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1747 |  | Criação de peça de motivação | Criar peça - Palestra 10 e 20 anos - Motivação;#703 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4410300% | 4411100% | 2020-12-09 12:11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1749 |  | inserir tarefa | Boletim cultural - 5° edição;#695 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414772% |  | 2020-12-09 12:11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1750 |  | inserir tarefa | Peças Outubro Rosa - Arquivo Aberto;#694 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414772% | 4410200% | 2020-09-28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1751 |  | inserir tarefa | Arte para Fachada em lona;#693 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414773% | 4412400% | 2020-10-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1752 |  | inserir tarefa | 5028_RORAIMA_POST_ANIVERSÁRIO DE RORAIMA E FERIADO;#692 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414773% |  | 2020-10-02 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1753 |  | inserir tarefa | ARTE CAMPANHA OUTUBRO ROSA;#691 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414773% | 4410200% | 2020-10-02 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1755 |  | inserir tarefa | Cooperativa solidária 2020;#688 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414773% |  | 2020-12-09 12:11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1756 |  | inserir tarefa | Arte setembro amarelo;#472 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414773% | 4409200% | 2020-09-25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1757 |  | inserir tarefa | Campanha para Certificação;#474 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414773% | 4411400% | 2020-10-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1758 |  | inserir tarefa | POST-DATAS COMEMORATIVAS-OUTUBRO;#475 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414773% | 4409400% | 2020-10-06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1759 |  | Proposta Conceito cartão | Cartão Virtual;#473 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414773% |  | 2020-12-29 09:58 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 1 | 0 |  |  |  |  | Cartão de visitas |  |  | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1760 |  | inserir tarefa | Dia do médico e dentista;#460 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414773% | 4409900% | 2020-10-01 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1761 |  | inserir tarefa | Criar peça- Video;#471 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414773% |  | 2020-12-09 12:10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1762 |  | Outdoor 900x300cm | Outdoors Inauguração Inhumas;#459 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414773% |  | 2020-12-09 12:10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | 6 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1765 |  | inserir tarefa | Expansão da Cooperativa - Padrão de inauguração;#444 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414773% |  | 2020-09-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 6 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1772 |  | inserir tarefa | Peças 2021;#1624 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414774% |  | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1774 |  | Peça para disparo | Divulgação de Processos;#1615 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414774% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | E-mail MKT |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1775 |  | inserir tarefa | 5028_RORAIMA_BANNER_INSTITUCIONAL;#1614 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414774% |  | 2020-11-17 09:30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1777 |  | Peças Performance Sicoobcard 2019 | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 200587 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4414400% | 4414600% | 2020-11-11 | Concluídas | Peça de arte estática | Dúvidas ou envio de material | E-mail MKT |  | 100% | 1 |  | 4 - Bom | 4 - Bom | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1778 |  | Envio das metas de novembro - reunião de indicadores | Rotina novembro;#1552 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | outlook | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4414786% | 4414800% | 2020-11-12 20:38 | Concluídas | Envio de material |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1779 |  | Campanha Capital de Giro | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 200204 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414000% | 4414000% | 2020-11-05 | Concluídas | Peça de arte estática | Dúvidas ou envio de material | Cartaz |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1780 |  | Novo regulamento | Atualização cadastral;#215 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4414844% | 4416300% | 2020-12-31 | Concluídas | Desenvolvimento de Regulamento |  | Word |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1784 |  | AGENDAMENTO POSTAGENS | PIX - BOOK CENTRAL;#1649 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4414859% |  | 2020-11-24 13:02 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 8 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1797 | Ambientação Unidade Administrativa de Rio Verde | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 172644 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414862% |  | 2020-11-17 09:56 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1798 |  | Adesivos de parede | Ambientação Unidade Administrativa de Rio Verde;#1797 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 172644 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414862% | 4416600% | 2020-11-30 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 15 | [5 empty] | Placa |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1800 |  | Placas de sinalização | Ambientação Unidade Administrativa de Rio Verde;#1797 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 172644 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414862% | 4416600% | 2020-11-30 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 54 | [5 empty] | Adesivo |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1801 | Projeto teste AnaC | Abertura de projeto |  | Projeto | Sistêmico |  | ativa | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414863% | 4419700% | 2020-11-13 15:33 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1802 | Projeto teste Ana Luiza | Abertura de Projeto |  | Projeto |  |  | Ativa | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414863% | 4414900% | 2020-11-13 15:33 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 10 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1803 |  | tarefa 1 | Projeto teste AnaC;#1801 |  |  |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414864% | 4419700% | 2020-12-09 12:07 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1804 |  | tarefa 01 | Projeto teste Ana Luiza;#1802 |  |  |  | Ativa | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414864% | 4414900% | 2020-12-09 12:07 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 5 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1805 |  | tarefa 02 | Projeto teste Ana Luiza;#1802 |  |  |  | Ativa | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414865% | 4414900% | 2020-12-09 12:07 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 5 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1806 |  | tarefa 2 | Projeto teste AnaC;#1801 |  |  |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414865% | 4419700% | 2020-12-09 12:07 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1807 |  | inserir tarefa | Peça 2021;#1689 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414868% |  | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1808 |  | inserir tarefa | Outubro rosa e Novembro azul;#1635 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414868% |  | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1809 |  | Criação cartão 10x15cm | Cartão anexo à Cesta Natalina;#1633 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414868% |  | 2020-11-17 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Cartão |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1810 | Ambientação da Central - Fase 4 | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414800% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1812 |  | Adesivo para Espaço de Convivencia | Ambientação da Central - Fase 4;#1810 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414800% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 5 | 1 | 5 - Ótimo | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1813 |  | Lona externa | Ambientação da Central - Fase 4;#1810 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414800% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | 1 | 5 - Ótimo | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1814 |  | Lona Interna | Ambientação da Central - Fase 4;#1810 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414800% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | 1 | 5 - Ótimo | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1815 |  | Adesivo de chão | Ambientação da Central - Fase 4;#1810 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414800% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 2 | 1 | 5 - Ótimo | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1816 |  | Adesivo de elevador | Ambientação da Central - Fase 4;#1810 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414800% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | 1 | 5 - Ótimo | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1817 | Cartao de Natal UCB | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414800% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1818 |  | Adesivos para envelope | Cartao de Natal UCB;#1817 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4415196% | 4415300% | 2020-11-18 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1819 | Marca Sicoob SER | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414800% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1820 |  | Criação de variações de marca | Marca Sicoob SER;#1819 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414800% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 6 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1821 | Energia UNI | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414800% | 4415100% | 2020-11-17 09:49 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1822 |  | Serigrafia para mochila | Energia UNI;#1821 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414800% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1823 | Live ENEF Uni Sudeste | Abertura de projeto |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414800% | 4415100% | 2020-11-17 15:14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1824 |  | Banners ENEF | Live ENEF Uni Sudeste;#1823 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414800% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 4 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1825 | Semana ENEF | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414600% | 4414800% | 2020-11-17 09:49 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1826 |  | Email mrk | Semana ENEF;#1825 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414600% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 4 | 1 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1827 |  | Post Whatsapp | Semana ENEF;#1684 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414600% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 4 | 1 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1828 |  | Post Story Instagram | Semana ENEF;#1684 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414600% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 4 | 1 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1829 |  | Post Feed Instagram | Semana ENEF;#1684 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414600% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 4 | 1 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1830 |  | Banners | Semana ENEF;#1684 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414600% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 3 | 2 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1831 |  | Cartaz A4 | Campanha Natal Presente;#1580 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 199541 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413800% | 4414400% | 2020-11-09 | Concluídas |  | Criação | Cartaz |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1832 |  | Selo da Campanha | Campanha Natal Presente;#1580 |  |  |  | 199541 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413800% | 4414500% | 2020-11-10 | Concluídas |  | Criação | Selo |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1833 |  | Stories | Campanha Natal Presente;#1580 |  |  |  | 199541 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413800% | 4414500% | 2020-11-10 | Concluídas |  | Criação | Story |  | 100% | 3 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1834 |  | Post redes sociais | Campanha Natal Presente;#1580 |  |  |  | 199541 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413800% | 4414500% | 2020-11-10 | Concluídas |  | Criação | Post Redes Sociais |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1835 |  | Cartão Adriani Gama | SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CARTAO DE VISITA - JIPARANA;#1490 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 198922 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413300% | 4413800% | 2020-11-03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1836 |  | Cartão Rosa Lara | SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CARTAO DE VISITA - JIPARANA;#1490 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 198922 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413300% | 4413800% | 2020-11-03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1837 |  | Cartão Graciele | SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CARTAO DE VISITA - JIPARANA;#1490 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 198922 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413300% | 4413800% | 2020-11-03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1838 |  | Cartão Elisama | SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CARTAO DE VISITA - JIPARANA;#1490 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 198922 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413300% | 4413800% | 2020-11-03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1839 |  | Cartão Hanna | SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CARTAO DE VISITA - JIPARANA;#1490 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 198922 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413300% | 4413800% | 2020-11-03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1840 |  | Cartão Marcos Paulo | SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CARTAO DE VISITA - JIPARANA;#1490 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 198922 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413300% | 4413800% | 2020-11-03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1841 |  | Arte para adesivo - produtos e logo sicoob | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3055 - Sicoob Coopercred |  | 202110 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4415100% |  | 2020-11-17 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Adesivo |  | 100% | 2 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1842 |  | Banners WEbiNAR | Semana ENEF;#1684 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414600% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 3 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1843 |  | Wallpaper | Semana ENEF;#1684 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414600% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1844 |  | Post Whatsapp | Live ENEF Uni Sudeste;#1823 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414800% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1845 |  | Post Instagram | Live ENEF Uni Sudeste;#1823 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414800% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1846 |  | Post Story | Live ENEF Uni Sudeste;#1823 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414800% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1847 |  | Promo Week Consórcios - UNICB | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 198822 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4413300% | 4415200% | 2020-11-17 | Concluídas | Peça de arte estática | Dúvidas ou envio de material | Campanha |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 4 - Bom | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1848 |  | App Sicoob Poupança - GOIANIA | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3064 - Sicoob Goiânia |  | 200838 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4414500% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas | Peça de arte estática | Dúvidas ou envio de material | Campanha |  | 100% | 1 |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1849 |  | Promo Week Consórcios - RORAIMA | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5028 - Sicoob Roraima |  | 201761 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414800% | 4415300% | 2020-11-18 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Cartaz |  | 100% | 6 |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1850 |  | COMPRA DE IMAGEM - EMPRESARIAL | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3343 - Sicoob Empresarial |  | 201052 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4415100% | 4415300% | 2020-11-18 | Concluídas | Peça de arte estática | Dúvidas ou envio de material | Fotos |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1852 |  | Novo Pacote de Tarifas BACEN - SUDESTE | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 201882 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414800% | 4415400% | 2020-11-19 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Cartaz |  | 100% | 1 |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1853 | Crédito Consignado - UNICNG | Abertura de projeto | Crédito Consignado - UNICNG;#1853 | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202249 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4415100% | 4415300% | 2020-11-18 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 4 - Bom | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1857 | Campanha Recuperação de Crédito (Inadimplência) - RONDÔNIA | Abertura de projeto | Campanha Recuperação de Crédito (Inadimplência) - RONDÔNIA;#1857 | Projeto | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 201967 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414800% | 4415500% | 2021-01-05 14:38 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1858 |  | E-mail MKT | Campanha Recuperação de Crédito (Inadimplência) - RONDÔNIA;#1857 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414800% | 4415500% | 2020-11-24 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 1 | [6 empty] | E-mail MKT |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1859 |  | Wallpaper | Campanha Recuperação de Crédito (Inadimplência) - RONDÔNIA;#1857 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414800% | 4415500% | 2020-11-24 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 1 | [6 empty] | Wallpaper |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1860 |  | Cartaz | Campanha Recuperação de Crédito (Inadimplência) - RONDÔNIA;#1857 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414800% | 4415500% | 2020-11-24 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 1 | [6 empty] | Cartaz |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1861 |  | Post WhatsApp | Campanha Recuperação de Crédito (Inadimplência) - RONDÔNIA;#1857 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414800% | 4415500% | 2020-11-24 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 1 | [6 empty] | Post Whatsapp |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1862 |  | Post Dia do Radialista | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO;#864 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 194114 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410900% | 4412700% | 2020-10-21 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Post Redes Sociais |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1863 |  | Story Dia do Radialista | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO;#864 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 194114 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410900% | 4412700% | 2020-10-21 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Story |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1864 |  | Post Dia do Médico Intensivista | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO;#864 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 194114 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410900% | 4412700% | 2020-10-21 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Post Redes Sociais |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1865 |  | Story Dia do Médico Intensivista | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO;#864 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 194114 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410900% | 4412700% | 2020-10-21 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Story |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1866 |  | Post Dia Mundial do Combate ao Diabetes | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO;#864 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br |  | 4415357% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1867 |  | Post dia Mundial do Combate ao DIabetes | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO;#864 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 194114 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410900% | 4412700% | 2020-10-21 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Post Redes Sociais |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1868 |  | Story Dia Mundial do Combate ao Diabetes | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO;#864 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 194114 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410900% | 4412700% | 2020-10-21 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Story |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1869 |  | Post Proclamação da República | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO;#864 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 194114 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410900% | 4412700% | 2020-10-21 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Post Redes Sociais |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1870 |  | Story Proclamação da República | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO;#864 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 194114 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410900% | 4412700% | 2020-10-21 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Story |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1871 |  | Post Dia da Homeopatia | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO;#864 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 194114 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410900% | 4412700% | 2020-10-21 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Post Redes Sociais |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1872 |  | Story Dia da Homeopatia | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO;#864 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 194114 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410900% | 4412700% | 2020-10-21 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Story |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1873 |  | Post Dia Nacional do Doador de Sangue | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO;#864 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 194114 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410900% | 4412700% | 2020-10-21 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Post Redes Sociais |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1874 |  | Story Dia Nacional do Doador de Sangue | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO;#864 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 194114 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410900% | 4412700% | 2020-10-21 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Story |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1875 |  | Post Dia da não violência contra a mulher | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO;#864 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 194114 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410900% | 4412700% | 2020-10-21 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Post Redes Sociais |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1876 |  | Story Dia da não violência contra a mulher | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO;#864 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 194114 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410900% | 4412700% | 2020-10-21 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Story |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1877 |  | Post Dia Nacional ao Combate ao Câncer | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO;#864 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 194114 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410900% | 4412700% | 2020-10-21 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Post Redes Sociais |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1878 |  | Story Dia Nacional ao Combate ao Câncer | POST-DATAS COMEMORATIVAS-NOVEMBRO;#864 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 194114 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410900% | 4412700% | 2020-10-21 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1879 | Adaptação de artes PIX e ENEF para anuncio | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201776 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414800% | 4415200% | 2020-11-17 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação |  |  | 100% |  | 5 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1881 |  | Banner PIX - 970x250px | Adaptação de artes PIX e ENEF para anuncio;#1879 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201776 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414800% | 4415200% | 2020-11-17 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Banner site |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1882 |  | Banner PIX - 300x250px | Adaptação de artes PIX e ENEF para anuncio;#1879 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201776 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414800% | 4415200% | 2020-11-17 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Banner site |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1883 |  | Banner ENEF - 970x250px | Adaptação de artes PIX e ENEF para anuncio;#1879 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201776 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414800% | 4415200% | 2020-11-17 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Banner site |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1884 |  | Banner ENEF - 300x250px | Adaptação de artes PIX e ENEF para anuncio;#1879 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201776 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414800% | 4415200% | 2020-11-17 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Banner site |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1885 |  | Anúncio Impresso - PIX | Adaptação de artes PIX e ENEF para anuncio;#1879 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201776 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414800% | 4415200% | 2020-11-17 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Anúncio |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1886 |  | Cartão 20x15cm | Cartão de Natal;#933 | Projeto | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 200206 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414000% | 4414700% | 2020-11-12 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1887 |  | Post Dia Internacional da Luta contra a AIDS | POST-DATAS COMEMORATIVAS-DEZEMBRO;#1583 | Projeto | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 199623 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413900% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1888 |  | Story Dia Internacional da Luta contra a AIDS | POST-DATAS COMEMORATIVAS-DEZEMBRO;#1583 | Projeto | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 199623 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413900% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1889 |  | Post Dia Pan-Americano da Saúde | POST-DATAS COMEMORATIVAS-DEZEMBRO;#1583 | Projeto | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 199623 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413900% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1890 |  | Story Dia Pan-Americano da Saúde | POST-DATAS COMEMORATIVAS-DEZEMBRO;#1583 | Projeto | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 199623 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413900% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1891 |  | Post Dia do Médico de Família e Comunidade | POST-DATAS COMEMORATIVAS-DEZEMBRO;#1583 | Projeto | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 199623 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413900% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1892 |  | Post Dia Internacional do Voluntário | POST-DATAS COMEMORATIVAS-DEZEMBRO;#1583 | Projeto | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 199623 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413900% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1893 |  | Post Dia do Cirurgião Plástico | POST-DATAS COMEMORATIVAS-DEZEMBRO;#1583 | Projeto | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 199623 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413900% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1894 |  | Post Dia Nacional da Família | POST-DATAS COMEMORATIVAS-DEZEMBRO;#1583 | Projeto | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 199623 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413900% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1895 |  | Post Dia do Fonoaudiólogo | POST-DATAS COMEMORATIVAS-DEZEMBRO;#1583 | Projeto | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 199623 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413900% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1896 |  | Story Dia do Arquiteto | POST-DATAS COMEMORATIVAS-DEZEMBRO;#1583 | Projeto | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 199623 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413900% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1897 |  | Selo Campanha Natal Presente | Campanha Natal Presente;#1580 | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 199541 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413800% | 4414400% | 2020-12-09 12:08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1898 |  | Conceito Campanha Natal Presente | Campanha Natal Presente;#1580 | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 199541 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413800% | 4414400% | 2020-12-09 12:08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1899 |  | Cartaz Campanha Natal Presente | Campanha Natal Presente;#1580 | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 199541 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413800% | 4414400% | 2020-12-09 12:08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1900 |  | Stories Campanha Natal Presente | Campanha Natal Presente;#1580 | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 199541 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413800% | 4414400% | 2020-12-09 12:08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1901 |  | Post Linkedin | Semana ENEF;#1684 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ativa | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414600% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | 50 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1902 |  | Email Marketing - 1B em Ativos | 1Bi em Ativos - Campanha Endomarketing;#1359 | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 198049 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413100% | 4413300% | 2020-12-09 12:08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1903 |  | Post Whatsapp - Vídeo | 1Bi em Ativos - Campanha Endomarketing;#1359 | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 198049 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413100% | 4413300% | 2020-12-09 12:08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1904 |  | Capa Live Youtube | 1Bi em Ativos - Campanha Endomarketing;#1359 | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 198049 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413100% | 4413300% | 2020-12-09 12:08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1905 |  | Email Marketing Dúvidas Home Office | Ouvidoria;#1334 | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 197434 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4412600% | 4413300% | 2020-12-09 12:09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1906 |  | Post Dúvidas Home Office | Ouvidoria;#1334 | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 197434 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4412600% | 4413300% | 2020-12-09 12:09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1907 |  | Email Marketing Local da Caixa de Sugestão | Ouvidoria;#1334 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 197434 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4412600% | 4413300% | 2020-12-09 12:09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1908 |  | Email Marketing Local da Caixa de Sugestão |  | Projeto |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br |  | 4415363% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1909 |  | Email Marketing | Carta Bon Odori;#704 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 192362 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410300% | 4411100% | 2020-10-07 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1910 |  | Mockup Caixa Brinde | Carta Bon Odori;#704 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 192362 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410300% | 4411100% | 2020-10-07 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1911 |  | Caixa Brinde Impressão | Carta Bon Odori;#704 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 192362 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410300% | 4411100% | 2020-10-07 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1912 | Apresentação PPTX - Troféu Colmeia | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Pedido via Teams | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4415364% |  | 2020-12-09 12:07 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1913 | Placa/Faixa informativa - Futuras Instalações | Abertura de projeto |  | Projeto | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 198523 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413200% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1914 |  | Faixa 1070x110cm | Placa/Faixa informativa - Futuras Instalações;#1913 |  | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 198523 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413200% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1915 |  | Faixa 983x110cm | Placa/Faixa informativa - Futuras Instalações;#1913 |  | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 198523 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413200% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1916 | Cartão de Natal Caixa de Vinho | Abertura de projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 202828 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4415467% | 4415400% | 2020-11-19 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1917 | Cartão de Natal Caixa de Vinho | Abertura de projeto |  | Projeto |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br |  | 4415467% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1918 |  | Cartão 8x10cm | Cartão de Natal Caixa de Vinho;#1916 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br |  | 4415467% |  | 2020-12-01 14:09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1919 |  | Demanda Safra - CENTRAL | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 203075 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4415400% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 100% | 2 | [7 empty] | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1920 | 1Bi em Ativos - Campanha Endomarketing | Abertura de projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202417 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4415200% | 4415800% | 2020-11-26 08:43 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1921 |  | Convite Digital Oficial 1080x1920 | 1Bi em Ativos - Campanha Endomarketing;#1359 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202417 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4415200% | 4415800% | 2020-11-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1922 | Natal Solidario - Roraima | Abertura de projeto |  | Projeto | 5028 - Sicoob Roraima |  | 202288 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415200% | 4416600% | 2020-12-01 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1924 |  | Story | Natal Solidario - Roraima;#1922 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415200% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 3 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1925 |  | Post de Whatsapp | Natal Solidario - Roraima;#1922 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415200% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1926 |  | Email mrk | Natal Solidario - Roraima;#1922 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415200% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1927 |  | Banner | Natal Solidario - Roraima;#1922 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415200% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1928 |  | Cartaz | Natal Solidario - Roraima;#1922 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415200% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1929 |  | Post Instagram | Natal Solidario - Roraima;#1922 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415200% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1930 | Divulgação de calendário de pagamentos final de ano | Abertura de projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202327 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415200% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1931 |  | Email mrk | Divulgação de calendário de pagamentos final de ano;#1930 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202327 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415200% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1932 |  | Post Whatsapp | Divulgação de calendário de pagamentos final de ano;#1930 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202327 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415200% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1933 | Video com colaboradores | Abertura de projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202806 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4415300% | 4416200% | 2021-02-03 15:20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1934 |  | Video | Video com colaboradores;#1933 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202806 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4415300% | 4416200% | 2021-02-03 15:20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1935 | Vídeo da campanha de boas-vindas para novos associados | Abertura de projeto |  | Projeto | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | 200499 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4414100% | 4417700% | 2021-02-11 11:52 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1936 |  | Vídeo | Vídeo da campanha de boas-vindas para novos associados;#1935 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | 200499 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4414100% | 4417700% | 2021-02-11 11:52 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1937 | TERMO DE RESPONSABILIDADE ASSINADO PELA CENTRAL AUTORIZANDO O USO DA MARCA PELA SINGULAR/PA | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 201391 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414600% | 4416600% | 2020-12-01 16:14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1938 |  | Solicitação do termo | TERMO DE RESPONSABILIDADE ASSINADO PELA CENTRAL AUTORIZANDO O USO DA MARCA PELA SINGULAR/PA;#1937 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 201391 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414600% | 4416600% | 2020-11-25 | Concluídas |  | Dúvidas ou envio de material |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1940 | Quadro de fotos | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 202587 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415300% | 4418000% | 2020-12-09 | À espera de outra pessoa |  |  |  |  | 0% |  |  | 4 - Bom | 2 - Ruim | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1941 |  | Quadro + fotos | Quadro de fotos;#1940 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 202587 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415300% | 4418000% | 2020-12-09 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 73 | 0 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1947 | Livreto PGD para Lideres | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 200484 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414100% | 4416600% | 2020-12-15 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 13 | [5 empty] | Lâmina PPT |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1949 |  | Diagramação | Livreto PGD para Lideres;#1947 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 200484 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414100% | 4416600% | 2020-12-15 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 13 | [5 empty] | Lâmina PPT |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1950 | Atualização de algumas páginas da Integração de GP | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 198266 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4413100% | 4416200% | 2020-12-01 16:13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1951 |  | Alterar gráficos |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 198266 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4413100% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1952 |  | Alterar ilustração |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 198266 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4413100% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1953 |  | Mudar informação de dados |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 198266 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4413100% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1956 | Fim de ano Sicoob Lojicred | Abertura de projeto |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 179710 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4404100% | 4416600% | 2020-12-01 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 3 - Regular |  |  |  |  | Não | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1974 |  | carta diretoria | Fim de ano Sicoob Lojicred;#1956 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4404100% | 4416600% | 2020-12-01 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 1 | 0 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1975 |  | Post + legenda – convite | Fim de ano Sicoob Lojicred;#1956 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4404100% | 4416600% | 2020-11-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1976 |  | E-mail mkt Contagem regressiva - É amanhã | Fim de ano Sicoob Lojicred;#1956 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4404100% | 4416600% | 2020-11-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1977 |  | E-mail mkt Contagem regressiva - Faltam 10 dias | Fim de ano Sicoob Lojicred;#1956 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4404100% | 4416600% | 2020-11-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1978 |  | Post + legenda Contagem regressiva - Faltam 5 dias | Fim de ano Sicoob Lojicred;#1956 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4404100% | 4416600% | 2020-11-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1979 |  | Post + legenda Contagem regressiva - É amanhã | Fim de ano Sicoob Lojicred;#1956 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4404100% | 4416600% | 2020-11-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1980 |  | Post + legenda Contagem regressiva - Faltam 10 dias | Fim de ano Sicoob Lojicred;#1956 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4404100% | 4416600% | 2020-11-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1981 |  | Post + legenda Contagem regressiva - É hoje | Fim de ano Sicoob Lojicred;#1956 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4404100% | 4416600% | 2020-11-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1982 |  | E-mail mkt - Explicando como vai funcionar a festa | Fim de ano Sicoob Lojicred;#1956 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4404100% | 4416600% | 2020-11-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1983 |  | Post + Legenda - Explicando como vai funcionar a festa | Fim de ano Sicoob Lojicred;#1956 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4404100% | 4416600% | 2020-11-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1984 |  | Carta para colaboradores explicando cada item da caixa | Fim de ano Sicoob Lojicred;#1956 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4404100% | 4416600% | 2020-11-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1985 | Material Divulgação Topdesk | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201352 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4417900% | 2020-12-29 09:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1986 |  | Etapa VEM AI - Whatsapp | Material Divulgação Topdesk;#1985 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201352 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4417900% | 2020-12-29 09:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1987 |  | Etapa APRESENTAÇÃO - email | Material Divulgação Topdesk;#1985 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201352 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4417900% | 2020-12-29 09:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1988 |  | Etapa APRESENTAÇÃO - Whatsapp | Material Divulgação Topdesk;#1985 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201352 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4417900% | 2020-12-29 09:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1989 |  | Etapa LANÇAMENTO - email | Material Divulgação Topdesk;#1985 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201352 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4417900% | 2020-12-29 09:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1990 |  | Etapa LANÇAMENTO - Whatsapp | Material Divulgação Topdesk;#1985 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201352 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4417900% | 2020-12-29 09:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1991 |  | Etapa VEM AI - Email | Material Divulgação Topdesk;#1985 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201352 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4417900% | 2020-12-29 09:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1992 | Natal Solidario Rondonia | Abertura de projeto |  | Projeto | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 201972 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1995 |  | Banner 80x120 cm | Natal Solidario Rondonia;#1992 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1997 |  | Cupom 17,5x8 cm | Natal Solidario Rondonia;#1992 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1998 |  | Cartaz A3 | Natal Solidario Rondonia;#1992 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
1999 |  | Wallpaper | Natal Solidario Rondonia;#1992 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2000 |  | Post 1200x1200 | Natal Solidario Rondonia;#1992 |  |  |  |  | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2001 | POST-DATAS COMEMORATIVAS-DEZEMBRO | Abertura de projeto |  | Projeto | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 199623 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413900% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2002 | Modelo de apresentação de pontos focais | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 192787 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410500% | 4419700% | 2020-12-07 10:30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2004 | Peças 2021 | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 200660 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414500% | 4418000% | 2020-12-17 11:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | Não |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2007 |  | Campanhas: Cred. Super Virada e Folder Portfólio | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3343 - Sicoob Empresarial |  | 201870 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4414800% | 4415900% | 2020-11-24 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 100% | 3 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2008 | 3350_Jataí_AP.R00 | Anteprojeto - R00 | Nova agência - 3350 - Jataí;#1671 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415800% | 4416900% | 2020-12-04 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  | 546 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2009 |  | Planta de layout | 3350_Jataí_AP.R00;#2008 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415800% | 4416900% | 2020-12-04 | Concluídas |  |  | Projeto de layout | 546 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2010 |  | Projeto arquitetônico | 3350_Jataí_AP.R00;#2008 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415800% | 4416900% | 2020-12-04 | Concluídas |  |  | Projeto arquitetônico | 546 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2011 |  | Projeto Construir / Demolir | 3350_Jataí_AP.R00;#2008 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415800% | 4416900% | 2020-12-04 | Concluídas |  |  | Projeto construir/demolir | 546 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2012 |  | Projeto para instalações elétricas | 3350_Jataí_AP.R00;#2008 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415800% | 4416900% | 2020-12-04 | Concluídas |  |  | Projeto para instalações elétricas | 546 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2013 |  | Projeto para instalações hidráulicas | 3350_Jataí_AP.R00;#2008 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415800% | 4416900% | 2020-12-04 | Concluídas |  |  | Projeto para instalações hidrossanitárias | 546 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2014 |  | Projeto de forro | 3350_Jataí_AP.R00;#2008 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415800% | 4416900% | 2020-12-04 | Concluídas |  |  | Projeto de forro | 546 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2015 |  | Projeto de interiores | 3350_Jataí_AP.R00;#2008 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415800% | 4416900% | 2020-12-04 | Concluídas |  |  | Projeto de interiores | 546 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2016 |  | Projeto de acabamentos | 3350_Jataí_AP.R00;#2008 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415800% | 4416900% | 2020-12-04 | Concluídas |  |  | Projeto de paginação de piso | 546 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2017 |  | Imagens virtuais | 3350_Jataí_AP.R00;#2008 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415800% | 4416900% | 2020-12-04 | Concluídas |  |  | Imagens virtuais | 546 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2018 |  | Anteprojeto - R00 | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413800% | 4416000% | 2020-11-25 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  | 438 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2019 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413800% | 4416000% | 2020-11-25 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto arquitetônico | 438 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2020 |  | Projeto de layout | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413800% | 4416000% | 2020-11-25 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de layout | 438 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2021 |  | Projeto Construir / Demolir | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413800% | 4416000% | 2020-11-25 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto construir/demolir | 438 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2022 |  | Projeto de mobiliário | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413800% | 4416000% | 2020-11-25 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de mobiliário | 438 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2023 |  | Projeto de forro | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413800% | 4416000% | 2020-11-25 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de forro | 438 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2024 |  | Projeto luminotécnico | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413800% | 4416000% | 2020-11-25 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de iluminação | 438 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2025 |  | Projeto de interiores | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413800% | 4416000% | 2020-11-25 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de interiores | 438 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2026 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4413800% | 4416000% | 2020-11-25 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Imagens virtuais | 438 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2027 |  | Convite Digital Atrações Musicais 1080x1920 | 1Bi em Ativos - Campanha Endomarketing;#1359 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202417 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4415200% | 4415800% | 2020-11-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2028 |  | Convite Digital Contagem Regressiva (3 dias) 1080x1920 | 1Bi em Ativos - Campanha Endomarketing;#1359 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202417 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4415200% | 4415800% | 2020-11-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2029 |  | Convite Digital Contagem Regressiva (2 dias) 1080x1920 | 1Bi em Ativos - Campanha Endomarketing;#1359 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202417 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4415200% | 4415800% | 2020-11-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2030 |  | Convite Digital Contagem Regressiva (É amanhã) 1080x1920 | 1Bi em Ativos - Campanha Endomarketing;#1359 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202417 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4415200% | 4415800% | 2020-11-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2031 |  | Convite Digital Prêmios 1080x1920 | 1Bi em Ativos - Campanha Endomarketing;#1359 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202417 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4415200% | 4415800% | 2020-11-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2032 |  | Convite Digital Interação 1080x1920 | 1Bi em Ativos - Campanha Endomarketing;#1359 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202417 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4415200% | 4415800% | 2020-11-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2033 | Carnê ACIA - CREDSEGURO | Abertura de Projeto | Carnê ACIA - CREDSEGURO;#2033 | Projeto | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 203246 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4415500% | 4416000% | 2020-11-25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 3 - Regular | 5 - Ótimo | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2034 |  | Carne | Carnê ACIA - CREDSEGURO;#2033 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4415500% | 4416000% | 2020-11-26 09:01 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Campanha |  | 100% |  | 3 | 3 - Regular | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2035 | Reforma fachada - 5145 - Ribeirão Preto | Abertura de projeto |  | Projeto | 5145 - Sicoob Medcred |  | 203935 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415900% | 4419600% | 2021-12-31 | Concluídas |  | Reforma fachada |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2036 | 5145_RibeirãoPreto_EP.R00 | Estudo preliminar | Reforma fachada - 5145 - Ribeirão Preto;#2035 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416900% | 4419600% | 2020-12-04 | Concluídas | Estudo Preliminar |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2037 | 5028_RORAIMA_FERIADO | Abertura de projeto |  | Projeto | 5028 - Sicoob Roraima |  | 203563 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4415800% | 4416100% | 2020-11-26 09:14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2038 |  | Projeto arquitetônico | 5145_RibeirãoPreto_EP.R00;#2036 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416900% | 4419600% | 2020-12-04 | Concluídas |  |  | Projeto arquitetônico |  | 100% |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2039 |  | Imagens virtuais | 5145_RibeirãoPreto_EP.R00;#2036 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416900% | 4419600% | 2020-12-04 | Concluídas |  |  | Imagens virtuais |  | 100% |  |  |  |  | 0.25 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2040 |  | Apresentação | 5145_RibeirãoPreto_EP.R00;#2036 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416900% | 4419600% | 2020-12-04 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0.25 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2041 |  | Cartaz A4 - Feriado Nossa Senhora da Conceição | 5028_RORAIMA_FERIADO;#2037 |  | 5028 - Sicoob Roraima |  | 203563 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4415800% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2042 |  | Post Redes Sociais - Feriado Nossa Senhora da Conceição | 5028_RORAIMA_FERIADO;#2037 |  | 5028 - Sicoob Roraima |  | 203563 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4415800% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2043 |  | Story - Feriado Nossa Senhora da Conceição | 5028_RORAIMA_FERIADO;#2037 |  | 5028 - Sicoob Roraima |  | 203563 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4415800% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2044 | Lembrete Divulgação de Pesquisa de Clima | Abertura de projeto |  |  | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 203222 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4416000% | 4416100% | 2020-11-26 10:46 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2047 |  | Peça Lembrete Whatsapp |  | Projeto | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 203222 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4416000% | 4416100% | 2020-12-09 12:03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2048 |  | Envio de Imagens Shutter - UNICB | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 203890 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4415900% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas | Peça de arte estática | Dúvidas ou envio de material | Fotos |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 3 - Regular | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2049 |  | Ciclo de Conversas - CENTRAL | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  |  |  | 204106 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4416100% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 100% | 2 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  | E-mail MKT;#Post Whatsapp | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2050 |  | Anteprojeto - R00 | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416100% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  | 312 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2051 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416100% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto arquitetônico | 312 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2052 |  | Projeto de layout | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416100% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de layout | 312 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2053 |  | Projeto de forro | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416100% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de forro | 312 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2054 |  | Projeto luminotécnico | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416100% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de iluminação | 312 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2055 |  | Projeto de interiores | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416100% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de interiores | 312 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2056 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 5038 - Sena Madureira;#1296 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416100% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Imagens virtuais | 312 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2057 |  | Promo Week Consórcios - CREDI COMIGO |  |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  | 203042 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4415400% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Banner site |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 4 - Bom | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2058 |  | Promo Week Consórcios - CREDI COMIGO | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  | 203042 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4415400% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Banner site |  | 100% | 2 |  | 4 - Bom | 4 - Bom | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2059 |  | Anúncio de Revista Sincor - CREDSEGURO | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 204299 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4416100% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Anúncio |  | 100% | 1 |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2060 | Rotina de contato - Novembro | Abertura de projeto |  | Rotina | Sistêmico |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416537% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2061 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416537% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2062 |  | 3055 - Sicoob Coopercred | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416537% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2063 |  | 3056 - Sicoob Mineiros | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416537% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2064 |  | 3058 - Sicoob Credigoiás | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416537% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2065 |  | 3064 - Sicoob Goiânia | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416537% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2066 |  | 3246 - Sicoob Credseguro | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416537% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2067 |  | 3299 - Sicoob Engecred | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416537% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2068 |  | 3300 - Sicoob Lojicred | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416537% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2069 |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416537% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2070 |  | 3343 - Sicoob Empresarial | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416538% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2071 |  | 3350 - Sicoob Cooprem | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416538% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2072 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416538% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2073 |  | 5008 - Sicoob UNIAM | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416538% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2074 |  | 5014 - Sicoob Unicidades | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416538% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2075 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416538% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2076 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416538% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2077 |  | 5028 - Sicoob Roraima | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416538% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2078 |  | 5038 - Sicoob UNIRBO | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416538% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2079 |  | 5145 - Sicoob Medcred | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416538% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2080 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste | Rotina de contato - Novembro;#2060 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416538% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2081 |  | Campanha de Renegociação - LOJICRED | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 195215 | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4411700% | 4411800% | 2020-10-14 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Post Whatsapp |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2082 |  | Crédito Super Virada - RORAIMA | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5028 - Sicoob Roraima |  | 204765 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4416200% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2083 |  | Crédito Super Virada - RORAIMA | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5028 - Sicoob Roraima |  | 204765 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4416200% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Post Whatsapp |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2084 | 5028_RORAIMA_NATAL SOLIDÁRIO | Abertura de projeto |  | Projeto | 5028 - Sicoob Roraima |  | 202288 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4415200% | 4416000% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2085 |  | Institucional | 5028_RORAIMA_NATAL SOLIDÁRIO;#2084 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415800% | 4416000% | 2020-11-25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2086 |  | Peça conceito | 5028_RORAIMA_NATAL SOLIDÁRIO;#2084 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4416564% |  | 2020-11-25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2087 | Divulgação de calendário de pagamentos final de ano | Abertura de projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202327 | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415200% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2088 |  | E-mail Mkt | Divulgação de calendário de pagamentos final de ano;#1930 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202327 | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415200% | 4415200% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2090 | MO DE RESPONSABILIDADE ASSINADO PELA CENTRAL AUTORIZANDO O USO DA MARCA PELA SINGULAR/P | Abertura de projeto |  | Projeto |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br |  | 4416643% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2091 | Atendimento Geral Dados (Dezembro) | Abertura de projeto |  | Atendimento |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416645% | 4419600% | 2020-12-31 | Concluídas |  | Sob demanda |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2092 |  | Organograma Marketing | Atendimento Geral Dados (Dezembro);#2091 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416645% | 4416600% | 2020-12-01 10:54 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2093 | Identidade Visual - Espaço Rochdale | Abertura de projeto |  |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 204405 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416100% | 4416100% | 2021-01-08 15:27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2094 | Identidade Visual - Espaço Rochdale | Abertura de projeto |  | Projeto |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br |  | 4416645% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2095 |  | Redação | Identidade Visual - Espaço Rochdale;#2093 |  |  |  | 205266 | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4416646% |  | 2020-12-14 | Concluídas | Campanha | Criação | Marca |  | 100% | 8 |  |  |  | 2 | 49 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2096 |  | Compras dos brindes de ASCOM | Compras da área;#213 |  |  |  | 205316 | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416646% | 4418500% | 2020-12-31 | Concluídas | Compra de materiais |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2097 | Nome e Identidade Visual - Plataforma Jurídica | Abertura de projeto |  |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 204406 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416100% | 4418300% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2098 | Nome e Identidade Visual - Plataforma Jurídica | Abertura de projeto |  | Projeto |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br |  | 4416647% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2099 |  | Redação | Nome e Identidade Visual - Plataforma Jurídica;#2097 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 205299 | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4416648% |  | 2020-12-11 | Concluídas | Campanha | Criação | Marca |  | 100% | 14 |  |  |  | 3 | 22 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2100 | GMR Dezembro | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416655% | 4417500% | 2020-12-15 | Concluídas |  | Rotinas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2102 |  | Lançamento de Farol de resultado | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416655% | 4416900% | 2020-12-09 17:36 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2103 |  | Farol ASCOM | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416655% | 4417400% | 2020-12-08 13:56 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2104 |  | Farol Institucional | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416655% | 4417400% | 2020-12-09 17:36 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2105 |  | Farol Produtos | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416655% | 4417400% | 2020-12-08 16:27 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2107 |  | Farol Arquitetura | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416655% | 4417300% | 2020-12-03 21:22 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2108 |  | Farol Dados | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416655% | 4417300% | 2020-12-03 21:22 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2109 |  | Farol Audiovisual | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416655% | 4417300% | 2020-12-08 11:25 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2110 |  | Farol Redação | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416655% | 4417300% | 2020-12-03 21:22 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2111 |  | Farol Mídias Digitais | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416655% | 4417300% | 2020-12-03 21:22 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2112 |  | Farol Projetos | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416655% | 4417300% | 2020-12-08 11:32 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2113 |  | Atualização Painel de Overview | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416655% | 4417200% | 2020-12-08 11:24 | Concluídas | Atualização |  | Dashboard |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2114 |  | Desenvolvimento das apresentações | GMR Dezembro;#2100 | Etapa |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4416655% | 4417400% | 2021-01-29 08:23 | Concluídas | Gestão interna |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2115 |  | Apresentação Produtos | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4416655% | 4417400% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2116 |  | Apresentação Institucional | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4416655% | 4417400% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2117 |  | Apresentação ASCOM | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4416655% | 4417400% | 2020-12-09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2119 |  | Apresentação Dados | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416656% | 4417300% | 2020-12-09 17:36 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2120 |  | Apresentação Arquitetura | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416656% | 4417300% | 2020-12-09 | Concluídas |  |  | Gestão interna |  | 100% |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2121 |  | Apresentação Audiovisual | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4416656% | 4417300% | 2021-01-08 13:57 | Concluídas | Apresentação de resultados | Apresentação | Power point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2122 |  | Apresentação Redação | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4416656% | 4417300% | 2020-12-09 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Apresentação |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 22 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2123 |  | Apresentação Projetos | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416656% | 4417300% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2124 |  | Apresentação Mídias Digitais | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4416656% | 4417300% | 2020-12-15 15:19 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2125 |  | Dia das profissões | Peças 2021;#2004 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414500% | 4418000% | 2020-12-17 11:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | Não |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2126 |  | Divulgação de vagas | Peças 2021;#1624 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414500% | 4418000% | 2020-12-17 11:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | Não |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2127 |  | Férias - Comunicado Individual | Peças 2021;#1624 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414500% | 4418000% | 2020-12-17 11:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | Não |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2128 |  | Férias - Comunicado Coletivo | Peças 2021;#1624 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414500% | 4418000% | 2020-12-17 11:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | Não |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2129 |  | Aniversariante do dia | Peças 2021;#1624 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414500% | 4418000% | 2020-12-17 11:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | Não |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2130 |  | Aniversariantes do mês | Peças 2021;#1624 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414500% | 4418000% | 2020-12-17 11:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | Não |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2131 |  | Desligamento | Peças 2021;#1624 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414500% | 4418000% | 2020-12-17 11:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | Não |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2132 |  | Boas-Vindas | Peças 2021;#1624 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414500% | 4418000% | 2020-12-17 11:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | Não |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2133 |  | Treinamentos | Peças 2021;#1624 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414500% | 4418000% | 2020-12-17 11:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | Não |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2134 |  | Nota de Falecimento | Peças 2021;#1624 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414500% | 4418000% | 2020-12-17 11:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | Não |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2135 |  | Comunicado Interno | Peças 2021;#1624 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414500% | 4418000% | 2020-12-17 11:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | Não |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2136 |  | Comunicado Externo | Peças 2021;#1624 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414500% | 4418000% | 2020-12-17 11:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | Não |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2137 |  | Chá de Bebê | Peças 2021;#1624 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414500% | 4418000% | 2020-12-17 11:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | Não |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2138 |  | Nascimento de Filhos | Peças 2021;#1624 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414500% | 4418000% | 2020-12-17 11:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | Não |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2139 |  | Conquista CPA 10, 20, CEA | Peças 2021;#1624 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414500% | 4418000% | 2020-12-17 11:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | Não |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2140 |  | Conquistas de Graduações | Peças 2021;#1624 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414500% | 4418000% | 2020-12-17 11:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | Não |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2141 | 2015_SicoobUni_Material_Divulgação_Topdesk | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201352 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4417500% | 2020-12-10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2142 | 2015_SicoobUni_Material_Divulgação_Topdesk | Abertura de projeto | [5 empty] | Ana.Guadelup@sicoob.com.br |  | 4416659% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2143 |  | Email Marketing Lançamento | 2015_SicoobUni_Material_Divulgação_Topdesk;#2141 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4417500% | 2020-12-29 09:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2144 |  | Post Whatsapp Lançamento | 2015_SicoobUni_Material_Divulgação_Topdesk;#2141 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4417500% | 2020-12-29 09:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2145 |  | Email Marketing Divulgação | 2015_SicoobUni_Material_Divulgação_Topdesk;#2141 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4417500% | 2020-12-29 09:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2146 |  | Post Whatsapp Divulgação | 2015_SicoobUni_Material_Divulgação_Topdesk;#2141 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4417500% | 2020-12-29 09:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2147 |  | Email Marketing Apresentação | 2015_SicoobUni_Material_Divulgação_Topdesk;#2141 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4417500% | 2020-12-29 09:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2148 |  | Post Whatsapp Apresentação | 2015_SicoobUni_Material_Divulgação_Topdesk;#2141 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4414600% | 4417500% | 2020-12-29 09:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2149 | Divulgação de Processos | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 205017 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4416659% |  | 2020-12-07 10:42 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2150 |  | Email Marketing - Divulgação processos de marketing | Divulgação de Processos;#1615 | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 205017 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4416659% |  | 2020-12-09 12:03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2151 | Alteração Palestra Comunicação não violenta | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Whatsapp | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4416660% |  | 2020-12-09 12:03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2152 |  | Anteprojeto - R02 | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416100% | 4416600% | 2020-12-01 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  | 51 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2153 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416100% | 4416600% | 2020-12-01 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto arquitetônico | 51 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2154 |  | Projeto de layout | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416100% | 4416600% | 2020-12-01 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de layout | 51 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2155 |  | Projeto de fachada | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416100% | 4416600% | 2020-12-01 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto arquitetônico | 51 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2156 |  | Projeto de acabamentos | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416100% | 4416600% | 2020-12-01 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de paginação de piso | 51 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2157 |  | Projeto para instalações elétricas | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416100% | 4416600% | 2020-12-01 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto para instalações elétricas | 51 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2158 |  | Projeto luminotécnico | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416100% | 4416600% | 2020-12-01 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de iluminação | 51 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2159 | Reforma fachada - 5004 - Sede | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | Dr. Clidenor | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415200% | 4417500% | 2020-12-01 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada |  |  | 100% |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2160 |  | Projeto de fachada | Reforma fachada - 5004 - Sede;#2159 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416662% | 4416600% | 2020-12-01 | Concluídas |  |  | Projeto arquitetônico |  | 100% |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2162 |  | wallpaper |  |  | 5028 - Sicoob Roraima |  | 202288 | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415200% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2163 |  | Educação Socio Ambienta | Cursos universidade;#673 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416748% | 4419600% | 2020-12-02 11:42 | Concluídas | Curso Sicoob Universidade |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 0 | 15 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2164 |  | Cooperativismo financeiro, o nosso negócio | Cursos universidade;#673 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416748% | 4419600% | 2020-12-02 11:42 | Concluídas | Curso Sicoob Universidade |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 0 | 31 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2165 |  | Cooperativismo: uma filosofia que transforma | Cursos universidade;#673 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416748% | 4419600% | 2020-12-02 11:51 | Concluídas | Curso Sicoob Universidade |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 6 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2166 |  | Entenda o sistema financeiro nacional | Cursos universidade;#673 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416749% | 4419600% | 2020-12-23 15:08 | Concluídas | Curso Sicoob Universidade |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2167 |  | Promo Week Consórcios - RORAIMA | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5028 - Sicoob Roraima |  | 201761 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414800% | 4415300% | 2020-11-18 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Banner |  | 100% | 3 |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2168 |  | Campanha de recuperação de crédito | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 201967 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414800% | 4415900% | 2020-11-24 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | E-mail MKT |  | 100% | 1 |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2169 |  | Campanha de recuperação de crédito | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 201967 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414800% | 4415900% | 2020-11-24 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Cartaz |  | 100% | 1 |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2170 |  | Campanha de recuperação de crédito | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 201967 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414800% | 4415900% | 2020-11-24 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Post Whatsapp |  | 100% | 1 |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2171 |  | Campanha de recuperação de crédito | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 201967 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414800% | 4415900% | 2020-11-24 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Wallpaper |  | 100% | 1 |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2172 |  | Campanha de recuperação de crédito | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 201967 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414800% | 4415900% | 2020-11-24 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Legenda Post |  | 100% | 1 |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2173 |  | Peças promo week | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5028 - Sicoob Roraima |  | 202825 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4415300% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Story |  | 100% | 5 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2174 |  | Peças promo week | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5028 - Sicoob Roraima |  | 202825 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4415300% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Post Whatsapp |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2175 |  | Peças promo week | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5028 - Sicoob Roraima |  | 202825 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4415300% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | Legenda Post |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2176 |  | Campanha Consignado Centra UNI | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 179237 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4411200% | 4414800% | 2020-11-13 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 100% | 9 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2177 |  | Crédito Consignado Privado | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3055 - Sicoob Coopercred |  | 203819 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4415900% |  | 2020-12-02 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Cartaz |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 4 - Bom |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2178 |  | Crédito Consignado Privado | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3055 - Sicoob Coopercred |  | 203819 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4415900% |  | 2020-12-02 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 4 - Bom |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2179 |  | Crédito Consignado Privado | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3055 - Sicoob Coopercred |  | 203819 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4415900% |  | 2020-12-02 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Filipeta |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 4 - Bom |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2180 |  | Crédito Consignado Privado | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3055 - Sicoob Coopercred |  | 203819 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4415900% |  | 2020-12-02 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Post Whatsapp |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 4 - Bom |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2181 |  | Crédito Consignado Privado | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3055 - Sicoob Coopercred |  | 203819 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4415900% |  | 2020-12-02 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Post Redes Sociais |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 4 - Bom |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2182 |  | Crédito Consignado Privado | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3055 - Sicoob Coopercred |  | 203819 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4415900% |  | 2020-12-02 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Legenda Post |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 4 - Bom |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2183 | Projeto de comunicação RH | Abertura de projeto |  | Atendimento | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 203897 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416900% | 4417400% | 2020-12-17 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2185 |  | Campanha Cota Plus | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 204545 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4416100% | 4416700% | 2020-12-03 09:25 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Story |  | 100% | 9 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2186 |  | Campanha Cota Plus | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 204545 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4416100% | 4416700% | 2020-12-03 09:32 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Folder |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2187 |  | Campanha Cota Plus | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 204545 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4416100% | 4416700% | 2020-12-03 09:34 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2188 |  | Campanha Cota Plus | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 204545 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4416100% | 4416700% | 2020-12-03 09:35 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Post Whatsapp |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2189 |  | Campanha Cota Plus | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 204545 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4416100% | 4416700% | 2020-12-03 09:36 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Post Redes Sociais |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2190 |  | Campanha Cota Plus | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 204545 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4416100% | 4416700% | 2020-12-03 09:38 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Legenda Post |  | 100% | 2 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2191 | Arte para comemorar 1 ano de PA | Abertura de projeto |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 205370 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4416843% | 4416900% | 2020-12-08 22:06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2192 |  | Redação | Arte para comemorar 1 ano de PA;#2191 | Projeto |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4416800% | 4416800% | 2020-12-03 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 10 |  |  |  | 2 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2193 |  | Facilite o seu dia a dia com a Base de Conhecimento | Cursos universidade;#673 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416848% | 4419600% | 2020-12-04 14:59 | Concluídas | Curso Sicoob Universidade |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2194 |  | Sicoob UniCentro Norte Goiano inaugura nova sede do Espaço Rochdale e Plataforma Jurídica | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 204248 | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2195 |  | PRODUÇÃO DE ARTIGO SOBRE CAPITALIZAÇÃO | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 204183 | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2196 |  | Proposta para fachada | Nova agência - 5004 - Botucatu (Avaliação);#376 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419100% | 4416800% | 2020-12-03 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto arquitetônico | 244 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2197 |  | MATÉRIA COOPERAR FAZ BEM | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 201794 | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4415300% | 2020-11-18 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2198 |  | Revisão Regulamento Campanha de Capitalização | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 200780 | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4414600% | 2020-11-11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2199 |  | Sicoob Credi-Rural - nova agência em Jandaia | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | E-mail | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2200 |  | AGE - Sicoob Credi-Rural | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | E-mail | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2201 |  | Natal Solidário - Sicoob Credi-Rural | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | E-mail | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2202 |  | Levantamento de informação | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | E-mail | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2204 |  | Levantamento de informação | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | E-mail | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2205 |  | Levantamento de informação | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | E-mail | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2206 |  | Campanha de Depósitos - Sicoob Credi-Rural | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | E-mail | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2207 |  | Levantamento de informação | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | E-mail | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2208 |  | Revisão - legenda Webinar UNCB | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4415800% | 4415800% | 2020-11-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2209 |  | Nota de pesar - Mário de Souza | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4415800% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2210 |  | Revisão - live de Confraternização Central | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4415800% | 4415900% | 2020-11-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2211 |  | Webinar - Vamos falar sobre isso | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416866% | 4416500% | 2020-12-03 17:39 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2212 |  | Revisão - E-mail MKT (sorteio) | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4415800% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2213 |  | Revisão - texto WhatsApp - sorteio | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4415800% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2214 |  | Textos WhatsApp | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4415800% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 3 | [9 empty] | ​3 | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2215 |  | Revisão - E-mail MKT | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4415800% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 2 | [9 empty] | 2​ | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2216 |  | Levantamento - Currículo dos palestrantes | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4415800% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2217 |  | Revisão - texto Dr Dejan | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416500% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2218 |  | Release pré-evento | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4415800% | 4415500% | 2020-11-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 3 | [9 empty] | ​3 | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2219 |  | Matéria pós-evento | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416500% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 2 | [9 empty] | ​2 | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2220 |  | Notas de divulgação | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416500% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 2 | [9 empty] | ​2 | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2221 |  | Cobertura de evento | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416500% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2222 |  | Artigo - Marco Moisés | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416500% | 4416500% | 2020-12-03 16:06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2223 |  | Levantamento de informação | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416500% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2224 |  | Levantamento de informação - entrevista Marco Moisés | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4414000% | 4414000% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2225 |  | Email Marketing Celebração | Arte para comemorar 1 ano de PA;#2191 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4416867% | 4416900% | 2020-12-09 12:03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2226 |  | Post Redes Sociais Celebração | Arte para comemorar 1 ano de PA;#2191 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4416867% | 4416900% | 2020-12-09 12:03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2227 |  | Post Whatsapp Celebração | Arte para comemorar 1 ano de PA;#2191 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4416867% | 4416900% | 2020-12-09 12:03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2228 |  | Email Marketing Convite | Arte para comemorar 1 ano de PA;#2191 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4416868% | 4416900% | 2020-12-09 12:03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2229 |  | Post Redes Sociais Convite | Arte para comemorar 1 ano de PA;#2191 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4416868% | 4416900% | 2020-12-09 12:03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2230 |  | Post Whatsapp Convite | Arte para comemorar 1 ano de PA;#2191 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4416868% | 4416900% | 2020-12-09 12:03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2231 | Unidade entre os times - Campanha de endomarketing | Abertura de projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202339 | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416868% |  | 2021-01-14 16:37 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2232 |  | Layout Nicolas | Unidade entre os times - Campanha de endomarketing;#2231 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416868% | 4418200% | 2020-12-20 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 7 | [5 empty] | Apresentação;#E-mail MKT;#Selo;#Post Whatsapp |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2233 |  | Notas PIX | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4415100% | 4415100% | 2020-11-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2234 |  | Revisão - Análise de Mercado | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416500% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2235 |  | Café com a Diretoria | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416500% | 4416500% | 2020-12-03 16:26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2236 |  | Cobertura de evento | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416868% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2237 |  | Release pós-evento | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416868% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2238 |  | Educação financeira | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416100% | 4416100% | 2020-12-03 16:36 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2239 |  | Release - ações Instituto Sicoob | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416100% | 4416100% | 2020-12-03 16:36 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2240 |  | Release - ações Central Sicoob Uni | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416100% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2241 |  | Levantamento de informações | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416100% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2243 |  | Revisão e envio | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4413800% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2244 |  | Revisão | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4415100% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2245 |  | Levantamento de informação | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4415100% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2246 |  | Vídeo especial do Estúdio Audiovisual | Cartelas do Vídeo da Ambientação da Central;#1629 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4414500% | 4418000% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2247 |  | Revisão - wallpaper | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416500% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2248 |  | Revisão dos textos | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4415800% | 4415800% | 2020-11-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 9 | [9 empty] | ​9 textos | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2249 |  | Alinhamento da produção do conteúdo com a cooperativa | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4415800% | 4415800% | 2020-11-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2250 |  | Artes | Ações de Final de Ano da Central;#1337 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 201045 | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414500% | 4416600% | 2020-12-04 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 40 | [5 empty] | Identidade Visual;#Marca;#Post Whatsapp;#E-mail MKT;#Convite Impresso;#Cartão |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2251 |  | Vídeo - Ações de final de ano da central | Ações de Final de Ano da Central;#1337 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4414500% | 4416500% | 2021-03-18 14:10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2252 |  | Carta dos presidentes - levantamento de informação | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4414400% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2253 |  | tv corporativa | Natal Solidario - Roraima;#1922 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415200% | 4416500% | 2020-12-09 12:06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2254 |  | Levantamento - números do cooperativismo em Goiás | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3299 - Sicoob Engecred |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4415800% | 4415800% | 2020-11-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2255 |  | Inserir a tarefa aki Ana | POST-DATAS COMEMORATIVAS-DEZEMBRO;#1583 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4413900% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2256 | Carômetro - Demanda ativa | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 199736 | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4413900% |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2257 |  | Insira sua tarefa aki ana | Carômetro - Demanda ativa;#2256 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4413900% |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2258 |  | Entrevista - PIX | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br |  | 4414100% |  | 2020-12-03 17:18 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2259 |  | Levantamento de informação | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4414100% | 4414100% | 2020-11-06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2260 |  | Texto WhatsApp | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4414100% | 4414100% | 2020-11-06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2261 |  | Acompanhamento de entrevista | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4414100% | 4414100% | 2020-11-06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2262 |  | Ana, favor inserir o modelo padrão desenvolvido aki | Modelo de apresentação de pontos focais;#2002 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4416872% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2263 |  | Levantamento - Planejamento ASCOM 2021 |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4414100% | 4414100% | 2020-11-06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2264 | Relatório de Atividades | Abertura de projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 198680 | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4416872% |  |  | À espera de outra pessoa |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2265 | Relatório de Atividades | Abertura de projeto |  | Projeto |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4416872% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2266 |  | Insira e modifique a sua atividade aki, ana | Relatório de Atividades;#2264 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4416872% |  |  | À espera de outra pessoa |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2267 |  | Levantamento - foto Dr Júlio (5631) | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416200% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2274 |  | Painel de Overview | GMR Dezembro;#2100 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416889% |  | 2020-12-08 11:25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2276 | Confecção de Placas de Tempo de Casa - Confraternização ano 2020 | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 203019 | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415200% | 4416600% | 2020-12-01 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2277 |  | Insira e modifique a sua Atividade aki Ana | Confecção de Placas de Tempo de Casa - Confraternização ano 2020;#2276 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415200% | 4416600% | 2020-12-01 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2278 | Confecção de Trófeu para Show de Talentos | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 203299 | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416934% | 4417000% | 2020-12-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [7 empty] | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2279 |  | Trofeu | Confecção de Trófeu para Show de Talentos;#2278 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416934% | 4417000% | 2020-12-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [7 empty] | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2280 | PLOTAGEM PORTA CORTA FOGO E BANHEIRO TERRAÇO | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 203472 | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4415800% | 4417300% | 2020-12-08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 3 | [5 empty] | Adesivo |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2281 |  | Artes | PLOTAGEM PORTA CORTA FOGO E BANHEIRO TERRAÇO;#2280 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4415800% | 4417300% | 2020-12-08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 3 | [5 empty] | Adesivo |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2282 | Novo layout atendimento prioritário | Abertura de projeto |  |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 203535 | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415800% | 4416700% | 2020-12-01 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 3 - Regular | 4 - Bom |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2283 | Novo layout atendimento prioritário | Abertura de projeto |  | Projeto |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4416935% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2284 |  | Ana Clara, insira e modifique a sua tarefa aki | Novo layout atendimento prioritário;#2282 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415800% | 4416700% | 2020-12-01 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 1 | 1 | 3 - Regular | 4 - Bom | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2285 | Material Planejamento Estratégico | Abertura de projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 203673 | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4415900% | 4416200% | 2020-12-15 10:52 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2286 |  | Insira e modifique sua tarefa aki Nicolas!! | Material Planejamento Estratégico;#2285 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4415900% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2287 | Solicitação layout adesivo | Abertura de projeto |  | Atendimento | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 203742 | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418900% | 4418900% | 2020-12-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 2 | [5 empty] | Adesivo |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2288 |  | insira a sua tarefa aki nicolas | Solicitação layout adesivo;#2287 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418900% | 4418900% | 2020-12-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 2 | [5 empty] | Adesivo |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2295 |  | Artes |  |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 203897 | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416938% | 4417400% | 2020-12-17 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 12 | 24 |  |  |  |  | Story;#Post Whatsapp;#E-mail MKT;#Cartão |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2296 | 3300_Plotagem de quadro | Abertura de projeto |  | Atendimento | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 203978 | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4416000% | 4419200% | 2020-12-01 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2297 |  | Insira e modifique a sua tarefa aki Ana | 3300_Plotagem de quadro;#2296 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4416000% | 4419200% | 2020-12-01 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 1 | 0 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2298 | PAPEL TIMBRADO E ITENS DE PAPELARIA - SICOOB CREDIGOIAS | Abertura de projeto |  | Atendimento | 3058 - Sicoob Credigoiás |  | 204021 | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4416000% |  | 2020-12-03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 2 - Ruim | 1 - Muito ruim |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2299 |  | Materiais para papelaria | PAPEL TIMBRADO E ITENS DE PAPELARIA - SICOOB CREDIGOIAS;#2298 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4416000% |  | 2020-12-03 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 5 | 0 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2300 | CRIAÇÃO DE ARTE PARA CAMISETA (JULIA) | Abertura de projeto |  | Projeto | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  | 204203 | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4416000% |  | 2020-12-03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 2 - Ruim | 2 - Ruim |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2301 |  | Arte para a camiseta | CRIAÇÃO DE ARTE PARA CAMISETA (JULIA);#2300 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4416000% | 4417000% | 2020-12-03 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 1 | 1 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2302 | Cartão de Natal (Samara) | Abertura de projeto |  | Projeto | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 204355 | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416939% | 4417400% | 2020-12-09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 2 | [5 empty] | Cartão |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2303 |  | Arte | Cartão de Natal (Samara);#2302 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416939% | 4417400% | 2020-12-09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 2 | [5 empty] | Cartão |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2304 | Café com a diretoria - Convidado de Honra | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 205189 | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4416600% | 4417900% | 2020-12-14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 4 - Bom |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2305 |  | Arte convite | Café com a diretoria - Convidado de Honra;#2304 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4416600% | 4417900% | 2020-12-14 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 9 | 1 | 4 - Bom | 4 - Bom |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2306 | Solicitação de Arte do Troféu ref. 5, 10 e 15 anos dos colaboradores da Central | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 205090 | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416500% | 4417500% | 2020-12-10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 15 | [7 empty] | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2307 |  | Arte para trofeu | Solicitação de Arte do Troféu ref. 5, 10 e 15 anos dos colaboradores da Central;#2306 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416500% | 4417500% | 2020-12-10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 15 | [7 empty] | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2310 | Campanha de Endomarketing - Sicoob Engecred | Abertura de projeto |  | Projeto |  |  | 205734 | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416700% | 4418900% | 2020-12-23 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 5 | [5 empty] | E-mail MKT;#Apresentação |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2311 |  | Ações endomarketing | Campanha de Endomarketing - Sicoob Engecred;#2310 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416700% | 4418200% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2312 |  | Texto WhatsApp - pós-evento | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416500% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2323 |  | ROA Webinar ASCOM | Atendimento Geral Dados (Dezembro);#2091 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416947% | 4416900% | 2020-12-04 15:05 | Concluídas | Atualização |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2324 | Outdoor institucional para Cristalina | Abertura de projetos |  | Serviço | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 203841 | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415900% | 4416000% | 2020-12-04 11:20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2325 |  | Arte para outdoor | Outdoor institucional para Cristalina;#2324 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415900% | 4416000% | 2020-11-25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2326 | RORAIMA_CARTÃO DE VISITA | Abertura de projeto |  | Serviço | 5028 - Sicoob Roraima |  | 204522 | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4416100% | 4416700% | 2020-12-04 11:32 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2327 |  | Cartão de visitas | RORAIMA_CARTÃO DE VISITA;#2326 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4416100% | 4416700% | 2020-12-09 12:03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2328 | Campanha "Doce Natal SICOOB" | Abertura de chamado |  | Projeto | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 205969 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416800% | 4417200% | 2020-12-14 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 1 | [5 empty] | Cartão |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2329 |  | Cartão | Campanha "Doce Natal SICOOB";#2328 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416800% | 4417200% | 2020-12-14 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 1 | [5 empty] | Cartão |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2330 | TERMO DE RESPONSABILIDADE QUE AUTORIZA O USO DA MARCA PELA SINGULAR | Abertura |  | Serviço | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 201672 | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414700% | 4415400% | 2020-11-19 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2331 |  | Envio de material | TERMO DE RESPONSABILIDADE QUE AUTORIZA O USO DA MARCA PELA SINGULAR;#2330 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4414700% | 4415400% | 2020-11-19 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2338 |  | Tarefa adicional | Confecção de Trófeu para Show de Talentos;#2278 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416960% | 4416900% | 2020-12-03 | Concluídas | Peça de arte estática | Criação | Peça aberta |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2344 |  | Verificação de Pauta Institucional | Atendimento Geral Dados (Dezembro);#2091 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416800% | 4416900% | 2020-12-04 15:39 | Concluídas | Alinhamento |  | Pauta |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2345 |  | Verificação de Pauta Institucional | Atendimento Geral Dados (Dezembro);#2091 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4416965% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2353 | Livro UNICB | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413900% | 4413900% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2355 | Semana ENEF - Webinar | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413800% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2358 |  | Reunião de alinhamento | Livro UNICB;#2353 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413900% | 4413900% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2359 |  | Reunião de alinhamento 01 | Semana ENEF - Webinar;#2355 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413800% | 4413800% | 2020-11-30 | Concluídas | Reunião | Reunião |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1.5 | 90 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2360 |  | Reunião de alinhamento 02 | Semana ENEF - Webinar;#2355 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4414400% | 4414400% | 2020-11-30 | Concluídas | Reunião | Reunião |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1.5 | 90 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2361 |  | Reunião de alinhamento 03 | Semana ENEF - Webinar;#2355 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4415100% | 4415100% | 2020-11-30 | Concluídas | Reunião | Reunião |  |  | 100% | 2 |  |  |  | 1.5 | 90 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2362 |  | Projeto - Vamos falar sobre isso online | Semana ENEF - Webinar;#2355 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4414800% | 4414800% | 2020-11-30 | Concluídas | Análise de patrocínio | Patrocínio |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2363 |  | Cronograma - Vamos falar sobre isso online | Semana ENEF - Webinar;#2355 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4415100% | 4415100% | 2020-11-30 | Concluídas | Formulário |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2364 |  | Projeto de divulgação para os colaboradores | Semana ENEF - Webinar;#2355 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4415300% | 4415300% | 2020-11-30 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 3 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2365 |  | Forms para ação interna | Semana ENEF - Webinar;#2355 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4415300% | 4415300% | 2020-11-30 | Concluídas | Formulário | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2366 |  | Report da ação | Semana ENEF - Webinar;#2355 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416500% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Apresentação de resultados | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2367 |  | Atualização do cronograma | [5 empty] | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4413900% | 4413900% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2368 | Staff semanal | Abertura de projeto |  | Rotina |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4414100% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas | Reunião | Reunião |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2369 |  | Planejamento semana 01 | Staff semanal;#2368 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4414100% | 4414100% | 2020-11-27 | Concluídas | Formulário | Reunião | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2370 |  | Reunião semana 01 | Staff semanal;#2368 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4414100% | 4414100% | 2020-11-27 | Concluídas | Reunião | Reunião |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 60 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2371 |  | Planejamento semana 02 | Staff semanal;#2368 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4414800% | 4414800% | 2020-11-27 | Concluídas | Formulário | Reunião | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2372 |  | Reunião semana 02 | Staff semanal;#2368 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4414800% | 4414800% | 2020-11-27 | Concluídas | Reunião | Reunião |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 60 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2373 |  | Planejamento semana 03 | Staff semanal;#2368 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4415500% | 4415500% | 2020-11-27 | Concluídas | Formulário | Reunião | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2374 |  | Reunião semana 03 | Staff semanal;#2368 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4415500% | 4415500% | 2020-11-27 | Concluídas | Reunião | Reunião |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1.5 | 90 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2375 |  | Planejamento semana 04 | Staff semanal;#2368 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416200% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas | Formulário | Reunião | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2376 |  | Reunião semana 04 | Staff semanal;#2368 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416200% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas | Reunião | Reunião |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 60 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2377 | Planejamento 2021 | Abertura de Projeto |  | Projeto |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4414000% | 4415400% | 2020-11-19 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2378 |  | Consolidar forms das cooperativas | Planejamento 2021;#2377 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4414000% | 4414000% | 2020-11-19 | Concluídas | Externo | Projeto | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2379 |  | Planejamento suporte de qualidade | Planejamento 2021;#928 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4414500% | 4414500% | 2020-11-19 | Concluídas | Externo | Projeto | Excel |  | 100% | 1 |  |  |  | 1.5 | 90 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2380 |  | Consolidar planejamentos equipes | Planejamento 2021;#928 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4415400% | 4415400% | 2020-11-19 | Concluídas | Externo | Projeto | Excel |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2381 |  | Planejamento completo | Planejamento 2021;#928 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4415400% | 4415400% | 2020-11-19 | Concluídas | Externo | Projeto | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2382 | Relacionamento entre áreas UNICNG | Abertura de projeto |  | Projeto |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4415800% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2383 |  | Reunião de alinhamento | Relacionamento entre áreas UNICNG;#2382 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4415800% | 4415800% | 2020-11-30 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2384 |  | Levantamento de dados | Relacionamento entre áreas UNICNG;#2382 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4415800% | 4415800% | 2020-11-30 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2385 |  | Criação de ações | Relacionamento entre áreas UNICNG;#2382 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416200% | 4416200% | 2020-11-30 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2386 |  | Criação de cronograma | Relacionamento entre áreas UNICNG;#2382 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416200% | 4416200% | 2020-11-30 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2387 |  | Mockup Outdoor 900x300cm | Outdoors Inauguração Inhumas;#459 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4417245% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2388 |  | Outdoor 600x320cm | Outdoors Inauguração Inhumas;#459 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4417245% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | 6 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2389 | Surpresa para equipe | Abertura de projeto |  | Projeto |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4415500% | 4415800% | 2020-11-23 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2390 |  | Mockup Outdoor 600x320cm | [5 empty] | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4417245% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2391 |  | Elaboração da ação | Surpresa para equipe;#2389 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4415500% | 4415500% | 2020-11-23 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2392 |  | Logística | Surpresa para equipe;#2389 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4415500% | 4415500% | 2020-11-23 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2393 |  | Contato com fornecedores | Surpresa para equipe;#2389 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4415500% | 4415500% | 2020-11-23 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2394 |  | Acompanhamento de envio | Surpresa para equipe;#2389 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4415800% | 4415800% | 2020-11-23 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2395 | Central 2021 | Abertura de projeto |  | Projeto |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4414600% | 4414600% | 2020-11-11 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2396 | Spot PIX | Abertura | Spot PIX;#2396 | Atendimento | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 205205 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4416600% | 4417200% | 2020-12-07 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2397 |  | Reunião de alinhamento | Central 2021;#2395 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4414600% | 4414600% | 2020-11-11 | Concluídas | Endomarketing | Reunião |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1.5 | 90 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2398 |  | Spot | Spot PIX;#2396 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br |  | 4417245% |  | 2020-12-07 11:09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2401 | UNICB 2021 | Abertura de Projeto |  | Projeto |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4415800% | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2404 |  | Reunião de alinhamento | UNICB 2021;#2401 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4415800% | 4415800% | 2020-11-18 | Concluídas | Endomarketing | Reunião |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 0.5 | 30 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2406 |  | Elaboração de ações | UNICB 2021;#2401 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416500% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2407 | Guia de relacionamento com a imprensa | Abertura de projeto | [5 empty] | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416100% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2408 |  | Reorganização do cronograma | Guia de relacionamento com a imprensa;#2407 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416100% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas | Endomarketing | Projeto | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2409 |  | Reorganização do cronograma | Guia de relacionamento com a imprensa;#2407 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416100% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas | Endomarketing | Projeto | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2410 |  | Reorganização do cronograma | Guia de relacionamento com a imprensa;#2407 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416100% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas | Endomarketing | Projeto | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2411 |  | Reorganização do cronograma | Guia de relacionamento com a imprensa;#2407 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4417246% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas | Endomarketing | Projeto | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2413 |  | Andamento no envio de peças | Guia de relacionamento com a imprensa;#2407 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416100% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2432 | Atendimento Geral ASCOM | Dezembro |  | Atendimento |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4416600% | 4419600% | 2020-12-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2433 |  | Sicoob UniCentro Norte Goiano inaugura agência em Cristalina | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 207408 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4417400% | 4417500% | 2020-12-10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2434 | Entregas Proativas | Dezembro |  | Serviço |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4416600% | 4419600% | 2021-02-03 08:41 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2435 |  | Análise de clipping | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4416600% | 4417500% | 2020-12-10 | Concluídas | Clipping | Proativa |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2436 |  | Levantamento de clipping | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416600% | 4417500% | 2020-12-10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2437 |  | Newsletter 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416600% | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2438 |  | Pesquisa de matérias replicadas | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4416600% | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2439 |  | Pesquisa de matérias replicadas | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4416600% | 4419600% | 2020-12-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2440 |  | Newsletter 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416600% | 4419500% | 2020-12-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2441 |  | Matéria Produto 1 | Entregas Proativas;#545 | Etapa |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416600% | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [10 empty] | ​PIX (novidades) | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2442 |  | Matéria Produto 2 | Entregas Proativas;#545 | Etapa |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416600% | 4419600% | 2020-12-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [10 empty] | ​CNV 2021 | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2443 | Reuniões | Dezembro |  | Serviço |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4416600% | 4419600% | 2020-12-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2444 |  | Bárbara | Reuniões;#669 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4416600% | 4419600% | 2020-12-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 16 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2445 |  | Brenda | Reuniões;#669 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416600% | 4419600% | 2020-12-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2446 |  | Marina | Reuniões;#669 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4416600% | 4419600% | 2020-12-31 | Concluídas | Reunião | Alinhamento |  |  | 100% |  |  |  |  | 59.4 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2447 |  | Clipping para cooperativas | Entregas Proativas;#545 | Etapa |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4416600% | 4417500% | 2020-12-10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2448 |  | Matéria Institucional 1 | Entregas Proativas;#545 | Etapa |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416600% | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [10 empty] | ​Resultado Enef | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2449 |  | Matéria Institucional 2 | Entregas Proativas;#545 | Etapa |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4416600% | 4419600% | 2020-12-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [10 empty] | ​Café com a diretoria | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2451 |  | Peça conceito | Campanha de Endomarketing - Sicoob Engecred;#2310 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4417341% | 4418900% | 2020-12-23 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 5 | [5 empty] | E-mail MKT;#Apresentação |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2458 | Campanha Natal Sicoob #façaparte | Abertura de projeto |  | Projeto | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 205952 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4416800% | 4416900% | 2020-12-04 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2459 |  | Criação de peças | Campanha Natal Sicoob #façaparte;#2458 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4416800% | 4416900% | 2020-12-04 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 8 | 0 |  |  |  |  | Banner site;#Campanha;#Cartaz;#Post Redes Sociais;#Post Whatsapp;#Story;#Conceito |  | Sim | 0 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2460 | Uso do Sicoobcard no Fim de Ano | Abertura | Uso do Sicoobcard no Fim de Ano;#2460 | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 203337 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4418500% | 4416100% | 2020-11-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 3 - Regular | 2 - Ruim | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2461 |  | Envio de campanha | [5 empty] | joao.costa@sicoob.com.br |  | 4417360% |  | 2020-12-11 09:17 | Concluídas | Peça de arte estática | Dúvidas ou envio de material | Campanha |  | 100% |  |  | 3 - Regular | 2 - Ruim | [5 empty] | Sim |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2462 | VIDEOS PASSO A PASSO PIX | Abertura | VIDEOS PASSO A PASSO PIX;#2462 | Projeto | Sistêmico |  | 203779 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4415900% | 4416800% | 2020-12-03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 3 - Regular | 2 - Ruim | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2463 |  | VÍDEO | VIDEOS PASSO A PASSO PIX;#2462 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br |  | 4415900% | 4416800% | 2020-12-03 | Concluídas | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 100% | 2 | 2 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2464 | PEÇAS COOPERA - UNICB | Abertura | PEÇAS COOPERA - UNICB;#2464 | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 204049 | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4416000% | 4417300% | 2020-12-08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 3 - Regular | 2 - Ruim | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2465 |  | PEÇAS | PEÇAS COOPERA - UNICB;#2464 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4417372% | 4419300% | 2020-12-28 | Concluídas |  | Dúvidas ou envio de material |  |  | 100% |  |  | 3 - Regular | 2 - Ruim |  |  |  | Campanha |  | Sim |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2466 | Capa informativo TOP | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 206932 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4417300% | 4419500% | 2020-12-14 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 1 | [5 empty] | Revista |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2467 |  | Arte Capa | Capa informativo TOP;#2466 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4417300% | 4419500% | 2020-12-14 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 1 | [5 empty] | Revista |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2468 | Identidade Visual - Espaço Rochdale | Abertura de projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 204405 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416800% | 4383800% | 2020-01-08 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 2 | [5 empty] | Identidade Visual;#Apresentação;#Logo |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2469 |  | Peças | Identidade Visual - Espaço Rochdale;#2093 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416800% | 4383800% | 2020-01-08 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 2 | [5 empty] | Identidade Visual;#Apresentação;#Logo |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2470 |  | Redação | Identidade Visual - Espaço Rochdale;#2093 |  |  |  | 205266 | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4416800% | 4418200% | 2020-12-14 | Concluídas | Campanha | Criação | Marca |  | 100% | 8 |  |  |  | 2 | 49 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2471 | Nome e Identidade Visual - Plataforma Jurídica | Abertura de projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 204406 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416800% | 4419500% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2472 |  | Peças | Nome e Identidade Visual - Plataforma Jurídica;#2097 | Projeto |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4416800% | 4419500% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2473 |  | Redação | Nome e Identidade Visual - Plataforma Jurídica;#2097 |  |  |  | 205299 | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4416800% | 4418200% | 2020-12-11 | Concluídas | Conceito | Criação | Marca |  | 100% | 14 |  |  |  | 3 | 22 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2474 | Projeto de comunicação RH | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 203897 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4417400% | 4418000% | 2020-12-17 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2476 |  | Peça conceito | Projeto de comunicação RH;#2183 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4417400% | 4418000% | 2020-12-17 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 12 | [5 empty] | Post Whatsapp;#Caneca;#Crachá;#Papel Timbrado |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2477 |  | Redação | Projeto de comunicação RH;#2183 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4416700% | 4417300% | 2020-12-15 | Concluídas | Campanha | Criação | Campanha |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2479 | Campanha "Doce Natal SICOOB | Abertura de projeto |  | Projeto | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 205969 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4417300% | 4417400% | 2020-12-10 09:11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2480 |  | Cartão | Campanha "Doce Natal SICOOB;#2479 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4417300% | 4417400% | 2020-12-10 09:11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2481 |  | Redação | Campanha "Doce Natal SICOOB;#2479 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4417300% | 4417300% | 2020-12-08 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Cartão comemorativo |  | 100% | 2 |  |  |  | 1 | 48 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2482 | Dúvidas sobre Informações disponibilizadas nas dependências das Cooperativas | Abertura de projeto |  | Atendimento | 3343 - Sicoob Empresarial |  | 205994 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4416900% | 4418000% |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2483 |  | Atendimento | Dúvidas sobre Informações disponibilizadas nas dependências das Cooperativas;#2482 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4416900% | 4418000% |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2484 | CRIAÇÃO DE ORGANOGRAMA | Abertura de projeto |  | Projeto | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 206119 | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4417300% | 4417600% | 2020-12-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 |  | 3 - Regular | 4 - Bom |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2485 |  | Arte organograma | CRIAÇÃO DE ORGANOGRAMA;#2484 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4417300% | 4417600% | 2020-12-30 16:09 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 1 | 0 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2486 | SOLICITAÇÃO DE FUNDO DE TELA ARTE | Abertura de projeto |  | Projeto | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 206420 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4416900% | 4417400% | 2020-12-11 08:39 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2487 |  | Fundo de tela e envio de peças redes sociais | SOLICITAÇÃO DE FUNDO DE TELA ARTE;#2486 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4416900% | 4417500% | 2020-12-10 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 7 | 1 |  | 3 - Regular |  |  | Wallpaper;#Post Redes Sociais |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2488 | Convite para a Live | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 206433 | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4416900% | 4417600% | 2020-12-14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 1 - Muito ruim | 2 - Ruim |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2489 |  | Convite | Convite para a Live;#2488 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br |  | 4417385% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2490 | Cartão interativo | Abertura de projeto |  | Projeto | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 206446 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4417400% | 4417600% | 2020-12-09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2491 |  | Cartão inerativo | [5 empty] | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4417400% | 4417600% | 2020-12-09 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 1 | 1 |  |  |  |  | Cartão |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2492 | Placas de sinalização interna | Abertura de projetos |  |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 206635 | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4417400% | 4417600% | 2020-12-10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 2 - Ruim |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2493 |  | Placas | Placas de sinalização interna;#2492 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4417400% | 4417600% | 2020-12-10 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 10 | 0 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2494 | Comunicados Padrões | Abertura de projetos |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 206720 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4417400% | 4418300% | 2020-12-17 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2495 |  | Peças | Comunicados Padrões;#2494 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4417400% | 4418300% | 2020-12-17 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 12 | 12 |  |  |  |  | Post Whatsapp;#Apresentação |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2496 | Artes para evento on line de final de ano | Abertura de projetos |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 206523 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4417400% | 4418200% | 2020-12-17 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 5 | [5 empty] | Post Whatsapp |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2497 |  | Redação Teaser | Artes para evento on line de final de ano;#2496 |  |  |  | 207159 | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4417389% | 4417500% | 2020-12-15 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 8 |  |  |  | 1 | 3 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2498 |  | Peças de WhatsApp | Artes para evento on line de final de ano;#2496 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br |  | 4417389% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2499 |  | Redação | Unidade entre os times - Campanha de endomarketing;#2231 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4416800% | 4417500% | 2020-12-10 | Concluídas | Campanha | Criação | Apresentação |  | 100% | 9 |  |  |  | 4 | 21 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2500 |  | Ações endomarketing | Unidade entre os times - Campanha de endomarketing;#2231 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416800% | 4417400% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2501 |  | Apresentação do projeto para a Cooperativa | Unidade entre os times - Campanha de endomarketing;#2231 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4416800% | 4418300% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2502 | Quadros UNICB | Abertura |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | Quadros UNICB | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4416800% | 4417200% | 2020-12-07 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 4 - Bom | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2503 |  | Quadros | Quadros UNICB;#2502 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br |  | 4417447% |  | 2020-12-28 11:42 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Quadro |  | 100% | 2 |  | 4 - Bom | 4 - Bom |  |  |  |  | Sim | 0 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2504 | Spot PIX - UNICNG | Abertura |  | Atendimento | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 205205 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4416600% | 4417200% | 2020-12-07 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2505 |  | Spot | Spot PIX - UNICNG;#2504 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br |  | 4417449% |  | 2020-12-28 11:42 | Concluídas | Vídeo | Dúvidas ou envio de material | Vídeo |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim | 1 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2508 |  | Campanha Sicoobcard - Incremento de faturamento | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 189842 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4410400% | 4417400% | 2020-12-09 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | E-mail MKT |  | 100% | 21 |  | 4 - Bom | 4 - Bom |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2509 |  | Campanha para abertura de contas | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202297 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414600% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Peça de arte estática | Adaptação | E-mail MKT |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2510 |  | Sinalização - Tarefas | Sinalização - Nova agência de Anápolis;#892 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4411100% | 4411700% | 2020-11-13 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 33 | [5 empty] | Post Whatsapp |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2511 |  | Campanha para abertura de contas | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202297 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414600% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Story |  | 100% | 3 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2512 |  | Campanha para abertura de contas | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202297 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414600% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Filipeta |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2513 |  | Campanha para abertura de contas | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202297 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414600% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Post Whatsapp |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2514 |  | (Pedro) inserindo tarefa para Ana | Comunicação Interna - Boletim de obras e novas agências;#448 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4417463% |  | 2020-09-11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 6 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2515 |  | Campanha para abertura de contas | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202297 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414600% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Selo |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2516 |  | Campanha para abertura de contas | Atendimento Geral Produtos;#1468 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 202297 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4414600% | 4416500% | 2020-11-30 | Concluídas | Peça de arte estática | Derivação | Mockup |  | 100% | 1 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2519 | Campanha Rural - CENTRAL | Abertura |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 204345 | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4416100% | 4417600% | 2020-12-11 | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2520 |  | Campanha | Campanha Rural - CENTRAL;#2519 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4417466% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2521 | Unicap 2021 - UNICNG | Abertura |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 205222 | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4416700% | 4418000% | 2020-12-15 | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  |  | 4 - Bom | 4 - Bom | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2522 |  | ID Visual | Unicap 2021 - UNICNG;#2521 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4417467% | 4421100% | 2021-01-15 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 4 |  | 4 - Bom | 4 - Bom |  |  |  | Apresentação;#Folder;#Identidade visual;#Mockup | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2523 | Alteração Pacote de Tarifas - UNICB | Abertura |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 205463 | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4416600% | 4417200% | 2020-12-28 11:43 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2524 |  | Criação Peça Conceito | 5028_RORAIMA_INAUGURAÇÃO DE P.A.;#775 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4410500% | 4414000% | 2020-11-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [5 empty] | Conceito |  |  | 0 |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2525 |  | Cartaz | Alteração Pacote de Tarifas - UNICB;#2523 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br |  | 4417468% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2526 |  | Criação de planilha para consulta de itens a serem comprados para o marketing | Atendimento Geral Dados (Dezembro);#2091 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4417473% | 4417400% | 2020-12-11 07:57 | Concluídas | Orçamento |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2527 | Gestão de Ponto | abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4417474% | 4417600% | 2021-01-31 | Concluídas |  | Gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2531 |  | Criação de modelos individuais | Gestão de Ponto;#2527 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4417475% | 4417600% | 2021-01-31 | Concluídas | Criação material modelo |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2533 |  | Criação de planilha modelo | Gestão de Ponto;#2527 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4417475% | 4417400% | 2021-03-01 08:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2534 | Projeto teste | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - UniCorretora |  | 123456 | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4417479% | 4418100% | 2020-12-09 19:12 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 3 - Regular | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim | Sim |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2535 |  | Tarefa 1 | Projeto teste;#2534 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4417479% | 4418100% | 2020-12-09 19:12 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 12 | [6 empty] | Banner site;#E-mail MKT;#Painel de Led |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2537 | Ciclo de Conversas - CENTRAL | Abertura |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 207523 | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4417500% | 4417500% | 2020-12-21 11:34 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2538 |  | Email Mkt | Ciclo de Conversas - CENTRAL;#2537 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br |  | 4417544% |  | 2020-12-21 11:34 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 1 | [6 empty] | E-mail MKT |  | Sim |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2539 |  | Post WhatsApp | Ciclo de Conversas - CENTRAL;#2537 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br |  | 4417544% |  | 2020-12-28 11:43 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 1 | [6 empty] | Post Whatsapp |  | Sim |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2540 |  | Fachada | [5 empty] | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4417500% | 4417500% | 2020-12-10 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 1 | 1 |  |  |  |  | Faixa |  | Sim | Sim |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2542 |  | Estudo preliminar - R01 | Reforma fachada - 3343 - Rio Verde;#1343 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417200% | 4417500% | 2020-12-10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2543 |  | Projeto arquitetônico | Reforma fachada - 3343 - Rio Verde;#1343 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417200% | 4417500% | 2020-12-10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada | Projeto arquitetônico |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2544 |  | Apresentação | Reforma fachada - 3343 - Rio Verde;#1343 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417200% | 4417500% | 2020-12-10 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma fachada |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2545 | Rotinas de dezembro | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416600% | 4419600% | 2020-12-31 | Concluídas |  | Rotinas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2546 |  | Reunião de alinhamento orçamento | Rotinas de dezembro;#2545 |  |  |  | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4417200% | 4417200% | 2020-12-11 13:28 | Concluídas | Reunião |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 3 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2548 |  | Reunião de suporte de qualidade | Rotinas de dezembro;#2545 |  |  |  | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4416600% | 4419600% | 2020-12-31 | Concluídas | Reunião |  |  |  | 100% | 12 |  |  |  | 6 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2549 |  | Criação de apresentação comparativa 2019 com 2020 | Atendimento Geral Dados (Dezembro);#2091 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4417633% | 4417600% | 2020-12-11 11:59 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2550 | Quadros UNICB | Abertura |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 206092 | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4416800% | 4417200% | 2020-12-07 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2551 |  | Quadros | Quadros UNICB;#2502 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br |  | 4417639% |  | 2020-12-21 11:34 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 2 |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo |  |  |  | Quadro |  | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2552 |  | Números UniCentro Brasileira |  |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4417652% | 4417600% | 2020-12-11 13:12 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2553 |  | Desenvolvimento de planilha para colotar materias a serem comprados | Compras da área;#213 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4417656% |  | 2020-12-11 13:34 | Concluídas | Alinhamento |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2554 |  | Criação de apresentação dos itens a serem comprados em 2020 | Compras da área;#213 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4417657% | 4417900% | 2020-12-17 13:46 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2555 | Organograma das áreas Central | Abertura de Projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 207793 | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4417900% | 4420700% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2557 |  | Carômetro | Organograma das áreas Central;#2555 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4417900% | 4420700% |  | À espera de outra pessoa |  | Adaptação |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2558 | Comitê de Pontos-Focais (Dezembro) | Abertura de projeto |  | Projeto | Sistêmico |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4417671% | 4418100% | 2020-12-16 | Concluídas |  | Rotinas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2559 |  | Criação de apresentação modelo para dinâmica | Comitê de Pontos-Focais (Dezembro);#2558 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4417671% | 4417600% | 2020-12-11 17:18 | Concluídas | Criação material modelo |  | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2560 |  | Desenvolvimento da apresentação principal | Comitê de Pontos-Focais (Dezembro);#2558 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4417671% | 4418100% | 2020-12-18 09:17 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2561 |  | Envio de convite com Pauta atualizada | Comitê de Pontos-Focais (Dezembro);#2558 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4417671% | 4417600% | 2020-12-11 | Concluídas | Envio de material |  | Pauta |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2563 |  | Estudo Preliminar - R00 | Reforma agência - 5004 - Santa Barbara D'Oeste;#1680 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417500% | 4417600% | 2020-12-11 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência |  | 138 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2564 |  | Projeto de layout | Reforma agência - 5004 - Santa Barbara D'Oeste;#1680 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417500% | 4417600% | 2020-12-11 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência | Projeto de layout | 138 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2565 |  | Apresentação | Reforma agência - 5004 - Santa Barbara D'Oeste;#1680 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417500% | 4417600% | 2020-12-11 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência |  | 138 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2567 | Reforma agência - 5004 - República do Líbano | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 204 746 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416200% | 4428600% |  | Em Curso |  | Reforma Agência |  | 460 | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2568 | 5004_República_EP.R00 | Estudo Preliminar | Reforma agência - 5004 - República do Líbano;#2567 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417200% | 4417600% | 2020-12-11 | Concluídas | Estudo Preliminar |  |  | 460 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2569 |  | Projeto arquitetônico | 5004_República_EP.R00;#2568 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417200% | 4417600% | 2020-12-11 | Concluídas |  |  | Projeto arquitetônico | 460 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2570 |  | Projeto de layout | 5004_República_EP.R00;#2568 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417200% | 4417600% | 2020-12-11 | Concluídas |  |  | Projeto de layout | 460 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2571 |  | Imagens virtuais | 5004_República_EP.R00;#2568 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417200% | 4417600% | 2020-12-11 | Concluídas |  |  | Imagens virtuais | 460 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2572 |  | Projeto Construir / Demolir | 5004_República_EP.R00;#2568 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417200% | 4417600% | 2020-12-11 | Concluídas |  |  | Projeto construir/demolir | 460 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2573 | Anúncio de revista APM Guerulhos - UNI SUDESTE | Abertura |  | Atendimento | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 207992 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4417600% | 4417600% | 2020-12-21 11:31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2574 |  | Anuncio | Anúncio de revista APM Guerulhos - UNI SUDESTE;#2573 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br |  | 4417940% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2575 | Credito Consignado Parceria SAAE - UNI SUDESTE | Abertura |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 206481 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4417200% | 4418000% | 2021-01-05 14:41 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 4 - Bom |  |  |  |  | Sim | Sim |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2576 |  | E-mail mkt | Credito Consignado Parceria SAAE - UNI SUDESTE;#2575 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4417941% | 4418100% | 2021-01-05 14:41 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 1 | [6 empty] | E-mail MKT |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2577 |  | Post WhatsApp | Credito Consignado Parceria SAAE - UNI SUDESTE;#2575 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4417941% | 4418100% | 2021-01-05 14:41 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 1 | [6 empty] | Post Whatsapp |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2578 |  | Cartaz | Credito Consignado Parceria SAAE - UNI SUDESTE;#2575 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4417941% | 4418100% | 2021-01-05 14:41 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 1 | [6 empty] | Cartaz |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2579 | Ganhador da Poupança premiada - URGENTE - UNICNG | Abertura |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 207680 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4417500% | 4417900% | 2020-12-21 11:30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2580 |  | Post WhatsApp | Ganhador da Poupança premiada - URGENTE - UNICNG;#2579 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4417941% |  | 2020-12-21 11:30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2581 |  | Faixa | Ganhador da Poupança premiada - URGENTE - UNICNG;#2579 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4417941% |  | 2020-12-21 11:30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2582 |  | Banner | Ganhador da Poupança premiada - URGENTE - UNICNG;#2579 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4417941% |  | 2020-12-21 11:30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2583 |  | Cartaz | Ganhador da Poupança premiada - URGENTE - UNICNG;#2579 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4417941% |  | 2020-12-21 11:30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2584 | Arte Comprou zerou | Abertura |  | Atendimento | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 196020 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4417600% | 4418000% | 2021-01-05 14:46 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 3 - Regular |  |  |  |  | Sim | Sim |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2585 |  | Post WhatsApp e Instagram | Arte Comprou zerou;#2584 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4417945% | 4418000% | 2020-12-15 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 5 | [6 empty] | Post Redes Sociais;#Story |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2586 | Artes para evento on line de final de ano | Abertura de projeto |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 206523 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4417958% | 4418000% | 2020-12-15 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2587 |  | Marcador de páginas para livro | Artes para evento on line de final de ano;#2496 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br |  | 4417958% | 4418000% | 2020-12-15 | À espera de outra pessoa |  | Criação |  |  | 0% | 1 | [5 empty] | Brinde |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2588 | Exemplo: projeto teste | Abertura de projeto |  | Projeto | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 12345 | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4417964% | 4418700% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% |  |  | 3 - Regular | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim | Sim |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2589 |  | Tarefa | Exemplo: projeto teste;#2588 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4417964% | 4417700% | 2020-12-25 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 12 | 5 | [5 empty] | Adesivo;#Apresentação;#Campanha;#E-mail MKT |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2590 |  | tarefa 2 | Exemplo: projeto teste;#2588 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4417965% | 4418000% | 2020-12-14 15:40 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 5 | [6 empty] | Anúncio;#Apresentação;#ATM |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2592 |  | asdasdasd | Exemplo: projeto teste;#2588 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4417965% |  | 2020-12-14 15:40 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2593 | Logotipo para Semana do Investimento 2021 | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 204859 | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4416500% | 4417500% | 2020-12-10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2594 |  | Criar Logo | Logotipo para Semana do Investimento 2021;#2593 |  |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4417400% | 4417400% | 2020-12-10 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 5 | 1 | 4 - Bom | 5 - Ótimo |  |  |  | Guia;#Logo | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2596 |  | Alteração Tabela | Alteração Pacote de Tarifas - UNICB;#2523 | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4416600% | 4417200% | 2020-12-14 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 2 | 1 | 4 - Bom | 4 - Bom |  |  |  | Cartaz |  | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2597 | Banner site - Página inicial 5004 | Abertura de projeto |  |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 207551 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418000% | 4418300% | 2020-12-21 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 2 | [5 empty] | Banner site |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2599 |  | Banner Site | Banner site - Página inicial 5004;#2597 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418000% | 4418300% | 2020-12-21 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 2 | [5 empty] | Banner site |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2600 | Solicitação de arte aberta para comunicação interna | Abertura de projeto |  | Serviço | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 207978 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4417600% | 4417900% | 2020-12-14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2601 |  | Envio de arte aberta | Solicitação de arte aberta para comunicação interna;#2600 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4417600% | 4417900% | 2020-12-14 | Concluídas |  | Envio de material |  |  | 100% | 2 | 0 |  |  |  |  | E-mail MKT;#Post Whatsapp |  |  | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2602 |  | Marca texto | Artes para evento on line de final de ano;#2496 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4417900% |  | 2020-12-28 08:56 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 1 | 0 |  |  |  |  | Brinde |  |  | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2603 | Faixa de Camp - CREDI COMIGO | Abertura de Projeto |  |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  | 208086 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4417900% | 4418000% | 2020-12-15 15:42 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2605 | SOLICITAÇÃO DE ARTE SOMOS COOP | Abertura de projeto |  | Serviço | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 206939 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4417900% | 4417900% | 2020-12-17 11:12 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2606 |  | Envio de selo | SOLICITAÇÃO DE ARTE SOMOS COOP;#2605 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4417900% | 4417900% | 2020-12-17 11:13 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 3 | [5 empty] | Peça aberta;#Placa |  |  | Sim |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2607 |  | Tarefa 01 | Faixa de Camp - CREDI COMIGO;#2603 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br |  |  | 2020-12-15 15:41 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2608 | Post - Dia Nacional do Cooperativismo de Crédito | Abertura de projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 207809 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4417600% | 4417900% | 2020-12-16 13:37 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2609 |  | Envio de arte CCS | Post - Dia Nacional do Cooperativismo de Crédito;#2608 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4417600% | 4417900% | 2020-12-11 | Concluídas |  | Envio de material |  |  | 100% | 2 | 1 |  |  |  |  | Post Redes Sociais;#Story |  |  | Sim |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2610 | Banner site - Página inicial 5004 | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 207551 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418038% | 4418300% | 2020-12-21 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 2 | [5 empty] | Banner site |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2611 |  | Banner site | [5 empty] | Katia.Borges@sicoob.com.br |  | 4418038% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2612 | Peças para Youtube | abertura de projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 208073 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4418038% | 4418200% | 2020-12-28 08:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2615 | Peça para campanha local | Abertura de projeto |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 207993 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418038% | 4418200% | 2020-12-21 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 4 | [5 empty] | Story;#Post Redes Sociais;#E-mail MKT |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2616 |  | Peças para divulgação da campanha solidádia | [5 empty] | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br |  | 4418200% | 2020-12-16 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 3 | 0 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2619 | Adaptação de peça! | Abertura de projeto |  | Serviço | 3055 - Sicoob Coopercred |  | 208127 | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4418038% | 4418300% | 2020-12-16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 4 - Bom |  |  |  |  | Sim | Sim |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2620 |  | Peças com horário de funcionamento | [5 empty] | Katia.Borges@sicoob.com.br |  | 4418039% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2621 | Peças p/ Singulares - Semana da Gratidão | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 208219 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418039% | 4418000% | 2020-12-15 10:50 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2622 |  | Peças para semana gratidão | Peças p/ Singulares - Semana da Gratidão;#2621 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4417900% | 4418000% | 2020-12-14 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 5 | [5 empty] | E-mail MKT;#Post Whatsapp |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2623 | 3246_Anápolis_EP.R01 | Estudo preliminar - R01 | Nova agência - 3246 - Anápolis;#1660 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417900% | 4418100% | 2020-12-15 | Concluídas | Estudo Preliminar |  |  | 150 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2624 |  | Projeto arquitetônico | 3246_Anápolis_EP.R01;#2623 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417900% | 4418100% | 2020-12-15 | Concluídas |  |  | Projeto arquitetônico | 150 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2625 |  | Projeto de layout | 3246_Anápolis_EP.R01;#2623 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417900% | 4418100% | 2020-12-15 | Concluídas |  |  | Projeto de layout | 150 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2626 |  | Projeto Construir / Demolir | 3246_Anápolis_EP.R01;#2623 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417900% | 4418100% | 2020-12-15 | Concluídas |  |  | Projeto construir/demolir | 150 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2627 |  | Imagens virtuais | 3246_Anápolis_EP.R01;#2623 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417900% | 4418100% | 2020-12-15 | Concluídas |  |  | Imagens virtuais | 150 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2628 |  | Apresentação | 3246_Anápolis_EP.R01;#2623 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417900% | 4418100% | 2020-12-15 | Concluídas |  |  |  | 150 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2629 |  | Matéria Institucional Extra | Entregas Proativas;#545 | Etapa |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4418050% |  | 2020-12-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [10 empty] | ​Aniversário UCNG​ ​Mochila Solidária | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2630 |  | DIVULGAR | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3343 - Sicoob Empresarial |  | 205496 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4416700% | 4417900% | 2021-01-18 13:23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2631 |  | Release - ganhadores do produto poupança premiada | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 206623 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4417200% | 4417900% | 2020-12-14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2633 | Cota Plus - LOJICRED | Abertura de Projeto |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 179192 | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4403900% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% |  |  | 4 - Bom | 4 - Bom |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2634 |  | Criação Externa | Cota Plus - LOJICRED;#2633 |  |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4413400% | 4413400% | 2020-10-30 | Em Curso |  | Criação |  |  | 50% | 3 | 2 | 4 - Bom | 4 - Bom |  |  |  | Apresentação;#Campanha;#Folder;#Mockup;#Selo | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2635 |  | Criação Interna | Cota Plus - LOJICRED;#2633 |  |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4417300% | 4417400% | 2020-12-09 | Em Curso |  | Criação |  |  | 50% | 12 | 4 | 4 - Bom | 4 - Bom |  |  |  | Apresentação;#Campanha;#E-mail MKT;#Post Vídeo;#Selo;#Redação;#Post Whatsapp | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2636 |  | Derivações Interna | Cota Plus - LOJICRED;#2633 |  |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4418051% | 4417400% | 2020-12-09 | Em Curso |  | Criação |  |  | 50% | 3 |  | 5 - Ótimo | 4 - Bom |  |  |  | E-mail MKT | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2637 |  | Derivações Externas | Cota Plus - LOJICRED;#2633 |  |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4418051% |  | 2020-12-10 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 1 | [6 empty] | Banner |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2638 |  | Publicação redes sociais |  |  | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 201153 | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4418064% |  | 2020-12-04 | Concluídas | Agendamento | Redes Sociais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2639 | Feirão de crédito PF / PJ | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 197494 | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4412700% | 4413400% | 2020-10-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 3 - Regular | 2 - Ruim | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2640 |  | Criação | Feirão de crédito PF / PJ;#2639 |  |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4412700% | 4413100% | 2020-10-27 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 3 | 1 | 3 - Regular | 2 - Ruim |  |  |  | Apresentação;#Campanha;#Logo;#E-mail MKT | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2641 |  | Derivação | Feirão de crédito PF / PJ;#2639 |  |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4416200% | 4413400% | 2020-11-05 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 30 | [6 empty] | Banner site;#Cartaz;#E-mail MKT;#Tv Senha;#Post Vídeo;#Painel de Led;#Post Carrossel |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2642 | Promoção Sicoobcard: FIM DE ANO PREMIADO - UNICNG | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 207986 | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4417600% |  | 2020-12-21 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 3 - Regular | 4 - Bom | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2643 |  | Campanha | Promoção Sicoobcard: FIM DE ANO PREMIADO - UNICNG;#2642 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4418070% | 4418600% | 2020-12-21 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 15 | 1 | 3 - Regular | 4 - Bom |  |  |  | E-mail MKT;#Post Vídeo;#Post Whatsapp;#Story;#Post Carrossel | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2644 | RORAIMA_DATAS COMEMORATIVAS_PROFISSÕES | Abertura de projeto |  |  | 5028 - Sicoob Roraima |  | 208218 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418135% | 4418900% | 2020-12-24 09:47 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2646 |  | Post WhatsApp e Story | RORAIMA_DATAS COMEMORATIVAS_PROFISSÕES;#2644 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418135% | 4418900% | 2020-12-21 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 6 | [5 empty] | Story;#Post Redes Sociais |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2647 |  | Redação | RORAIMA_DATAS COMEMORATIVAS_PROFISSÕES;#2644 |  |  |  | 208778 | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4418135% | 4418600% | 2020-12-16 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 6 |  |  |  | 2 | 8 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2648 | SOLICITAÇÃO DE ARTE PARA REVISTA | Abertura de projeto |  |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 208266 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418136% | 4419400% | 2020-12-17 08:38 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2650 |  | Redação para anúncio UniRondônia | SOLICITAÇÃO DE ARTE PARA REVISTA;#2648 |  |  |  | 208785 | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4418136% | 4418800% | 2020-12-16 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Anúncio |  | 100% | 1 |  |  |  | 0 | 51 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2651 | SOLICITAÇÃO DE ARTE DE UM CHEQUE COOPERA - RONDÔNIA | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 207534 | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4417500% | 4418000% | 2020-12-15 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 3 - Regular | 5 - Ótimo | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2652 |  | Derivação | SOLICITAÇÃO DE ARTE DE UM CHEQUE COOPERA - RONDÔNIA;#2651 |  |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4418000% | 4418000% | 2020-12-15 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 3 |  | 3 - Regular | 5 - Ótimo |  |  |  | Cheque Simbólico;#E-mail MKT;#Peça aberta | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2653 | Plotagem de Vidros Internos na Agência - COOPREM | Abertura de Projeto |  | Atendimento | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 207144 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4418100% | 4418200% | 2020-12-28 10:25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 4 - Bom |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2654 |  | Adesivos | Plotagem de Vidros Internos na Agência - COOPREM;#2653 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4418170% | 4418300% | 2020-12-28 10:25 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 4 | [6 empty] | Adesivo |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2655 | RORAIMA_CARTÃO DE VISITA | Abertura de projeto |  | Projeto | 5028 - Sicoob Roraima |  | 208541 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4418236% | 4418300% | 2020-12-21 08:46 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2656 |  | Cartão de visitas | RORAIMA_CARTÃO DE VISITA;#2326 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4418200% | 4418300% | 2020-12-21 08:47 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 3 | 1 |  |  |  |  | Cartão de visitas |  |  | Sim |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2657 | Faixa de obra - empreendimento financiado através do Sicoob | Abertura de projeto |  |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 208586 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4418238% | 4418300% | 2021-01-15 09:21 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Sim |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2659 |  | Faixa | Faixa de obra - empreendimento financiado através do Sicoob;#2657 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br |  | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 2 | 1 |  |  |  |  | Faixa |  |  | Sim |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2660 | Campanhas Institucionais CCS e Central Sicoob Uni | Abertura de projeto |  |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 208713 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4418239% | 4418300% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2662 |  | Envio de campanhas | Campanhas Institucionais CCS e Central Sicoob Uni;#2660 | Atendimento |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br |  | 4418300% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2663 | Reunião Executiva de Gerentes e Diretores de Negócios Uni Corretora - CORRETORA | Abertura de Projeto |  | Atendimento | 2015 - UniCorretora |  | 209160 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4418240% | 4418200% | 2020-12-21 12:13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 4 - Bom |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2664 |  | Post | Reunião Executiva de Gerentes e Diretores de Negócios Uni Corretora - CORRETORA;#2663 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4418240% | 4418200% | 2020-12-21 12:13 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 1 | [6 empty] | Post Whatsapp |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2665 | Incentivo à educação | Abertura de projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 208945 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418244% | 4383700% | 2020-12-28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 4 | [5 empty] | Post Whatsapp;#E-mail MKT |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2667 |  | Peças | Incentivo à educação;#2665 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418200% | 4383700% | 2020-12-28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 4 | [5 empty] | Post Whatsapp;#E-mail MKT |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2668 | Incorporação Credicor pela CredSeguro | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 209095 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418246% | 4425300% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2670 |  | Peças Conceito Incorporação | Incorporação Credicor pela CredSeguro;#2668 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418200% | 4425300% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2671 | SOLICITAÇÃO DE ARTE REFERENTE - REG. DO CANAL DE COMUNICACAO DE INDICIOS DE LICITUDE DO SICOOB | Abertura de projeto |  | Projeto | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 208976 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4418246% | 4418800% | 2020-12-22 11:24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2672 |  | Peças de Comunicação CCS | SOLICITAÇÃO DE ARTE REFERENTE - REG. DO CANAL DE COMUNICACAO DE INDICIOS DE LICITUDE DO SICOOB;#2671 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4418247% | 4418800% | 2020-12-22 11:24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 0 | 0 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2673 | Comemoração de Aniversário Cooperativa | Abertura de projeto |  | Projeto | 3055 - Sicoob Coopercred |  | 209048 | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4418248% | 4418200% | 2020-12-17 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim | Sim |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2674 |  | Peças Comunicação | Comemoração de Aniversário Cooperativa;#2673 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4418200% | 4418200% | 2020-12-17 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 2 | 0 | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim | Sim |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2676 |  | Redação de carta | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4418200% | 4418600% | 2020-12-21 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Peça específica |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 21 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2677 |  | Roteiro para vídeo | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4418200% | 4418600% | 2020-12-21 | Concluídas | Roteiro | Criação | Roteiro vt |  | 100% | 1 |  |  |  | 2 | 18 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2678 |  | Release - Cooperativa Solidária | Atendimento Geral ASCOM;#524 | Etapa | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 198896 | marina.romagnoli@sicoob.com.br |  | 4418200% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2679 |  | Redação | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4418200% | 4418600% | 2020-12-21 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Anúncio |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2680 | Identidade visual AGO e AGE | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 204326 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418251% | 4420200% | 2020-01-28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 2 | [5 empty] | E-mail MKT |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2682 |  | Peça conceito | Identidade visual AGO e AGE;#2680 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br |  | 4420200% | 2020-01-28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 2 | [5 empty] | E-mail MKT |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2683 |  | Redação | Identidade visual AGO e AGE;#2680 |  |  |  | 209287 | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4418252% | 4419500% | 2020-12-18 | Concluídas | Conceito | Criação | Conceito |  | 100% | 2 |  |  |  | 1 | 12 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2685 |  | Mutirão de compras Marketing | Compras da área;#213 |  |  |  | 209290 | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4418255% | 4418200% | 2020-12-31 | Concluídas | Compra de materiais |  |  |  | 100% | 6 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2686 |  | Reunião com gerência de compras e contabilidade | [5 empty] | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4418255% | 4418100% | 2020-12-17 13:17 | Concluídas | Reunião |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 25 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2687 | POP 2021 | Abertura de projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4418264% | 4419600% | 2020-12-31 | Concluídas |  | Gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2689 |  | Apresentação sobre preenchimento de POP | POP 2021;#2687 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4418264% | 4418200% | 2020-12-17 15:39 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2690 |  | Revisão dos POPs | POP 2021;#2687 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4418264% | 4418800% | 2020-12-24 | Concluídas | Atualização |  | Word |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2691 |  | Entrega final do material | POP 2021;#2687 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4418264% | 4419600% | 2021-01-31 | Concluídas | Envio de material |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2692 | Divulgação do Seguro SERIT para a CAARJ (Advogados) - UNI SUDESTE | Abertura de Projeto |  |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 206793 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4417300% | 4418200% | 2021-01-05 09:21 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 4 - Bom |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2695 |  | Campanha | Divulgação do Seguro SERIT para a CAARJ (Advogados) - UNI SUDESTE;#2692 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4418265% | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 3 | [6 empty] | Post Redes Sociais;#E-mail MKT;#Legenda Post |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2697 |  | Provisionamento de valores de Freelancer | Compras da área;#213 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4418265% | 4418200% | 2020-12-17 15:41 | Concluídas | Orçamento |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2698 |  | Peças para live | Peças para Youtube;#2612 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br |  | 4418268% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2699 | Peças para Youtube | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 208073 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4418269% |  | 2020-12-17 16:35 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2700 |  | peças para live de natal | Peças para Youtube;#2612 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4418269% |  | 2020-12-17 16:35 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 18 | [5 empty] | Capa redes |  |  | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2701 | Divulgação do feedback - comitê de pontos focais | abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4418269% | 4418200% | 2020-12-17 16:51 | Concluídas |  | Sobre demanda |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2702 |  | Criação de apresentação | Divulgação do feedback - comitê de pontos focais;#2701 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4418269% | 4418200% | 2020-12-17 16:52 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2703 | Planejamento 2021 - Etapa final | Abertura de projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4418339% | 4418300% | 2020-12-31 | Concluídas |  | Gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2705 |  | Reunião | Planejamento 2021 - Etapa final;#2703 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4418339% | 4418300% | 2020-12-31 | Concluídas | Reunião |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2706 |  | Apresentação para identificação de sazonalidade | Planejamento 2021 - Etapa final;#2703 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4418339% | 4418300% | 2020-12-18 09:22 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2707 |  | convite live | Cartão interativo;#2490 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 206433 | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4417300% | 4417600% | 2020-12-14 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 1 | 0 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2708 |  | peça conceito natal solidario | Natal Solidario - Roraima;#1922 |  | 5028 - Sicoob Roraima |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415200% | 4416600% | 2020-12-01 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 1 | 0 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2709 |  | derivações natal solidario | Natal Solidario - Roraima;#1922 |  | 5028 - Sicoob Roraima |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4415200% | 4416600% | 2020-12-01 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 14 | 0 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2710 | Reunião com diretoria | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ligação | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4418638% | 4418600% | 2020-12-21 11:24 | Concluídas |  | Sob demanda |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2712 |  | Cálculo do ROA supertime | Reunião com diretoria;#2710 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4418638% | 4418600% | 2020-12-21 09:13 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2713 |  | Abertura de reunião | Reunião com diretoria;#2710 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4418638% | 4418600% | 2020-12-21 09:13 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2714 |  | Criação de forms de presença para reunião | Reunião com diretoria;#2710 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4418641% | 4418600% | 2020-12-21 09:52 | Concluídas | Criação material modelo |  | Forms |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2715 | ARTE PARA O MURO DO ESTACIONAMENTO DA COOPERATIVA | Abertura de projeto |  | Projeto | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 207210 | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4418649% | 4418700% | 2020-12-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2716 |  | Arte para muro | ARTE PARA O MURO DO ESTACIONAMENTO DA COOPERATIVA;#2715 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4418600% | 4418700% | 2020-12-23 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 3 | [7 empty] | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2718 | Arte p/ Revista ASEC - Credito Especial Master p/ PJ_UNISUDESTE | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 209554 | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4418658% |  | 2020-12-21 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | [8 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2719 |  | Adaptação | Arte p/ Revista ASEC - Credito Especial Master p/ PJ_UNISUDESTE;#2718 |  |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4418658% | 4418600% | 2020-12-21 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 2 |  | 4 - Bom |  |  |  |  | Anúncio | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2721 | Mídia de Shopping - RORAIMA | Abertura de Chamado |  | Projeto | 5028 - Sicoob Roraima |  | 208432 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4417900% | 4418700% | 2020-12-22 09:35 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo | [5 empty] | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2722 |  | Painel | Mídia de Shopping - RORAIMA;#2721 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4418658% | 4418600% | 2020-12-21 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 1 | [6 empty] | Banner |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2742 |  | REVISÃO ANÚNCIO REVISTA | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 209861 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4418600% | 4418600% | 2020-12-21 | Concluídas | Revisão | Revisão |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2743 | Acesso sicoob moob | Abertura de projeto |  | Atendimento | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 209435 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4418687% | 4418600% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2744 |  | Envio de PPT treinamento Moob | Acesso sicoob moob;#2743 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br |  | 4418600% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2745 | RORAIMA_HORÁRIO DE ATENDIMENTO_FIM DE ANO | Abertura de projeto |  | Projeto | 5028 - Sicoob Roraima |  | 209739 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4418691% | 4418700% | 2020-12-22 11:25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2746 |  | Cartaz A4 | RORAIMA_HORÁRIO DE ATENDIMENTO_FIM DE ANO;#2745 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br |  | 4418700% | 2020-12-22 11:25 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 1 | 0 |  |  |  |  | Cartaz |  |  | Sim |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2747 | Arte para outdoor | Abertura de projeto |  | Projeto | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 209802 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418691% | 4420700% | 2020-12-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2748 |  | Outdoor | Arte para outdoor;#2747 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418600% | 4420700% | 2020-12-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2749 | Incorporação Credicor pela CredSeguro | Abertura de projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 209095 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418692% | 4386100% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2751 |  | Comunicação de toda a campanha | Incorporação Credicor pela CredSeguro;#2668 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418692% | 4386100% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2752 | Mensagem de Natal | Abertura de projeto |  |  | 3055 - Sicoob Coopercred |  | 209984 | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4418739% | 4418700% | 2020-12-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  | 3 | 1 - Muito ruim | 3 - Regular |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2754 |  | Post WhatsApp | Mensagem de Natal;#2752 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br |  | 4418700% | 2020-12-24 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 3 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2755 |  | Análise de Audiovisual | Planejamento 2021 - Etapa final;#2703 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4418750% | 4418700% | 2020-12-22 13:30 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2756 |  | Análise de Arquitetura | [5 empty] | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4418750% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2757 |  | Análise de Arquitetura | Planejamento 2021 - Etapa final;#2703 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4418750% | 4418700% | 2020-12-22 13:56 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2758 |  | Análise de Mídias Digitias | Planejamento 2021 - Etapa final;#2703 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4418750% | 4418700% | 2020-12-23 12:15 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2759 | SOLICITAÇÃO DE ARTE PARA FIM DE ANO - COOPERADOS | Abertura de projeto |  |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 210131 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4418757% | 4418800% | 2020-12-30 15:21 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2761 |  | Peças Natal | SOLICITAÇÃO DE ARTE PARA FIM DE ANO - COOPERADOS;#2759 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br |  | 4418800% | 2021-01-04 11:06 | Concluídas |  | Envio de material |  |  | 100% | 8 | 0 | 3 - Regular | 4 - Bom |  |  | Story Vídeo;#Story;#Post Redes Sociais |  |  | Sim |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2762 | SOLICITAÇÃO DE PEÇAS PARA COMPARTILHAR COM COLABORADORES - NATAL / ANO NOVO | Abertura de projeto |  | Projeto | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 210128 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4418757% | 4418800% | 2020-12-28 08:55 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2763 |  | Peças Natal | SOLICITAÇÃO DE PEÇAS PARA COMPARTILHAR COM COLABORADORES - NATAL / ANO NOVO;#2762 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br |  | 4418800% | 2020-12-28 08:57 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 1 | 0 |  |  |  |  | Post Whatsapp |  |  | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2764 | Cartão de Natal | Abertura de projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 210155 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4418757% | 4418800% | 2020-12-28 08:52 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2766 |  | Post WhatsApp e Email Mkt | Cartão de Natal;#933 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br |  | 4418800% | 2020-12-28 08:57 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 2 | 1 |  |  |  |  | E-mail MKT;#Post Whatsapp |  |  | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2774 | Divulgação entrega prêmio Campanha Poupança Premiada_UNISUDESTE | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 193142 | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4410500% | 4411900% | 2020-10-15 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 2 - Ruim | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2775 |  | Ações | Divulgação entrega prêmio Campanha Poupança Premiada_UNISUDESTE;#2774 |  |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4410500% | 4411900% | 2020-12-15 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 1 |  | 4 - Bom | 2 - Ruim |  |  |  | Apresentação | Sim | Sim |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2776 |  | Derivação | Divulgação entrega prêmio Campanha Poupança Premiada_UNISUDESTE;#2774 |  |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4418300% | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 3 |  | 3 - Regular | 4 - Bom |  |  |  | Brinde | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2777 |  | Adaptação | Divulgação entrega prêmio Campanha Poupança Premiada_UNISUDESTE;#2774 |  |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4416200% | 4416200% | 2020-11-27 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 5 |  | 4 - Bom | 2 - Ruim |  |  |  | Adesivo;#Backdrop;#E-mail MKT | Sim | Sim |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2778 | Imagem shutterstock_EMPRESARIAL | Abertura de Projeto |  | Atendimento | 3343 - Sicoob Empresarial |  | 206913 | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4417300% | 4417300% | 2020-12-08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 2 - Ruim | 3 - Regular | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2779 |  | Imagem | Imagem shutterstock_EMPRESARIAL;#2778 |  |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4417300% | 4417300% | 2020-12-08 | Concluídas |  | Dúvidas ou envio de material |  |  | 100% | 1 |  | 2 - Ruim | 3 - Regular |  |  |  | Fotos |  | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2781 | Peça de divulgação ENCERRAMENTO CAMPANHA AVANTE SIPAG_CENTRAL | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 209685 | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4418600% | 4418800% | 2020-12-29 11:24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2782 |  | Derivação | Peça de divulgação ENCERRAMENTO CAMPANHA AVANTE SIPAG_CENTRAL;#2781 |  |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4418600% | 4418800% | 2020-12-23 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 1 | [6 empty] | E-mail MKT | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2783 | Divulgação Etapa final Campanha Avante SIPAG_CENTRAL | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 209684 | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4418600% | 4418800% | 2020-12-29 11:24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2784 |  | Derivação | Divulgação Etapa final Campanha Avante SIPAG_CENTRAL;#2783 |  |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4418600% | 4418800% | 2020-12-23 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 1 | [6 empty] | E-mail MKT | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2785 | Arte para cartões de visita | Abertura de Projeto |  |  | 3055 - Sicoob Coopercred |  | 210191 | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4418777% | 4420100% | 2020-12-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  | 1 | 4 - Bom | 4 - Bom |  |  |  |  | Sim | Sim |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2787 |  | Cartões de Visitas | Arte para cartões de visita;#2785 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4418700% | 4420100% | 2020-12-24 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 3 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2788 | CARTAZES OBRIGATÓRIOS - MURAL EXTERNO DA AGENCIA | Abertura de projeto |  |  | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 210194 | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4418778% | 4419600% |  | À espera de outra pessoa |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2790 |  | Envio de documento | CARTAZES OBRIGATÓRIOS - MURAL EXTERNO DA AGENCIA;#2788 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4418700% | 4419600% |  | À espera de outra pessoa |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2797 | Premiação PIX - LOJICRED | Abertura de Projeto |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 208923 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4418100% | 4418900% | 2021-01-06 14:34 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 4 - Bom |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2799 |  | Enxoval Premiação | Premiação PIX - LOJICRED;#2797 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4418860% |  | 2020-12-24 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 8 | [6 empty] | E-mail MKT;#Post Redes Sociais;#Post Whatsapp;#Legenda Post |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2800 | Sugestões de SMS - CREDSEGURO | Abertura de Projeto |  | Projeto | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 205504 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4416700% | 4418800% | 2020-12-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2801 |  | SMS | Sugestões de SMS - CREDSEGURO;#2800 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4416700% | 4418800% | 2020-12-23 14:41 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 3 |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo |  |  |  | SMS | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2802 | Peças Juros ao Capital | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 209914 | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4418600% | 4419300% | 2020-12-28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 3 - Regular | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2803 |  | Posts | Peças Juros ao Capital;#2802 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4418600% | 4419300% | 2020-12-28 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 3 | 1 | 4 - Bom | 3 - Regular |  |  |  | Post Redes Sociais;#Post Whatsapp;#Story;#Peça aberta | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2804 | Associação Digital - UNICB | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 208701 | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4418000% | 4419400% | 2020-12-29 | Em Curso |  |  |  |  | 50% |  |  | 4 - Bom | 2 - Ruim | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2805 |  | Campanha | Associação Digital - UNICB;#2804 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4418000% | 4419400% | 2020-12-18 | Em Curso |  | Adaptação |  |  | 50% | 10 | 3 | 4 - Bom | 2 - Ruim |  |  |  | Banner site;#E-mail MKT;#Post Redes Sociais;#Post Whatsapp;#Tv Senha;#Wallpaper;#Story;#Painel de Led;#Filipeta;#Cartaz;#Peça aberta | Sim | Sim |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2806 | Alteração Pacote de Tarifas - UNICB | Abertura de Projetos |  | Atendimento | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 210216 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4418700% | 4419300% | 2020-12-28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2807 |  | Cartazes | Alteração Pacote de Tarifas - UNICB;#2523 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4418700% | 4419300% | 2020-12-28 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 1 | [6 empty] | Cartaz |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2810 | Arte com Mensagem de Natal | Abertura de projeto |  |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  | 210511 | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br |  | 4418941% | 4418900% | 2020-12-24 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 3 | [5 empty] | Story;#Post Redes Sociais |  | Sim |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2811 | Boletim 37 | Abertura de Projeto |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 210761 | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4419339% | 4419600% | 2020-12-28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 3 - Regular | 3 - Regular |  |  |  |  | Sim | Sim |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2812 |  | Envio de arte | Boletim 37;#2811 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br |  | 4419600% | 2020-12-28 | Concluídas |  | Envio de material |  |  | 100% | 3 | [7 empty] | Sim | Sim |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2813 | Campanha de benefícios | Abertura de Projetos |  | Serviço | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 210785 | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4419339% | 4419600% | 2020-12-28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 4 - Bom |  |  |  |  | Sim | Sim |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2815 |  | Envio de peças | Campanha de benefícios;#2813 | Serviço |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4419300% | 4419600% | 2020-12-28 | Concluídas |  | Envio de material |  |  | 100% | 16 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2818 | CRIAÇÃO DE ARTE FACHADA | Abertura de projeto |  | Projeto | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4417500% | 4417500% | 2020-12-10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2819 |  | Release grandes números em doações durante o ano de 2020 | Atendimento Geral ASCOM;#524 | Etapa | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 209049 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4418100% | 4418600% | 2020-12-21 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2820 |  | Conteúdo para LinkedIn | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 209395 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4418200% | 4419300% | 2020-12-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2821 | SOLICITAÇÃO DE ARTE PARA - WALLPAPER | Abertura de Projetos |  | Projeto | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 210830 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4419379% | 4419400% | 2020-12-29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 3 - Regular | 4 - Bom | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2822 |  | Wallpaper | SOLICITAÇÃO DE ARTE PARA - WALLPAPER;#2821 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4419300% | 4419400% | 2020-12-29 | Concluídas |  | Envio de material |  |  | 100% | 1 | 0 | 3 - Regular | 4 - Bom |  |  | Wallpaper |  |  | Sim |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2823 | Planejamento Janeiro 2021 - parte I | Abertura de projeto |  | Projeto | Sistêmico |  | ATIVO | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4418600% | 4419300% | 2020-12-29 09:23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2824 |  | Agendamento | Planejamento Janeiro 2021 - parte I;#2823 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4419500% | 4419500% | 2021-01-18 13:26 | Concluídas | Agendamento | Redes Sociais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2825 | PEÇA DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA AVANTE SIPAG (2015 - Central Sicoob Uni) | Abertura de projeto |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 210774 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4419300% | 4420000% | 2021-01-20 10:59 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2826 |  | Envio de E-mail mkt | PEÇA DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA AVANTE SIPAG (2015 - Central Sicoob Uni);#2825 | Serviço |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4419300% | 4420000% | 2021-01-20 10:59 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2827 | divulgação ETAPA FINAL CAMPANHA AVANTE SIPAG | Abertura de projeto |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 210771 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4419300% | 4419300% | 2020-12-29 09:36 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2828 |  | Envio de E-mail MKT | divulgação ETAPA FINAL CAMPANHA AVANTE SIPAG;#2827 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4419300% | 4419300% | 2021-01-04 09:25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2829 | Arte com Mensagem de Natal | ABERTURA DE PROJETO |  | Serviço | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  | 210511 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4418900% | 4418900% | 2020-12-29 09:39 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2830 |  | Postagem | Arte com Mensagem de Natal;#2810 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4418900% | 4418900% | 2021-01-04 09:25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2831 | Envio de Email Mkt | Abertura de projeto |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 209330 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4418200% | 4418200% | 2020-12-29 09:42 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2832 |  | Envio de E-mail Mkt | Envio de Email Mkt;#2831 | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4418200% | 4418200% | 2021-01-04 09:25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2833 | Programação de postagem - Dia do Cooperativismo de Crédito | Abertura de projeto |  | Serviço | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 209222 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4418200% | 4418200% | 2020-12-29 09:45 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2834 |  | Agendamento de postagens | Programação de postagem - Dia do Cooperativismo de Crédito;#2833 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4418200% | 4418200% | 2021-01-04 09:25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2835 |  | Derivações Externas | Cota Plus - LOJICRED;#2633 |  |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4418800% | 4419400% | 2020-12-29 | Em Curso |  | Criação |  |  | 50% | 34 |  | 5 - Ótimo | 4 - Bom |  |  |  | E-mail MKT;#Post Carrossel;#Post Redes Sociais;#Story | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2836 | Reforma agência - 3299 - Cidade Empresarial | Abertura de projeto |  | Projeto | 3299 - Sicoob Engecred |  | 203866 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415900% | 4419500% |  | Em Curso |  | Reforma Agência |  | 250 | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2838 | 3299_CidadeEmpresarial_EP.R00 | Estudo preliminar - R00 | Reforma agência - 3299 - Cidade Empresarial;#2836 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4418100% | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas | Estudo Preliminar |  |  | 200 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2839 |  | Levantamento | 3299_CidadeEmpresarial_EP.R00;#2838 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4418100% | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas |  |  | Levantamento arquitetônico | 200 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2840 |  | Projeto de layout | 3299_CidadeEmpresarial_EP.R00;#2838 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4418100% | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas |  |  | Projeto de layout | 200 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2841 |  | Projeto arquitetônico | 3299_CidadeEmpresarial_EP.R00;#2838 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4418100% | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas |  |  | Projeto arquitetônico | 200 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2842 |  | Projeto construir/demolir | 3299_CidadeEmpresarial_EP.R00;#2838 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4418100% | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas |  |  | Projeto construir/demolir | 200 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2843 |  | Imagens virtuais | 3299_CidadeEmpresarial_EP.R00;#2838 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4418100% | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas |  |  | Imagens virtuais | 200 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2844 |  | Apresentação | 3299_CidadeEmpresarial_EP.R00;#2838 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4418100% | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas |  |  |  | 200 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2845 | Reforma agência - UniSP - Presidente Prudente | Abertura de projeto |  | Projeto | 4295 - Sicoob UniSP | Julia de Moraes Pereira - 2015 | e-mail | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4416200% | 4422500% |  | Em Curso |  | Reforma Agência |  | 261 | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2846 |  | Reforma fachada - Estudo preliminar - R00 | Reforma agência - UniSP - Presidente Prudente;#2845 | Etapa | 4295 - Sicoob UniSP |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4418600% | 4418800% | 2020-12-23 | Concluídas | Estudo Preliminar |  |  | 261 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2847 |  | Projeto arquitetônico | Reforma agência - UniSP - Presidente Prudente;#2845 |  | 4295 - Sicoob UniSP |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4418600% | 4418800% | 2020-12-23 | Concluídas |  |  | Projeto arquitetônico | 261 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2848 |  | Imagens virtuais | Reforma agência - UniSP - Presidente Prudente;#2845 |  | 4295 - Sicoob UniSP |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4418600% | 4418800% | 2020-12-23 | Concluídas |  |  | Imagens virtuais | 261 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2849 |  | Apresentação | Reforma agência - UniSP - Presidente Prudente;#2845 |  | 4295 - Sicoob UniSP |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4418600% | 4418800% | 2020-12-23 | Concluídas |  |  |  | 261 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2850 | Nova agência - 5004 - Unimed Piracicaba | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | e-mail | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4418100% | 4428600% |  | Em Curso |  | Nova agência |  | 75 | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2852 | 5004_UnimedPiracicaba_EP.R00 | Estudo preliminar - R00 | Nova agência - 5004 - Unimed Piracicaba;#2850 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4418200% | 4418600% | 2020-12-21 | Concluídas | Estudo Preliminar |  |  | 75 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2853 |  | Projeto de layout | 5004_UnimedPiracicaba_EP.R00;#2852 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4418200% | 4418600% | 2020-12-21 | Concluídas |  |  | Projeto de layout | 75 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2854 |  | Imagens virtuais | 5004_UnimedPiracicaba_EP.R00;#2852 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4418200% | 4418600% | 2020-12-21 | Concluídas |  |  | Imagens virtuais | 75 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2855 |  | Apresentação | 5004_UnimedPiracicaba_EP.R00;#2852 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4418200% | 4418600% | 2020-12-21 | Concluídas |  |  |  | 75 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2856 | Reforma retaguarda - 5004 - Sala de Marketing | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 207925 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417600% | 4420200% | 2021-01-06 | Concluídas |  | Retaguarda |  | 58 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2857 | 5004_SalaMarkering_EP.R00 | Estudo preliminar - R00 | Reforma retaguarda - 5004 - Sala de Marketing;#2856 | Etapa | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419300% | 4419500% | 2020-12-29 | Concluídas | Estudo Preliminar |  |  | 58 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2858 |  | Projeto de layout | 5004_SalaMarkering_EP.R00;#2857 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419300% | 4419500% | 2020-12-29 | Concluídas |  |  | Projeto de layout | 58 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2859 |  | Imagens virtuais | 5004_SalaMarkering_EP.R00;#2857 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419300% | 4419500% | 2020-12-29 | Concluídas |  |  | Imagens virtuais | 58 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2860 |  | Apresentação | 5004_SalaMarkering_EP.R00;#2857 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419300% | 4419500% | 2020-12-29 | Concluídas |  |  |  | 58 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2861 | Rotina de contato - Dezembro | Abertura de projeto |  | Rotina | Sistêmico |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2862 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2863 |  | 3055 - Sicoob Coopercred | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2864 |  | 3056 - Sicoob Mineiros | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2865 |  | 3058 - Sicoob Credigoiás | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2866 |  | 3064 - Sicoob Goiânia | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2867 |  | 3246 - Sicoob Credseguro | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2868 |  | 3299 - Sicoob Engecred | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2869 |  | 3300 - Sicoob Lojicred | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2870 |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2871 |  | 3343 - Sicoob Empresarial | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2872 |  | 3350 - Sicoob Cooprem | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2873 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2874 |  | 5008 - Sicoob UNIAM | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2875 |  | 5014 - Sicoob Unicidades | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2876 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2877 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2878 |  | 5028 - Sicoob Roraima | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2879 |  | 5038 - Sicoob UNIRBO | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2880 |  | 5145 - Sicoob Medcred | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2881 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2882 |  | Sicoob UniSP | Rotina de contato - Dezembro;#2861 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419544% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2883 |  | Levantamento de informação | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4419546% | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2884 |  | Levantamento de informação | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4419546% | 4419600% | 2020-12-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2885 |  | Levantamento de informação | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4419546% |  | 2020-12-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2886 |  | Levantamento de informação | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4419546% | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2887 |  | Levantamento de informação | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4419546% | 4419600% | 2020-12-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2888 |  | Levantamento de informação | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 209049 | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4419546% |  | 2020-12-21 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2889 |  | Mais ampla e moderna, agência do Sicoob Credi-Rural é reestruturada em Montividiu (GO) | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | Via e-mail | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4417600% | 4417600% | 2020-12-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2890 |  | Cooperado do Sicoob Credi-Rural ganha moto 0Km | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | Via e-mail | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4418100% | 4418100% | 2020-12-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2897 |  | Texto 9 - Cooperativa Solidária | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4418300% |  | 2020-12-30 11:36 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2898 |  | Levantamento | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4418300% |  | 2020-12-30 11:37 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2899 |  | Texto 10 - Ações para os colaboradores | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4418300% |  | 2020-12-30 11:38 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2900 |  | Levantamento | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4418300% |  | 2020-12-30 11:43 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2901 |  | Entrevista | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4418300% |  | 2020-12-30 11:43 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2902 |  | Decupagem | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4418300% |  | 2020-12-30 11:43 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2903 |  | Produção | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4418300% |  | 2020-12-30 11:43 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2904 |  | Texto 2 - Grandes números | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4418300% |  | 2020-12-30 11:48 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2905 |  | Alteração | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4418300% |  | 2020-12-30 11:48 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2906 |  | Produção | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4418300% |  | 2020-12-30 11:52 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2907 |  | Release Kit de máscaras Poliamida | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 204518 | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4417300% | 4417300% | 2020-12-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2908 | Comunicados Padrões | Abertura de projeto |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 206720 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4418700% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2909 |  | Comunicados padrões | Comunicados Padrões;#2494 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4418700% | 4419600% | 2020-12-30 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 27 | [5 empty] | E-mail MKT;#Post Whatsapp;#Power Point |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2910 | Projeto de comunicação RH | Abertura de projeto |  |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 203897 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4419300% | 4419600% |  | À espera de outra pessoa |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2912 |  | Peças e mockups | [5 empty] | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4419300% | 4419600% |  | À espera de outra pessoa |  | Derivação |  |  | 0% | 16 | [5 empty] | Bloco;#Brinde;#Cartão de visitas;#Cartão;#E-mail MKT;#Mochila;#Mockup;#Moleskine;#Power Point |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2913 |  | cartão | Tempo de casa;#1686 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 200661 | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414400% | 4419500% | 2020-12-04 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2914 |  | dobradura | Tempo de casa;#1686 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 200661 | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414400% | 4419500% | 2020-12-28 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2915 |  | mockup | Tempo de casa;#1686 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 200661 | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4414400% | 4419500% | 2020-12-04 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2916 |  | impressos | Projeto consciente;#893 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 194539 | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4411100% | 4418000% | 2020-12-14 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 6 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2917 |  | mockup | Projeto consciente;#893 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 194539 | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4411100% | 4418000% | 2020-12-14 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2918 |  | peças digitais | Projeto consciente;#893 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 194539 | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4411100% | 4418000% | 2020-12-14 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 5 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2919 | GPTW - Peças lembretes | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 207748 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418600% | 4455900% | 2020-12-28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 4 | 1 | 4 - Bom |  |  |  | E-mail MKT;#Post Whatsapp |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2920 |  | Derivação | GPTW - Peças lembretes;#2919 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4418600% | 4455900% | 2020-12-30 17:56 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 8 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2921 |  | Peça conceito | GPTW - Peças lembretes;#2919 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4418600% | 4455900% | 2020-12-30 17:51 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2923 | Outdoor institucional Sicoob | Abertura de projeto |  |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 211687 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4419636% | 4420900% | 2021-01-13 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 2 | [5 empty] | Outdoor |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2925 |  | Outdoor | Outdoor institucional Sicoob;#2923 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4419600% | 4420900% | 2021-01-13 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 2 | [5 empty] | Outdoor |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2926 | Janeiro Branco | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 211739 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4419637% | 4420300% | 2021-01-07 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 1 | 3 |  |  |  |  | E-mail MKT;#Apresentação |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2927 |  | Peça conceito | Janeiro Branco;#2926 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4419638% | 4420300% | 2021-01-07 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 1 | 3 |  |  |  |  | E-mail MKT;#Apresentação |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2928 |  | Redação | Janeiro Branco;#2926 |  |  |  | 211790 | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4419638% | 4420100% | 2021-01-05 | Concluídas | Campanha | Criação | Campanha |  | 100% | 12 |  |  |  | 2 | 23 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2929 | GMR - Janeiro | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420047% | 4420400% | 2021-01-08 10:49 | Concluídas |  | Rotinas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2930 |  | Farol de resultados | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420047% |  | 2021-01-07 08:17 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2931 |  | Farol ASCOM | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420047% |  | 2021-01-06 13:37 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2932 |  | Farol Produtos | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420047% |  | 2021-01-07 08:17 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2933 |  | Farol Institucional | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420047% |  | 2021-01-07 08:17 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2934 |  | Farol Arquitetura | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420047% |  | 2021-01-05 10:05 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2935 |  | Farol Audiovisual | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420047% |  | 2021-01-05 10:06 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2936 |  | Farol Mídias Digitais | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420047% |  | 2021-01-06 13:36 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2937 |  | Farol Projetos | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420047% |  | 2021-01-05 10:06 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2938 |  | Farol Redação | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420047% |  | 2021-01-05 10:06 | Concluídas | Farol de resultados |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2939 |  | Painel Overview | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420047% |  | 2021-01-05 10:06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2940 |  | Atualização de resultados | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420047% |  | 2021-01-05 10:06 | Concluídas | Atualização |  | Dashboard |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2942 |  | Apresentações | GMR - Janeiro;#2929 | Etapa |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420047% |  | 2021-02-03 08:41 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2943 |  | Apresentação ASCOM | GMR - Janeiro;#2929 | Etapa |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4420047% | 4420200% | 2020-01-06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2944 |  | Apresentação PRODUTOS | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4420047% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2945 |  | Apresentação INSTITUCIONAL | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4420047% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2946 |  | Apresentação ARQUITETURA | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4420047% | 4420200% | 2021-01-06 | Concluídas | Gestão interna | Gestão | Gestão interna |  | 100% |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2947 |  | Apresentação AUDIOVISUAL | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4420047% |  | 2021-01-08 13:57 | Concluídas | Apresentação de resultados | Apresentação | Power point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2948 |  | Apresentação DADOS | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420047% |  | 2021-01-06 13:37 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2949 |  | Apresentação MÍDIAS DIGITAIS | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4420047% |  | 2021-01-20 10:59 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2950 |  | Apresentação PROJETOS | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4420047% |  | 2021-01-04 14:11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2951 |  | Apresentação REDAÇÃO | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4420047% |  | 2021-01-05 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Apresentação |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 11 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2952 |  | Redação | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 209049 | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4418100% |  | 2020-12-21 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2953 |  | Revisão e envio | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4418800% | 4417500% | 2020-12-10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2954 |  | Revisão - Análise de Mercado | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4419500% |  | 2020-12-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2955 |  | Redação | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4419500% | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2956 |  | Redação | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4419500% | 4419600% | 2020-12-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2957 |  | Redação | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4419500% |  | 2020-12-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2958 |  | Redação | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4419500% | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2959 |  | Redação | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4419500% | 4419600% | 2020-12-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2960 | Endomarketing UNICNG | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416700% | 4417500% | 2020-12-10 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2961 |  | Reunião com a cooperativa | Endomarketing UNICNG;#2960 | Projeto |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416700% | 4416700% | 2020-12-02 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 60 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2962 |  | Projeto | Endomarketing UNICNG;#2960 | Projeto |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416800% | 4417500% | 2020-12-10 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 3 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2963 | Projetos UNICB | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416700% | 4416700% | 2020-12-02 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2964 |  | Reunião alinhamento (Informativo TOP e Endomarketing) | Projetos UNICB;#2963 | Projeto |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416700% | 4416700% | 2020-12-02 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 2 | 120 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2965 |  | Reunião interna | Endomarketing UNICNG;#2960 | Projeto |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416800% | 4416800% | 2020-12-03 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 60 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2966 | Processo Institucional | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416600% | 4417300% | 2020-12-08 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2967 |  | Criação de apresentação | Processo Institucional;#2966 | Projeto |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416600% | 4416900% | 2020-12-04 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2968 |  | Alterações na apresentação (1) | Processo Institucional;#2966 | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416900% | 4416900% | 2020-12-04 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2969 |  | Apresentação para equipe | Processo Institucional;#2966 | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4417200% | 4417200% | 2020-12-07 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 3 | 180 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2970 |  | Alterações na apresentação (2) | Processo Institucional;#2966 | Projeto |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4417200% | 4417200% | 2020-12-07 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2971 | Ações de Endomarketing Engecred | Abertura de Projeto |  | Projeto | 3299 - Sicoob Engecred |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4417300% | 4418100% | 2020-12-16 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2972 |  | Reunião de alinhamento | Ações de Endomarketing Engecred;#2971 | Projeto |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4417300% | 4417300% | 2020-12-08 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 60 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2973 |  | Pesquisa | Ações de Endomarketing Engecred;#2971 | Projeto |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4417400% | 4417500% | 2020-12-10 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2974 |  | Criação de projeto | Ações de Endomarketing Engecred;#2971 | Projeto |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4417900% | 4418100% | 2020-12-16 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2975 | Ações de Endomarketing (cooperativas) | Abertura de Projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4418300% | 4418600% | 2020-12-21 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2976 |  | Pesquisa | Ações de Endomarketing (cooperativas);#2975 | Projeto |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4418300% | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2977 |  | Criação de ações | Ações de Endomarketing (cooperativas);#2975 | Projeto |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4418600% | 4418600% | 2020-12-21 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2978 | Vamos falar sobre isso (fase final) | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416600% | 4418100% | 2020-12-16 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2979 |  | Report do evento | Vamos falar sobre isso (fase final);#2978 | Projeto |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4416600% | 4416900% | 2020-12-04 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2980 |  | Envio do cartão netflix para sorteados | Vamos falar sobre isso (fase final);#2978 | Projeto |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4417400% | 4417400% | 2020-12-09 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2981 | Planejamento 2021 (att) | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4417500% | 4418100% | 2020-12-16 | Concluídas | Formulário | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2982 |  | Atualização do planejamento | Planejamento 2021 (att);#2981 | Projeto |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4417500% | 4418100% | 2020-12-16 | Concluídas | Formulário | Projeto |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2983 | Apresentação UNICB | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4417400% | 4418600% | 2021-01-21 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2984 |  | Coleta de dados com a equipe | Apresentação UNICB;#2983 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4417400% | 4418000% | 2020-12-15 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2985 |  | Criação de apresentação | Apresentação UNICB;#2983 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4418000% | 4418100% | 2020-12-16 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2986 |  | Alteração (1) | Apresentação UNICB;#2983 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4418100% | 4418200% | 2020-12-17 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2987 |  | Alteração (2) | Apresentação UNICB;#2983 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4418200% | 4418300% | 2020-12-18 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2988 |  | Alteração (3) | Apresentação UNICB;#2983 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4418300% | 4418600% | 2020-12-21 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2990 | DOWNLOAD DE IMAGEM DO SHUTTERSTOCK | Abertura de projeto |  | Serviço | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | 211866 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4420139% | 4420100% | 2021-01-06 13:33 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2991 |  | Envio de imagem | DOWNLOAD DE IMAGEM DO SHUTTERSTOCK;#2990 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4420139% | 4420100% | 2021-01-06 13:33 | Concluídas |  | Envio de material |  |  | 100% | 1 | 0 | [9 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2992 | Campanha Segue Lá | Abertura de projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 211895 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4420139% | 4420400% | 2021-01-15 09:20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | Sim |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2993 |  | Criação de emkt | Feirão de Negócios do Sicoob Uniam ¦ Auto ¦ Náutica ¦ Aéreo ¦ Off Road;#1035 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4409600% | 4409800% | 2020-09-23 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 2 | 1 | [5 empty] | E-mail MKT |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2994 |  | Derivação de peças | Campanha Segue Lá;#1333 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br |  | 4420400% | 2021-01-07 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 16 | 0 |  |  |  |  | Campanha;#E-mail MKT;#Peça aberta;#Post Whatsapp;#Post Redes Sociais;#Stopper;#Story;#Testeira |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2995 | CONTA CAPITAL_SICOOB UNIRONDÔNIA | Abertura de Projeto |  |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 212234 | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4420146% | 4420200% | 2020-01-06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 3 - Regular | 3 - Regular | [7 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2996 |  | Adaptação de Peças | CONTA CAPITAL_SICOOB UNIRONDÔNIA;#2995 |  |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4420146% | 4420200% | 2021-01-05 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 3 | 1 | 3 - Regular | 3 - Regular |  |  |  | Post Whatsapp;#Post Redes Sociais;#Story;#Peça aberta | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2997 |  | Derivações | Identidade visual AGO e AGE;#2680 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4420147% | 4420700% | 2021-01-15 17:42 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 8 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2998 | Arquivo para impressão de faixas nas vidraças | abertura de projeto |  | Serviço | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 212138 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4420148% | 4420300% | 2021-01-07 | Concluídas |  | Envio de material |  |  | 100% | 4 | [5 empty] | Adesivo |  | Sim | Sim |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
2999 |  | Envio de peça | Arquivo para impressão de faixas nas vidraças;#2998 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4420148% | 4420300% | 2021-01-07 | Concluídas |  | Envio de material |  |  | 100% | 4 | [5 empty] | Adesivo |  | Sim | Sim |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3000 | APOIO - APLICATIVO SICOOB MOOB | Abertura de projeto |  | Serviço | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 212242 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4418800% | 4419300% | 2021-01-05 11:39 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3001 | Outdoors Cartões + Sipag - UNICNG | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 211682 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4419500% | 4420300% | 2021-01-20 11:00 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3002 |  | Outdoors | Outdoors Cartões + Sipag - UNICNG;#3001 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4419500% | 4420300% | 2021-01-20 10:59 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 2 | [6 empty] | Outdoor |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3003 | Divulgação de Processos | Abertura e Projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 212259 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4420155% | 4420800% | 2021-01-07 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3005 |  | Comunicado | Divulgação de Processos;#1615 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br |  | 4420800% | 2021-01-07 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 1 | 0 |  |  |  |  | E-mail MKT |  |  | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3006 |  | Campanha | Crédito Consignado - UNICNG;#1853 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4415300% | 4415300% | 2020-11-19 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 5 | 1 | 4 - Bom | 4 - Bom |  |  |  | Banner;#Cartaz;#Filipeta;#Legenda Post;#Post Whatsapp | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3007 | Campanha Crédito Rural - Safrinha | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 212059 | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4420000% | 4420700% |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3008 |  | ID Visual | Campanha Crédito Rural - Safrinha;#3007 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4420000% | 4420700% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3009 | Divulgação de produto - Seguro exclusivo para advogados | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 206793 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4417300% | 4421300% | 2021-01-06 14:58 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 4 - Bom | 4 - Bom |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3010 |  | Criação de Emkt e Post | Divulgação de produto - Seguro exclusivo para advogados;#3009 |  |  |  |  | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4417300% | 4421300% | 2020-12-18 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 3 | [6 empty] | E-mail MKT;#Post Whatsapp;#Legenda Post |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3011 | Peças 2021 | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 200660 | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4420100% | 4420700% | 2021-01-06 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3012 |  | Tag Aniversariantes | Peças 2021;#3011 |  |  |  |  | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4420100% | 4420700% | 2021-01-06 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 1 | 0 |  |  |  |  | Tag |  |  | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3013 | Atendimento Geral ASCOM | Janeiro |  | Atendimento |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4420268% | 4420200% | 2021-01-06 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3015 |  | Newsletter 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4420268% | 4421100% | 2021-01-15 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3016 | Entregas Proativas | Janeiro |  | Rotina |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4420268% |  | 2021-02-01 17:37 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3017 |  | Pesquisa de matérias replicadas | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4420268% | 4420800% | 2021-01-12 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3018 |  | Pesquisa de matérias replicadas | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4420268% | 4422200% | 2021-01-26 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3019 |  | Newsletter 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4420268% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3020 |  | Matéria Institucional 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4420268% | 4421100% | 2021-01-15 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [10 empty] | G​PTW | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3021 |  | Matéria Institucional 2 | Entregas Proativas;#545 | Etapa |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4420268% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [10 empty] | I​nstituto Sicoob | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3022 |  | Matéria Produto 1 | Entregas Proativas;#545 | Etapa |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4420268% | 4421100% | 2021-01-15 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [10 empty] | C​oopera | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3023 |  | Bárbara | Reuniões;#669 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4420268% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  | Reunião |  |  | 100% |  |  |  |  | 8 | 0 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3024 | Reuniões | Janeiro |  | Rotina |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4420268% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  | Reunião |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3025 |  | Marina | Reuniões;#669 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4420268% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  | Reunião |  |  | 100% |  |  |  |  | 34 | 35 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3026 |  | Brenda | Reuniões;#669 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4420268% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  | Reunião |  |  | 100% |  |  |  |  | 5 | 20 |  |  |  |  | 5h20 | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3027 |  | Clipping para cooperativas | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4420268% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3028 |  | Matéria Produto 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4420268% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [10 empty] | U​niCentro Norte Goiano Unicap | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3029 |  | Arquivos totais | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4420268% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | 73 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3030 |  | 5028_RORAIMA_NATAL SOLIDÁRIO 2020 | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5028 - Sicoob Roraima |  | 211726 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4419700% | 4420400% | 2021-01-08 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3031 |  | Apresentação de Gestão da área | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420000% | 4420300% | 2021-01-07 08:17 | Concluídas | Apresentação |  | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3033 | RDC | Abertura de Projeto |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 212637 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4420200% | 4420300% |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3034 |  | E-mail marketing | RDC;#3033 |  |  |  |  | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4420200% | 4420300% |  | Em Curso |  | Derivação |  |  | 50% | 1 | 1 | [5 empty] | E-mail MKT |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3035 | EMPRÉSTIMO | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 213081 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4420300% | 4421100% | 2021-01-20 13:34 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3036 |  | Campanha | EMPRÉSTIMO;#3035 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4420300% | 4421100% | 2021-01-14 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 2 | [6 empty] | E-mail MKT |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3037 | CONSÓRCIO MOTO | Abertura de Projeto |  | Projeto |  |  | 213148 | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4420300% | 4421800% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3038 |  | Campanha | CONSÓRCIO MOTO;#3037 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4420300% | 4421800% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3039 | Proposta de orçamento para anos futuros | Abertura de projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420462% | 4420400% | 2021-01-13 15:44 | Concluídas |  | Gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3041 |  | Novo modelo de orçamento | Proposta de orçamento para anos futuros;#3039 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420462% | 4420400% | 2021-01-13 15:44 | Concluídas | Criação material modelo |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3042 | SEGURO RURAL | Abertura de projeto |  | Serviço | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 179192 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4420300% | 4421100% |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3043 |  | Emkts e Story | SEGURO RURAL;#3042 |  |  |  |  | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4420300% | 4421100% |  | Em Curso |  | Derivação |  |  | 50% | 3 | [6 empty] | E-mail MKT;#Story |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3044 |  | Derivação Peça conceito | Janeiro Branco;#2926 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4420695% | 4420800% | 2021-01-15 17:42 | Concluídas |  | Derivação |  |  | 100% | 6 |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3045 | FINANCIAMENTO | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4420700% | 4422300% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3046 |  | Boletim Semanal | FINANCIAMENTO;#3045 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4420700% | 4420900% | 2021-01-15 17:41 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3047 |  | Boletim Semanal | FINANCIAMENTO;#3045 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4422100% | 4422300% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3048 |  | Boletim Semanal | FINANCIAMENTO;#3045 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4421400% | 4421600% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3049 | Valor economizado pela House-In | Atendimento |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420737% | 4420700% | 2021-01-14 16:39 | Concluídas |  | Sob demanda |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3050 |  | Cálculo do valor economizado pela House-In | Valor economizado pela House-In;#3049 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420737% | 4420700% | 2021-01-14 16:39 | Concluídas | Atualização |  | Word |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3051 | Arte para adesivo - Produtos | Abertura de projeto |  | Serviço | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 212866 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4420400% | 4420700% | 2021-01-11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3052 |  | Adesivo | Arte para adesivo - Produtos;#3051 |  |  |  |  | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4420400% | 4420700% | 2021-01-11 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 3 | [6 empty] | Adesivo;#Layout |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3053 | Comitê de Pontos-Focais (Janeiro) | Abertura de projeto |  | Projeto | Sistêmico |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420742% | 4420900% | 2021-01-14 16:44 | Concluídas |  | Rotinas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3056 |  | Envio de convite | Comitê de Pontos-Focais (Janeiro);#3053 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420742% | 4420400% | 2021-01-13 16:08 | Concluídas | Envio de material |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3057 |  | Envio de Pauta | Comitê de Pontos-Focais (Janeiro);#3053 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420742% | 4420400% | 2021-01-14 16:40 | Concluídas | Envio de material |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3058 |  | Criação da apresentação | Comitê de Pontos-Focais (Janeiro);#3053 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420742% | 4420800% | 2021-01-13 16:08 | Concluídas | Apresentação |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3060 |  | Condução da reunião | Comitê de Pontos-Focais (Janeiro);#3053 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420742% | 4420900% | 2021-01-13 16:08 | Concluídas | Reunião |  |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 2 | 45 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3061 | Atualização de layout da newletter | Abertura de projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 210519 | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4420834% | 4421100% | 2021-01-15 17:41 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3063 |  | Layout newsletter | Atualização de layout da newletter;#3061 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4420834% | 4421100% | 2021-01-15 17:40 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3064 | Peças abertas - Campanha de benefícios | Abertura de projeto |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 212985 | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4420835% | 4421100% | 2021-01-15 17:40 | Concluídas |  | Envio de material |  |  | 100% | 1 |  | 4 - Bom | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3065 |  | Envio de peças abertas | Peças abertas - Campanha de benefícios;#3064 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br |  | 4421100% | 2021-01-15 17:39 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3066 | Arte para divulgação das vagas do Sicoob Uni Sudeste | Abertura de projeto |  | Serviço | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 213222 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4420835% | 4421100% | 2021-01-18 10:27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3067 |  | Envio de peça aberta | [5 empty] | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br |  | 4421100% | 2021-01-18 10:27 | Concluídas |  | Envio de material |  |  | 100% | 4 | 1 |  |  |  |  | Lâmina PPT |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3068 | Campanha Endomarketing - Parte 2 | Abertura de projeto |  | Projeto | 3299 - Sicoob Engecred |  | 213464 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4420836% | 4421000% | 2021-01-14 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 6 | [5 empty] | E-mail MKT |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3069 |  | E-mail Mkt | Campanha Endomarketing - Parte 2;#3068 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Nicolas.Gualtieri@sicoob.com.br | 4420836% | 4421000% | 2021-01-14 | Concluídas |  | Criação |  |  | 100% | 6 | [5 empty] | E-mail MKT |  |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3070 |  | Redação e-mail Mkt | Campanha Endomarketing - Parte 2;#3068 |  |  |  | 213788 | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4420836% | 4420800% | 2021-01-15 | Concluídas | Peça Específica | Revisão | E-mail mkt |  | 100% | 5 |  |  |  | 0 | 32 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3071 | Peças Aniversariantes e Promoção | Abertura de projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 213540 | Katia.Borges@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4420836% | 4421600% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3073 |  | Peça promoção | Peças Aniversariantes e Promoção;#3071 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4420836% | 4421600% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3074 |  | Peça aniversariante | Peças Aniversariantes e Promoção;#3071 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4420836% | 4421600% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3075 |  | Redação Promoção | Peças Aniversariantes e Promoção;#3071 |  |  |  | 213796 | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4420836% | 4421100% | 2021-01-15 | Concluídas | Peça Específica | Criação | E-mail mkt |  | 100% | 3 |  |  |  | 1 | 48 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3076 | REVITALIZAÇÃO FACHADA AGENCIA CASTELO BRANCO | Abertura de projeto |  | Serviço | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 212978 | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4420861% | 4420900% |  | À espera de outra pessoa |  |  |  |  | 0% | [9 empty] | Sim |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3078 |  | Envio de faixa de porta | REVITALIZAÇÃO FACHADA AGENCIA CASTELO BRANCO;#3076 | Serviço |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4420861% | 4420900% | 2021-01-15 17:38 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3081 | Atualização de Personas Uni Sudeste | Abertura |  | Atendimento | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 213591 | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420966% | 4420900% | 2021-01-13 15:59 | Concluídas |  | Sob demanda |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3082 |  | Atualização dos dados - Personas | Atualização de Personas Uni Sudeste;#3081 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420966% | 4420900% | 2021-01-13 15:59 | Concluídas | Atualização |  | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3083 | Planejamento 2021 - Finalização das metas | Abertura |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420970% | 4420900% | 2021-01-13 16:57 | Concluídas |  | Rotinas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3084 |  | Atualização e envio do material com as metas do time | Planejamento 2021 - Finalização das metas;#3083 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4420970% | 4420900% | 2021-01-13 16:57 | Concluídas | Atualização |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3085 |  | Construção da Ata | Comitê de Pontos-Focais (Janeiro);#3053 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4421069% | 4421000% | 2021-01-14 16:42 | Concluídas | Criação material modelo |  | Ata |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3086 |  | Envio dos materiais do comitê | Comitê de Pontos-Focais (Janeiro);#3053 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4421070% |  | 2021-01-14 | Concluídas | Envio de material |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3092 | RORAIMA_INAUGURAÇÃO_NOVA AGENCIA | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5028 - Sicoob Roraima |  | 213775 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4421136% | 4422300% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3093 |  | Peças estáticas | RORAIMA_INAUGURAÇÃO_NOVA AGENCIA;#3092 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br |  | 4422300% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3107 | 5004_República_AP.R00 | Anteprojeto - R00 | Reforma agência - 5004 - República do Líbano;#2567 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417900% | 4420400% | 2021-01-08 | Concluídas | Anteprojeto |  |  | 460 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3108 |  | Projeto arquitetônico | 5004_República_AP.R00;#3107 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417900% | 4420400% | 2021-01-08 | Concluídas |  |  | Projeto arquitetônico | 460 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3109 |  | Projeto de layout | 5004_República_AP.R00;#3107 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417900% | 4420400% | 2021-01-08 | Concluídas |  |  | Projeto de layout | 460 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3110 |  | Projeto de iluminação | 5004_República_AP.R00;#3107 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417900% | 4420400% | 2021-01-08 | Concluídas |  |  | Projeto de iluminação | 460 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3111 |  | Projeto Construir/Demolir | 5004_República_AP.R00;#3107 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417900% | 4420400% | 2021-01-08 | Concluídas |  |  | Projeto construir/demolir | 460 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3112 |  | Projeto de forro | 5004_República_AP.R00;#3107 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417900% | 4420400% | 2021-01-08 | Concluídas |  |  | Projeto de forro | 460 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3113 |  | Detalhamento de marcenaria | 5004_República_AP.R00;#3107 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417900% | 4420400% | 2021-01-08 | Concluídas |  |  | Projeto de mobiliário | 460 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3114 |  | Imagens virtuais | 5004_República_AP.R00;#3107 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417900% | 4420400% | 2021-01-08 | Concluídas |  |  | Imagens virtuais | 460 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3115 |  | Apresentação | 5004_República_AP.R00;#3107 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4417900% | 4420400% | 2021-01-08 | Concluídas |  |  |  | 460 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3116 | 3246_Anápolis_AP.R00 | Anteprojeto - R00 | Nova agência - 3246 - Anápolis;#1660 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4420000% | 4421100% | 2021-01-15 | Concluídas | Anteprojeto |  |  | 150 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3117 |  | Projeto arquitetônico | 3246_Anápolis_AP.R00;#3116 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4420000% | 4421100% | 2021-01-15 | Concluídas |  |  | Projeto arquitetônico | 150 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3118 |  | Projeto de layout | 3246_Anápolis_AP.R00;#3116 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4420000% | 4421100% | 2021-01-15 | Concluídas |  |  | Projeto de layout | 150 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3119 |  | Projeto de iluminação | 3246_Anápolis_AP.R00;#3116 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4420000% | 4421100% | 2021-01-15 | Concluídas |  |  | Projeto de iluminação | 150 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3120 |  | Projeto de forro | 3246_Anápolis_AP.R00;#3116 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4420000% | 4421100% | 2021-01-15 | Concluídas |  |  | Projeto de forro | 150 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3121 |  | Projeto Construir/Demolir | 3246_Anápolis_AP.R00;#3116 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4420000% | 4421100% | 2021-01-15 | Concluídas |  |  | Projeto construir/demolir | 150 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3122 |  | Detalhamento de marcenaria | 3246_Anápolis_AP.R00;#3116 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4420000% | 4421100% | 2021-01-15 | Concluídas |  |  | Projeto de mobiliário | 150 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3123 |  | Imagens virtuais | 3246_Anápolis_AP.R00;#3116 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4420000% | 4421100% | 2021-01-15 | Concluídas |  |  | Imagens virtuais | 150 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3124 |  | Apresentação | 3246_Anápolis_AP.R00;#3116 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4420000% | 4421100% | 2021-01-15 | Concluídas |  |  |  | 150 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3125 | 5004_SalaMarketing_AP.R00 | Anteprojeto - R00 | Reforma retaguarda - 5004 - Sala de Marketing;#2856 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4420000% | 4420200% | 2021-01-06 | Concluídas | Anteprojeto |  |  | 58 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3126 |  | Projeto de layout | 5004_SalaMarketing_AP.R00;#3125 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4420000% | 4420200% | 2021-01-06 | Concluídas |  |  | Projeto de layout | 58 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3127 |  | Projeto arquitetônico | 5004_SalaMarketing_AP.R00;#3125 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4420000% | 4420200% | 2021-01-06 | Concluídas |  |  | Projeto arquitetônico | 58 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3128 |  | Detalhamento de marcenaria | 5004_SalaMarketing_AP.R00;#3125 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4420000% | 4420200% | 2021-01-06 | Concluídas |  |  | Projeto de mobiliário | 58 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3129 |  | Apresentação | 5004_SalaMarketing_AP.R00;#3125 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4420000% | 4420200% | 2021-01-06 | Concluídas |  |  |  | 58 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3130 | Planejamento Arquitetura 2021 | Abertura de projeto |  | Serviço | Sistêmico |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4419700% |  |  | Em Curso |  | Gestão |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3134 |  | Paisagismo | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4453100% | 4420800% | 2021-01-12 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3135 | Seminário Responsabilidade De Dirigentes De Cooperativas De Crédito | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 214857 | Katia.Borges@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4421435% | 4422300% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3136 |  | Peça conceito | Seminário Responsabilidade De Dirigentes De Cooperativas De Crédito;#3135 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4421435% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3137 |  | Redação | Seminário Responsabilidade De Dirigentes De Cooperativas De Crédito;#3135 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4421435% | 4421600% | 2021-01-21 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 5 |  |  |  | 2 | 38 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3139 |  | Arte para camiseta | Unicap 2021 - UNICNG;#2521 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4420900% | 4420900% | 2021-01-13 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 2 | [6 empty] | Camiseta;#Mockup |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3140 |  | RESULTADO ARRECADAÇÃO CAMPANHA DE NATAL | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | 213535 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4421452% | 4420900% | 2021-01-13 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3141 |  | Texto site - POUPANÇA PREMIADA | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 211956 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4421452% | 4420300% | 2021-01-07 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3142 |  | Divulgação entrega prêmio Campanha Poupança Premiada | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 212289 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4421452% | 4420300% | 2021-01-07 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3143 |  | Divulgação entrega prêmio Campanha Poupança Premiada | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 212289 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4421452% | 4420400% | 2021-01-08 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3144 |  | Revisão de Texto para relatório descritivo CI | Atendimento Geral ASCOM;#524 | Etapa | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 213325 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4421452% | 4420700% | 2021-01-11 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3145 | Solicitação para incluir arte de comemoração do dia do farmacêutico | Abertura de projeto |  | Serviço | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 215177 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4421463% | 4421500% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3146 |  | Envio de arte pronta para a Mônada | Solicitação para incluir arte de comemoração do dia do farmacêutico;#3145 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4421463% | 4421500% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3147 |  | Anteprojeto - R01 | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4421100% | 4421400% | 2021-01-18 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  | 438 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3148 |  | Projeto arquitetônico | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4421100% | 4421400% | 2021-01-18 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto arquitetônico | 438 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3149 |  | Projeto de layout | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4421100% | 4421400% | 2021-01-18 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de layout | 438 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3150 |  | Projeto Construir/Demolir | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4421100% | 4421400% | 2021-01-18 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto construir/demolir | 438 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3151 |  | Projeto de mobiliário | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4421100% | 4421400% | 2021-01-18 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de mobiliário | 438 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3152 |  | Projeto de forro | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4421100% | 4421400% | 2021-01-18 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de forro | 438 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3153 |  | Projeto luminotécnico | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4421100% | 4421400% | 2021-01-18 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de iluminação | 438 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3154 |  | Projeto de interiores | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4421100% | 4421400% | 2021-01-18 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Projeto de interiores | 438 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3155 |  | Imagens virtuais | Nova agência - 3056 - Confresa;#1304 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4421100% | 4421400% | 2021-01-18 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência | Imagens virtuais | 438 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3156 | SOLICITAÇÃO DE ARTE PARA CONTRATAÇÃO - MENOR / JOVEM APRENDIZ | Abertura de projeto |  |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 212635 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4420200% | 4420200% | 2021-01-18 15:37 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3157 |  | Envio de arte | SOLICITAÇÃO DE ARTE PARA CONTRATAÇÃO - MENOR / JOVEM APRENDIZ;#3156 | Serviço |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4420200% | 4420200% | 2021-01-18 15:37 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3158 | Solicitação para arte de divulgação do Uni Sudeste | Abertura de projeto |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 215204 | Katia.Borges@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4421468% | 4422800% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3159 |  | Peças Digital | Solicitação para arte de divulgação do Uni Sudeste;#3158 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4421468% | 4422800% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3160 |  | Redação | Solicitação para arte de divulgação do Uni Sudeste;#3158 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4421468% | 4422100% | 2021-01-25 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Post redes sociais |  | 100% | 2 |  |  |  | 0 | 56 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3161 | Ciclo de Conversas - Convite | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 215150 | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4421469% | 4421400% | 2021-01-20 12:35 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim | Não |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3164 |  | Peças Digitais | Ciclo de Conversas - Convite;#3161 |  |  |  |  | arley.gomes@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4421469% | 4421400% | 2021-01-20 12:35 | Concluídas |  | Adaptação |  |  | 100% | 1 | [6 empty] | E-mail MKT;#Post Whatsapp |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3168 | Art Serit - Adicionar logo OAB-RJ | Abertura de Projeto |  | Atendimento | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 214915 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4421100% | 4421500% |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3169 |  | Peças | Art Serit - Adicionar logo OAB-RJ;#3168 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4421100% | 4421500% |  | Em Curso |  | Derivação |  |  | 50% | 2 | [6 empty] | E-mail MKT;#Post Whatsapp |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3170 | Divulgação de resultado CNV Sicoobcard | Abertura de Projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 214035 | joao.costa@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4420800% | 4421600% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3171 |  | Peças | Divulgação de resultado CNV Sicoobcard;#3170 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4420800% | 4421600% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3172 | Divulgação edital de convocação das eleições 2021 - SICOOB MINEIROS | Abertura de Projeto |  | Projeto | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 213706 | Katia.Borges@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4421476% | 4421800% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3173 |  | Peças | Divulgação edital de convocação das eleições 2021 - SICOOB MINEIROS;#3172 | Projeto |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4421476% | 4421800% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3174 |  | Redação | Divulgação edital de convocação das eleições 2021 - SICOOB MINEIROS;#3172 | Projeto |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4421476% | 4421600% | 2021-01-20 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 9 |  |  |  | 2 | 11 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3175 | COVID | Abertura de Peojeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 215100 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4421477% | 4421400% | 2021-01-18 18:26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3177 |  | Envio de peças | COVID;#3175 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4421477% | 4421400% | 2021-01-18 18:26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3178 | Campanha Feirão de Veículos - UNI SUDESTE | Abertura de Projeto |  | Atendimento | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 214003 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4421000% | 4421500% | 2021-01-19 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  | 5 - Ótimo | 5 - Ótimo |  |  |  |  | Sim | Sim |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3179 |  | Peças | Campanha Feirão de Veículos - UNI SUDESTE;#3178 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4421000% | 4421500% | 2021-01-19 | Concluídas |  | Dúvidas ou envio de material |  |  | 100% | 5 | [6 empty] | Banner;#Cartaz;#E-mail MKT;#Post Whatsapp;#Post Redes Sociais |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3180 | Farol de metas 2021 | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4421539% | 4421500% | 2021-01-19 10:51 | Concluídas |  | Rotinas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3181 |  | Farol Produtos | Farol de metas 2021;#3180 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4421539% | 4421500% | 2021-01-19 10:51 | Concluídas | Atualização |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3182 |  | Farol Institucional | Farol de metas 2021;#3180 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4421539% | 4421500% | 2021-01-19 10:51 | Concluídas | Atualização |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3183 |  | Farol ASCOM | Farol de metas 2021;#3180 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4421539% | 4421500% | 2021-01-19 10:51 | Concluídas | Atualização |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3184 |  | Farol Arquitetura | Farol de metas 2021;#3180 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4421539% | 4421500% | 2021-01-19 10:51 | Concluídas | Atualização |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3185 |  | Farol Audiovisual | Farol de metas 2021;#3180 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4421539% | 4421500% | 2021-01-19 10:51 | Concluídas | Atualização |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3186 |  | Farol Mídias Digitais | Farol de metas 2021;#3180 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4421539% | 4421500% | 2021-01-19 10:51 | Concluídas | Atualização |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3187 |  | Farol Projetos | Farol de metas 2021;#3180 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4421539% | 4421500% | 2021-01-19 10:51 | Concluídas | Atualização |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3188 |  | Farol Dados | Farol de metas 2021;#3180 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4421539% | 4421500% | 2021-01-19 10:51 | Concluídas | Atualização |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3189 |  | Farol Redação | Farol de metas 2021;#3180 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4421539% | 4421500% | 2021-01-19 10:51 | Concluídas | Atualização |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3190 | Vídeo Sicoob UniSP | Abertura de Projeto |  |  | UniSP |  | Ativa | Katia.Borges@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4421539% | 4422400% | 2021-02-11 11:05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3192 |  | Revisão do Roteiro do vídeo | Vídeo Sicoob UniSP;#3190 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4421539% | 4421700% | 2021-01-20 | Concluídas | Roteiro | Revisão | Roteiro vt |  | 100% | 1 |  |  |  | 0 | 27 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3193 |  | Vídeo Sicoob UniSP | Vídeo Sicoob UniSP;#3190 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4421539% | 4422400% | 2021-01-21 | Concluídas | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3194 | ARTE PARA DIVULGAÇÃO DO CRÉDITO CONSIGNADO - CREDSEGURO | Abertura de Projeto |  | Atendimento | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 214279 | joao.costa@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4420900% | 4421600% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3195 |  | Peças | ARTE PARA DIVULGAÇÃO DO CRÉDITO CONSIGNADO - CREDSEGURO;#3194 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4420900% | 4421600% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3197 | Controle de Orçamento | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4421556% | 4421500% | 2021-02-08 | Concluídas |  | Gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3199 |  | Alteração no Layout de controle de orçamento | Controle de Orçamento;#3197 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4421556% | 4421500% | 2021-02-08 | Concluídas | Criação material modelo |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3200 |  | AÇÃO NATAL SOLIDARIO | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  | 215467 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4421564% | 4421800% | 2021-01-22 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3201 | Atendimento à imprensa | Janeiro |  | Atendimento |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4421565% |  | 2021-02-01 17:37 | Concluídas |  | Atendimento à imprensa |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3202 |  | Confebras | Atendimento à imprensa;#3201 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4421565% | 4421800% | 2021-01-22 | Concluídas |  | Atendimento à imprensa |  |  | 100% | [10 empty] | ​Vários assuntos | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3203 |  | CCS - Revista Sicoob | Atendimento à imprensa;#3201 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4420100% | 4420200% | 2021-01-06 | Concluídas |  | Atendimento à imprensa |  |  | 100% | 1 | [9 empty] | ​Associação Digital | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3204 |  | Redecol | Atendimento à imprensa;#3201 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4420700% | 4420800% | 2021-01-12 | Concluídas |  | Atendimento à imprensa |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3205 |  | Clipping | Entregas Proativas;#545 | Etapa |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4421568% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3206 |  | Levantamento | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4421568% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | 72 | [9 empty] | ​72 | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3207 |  | Clipping para cooperativas 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4421568% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3208 |  | Clipping para cooperativas 3 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4421568% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3209 |  | Clipping para cooperativas 4 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4421568% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3210 |  | Clipping para cooperativas 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4421568% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3211 |  | Notícias Sicoob Uni | Entregas Proativas;#545 | Etapa |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4421568% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3212 |  | Matérias Institucionais | Entregas Proativas;#545 | Etapa |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4421568% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3213 |  | Matérias de produtos | Entregas Proativas;#545 | Etapa |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4421568% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3214 |  | Planejamento mês a mês | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4421568% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3215 |  | PDCA - GMR | Entregas Proativas;#545 | Etapa |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4421568% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3216 |  | Atualização de mailing | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4421568% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  | Mailing |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3217 | RORAIMA_CARTÃO INSTITUCIONAL | Abertura de Projeto |  | Serviço | 5028 - Sicoob Roraima |  | 214097 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4421639% | 4421700% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3218 |  | Cartões de Visita | RORAIMA_CARTÃO INSTITUCIONAL;#3217 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Ana.Guadelup@sicoob.com.br | 4421639% | 4421700% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3219 | Peças promocionais condomínios 2021 - UNICNG | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 215118 | joao.costa@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4421400% | 4421800% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3220 |  | Peças | Peças promocionais condomínios 2021 - UNICNG;#3219 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4421400% | 4421800% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3223 | Informativo Top - 3ª Edição - UNICB | Abertura de Projeto |  | Atendimento | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 198501 | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4413200% | 4421600% |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3224 |  | Anúncios | Informativo Top - 3ª Edição - UNICB;#3223 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | arley.gomes@sicoob.com.br | 4413200% | 4421600% |  | Em Curso |  | Adaptação |  |  | 50% | 4 | [6 empty] | Anúncio |  |  |  | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3225 | INTEGRAÇÃO SICOOB UNISP | Abertura de Projeto |  | Projeto | 4295 - Sicoob UniSP |  | 212556 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421642% | 4422800% |  | Diferido |  | Redes Sociais |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3226 |  | Criação de site | INTEGRAÇÃO SICOOB UNISP;#3225 | Serviço |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421642% |  | 2021-03-10 16:57 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3227 |  | Criação de LinkedIn | INTEGRAÇÃO SICOOB UNISP;#3225 | Serviço |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421642% |  | 2021-02-02 11:29 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3229 |  | Sincronizar dados com Mlabs | INTEGRAÇÃO SICOOB UNISP;#3225 | Serviço |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421642% |  |  | Diferido |  | Redes Sociais |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3231 |  | 60 seguidores no insta | INTEGRAÇÃO SICOOB UNISP;#3225 | Serviço |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421642% |  |  | Diferido |  | Redes Sociais |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3233 |  | 6 posts no feed do insta | INTEGRAÇÃO SICOOB UNISP;#3225 | Serviço |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421642% |  |  | Diferido |  | Redes Sociais |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3235 |  | Reunião com Giovani | INTEGRAÇÃO SICOOB UNISP;#3225 | Atendimento |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421642% |  | 2021-02-02 11:29 | Concluídas |  | Atendimento |  |  | 100% | [5 empty] | 30 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3237 |  | Criação de LinkTree | INTEGRAÇÃO SICOOB UNISP;#3225 | Serviço |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421642% |  |  | Diferido |  | Redes Sociais |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3239 |  | Criação de Canal no Youtube | INTEGRAÇÃO SICOOB UNISP;#3225 | Serviço |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421642% |  |  | Diferido |  | Redes Sociais |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3240 |  | Criação de conta Google | INTEGRAÇÃO SICOOB UNISP;#3225 | Serviço |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421644% |  |  | Diferido |  | Redes Sociais |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3241 |  | Redirecionamento de URL | INTEGRAÇÃO SICOOB UNISP;#3225 | Serviço |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421644% |  |  | Diferido |  | Site |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3242 |  | Ativação de enxoval nas redes sociais | INTEGRAÇÃO SICOOB UNISP;#3225 | Serviço |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4421644% |  |  | Diferido |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3246 |  | Revisão vídeos resultados CONAD | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Whatsapp | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4421646% | 4421600% | 2021-01-20 | Concluídas |  | Revisão |  |  | 100% | 3 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3247 | SOLICITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO - BOLETIM DE COMUNICÃO E MARKENTING N°02/2021 | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 215375 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421654% | 4421600% | 2021-02-02 11:28 | Concluídas | Agendamento | Redes Sociais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3248 |  | Agendamento redes sociais | SOLICITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO - BOLETIM DE COMUNICÃO E MARKENTING N°02/2021;#3247 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4421654% | 4421600% | 2021-02-04 07:39 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3252 | Planejamento redes sociais parte 2 | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 215560 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421654% | 4421600% |  | Não Iniciado | Agendamento | Redes Sociais |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3254 |  | Agendamento redes sociais | Planejamento redes sociais parte 2;#3252 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4421655% | 4421600% | 2021-01-20 17:21 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3255 | Agendar posts redes sociais período tomador | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 215561 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421657% | 4421600% | 2021-02-02 11:23 | Concluídas | Agendamento | Redes Sociais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3256 |  | Agendamento redes sociais | Planejamento redes sociais parte 2;#3252 | Serviço |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4421657% | 4421600% | 2021-01-20 16:45 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3257 | SOLICITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO - SEMANA DO APOSENTADO - CRÉDITO PRA VIDA MELHORAR | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 215624 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421657% | 4421600% | 2021-02-02 11:23 | Concluídas | Agendamento | Redes Sociais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3258 |  | Agendamento redes sociais | SOLICITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO - SEMANA DO APOSENTADO - CRÉDITO PRA VIDA MELHORAR;#3257 | Serviço |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4421657% | 4421600% | 2021-01-20 17:00 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3259 | 5004_República_AP.R01 | Anteprojeto - R01 | Reforma agência - 5004 - República do Líbano;#2567 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4421400% | 4421600% | 2021-01-20 | Concluídas | Anteprojeto | Reforma Agência |  | 460 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3269 |  | Projeto arquitetônico | 5004_República_AP.R01;#3259 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4421400% | 4421600% | 2021-01-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3270 |  | Projeto de layout | [5 empty] | julia.pereira@sicoob.com.br |  | 4421660% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3271 | Planejamento Rede sociais - Janeiro (Parte 2) | Abertura de Projeto |  | Projeto | Sistêmico |  | ATIVO | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421660% |  | 2021-02-02 11:24 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3273 |  | Projeto de layout | 5004_República_AP.R01;#3259 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4421400% | 4421600% | 2021-01-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3274 |  | Projeto de iluminação | 5004_República_AP.R01;#3259 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4421400% | 4421600% | 2021-01-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3275 |  | Projeto Construir/Demolir | 5004_República_AP.R01;#3259 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4421400% | 4421600% | 2021-01-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3276 |  | Conteúdo | Planejamento Rede sociais - Janeiro (Parte 2);#3271 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421660% |  | 2021-02-02 11:23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3277 |  | Detalhamento arquitetura | 5004_República_AP.R01;#3259 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4421400% | 4421600% | 2021-01-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3278 |  | Imagens virtuais | 5004_República_AP.R01;#3259 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4421400% | 4421600% | 2021-01-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3279 |  | Apresentação | 5004_República_AP.R01;#3259 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4421400% | 4421600% | 2021-01-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3280 |  | Apresentação | Planejamento Rede sociais - Janeiro (Parte 2);#3271 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421660% |  | 2021-02-02 11:24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3281 |  | Envio - Aprovação - Alteração | Planejamento Rede sociais - Janeiro (Parte 2);#3271 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421660% |  | 2021-02-02 11:24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3282 |  | Agendamento redes sociais | Planejamento Rede sociais - Janeiro (Parte 2);#3271 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4421660% | 4421800% | 2021-01-28 17:03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3283 | Relatórios - redes sociais - Dezembro | Abertura de Projeto |  |  | Sistêmico |  | ATIVO | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421660% |  |  | Não Iniciado |  | Redes Sociais |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3284 |  | Informações MLABS | Relatórios - redes sociais - Dezembro;#3283 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4421660% | 4421800% | 2021-01-21 17:06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3285 |  | Apresentação | Relatórios - redes sociais - Dezembro;#3283 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421661% |  | 2021-03-10 16:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3286 |  | Envio | Relatórios - redes sociais - Dezembro;#3283 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421661% |  | 2021-03-10 16:56 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3287 | Calendário de datas comemorativas 2021 | Abertura de Projeto |  | Projeto | Sistêmico |  | ATIVO | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421661% |  | 2021-02-02 11:24 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3288 |  | Apresentação | Calendário de datas comemorativas 2021;#3287 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4421661% |  | 2021-01-21 14:28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3289 | Aniversário das cidades | Abertura de Projeto |  | Projeto | Sistêmico |  | ATIVO | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421661% |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3290 |  | Atualizar listas com as cooperativas | Aniversário das cidades;#3289 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421661% |  | 2021-01-27 15:57 | Concluídas |  | Atendimento |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3291 |  | Abrir chamado institucional solicitando peças | Aniversário das cidades;#3289 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421661% |  | 2021-01-27 15:57 | Concluídas |  | Gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3292 |  | Agendar postagem nas redes sociais | Aniversário das cidades;#3289 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4421661% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3295 | Alteração da cobrança Contemporânea - Reserva para orçamento | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4421668% | 4421800% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Sob demanda |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3296 |  | Identificação da Ata DIREX | Alteração da cobrança Contemporânea - Reserva para orçamento;#3295 |  |  |  | 215770 | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4421668% | 4421600% | 2021-01-20 16:38 | Concluídas | Orçamento |  | Ata |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3297 |  | Envio do material para Bruno | Alteração da cobrança Contemporânea - Reserva para orçamento;#3295 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4421668% | 4421700% | 2021-01-27 08:16 | Concluídas | Envio de material |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3302 |  | Alinhamento e adesão de novas informações da campanha no chamado | Atualização cadastral;#215 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4421669% |  | 2021-01-20 16:33 | Concluídas | Alinhamento |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3303 | Orçamento - Janeiro 2021 | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4421669% | 4422700% | 2021-01-22 09:23 | Concluídas |  | Rotinas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3304 |  | Conferência das notas fiscais repassadas por Lila | Orçamento - Janeiro 2021;#3303 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4421669% | 4421600% | 2021-01-20 16:38 | Concluídas | Orçamento |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3305 | Envio Boletim | Abertura de Projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 214861 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421671% | 4421500% | 2021-01-20 17:19 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3306 |  | Enviar E-mail Mkt | Envio Boletim;#3305 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421671% |  | 2021-01-20 17:19 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3307 |  | Enviar comunicação WhatsApp | Envio Boletim;#3305 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421671% |  | 2021-01-20 17:19 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3308 | PUBLICAÇÃO BOLETIM DE COMUNICAÇÃO E MARKETING Nº02/2021 | GLPI |  | Projeto | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 215436 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421671% |  | 2021-02-02 10:17 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3309 |  | Agendar postagens redes sociais | PUBLICAÇÃO BOLETIM DE COMUNICAÇÃO E MARKETING Nº02/2021;#3308 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4421671% |  | 2021-02-23 13:51 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3310 | Inclusão no SITE - Pacote Tarifário | GLPI |  | Projeto | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 215102 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421671% |  | 2021-01-22 15:43 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3311 |  | Atualização de conteúdo no site | Inclusão no SITE - Pacote Tarifário;#3310 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421671% |  | 2021-01-22 15:43 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3312 | Estatuto Social no site do SICOOB MINEIROS | GLPI |  | Projeto | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 213557 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421672% |  | 2021-01-20 17:18 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3313 |  | Atualização de conteúdo no site | Estatuto Social no site do SICOOB MINEIROS;#3312 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421672% |  | 2021-01-20 17:18 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3314 | Calendário de pagamentos do mês de Fevereiro 2021 | GLPI |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 214726 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421672% |  | 2021-01-20 17:17 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3315 |  | Envio de E-mail MKT | Calendário de pagamentos do mês de Fevereiro 2021;#3314 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421672% |  | 2021-01-20 17:14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3316 | Divulgação entrega prêmio Campanha Poupança Premiada | GLPI |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 213397 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421672% |  | 2021-01-20 17:17 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3317 |  | Postagem nas redes sociais | Calendário de pagamentos do mês de Fevereiro 2021;#3314 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4421672% |  | 2021-01-20 17:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3318 | Redes Sociais do Sicoob Uni Sudeste | GLPI |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 213547 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421756% |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3319 |  | Criação LinkedIn | Redes Sociais do Sicoob Uni Sudeste;#3318 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421756% |  | 2021-01-27 15:56 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3320 |  | Ativação de enxoval redes sociais | Redes Sociais do Sicoob Uni Sudeste;#3318 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421756% |  | 2021-02-10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3321 |  | Criação de conta youtube | Redes Sociais do Sicoob Uni Sudeste;#3318 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421756% |  | 2021-01-27 15:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3322 |  | Criação de conta Google | Redes Sociais do Sicoob Uni Sudeste;#3318 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421756% |  | 2021-01-27 15:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3323 |  | Criação de page Facebook | Redes Sociais do Sicoob Uni Sudeste;#3318 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421756% |  | 2021-02-10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3324 |  | Criação de Linktree | Redes Sociais do Sicoob Uni Sudeste;#3318 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421756% |  | 2021-01-27 15:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3325 |  | Destaques no insta | Redes Sociais do Sicoob Uni Sudeste;#3318 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421757% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3328 | Atualização cadastral | Abertura de projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4421769% |  | 2021-01-26 14:45 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3330 |  | Redação | Atualização cadastral;#215 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4421770% | 4422200% | 2021-01-27 | Concluídas | Campanha | Criação | Campanha |  | 100% | 20 |  |  |  | 2 | 52 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3331 |  | Vídeo passo a passo | Atualização cadastral;#215 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4421770% | 4422500% | 2021-02-19 09:31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3335 | Acesso a Gôndola confederação à Maria Thereza | Chamado |  | Atendimento | 3299 - Sicoob Engecred |  | 213410 | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4421837% | 4421800% | 2021-01-22 09:22 | Concluídas |  | Sob demanda |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3336 |  | Acesso ao sicoob drive | Acesso a Gôndola confederação à Maria Thereza;#3335 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4421838% | 4421800% | 2021-01-22 09:23 | Concluídas | Acesso à Gôndola |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3338 | Manutenção de Pauta | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4421843% |  | 2021-01-22 15:04 | Concluídas |  | Sob demanda |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3339 |  | Correção de pauta de Produtos | Manutenção de Pauta;#3338 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4421843% |  | 2021-01-22 15:03 | Concluídas | Atualização |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3340 |  | Reunião | [5 empty] | julia.pereira@sicoob.com.br |  | 4421847% | 4421800% | 2021-01-22 | Concluídas | Reunião |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 1.5 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3341 |  | Reunião - dúvidas | Nova agência - 5631 - Nova Iguaçu (Avaliação);#451 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4421800% | 4421800% | 2021-01-22 | Concluídas | Reunião |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 1.5 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3342 | POP - Atualização dos modelos antigos | Abertura de projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4421859% | 4421800% | 2021-01-22 15:05 | Concluídas |  | Rotinas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3344 |  | POP: Comitê de Pontos-Focais | POP - Atualização dos modelos antigos;#3342 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4421860% | 4421800% | 2021-01-22 15:02 | Concluídas | Criação material modelo |  | Word |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3345 | Inserção do Estatuto Social no site da Uni Sudeste | GLPI |  |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 216056 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421863% |  | 2021-01-22 15:25 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3347 |  | subir estatuto social no site | Inserção do Estatuto Social no site da Uni Sudeste;#3345 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421863% |  | 2021-01-22 15:26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3349 |  | Adicionar dados na Pauta de Institucional | Manutenção de Pauta;#3338 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4421863% |  | 2021-01-22 15:05 | Concluídas | Atualização |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3350 | Envio de Convites via Outlook - 2021 | Serviço |  | Serviço | Sistêmico |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4421863% | 4421800% | 2021-01-25 08:11 | Concluídas |  | Rotinas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3352 |  | GMR Donos de Processos | Envio de Convites via Outlook - 2021;#3350 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4421863% | 4421800% | 2021-01-22 15:10 | Concluídas | Envio de material |  |  |  | 100% | 12 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3353 |  | Comitê de Pontos-Focais | Envio de Convites via Outlook - 2021;#3350 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4421863% | 4421800% | 2021-01-22 15:10 | Concluídas | Envio de material |  |  |  | 100% | 12 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3354 | Programação de postagens. | GLPI |  |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 216237 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421864% |  | 2021-01-31 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3355 |  | Programar postagens | Programação de postagens.;#3354 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4421864% |  | 2021-01-29 14:33 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3356 | Semana do aposentado | Impulsionamento |  | Projeto |  |  | ATIVA | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421864% |  | 2021-01-31 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3357 |  | UniRondônia | Semana do aposentado;#3356 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421865% |  | 2021-01-22 15:32 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3358 |  | Empresarial | Semana do aposentado;#3356 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421865% |  | 2021-01-22 15:32 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3359 |  | UniCentro Norte Goiano | Semana do aposentado;#3356 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421865% |  | 2021-01-22 15:32 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3360 | Divulgação edital de convocação das eleições 2021 - SICOOB MINEIROS | GLPI |  |  | 3056 - Sicoob Mineiros |  | ATIVA | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421866% |  | 2021-01-22 16:41 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3362 |  | Atualizar banner site | Divulgação edital de convocação das eleições 2021 - SICOOB MINEIROS;#3172 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421866% |  | 2021-01-22 16:41 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3363 |  | Upload de arquivos | Divulgação edital de convocação das eleições 2021 - SICOOB MINEIROS;#3172 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421866% |  | 2021-01-22 16:41 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3364 | Site Uni Sudeste | Migração de site |  | Serviço |  |  | 213541 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421874% |  | 2021-01-22 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3365 |  | Incorporação arquivos Uniguarulhos | Site Uni Sudeste;#3364 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421874% |  | 2021-01-22 17:48 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3366 | erro slider de imagens do site | GLPI |  | Serviço | 3343 - Sicoob Empresarial |  | 215340 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421875% |  | 2021-01-22 18:05 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3367 |  | Banner rotativo | erro slider de imagens do site;#3366 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4421875% |  | 2021-01-22 18:06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3368 | Revisão de calendário de compras | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4422136% | 4422100% | 2021-01-25 08:37 | Concluídas |  | Rotinas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3369 |  | Conferência dos itens e datas a serem comprados | Revisão de calendário de compras;#3368 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4422136% | 4422100% | 2021-01-25 08:37 | Concluídas | Orçamento |  | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3370 | Comunicado de pagamento de juros ao capital | Abertura de projeto |  | Projeto | 3055 - Sicoob Coopercred |  | 215220 | arley.gomes@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4422139% | 4422100% | 2021-01-26 14:45 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3371 |  | Texto para story, post e sms | Comunicado de pagamento de juros ao capital;#3370 |  |  |  |  | arley.gomes@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4422139% | 4422100% | 2021-01-26 14:45 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3372 | ACESSO ADMINISTRATIVO AO NOVO SITE SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA | GLPI |  | Serviço | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 216531 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422156% |  | 2021-01-25 15:07 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3373 |  | Liberar acessos site | ACESSO ADMINISTRATIVO AO NOVO SITE SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA;#3372 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422156% |  | 2021-01-25 15:08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3374 | REDAÇÃO - Campanha super Giro | Abertura de projeto |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 214006 | anac.batista@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4422159% | 4422500% | 2021-02-01 14:08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3375 |  | Texto para story, post, EMKT e post whatsapp. | REDAÇÃO - Campanha super Giro;#3374 |  |  |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4422159% | 4422500% | 2021-02-01 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 5 |  |  |  | 1 | 43 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3376 | REDAÇÃO - Campanha Linha de Crédito para Imposto | Abertura de projeto |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 214001 | anac.batista@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4422161% | 4422300% | 2021-01-28 13:25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3377 |  | Texto para story, post, EMKT e post whatsapp. | REDAÇÃO - Campanha Linha de Crédito para Imposto;#3376 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4422161% | 4422300% | 2021-01-28 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 5 |  |  |  | 1 | 59 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3378 | REDAÇÃO - Campanha Agência Digital | Abertura de projeto |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 216047 | anac.batista@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4422161% | 4422900% | 2021-02-05 09:14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3379 |  | Texto para story, post feed, linkedin, post whatsapp, banner site, roteiro vídeo. | REDAÇÃO - Campanha Agência Digital;#3378 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4422161% | 4422900% | 2021-02-04 | Concluídas | Campanha | Criação | Campanha |  | 100% | 12 |  |  |  | 3 | 48 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3380 |  | Reunião de alinhamento sites | ACESSO ADMINISTRATIVO AO NOVO SITE SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA;#3372 | Serviço |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422163% |  | 2021-01-25 15:09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3381 | Migração site UNICB | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | ATIVA | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422163% |  |  | Em Curso |  | Site |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3382 |  | Relatórios de gestão | Migração site UNICB;#3381 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422163% |  | 2021-01-25 15:12 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3383 |  | Demonstrações contábeis | Migração site UNICB;#3381 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422163% |  | 2021-01-25 15:12 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3384 |  | Estatuto social | Migração site UNICB;#3381 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422163% |  | 2021-01-25 15:12 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3385 |  | Novos textos | Migração site UNICB;#3381 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4422163% |  |  | À espera de outra pessoa |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3387 |  | Política Institucional de Responsabilidade Socioambiental | Migração site UNICB;#3381 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422167% |  | 2021-01-25 16:29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3388 | Adaptação de Roteiro | Abertura de Projeto |  | Atendimento | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 216680 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4422170% | 4422200% | 2021-01-26 | Concluídas | Roteiro | Adaptação | Spot |  | 100% | 4 |  |  |  | 1 | 29 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3389 |  | Botucatu - 15 segundos | Adaptação de Roteiro;#3388 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4422170% |  | 2021-01-26 13:14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3390 |  | Piracicaba - 5 segundos | Adaptação de Roteiro;#3388 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4422170% |  | 2021-01-26 | Concluídas | Roteiro | Adaptação | Spot |  | 100% | 1 |  |  |  | 0 | 26 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3391 |  | Botucatu - 5 segundos | Adaptação de Roteiro;#3388 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4422171% | 4422200% | 2021-01-26 | Concluídas | Roteiro | Adaptação | Spot |  | 100% | 1 |  |  |  | 0 | 22 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3392 |  | Piracicaba - 15 segundos | Adaptação de Roteiro;#3388 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4422171% |  | 2021-01-26 | Concluídas | Roteiro | Adaptação | Spot |  | 100% | 1 |  |  |  | 0 | 18 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3393 | Brinde reunião CCS | Abertura de Projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4423000% | 4423500% | 2021-03-23 10:32 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3394 |  | Opções de brinde Bordana | Brinde reunião CCS;#3393 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4423000% | 4423100% | 2021-02-04 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3395 |  | Endereços de entrega | Brinde reunião CCS;#3393 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4423000% | 4423500% | 2021-02-08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3396 |  | Caneca - fornecedores | Brinde reunião CCS;#3393 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4423000% | 4423100% | 2021-02-04 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3397 |  | Redação | Brinde reunião CCS;#3393 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4423000% | 4423500% | 2021-02-01 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Peça específica |  | 100% | 2 |  |  |  | 2 | 32 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3398 | Peças de prevenção contra covid para colaboradores | Abertura de Projeto |  | Atendimento | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 216522 | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4422276% | 4422500% | 2021-01-28 11:44 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3399 |  | Redação | Peças de prevenção contra covid para colaboradores;#3398 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4422276% | 4422500% | 2021-01-28 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 3 |  |  |  | 1 | 17 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3400 | Compras | Abertura de projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4422335% |  |  | Não Iniciado |  | Compras |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3402 |  | Fontes de energia para iluminação | Compras;#3400 |  |  |  | 209173 | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4422335% |  | 2021-02-08 08:57 | Concluídas | Compra de materiais |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3403 |  | Lâmpadas LED para iluminação do estúdio | Compras;#3400 |  |  |  | 209167 | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4422335% |  | 2021-01-27 08:26 | Concluídas | Compra de materiais |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3404 | Pesquisa de mercado | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4422335% | 4422300% | 2021-01-31 | Concluídas |  | Rotinas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3405 |  | Criação de apresentação | Pesquisa de mercado;#3404 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4422335% | 4422300% | 2021-01-27 08:46 | Concluídas | Criação material modelo |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3406 |  | GMR Suporte de Qualidade | Envio de Convites via Outlook - 2021;#3350 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4422336% | 4422300% | 2021-02-08 08:58 | Concluídas | Envio de material |  |  |  | 100% | 12 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3407 | Pagamento Remuneração Variável 2020 | Abertura de projeto |  | Serviço | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 215444 | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4421500% | 4422100% | 2021-02-01 14:39 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3408 | Atualização Personas Cooperativas 2021 | Abertura de projeto |  | Projeto | Sistêmico |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4422336% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  | Rotinas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3409 |  | Redação | Pagamento Remuneração Variável 2020;#3407 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4421500% | 4422100% | 2021-01-27 08:44 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3410 |  | Atualização e complementação do Slide padrão | Atualização Personas Cooperativas 2021;#3408 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4422336% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas | Criação material modelo |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3411 | GPTW | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 215855 | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4421600% | 4422200% | 2021-01-27 16:10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3413 |  | Redação | GPTW;#3411 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4421600% | 4422200% | 2021-01-27 16:10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3414 | Peças Dia da Profissão | Abertura de Projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 214031 | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4421700% | 4422300% | 2021-03-23 07:04 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3417 |  | Redação | Peças Dia da Profissão;#3414 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4421700% | 4422300% | 2021-01-27 16:10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3418 | Nome e Identidade Visual - Plataforma Jurídica | Abertura de Projeto |  |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 204406 | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4416100% | 4423000% | 2021-01-29 15:06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3420 |  | Redação (novas propostas) | Nome e Identidade Visual - Plataforma Jurídica;#2097 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4416100% | 4423000% | 2021-01-29 | Concluídas | Conceito | Criação | Conceito |  | 100% | 20 |  |  |  | 2 | 37 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3421 | VIDEO NATAL SOLIDÁRIO JIPARANA | GLPI |  | Serviço | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 217120 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422349% |  | 2021-01-27 16:11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3422 |  | Postagem IGTV | VIDEO NATAL SOLIDÁRIO JIPARANA;#3421 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422349% |  | 2021-01-27 11:49 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3425 | Migração site Central | Abertura de Porjeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ATIVA | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422100% | 4421700% | 2021-01-29 17:42 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3426 |  | Gestão de risco | Migração site Central;#3425 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422367% |  | 2021-01-28 16:33 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3427 | GPTW UNIRONDÔNIA | Abertura de Projeto |  |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 215702 | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4422371% | 4422400% | 2021-01-28 12:56 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3429 |  | Redação | GPTW UNIRONDÔNIA;#3427 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4422371% | 4422400% | 2021-01-28 | Concluídas | Campanha | Criação | Campanha |  | 100% | 11 |  |  |  | 2 | 4 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3430 |  | Midias Digitais | GPTW UNIRONDÔNIA;#3427 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422372% | 4422400% | 2021-02-02 10:17 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3431 | Publicação de PPT padrão na Central | Abertura de Projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | Katia.Borges@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422437% | 4422400% | 2021-01-28 12:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3433 |  | Envio de E-mail | Publicação de PPT padrão na Central;#3431 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422437% | 4422400% | 2021-01-29 15:09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3434 |  | Envio WhatsApp | Publicação de PPT padrão na Central;#3431 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422438% |  | 2021-01-28 09:10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3435 |  | Relatórios de Gestão | Migração site Central;#3425 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422438% |  | 2021-01-28 16:33 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3436 |  | Políticas e documentos obrigatórios | Migração site Central;#3425 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422438% |  | 2021-01-28 16:33 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3437 |  | Novos textos | Migração site Central;#3425 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4422438% |  |  | À espera de outra pessoa |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3438 |  | Menu com todas as singulares | Migração site Central;#3425 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422439% |  | 2021-01-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3447 | PUBLICAÇÃO_Post_Redes_Sociais_Mineiros_Eleições 2021 | GLPI |  | Serviço | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 217325 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422441% |  | 2021-01-31 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3448 |  | Postagem redes sociais | [5 empty] | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4422441% |  | 2021-01-29 14:32 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3449 | Redes sociais fevereiro _ Planejamento | Planejamento |  |  | Sistêmico |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422442% |  | 2021-01-31 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3451 |  | Produção de oconteúdo | Redes sociais fevereiro _ Planejamento;#3449 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422442% |  | 2021-02-01 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3452 |  | Apresentação | Redes sociais fevereiro _ Planejamento;#3449 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422442% |  | 2021-02-01 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3453 |  | Apresentação | Redes sociais fevereiro _ Planejamento;#3449 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4422442% |  | 2021-02-03 17:04 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3454 |  | Agendamento de postagens | Redes sociais fevereiro _ Planejamento;#3449 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4422442% |  | 2021-03-03 13:05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3455 |  | Envio para aprovação | Redes sociais fevereiro _ Planejamento;#3449 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422442% |  | 2021-02-01 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3456 | Nova hospedagem newsletter | Abertura de projeto |  | Projeto |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4422400% | 4425500% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3457 |  | Verificar TI | Nova hospedagem newsletter;#3456 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4422444% |  | 2021-02-01 15:33 | Concluídas | Alinhamento |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3458 |  | Apoio de mídias | Nova hospedagem newsletter;#3456 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422444% |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3459 |  | Solicitar novo layout p/ institucional | Nova hospedagem newsletter;#3456 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422444% |  | 2021-02-01 16:58 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3460 | Publicação de Vagas Linkedin | Abertura de Projeto |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ATIVA | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422469% |  | 2021-02-03 10:26 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3461 |  | Vaga assistente de gestão de pessoas | Publicação de Vagas Linkedin;#3460 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422469% |  | 2021-01-28 16:36 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3462 |  | Vaga assistente de mkt | Publicação de Vagas Linkedin;#3460 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422469% |  | 2021-01-28 16:36 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3463 | Dia da Mulher - Endomarketing | Abertura de Projeto |  |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 217040 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4422474% | 4423500% | 2021-02-08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3465 |  | Redação | Dia da Mulher - Endomarketing;#3463 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4422400% | 4423100% | 2021-02-01 14:10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3466 |  | Ações endomarketing | Dia da Mulher - Endomarketing;#3463 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4422400% | 4423100% | 2021-02-04 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3467 |  | Revisão do Arquivo anexado | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 217551 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4422536% | 4423000% | 2021-01-31 | Concluídas |  | Revisão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3477 |  | Decoração | Nova agência - 5004 - Piracicaba;#336 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422300% | 4422500% | 2021-01-29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3499 | Datas Comemorativas Lojicred | Abertura de Projeto |  |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4422576% | 4423900% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3501 |  | Redação | Datas Comemorativas Lojicred;#3499 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4422576% | 4423500% | 2021-02-02 | Concluídas | Campanha | Criação | Campanha |  | 100% | 12 |  |  |  | 2 | 18 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3513 | Atendimento Geral ASCOM | Fevereiro |  | Atendimento |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4422853% | 4425500% | 2021-03-23 10:35 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3516 |  | Levantamento | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422853% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | 130 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3517 |  | Matérias Institucionais | Entregas Proativas;#545 | Etapa |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422853% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3519 |  | Newsletter 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422853% | 4425300% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3520 | Entregas Proativas | Fevereiro |  | Rotina |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4422853% | 4425500% | 2021-02-26 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3521 |  | Clipping | Entregas Proativas;#545 | Etapa |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422853% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3522 |  | Clipping para cooperativas 3 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422853% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3523 |  | Clipping para cooperativas 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422853% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3524 |  | Matéria Produto 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422853% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [10 empty] | ​Crédito Rural UCB | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3525 |  | Pesquisa de matérias replicadas | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4422853% | 4425300% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | 9 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3526 |  | Arquivos totais | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4422853% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | 130 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3528 |  | Notícias Sicoob Uni | Entregas Proativas;#545 | Etapa |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422853% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3529 |  | Clipping para cooperativas 4 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422853% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3530 |  | Matéria Produto 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422853% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [10 empty] | ​Resultado CNV 2020 | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3532 |  | Clipping para cooperativas 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422853% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3533 |  | Newsletter 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422853% | 4423900% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3536 |  | Matérias de produtos | Entregas Proativas;#545 | Etapa |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422853% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3537 |  | Bom dia, Segue solicitação de matéria para divulgação nos canais disp | Atendimento Geral ASCOM;#524 | Atendimento | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 217929 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4422853% | 4422900% | 2021-02-02 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3539 |  | Matéria Institucional 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422853% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [10 empty] | G​PTW Rondônia | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3542 |  | Matéria Institucional 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422853% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [10 empty] | Campeonato Goiano de futebol​ | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3545 |  | Pesquisa de matérias replicadas | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4422853% | 4423900% | 2021-02-12 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3565 |  | 5028_RORAIMA_COBERTURA_ABERTURA DE NOVA AGÊNCIA | Atendimento Geral ASCOM;#524 | Atendimento | 5028 - Sicoob Roraima |  | 217736 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422853% | 4423900% | 2021-02-12 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3566 |  | Sinalização | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4420000% | 4420000% | 2021-01-04 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3591 | Rotina de contato - Janeiro | Abertura de projeto |  | Rotina | Sistêmico |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4422500% | 2021-01-29 | Concluídas | Gestão interna | Gestão |  |  | 100% |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3594 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural | Rotina de contato - Janeiro;#3591 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4422500% | 2021-01-29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3595 |  | 3055 - Sicoob Coopercred | Rotina de contato - Janeiro;#3591 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4422500% | 2021-01-29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3596 |  | 3056 - Sicoob Mineiros | Rotina de contato - Janeiro;#3591 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4422500% | 2021-01-29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3597 |  | 3058 -Sicoob Credigoiás | Rotina de contato - Janeiro;#3591 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4422500% | 2021-01-29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3598 |  | 3064 - Sicoob Goiânia | Rotina de contato - Janeiro;#3591 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4422500% | 2021-01-29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3599 |  | 3246 - Sicoob Credseguro | Rotina de contato - Janeiro;#3591 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4422500% | 2021-01-29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3609 |  | 3299 - Sicoob Engecred | Rotina de contato - Janeiro;#3591 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4422500% | 2021-01-29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3616 |  | 3300 - Sicoob Lojicred | Rotina de contato - Janeiro;#3591 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4422500% | 2021-01-29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3622 |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo | Rotina de contato - Janeiro;#3591 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4422500% | 2021-01-29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3624 |  | 3343 - Sicoob Empresarial | Rotina de contato - Janeiro;#3591 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4422500% | 2021-01-29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3625 |  | 3350 - Sicoob Cooprem | Rotina de contato - Janeiro;#3591 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4422500% | 2021-01-29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3626 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Rotina de contato - Janeiro;#3591 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4422500% | 2021-01-29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3627 |  | 5008 - Sicoob UniAM | Rotina de contato - Janeiro;#3591 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4422500% | 2021-01-29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3628 |  | 5014 - Sicoob Unicidades | Rotina de contato - Janeiro;#3591 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4422500% | 2021-01-29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3629 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia | Rotina de contato - Janeiro;#3591 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4422500% | 2021-01-29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3630 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano | Rotina de contato - Janeiro;#3591 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4422500% | 2021-01-29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3631 |  | 5028 - Sicoob Roraima | Rotina de contato - Janeiro;#3591 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4422500% | 2021-01-29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3632 |  | 5038 - Sicoob UniRBO | Rotina de contato - Janeiro;#3591 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4422500% | 2021-01-29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3634 |  | 5145 - Sicoob Medcred | Rotina de contato - Janeiro;#3591 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4422500% | 2021-01-29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3635 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste | Rotina de contato - Janeiro;#3591 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4422500% | 2021-01-29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3637 |  | 4295 - Sicoob UniSP | Rotina de contato - Janeiro;#3591 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4422500% | 2021-01-29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3639 | Envio_formulário_2021 | Envio de formulários e compilação de dados | Planejamento Arquitetura 2021;#3130 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4423200% | 2021-03-05 | Concluídas | Gestão interna |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3640 | Relatório de Gestão | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4421400% | 4422500% | 2021-01-29 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3641 |  | Criação de Cronograma | Relatório de Gestão;#763 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4422500% | 4422500% | 2021-01-29 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3643 |  | Criação de Formulário | Relatório de Gestão;#763 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4421400% | 4421400% | 2021-01-18 | Concluídas | Formulário | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3644 |  | Disparo boletim de mkt |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ATIVA | anac.batista@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422864% | 4422900% | 2021-01-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3645 |  | Envio de formulário | Relatório de Gestão;#763 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4421400% | 4421400% | 2021-01-18 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 3 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3646 | Planejamento Projetos 2021 | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4420000% | 4420400% | 2021-01-08 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3647 |  | Criação de cronograma mês a mês | Planejamento Projetos 2021;#3646 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4420000% | 4420400% | 2021-01-08 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3648 |  | Criação de cronograma mês a mês |  | Projeto |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br |  | 4422865% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3649 |  | Criação de planejamento | Planejamento Projetos 2021;#3646 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4420000% | 4420400% | 2021-01-08 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3650 | Treinamento de pontos focais | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4420700% | 4421100% | 2021-01-15 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3651 |  | Criação de projeto | Treinamento de pontos focais;#3650 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4420700% | 4420900% | 2021-01-13 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3654 |  | Criação de cronograma | Treinamento de pontos focais;#3650 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4420900% | 4420900% | 2021-01-13 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3655 |  | Criação de treinamento | Treinamento de pontos focais;#3650 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4421100% | 4421100% | 2021-01-15 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3656 | Reunião_Cooperativas_2021 | Reunião com as cooperativas |  | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422867% |  |  | Não Iniciado | Gestão interna |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3657 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural | Reunião_Cooperativas_2021;#3656 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422867% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3658 |  | 3058 - Sicoob Credigoiás | Reunião_Cooperativas_2021;#3656 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422867% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3659 |  | 3064 - Sicoob Goiânia | Reunião_Cooperativas_2021;#3656 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4420800% | 4420800% | 2021-01-12 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3660 |  | 3299 - Sicoob Engecred | Reunião_Cooperativas_2021;#3656 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422867% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3661 |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo | Reunião_Cooperativas_2021;#3656 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422867% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3662 |  | 3343 - Sicoob Empresarial | Reunião_Cooperativas_2021;#3656 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422867% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3663 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Reunião_Cooperativas_2021;#3656 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422867% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3664 |  | 5008 - Sicoob UniAM | Reunião_Cooperativas_2021;#3656 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422867% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3665 |  | 5014 - Sicoob Unicidades | Reunião_Cooperativas_2021;#3656 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422867% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3666 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia | Reunião_Cooperativas_2021;#3656 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422867% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3667 |  | 5145 - Sicoob Medcred | Reunião_Cooperativas_2021;#3656 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422867% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3668 | Mídia Off Ativa | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4422100% | 4422100% | 2021-01-25 | Concluídas | Plano de mídia | Mídia off |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3669 |  | Levantamento de contratos | Mídia Off Ativa;#3668 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4422100% | 4422100% | 2021-01-25 | Concluídas | Plano de mídia | Mídia off |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3670 | Endomarketing UNISP | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4420900% | 4421800% | 2021-01-22 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3671 |  | Reunião | Endomarketing UNISP;#3670 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4420900% | 4420900% | 2021-01-13 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 2 | 120 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3672 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural | Envio_formulário_2021;#3639 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4426000% | 2021-03-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3673 |  | 3055 - Sicoob Coopercred | Envio_formulário_2021;#3639 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4426000% | 2021-03-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3674 |  | 3056 - Sicoob Mineiros | Envio_formulário_2021;#3639 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4423200% | 2021-01-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3675 |  | 3058 - Sicoob Credigoiás | Envio_formulário_2021;#3639 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4423200% | 2021-01-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3676 |  | 3064 - Sicoob Goiânia | Envio_formulário_2021;#3639 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4423200% | 2021-02-01 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3677 |  | 3246 - Sicoob Credseguro | Envio_formulário_2021;#3639 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4423200% | 2021-02-01 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3678 |  | 3299 - Sicoob Engecred | Envio_formulário_2021;#3639 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4423200% | 2021-02-01 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3679 |  | Criação de projeto | Endomarketing UNISP;#3670 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4421000% | 4421800% | 2021-01-22 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3680 |  | 3300 - Sicoob Lojicred | Envio_formulário_2021;#3639 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4423200% | 2021-01-25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3681 |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo | Envio_formulário_2021;#3639 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4423200% | 2021-01-27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3682 |  | 3343 - Sicoob Empresarial | Envio_formulário_2021;#3639 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4423200% | 2021-01-28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3683 | Contato com as cooperativas | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4420700% | 4422500% | 2021-01-29 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3684 |  | 3350 - Sicoob Cooprem | Envio_formulário_2021;#3639 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4423200% | 2021-02-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3685 |  | 4295 - Sicoob UniSP | Envio_formulário_2021;#3639 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4423200% | 2021-01-25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3686 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Envio_formulário_2021;#3639 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4423200% | 2021-02-02 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3687 |  | 5008 - Sicoob UniAM | Envio_formulário_2021;#3639 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4423200% | 2021-01-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3688 |  | 5014 - Sicoob Unicidades | Envio_formulário_2021;#3639 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4423200% | 2021-02-01 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3689 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia | Envio_formulário_2021;#3639 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4423200% | 2021-01-27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3690 |  | Rotina de contato | Contato com as cooperativas;#3683 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4420700% | 4422500% | 2021-01-29 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 20 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3691 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano | Envio_formulário_2021;#3639 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4423200% | 2021-01-27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3692 |  | 5028 - Sicoob Roraima | Envio_formulário_2021;#3639 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4423200% | 2021-01-29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3693 |  | 5038 - Sicoob UniRBO | Envio_formulário_2021;#3639 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4423200% | 2021-01-29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3694 |  | 5145 - Sicoob Medcred | Envio_formulário_2021;#3639 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4426000% | 2021-03-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3695 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste | Envio_formulário_2021;#3639 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4423200% | 2021-02-01 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3696 | POP de migração | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4420100% | 4422500% | 2021-01-29 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3697 |  | Reunião | POP de migração;#3696 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4420100% | 4420100% | 2021-01-05 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1.5 | 90 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3698 |  | Levantamento de etapas | POP de migração;#3696 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4420100% | 4420200% | 2021-01-06 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3699 |  | Criação do POP | POP de migração;#3696 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4422400% | 4422400% | 2021-01-28 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3700 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano | Reunião_Cooperativas_2021;#3656 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4420900% | 4420900% | 2021-01-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3701 | Concurso Fotográfico (fase 1) | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4422300% | 4422500% | 2021-01-29 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3702 |  | Criação de forms para temas | Concurso Fotográfico (fase 1);#3701 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4422300% | 4422300% | 2021-01-27 | Concluídas | Formulário | Projeto |  |  | 100% | 3 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3703 |  | Consolidação de respostas | Concurso Fotográfico (fase 1);#3701 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4422869% | 4422500% | 2021-01-29 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3704 |  | Pesquisa de matéria sobre carreira | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422700% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3705 |  | Levantamento | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br |  | 4422870% | 4420700% | 2021-01-11 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3706 |  | Textos de apresentação do novo formato | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4420200% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3707 |  | Matéria Institucional 3 | Entregas Proativas;#545 | Etapa |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4420300% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3708 |  | Levantamento | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4420200% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3709 |  | Revisão parcial (alterações) | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4420600% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3710 |  | Apoio à Diagramação | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4420600% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3711 |  | Produção | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4420600% |  | 2021-01-10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3712 |  | Texto - Homenagem ao Dr. Mário | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4420600% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3713 |  | Levantamento | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4420600% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3714 |  | Produção | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4420600% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3715 |  | Revisão | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4420600% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3716 |  | Revisão | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4420600% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3717 |  | Novos anúncios | Informativo Top - 3ª Edição;#779 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4420600% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3718 |  | Agências | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4420600% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3719 |  | Alteração | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422700% | 4422700% | 2021-02-01 17:59 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3720 |  | Alteração | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425500% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3721 |  | Alteração | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422700% | 4422700% | 2021-02-01 18:02 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3722 |  | Revisão | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422700% | 4422700% | 2021-02-01 18:00 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3723 |  | Texto para a capa | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422700% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3724 |  | PIX 2021 | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422700% | 4422700% | 2021-02-01 18:03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3725 |  | Apoio a Diagramação | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425500% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3726 |  | Revisão | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425500% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3727 |  | Levantamento dos números | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422700% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3728 |  | Arquivos Intranet Sicoob | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4420200% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3729 |  | 2ª versão | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4420200% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3730 | SOLICITAÇÃO DE ARTE PARA ESTACIONAMENTO | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 217958 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4422877% | 4423000% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3731 |  | Redação | SOLICITAÇÃO DE ARTE PARA ESTACIONAMENTO;#3730 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4422877% | 4423000% | 2021-02-05 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 10 |  |  |  | 1 | 38 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3732 | Revisão peças AGO | Abertura de Projeto |  | Serviço | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 215475 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | 4422936% | 4422900% | 2021-02-03 16:30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3733 |  | Revisão | Revisão peças AGO;#3732 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4422936% | 4422900% | 2021-02-02 | Concluídas | Peça Específica | Revisão | Apresentação |  | 100% | 1 |  |  |  | 0 | 25 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3734 | PUBLICAÇÃO DE ARTE GPTW | GLPI |  | Serviço | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 217985 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422943% |  | 2021-01-31 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3735 |  | Postagem redes sociais | PUBLICAÇÃO DE ARTE GPTW;#3734 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422943% |  | 2021-01-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3736 |  | Ativar enxoval | PUBLICAÇÃO DE ARTE GPTW;#3734 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422943% |  | 2021-01-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3737 |  | Matéria Institucional 4 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4420300% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3738 |  | Levantamento | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4420300% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3739 |  | Apresentação | GMR - Janeiro;#2929 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4420000% |  | 2021-02-02 10:36 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3740 |  | PDCA - levantamento | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4421500% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3741 | Postagem link consórcio Linkedin | Abertura de Projeto |  | Serviço | Sistêmico |  | ATIVA | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422948% |  | 2021-01-31 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3742 |  | post | Postagem link consórcio Linkedin;#3741 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422948% |  | 2021-01-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3743 | Subir campanha - Semana Patrimonial | Impulsionamento |  | Projeto | Sistêmico |  | ATIVA | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-03 17:03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3744 |  | Análise de verba | Subir campanha - Semana Patrimonial;#3743 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-03 17:03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3745 |  | Criação de campanha | Subir campanha - Semana Patrimonial;#3743 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-03 17:03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3746 |  | Modelo - aniversário | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4420000% | 4420000% | 2021-01-04 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3747 |  | Modelo pré-assembleia | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4420000% | 4420000% | 2021-01-04 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3748 | MKT INSTITUCIONAL - Vídeo de apresentação Agência | Abertura de Projeto |  | Atendimento | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 216954 | marina.romagnoli@sicoob.com.br |  | 4422963% |  | 2021-03-01 11:29 | Concluídas |  | Nova agência |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3749 |  | Arquitetura (Vídeos 3D - Tour) | MKT INSTITUCIONAL - Vídeo de apresentação Agência;#3748 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422963% | 4422900% | 2021-02-02 | Concluídas | Anteprojeto |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3750 |  | Audiovisual (edição) | MKT INSTITUCIONAL - Vídeo de apresentação Agência;#3748 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4422963% | 4423700% | 2021-02-10 | Concluídas | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3759 | Atendimento à imprensa | Fevereiro |  | Atendimento |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4422966% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Atendimento à imprensa |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3760 |  | OCB-GO | Atendimento à imprensa;#3201 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4422966% |  | 2021-02-05 | Concluídas |  | Atendimento à imprensa |  |  | 100% | [10 empty] | ​Sicoob única instituição financeira na cidade | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3761 |  | OCB-GO | Atendimento à imprensa;#3201 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4422966% |  | 2021-02-05 | Concluídas |  | Atendimento à imprensa |  |  | 100% | [10 empty] | ​Resultados 2020 | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3767 |  | Apresentação - Comitê | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4420200% | 4422700% | 2021-01-31 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3768 |  | PDCA - GMR | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422800% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3769 |  | Atualização de mailing | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4422967% | 4425500% | 2021-02-26 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3770 |  | Planejamento mês a mês | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4422967% | 4425500% | 2021-03-23 10:32 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3774 | TESTANDO ESTE PROJETO | TESTE | [5 empty] | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4422968% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3775 |  | TESTANDO ESSA TAREFA | TESTANDO ESTE PROJETO;#3774 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4422968% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3780 | Testando projeto 9999 | testando tarefa 9999 |  |  | Sistêmico |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4422900% | 4423000% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3783 | Boletim Institucional | Abertura de Projeto |  | Serviço | Sistêmico |  | ATIVA | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | 4422969% | 4423000% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3785 |  | Envio do Boletim Institucional de Fevereiro | Boletim Institucional;#3783 |  |  |  |  | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422970% | 4423000% | 2021-02-04 14:31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3818 |  | testando asdasdasdasd | [5 empty] | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4422973% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3819 | testando projeto | teste asdasd 999 | [5 empty] | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4422973% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3820 | Campanha de carnaval | Abertura de Projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 217962 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4422974% | 4423100% |  | Não Iniciado | Endomarketing | Projeto |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3821 | Campanha de carnaval | Abertura de Projeto |  | Projeto |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br |  | 4422974% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3822 |  | Redação | Campanha de carnaval;#3820 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4422974% | 4423200% | 2021-02-08 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 9 |  |  |  | 1 | 47 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3823 |  | Ações de Endomarketing | Campanha de carnaval;#3820 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4422974% | 4423200% | 2021-02-05 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3824 |  | Plano de postagens | Campanha de carnaval;#3820 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422974% | 4423200% | 2021-02-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3833 | GMR fevereiro 2021 | abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4423031% |  | 2021-02-05 | Concluídas |  | Rotinas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3834 |  | Atualização do painel | GMR fevereiro 2021;#3833 | Etapa |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4423031% |  | 2021-02-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3836 |  | Consolidação dos faróis | GMR fevereiro 2021;#3833 | Etapa |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4423031% |  | 2021-02-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3837 |  | Painel Overview | GMR fevereiro 2021;#3833 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4423031% |  | 2021-02-05 | Concluídas | Atualização |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3838 |  | Farol de resultados | GMR fevereiro 2021;#3833 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4423031% |  | 2021-02-05 | Concluídas | Atualização |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3839 |  | Apresentações | GMR fevereiro 2021;#3833 | Etapa |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4423031% |  | 2021-02-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3840 |  | Apresentação | GMR fevereiro 2021;#3833 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4423031% |  | 2021-02-05 | Concluídas | Apresentação |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3842 | Migração UNIRBO | SITE |  | Serviço | 5038 - Sicoob UNIRBO |  | 218048 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4423040% |  | 2021-01-31 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3843 |  | Publicações obrigatórias | Migração UNIRBO;#3842 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4423040% |  | 2021-01-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3844 |  | Relatórios de gestão | Migração UNIRBO;#3842 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4423040% |  | 2021-01-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3845 |  | Demonstrações contábeis | Migração UNIRBO;#3842 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4423040% |  | 2021-01-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3846 | Migração UNICIDADES | SITE |  | Serviço |  |  | 206705 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4423040% |  | 2021-01-31 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3847 |  | Demonstrações contábeis | Migração UNICIDADES;#3846 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4423040% |  | 2021-01-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3848 |  | Relatório de sustentabilidade | Migração UNICIDADES;#3846 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4423040% |  | 2021-01-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3849 |  | Relatórios de gestão | Migração UNICIDADES;#3846 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4423040% |  | 2021-01-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3850 |  | Alteração texto | Migração UNICIDADES;#3846 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4423040% |  | 2021-01-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3851 | Revisão comunicado | Abertura de projeto |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 218126 | anac.batista@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4423064% | 4423000% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3852 |  | Revisão texto | Revisão comunicado;#3851 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4423064% | 4423000% | 2021-02-04 | Concluídas | Peça Específica | Revisão | Comunicado |  | 100% | 1 |  |  |  | 0 | 17 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3853 | Divulgação do Portal de POPs | Abertura de Projeto |  | Serviço |  |  | 218654 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4423070% | 4423700% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3854 |  | Redação | Divulgação do Portal de POPs;#3853 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4423070% | 4423200% | 2021-02-10 | Concluídas | Peça Específica | Criação | E-mail mkt |  | 100% | 1 |  |  |  | 0 | 52 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3855 | Relatório de gestão | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4423071% | 4431000% |  | Não Iniciado |  | Relatório de gestão |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3856 |  | Mensagem do Presidente | Relatório de gestão;#3855 | Etapa |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4423071% |  | 2021-05-03 17:24 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3857 |  | Controle e risco | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4423071% | 4424600% | 2021-02-19 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3859 |  | Levantamento | Relatório de gestão;#3855 | Etapa |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4423071% |  | 2021-05-03 17:24 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3860 |  | Revisão total | Relatório de gestão;#3855 | Etapa |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4423071% |  |  | Não Iniciado |  | Relatório de gestão |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3861 |  | Revisão | Relatório de gestão;#3855 | Etapa |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4423071% |  | 2021-05-03 17:25 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3862 |  | Textos padronizados | Relatório de gestão;#3855 | Etapa |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4423071% |  | 2021-05-03 17:25 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3863 |  | Revisão parcial | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4423071% |  | 2021-04-05 14:54 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3864 |  | Revisão | Relatório de gestão;#3855 | Etapa |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4423071% |  | 2021-05-03 17:24 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3865 |  | Centário econômico | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4423071% | 4423600% | 2021-02-02 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3866 |  | Governança | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4423071% | 4424600% | 2021-02-19 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3867 |  | 3299 - Sicoob Engecred | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4423071% | 4421600% | 2021-01-20 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3868 |  | 3056 - Sicoob Mineiros | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4423071% | 4421600% | 2021-01-20 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3869 |  | 3064 - Sicoob Goiânia | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4423071% | 4421600% | 2021-01-20 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3870 |  | 3343 - Sicoob Empresarial | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4423071% | 4421600% | 2021-01-20 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3871 |  | 5145 - Sicoob Medcred | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4423071% |  | 2021-02-28 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3872 |  | 3246 - Sicoob Credseguro | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4423071% | 4424600% | 2021-02-19 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3873 |  | 5028 - Sicoob Roraima | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4423071% | 4421600% | 2021-01-20 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3874 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4423071% | 4421600% | 2021-01-20 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3875 |  | 5008 - Sicoob UNIAM | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4423071% |  | 2021-02-28 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3876 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4423071% | 4421600% | 2021-01-20 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3877 |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4423071% | 4421600% | 2021-01-20 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3879 |  | 3300 - Sicoob Lojicred | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4423071% | 4421600% | 2021-01-20 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3880 |  | 5014 - Sicoob Unicidades | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4423071% | 4421600% | 2021-01-20 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3881 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4423071% | 4421600% | 2021-01-20 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3882 |  | 3350 - Sicoob Cooprem | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4423071% | 4421600% | 2021-01-20 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3883 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4423071% | 4421600% | 2021-01-20 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3884 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4423071% | 4421600% | 2021-01-20 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3885 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4423071% | 4424900% | 2021-02-22 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3886 |  | 5038 - Sicoob UNIRBO | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4423071% | 4424600% | 2021-02-19 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3887 |  | 3055 - Sicoob Coopercred | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4423071% | 4421600% | 2021-01-20 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3888 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4423071% |  | 2021-02-27 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3889 |  | 5038 - Sicoob UNIRBO | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4423071% |  | 2021-02-27 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3890 |  | 3064 - Sicoob Goiânia | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4423071% | 4428100% | 2021-03-16 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3891 |  | 5028 - Sicoob Roraima | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4423071% |  | 2021-02-27 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3892 |  | 3056 - Sicoob Mineiros | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4423071% |  | 2021-02-27 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3893 |  | 3343 - Sicoob Empresarial | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4423071% |  | 2021-02-27 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3894 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4423071% | 4424600% | 2021-02-19 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3895 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4423071% | 4430100% | 2021-04-15 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3896 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4423071% | 4425600% | 2021-03-01 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3898 |  | 3055 - Sicoob Coopercred | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4423071% | 4428500% | 2021-04-16 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3899 |  | 3246 - Sicoob Credseguro | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4423071% |  | 2021-02-23 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3900 |  | 5014 - Sicoob Unicidades | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4423071% | 4426000% | 2021-03-05 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3901 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4423071% | 4429800% | 2021-04-12 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3902 |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4423071% |  | 2021-03-18 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3903 |  | 3299 - Sicoob Engecred | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4423071% | 4421600% | 2021-01-20 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3904 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4423071% |  | 2021-02-25 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3905 |  | 5008 - Sicoob UNIAM | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4423071% | 4426000% | 2021-03-05 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3906 |  | 3350 - Sicoob Cooprem | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4423071% |  | 2021-03-27 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3907 |  | 5145 - Sicoob Medcred | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4423071% | 4431100% | 2021-04-25 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3908 |  | 3300 - Sicoob Lojicred | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4423071% | 4428700% | 2021-04-01 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3909 | RORAIMA_INAUGURAÇÃO_NOVA AGENCIA | Abertura de projeto |  | Serviço | 5028 - Sicoob Roraima |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4423077% | 4423500% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3911 |  | Redação | RORAIMA_INAUGURAÇÃO_NOVA AGENCIA;#3092 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4423077% | 4423200% | 2021-02-08 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 8 |  |  |  | 2 | 9 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3912 | Divulgação Top Desk | Abertura de projeto |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | 4423158% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3913 |  | Disparo de peças | Divulgação Top Desk;#3912 |  |  |  |  | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4423158% | 4423500% | 2021-02-18 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3914 | Migração Unirbo | SITE |  | Projeto | 5038 - Sicoob UNIRBO |  | ATIVA | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4423164% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3915 |  | Relatórios de gestão | Migração Unirbo;#3914 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4423164% |  | 2021-02-04 15:30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3916 |  | Estatuto Social | Migração Unirbo;#3914 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4423164% |  | 2021-02-04 15:30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3917 |  | Novos Textos | Migração Unirbo;#3914 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4423164% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3918 |  | Demonstrações contábeis | Migração Unirbo;#3914 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4423164% |  | 2021-02-04 15:30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3919 | Migração Roraima | SITE |  | Projeto | 5028 - Sicoob Roraima |  | ATIVA | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4423164% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3920 |  | Demonstrações Contábeis | Migração Roraima;#3919 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4423164% |  | 2021-02-04 15:31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3921 |  | Estatuto Social | Migração Roraima;#3919 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4423164% |  | 2021-02-04 15:31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3922 |  | Relatórios de gestão | Migração Roraima;#3919 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4423164% |  | 2021-02-04 15:30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3923 |  | Novos textos | Migração Roraima;#3919 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4423164% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3924 | Migração UniAM | SITE |  | Projeto | 5008 - Sicoob UNIAM |  | ATIVA | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4423164% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3926 |  | Novos textos | Migração UniAM;#3924 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4423164% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3927 |  | Relatórios de gestão | Migração UniAM;#3924 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4423164% |  | 2021-02-04 15:31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3928 |  | Estatuto Social | Migração UniAM;#3924 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4423164% |  | 2021-02-04 15:31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3929 |  | Demonstrações Contábeis | Migração UniAM;#3924 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4423164% |  | 2021-02-04 15:31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3932 |  | Estadão (CCS) | [5 empty] | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4423100% | 4423200% | 2021-02-28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3934 |  | Estadão (CCS) | Atendimento à imprensa;#3201 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4423100% | 4423200% | 2021-02-05 | Concluídas |  | Atendimento à imprensa |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3935 | Migração Cooprem | SITE |  | Projeto | 3350 - Sicoob Cooprem |  | ATIVA | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4423271% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3936 |  | Demonstrações contábeis | Migração Cooprem;#3935 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4423271% |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3937 |  | Estatuto Social | Migração Cooprem;#3935 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4423271% |  | 2021-02-05 17:07 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3938 |  | Relatórios de gestão | Migração Cooprem;#3935 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4423271% |  | 2021-02-25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3939 |  | Novos textos | Migração Cooprem;#3935 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4423271% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3940 | Migração Empresarial | SITE |  | Projeto | 3343 - Sicoob Empresarial |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4423271% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3941 |  | Novos textos | Migração Empresarial;#3940 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4423271% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3942 |  | Relatório de gestão | Migração Empresarial;#3940 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4423271% |  | 2021-02-25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3943 |  | Estatuto Social | Migração Empresarial;#3940 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4423271% |  | 2021-02-05 17:08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3944 |  | Demonstrações contábeis | Migração Empresarial;#3940 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4423271% |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3945 | Migração UNICNG | SITE |  |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | ATIVA | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4423271% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3947 |  | Novos textos | Migração UNICNG;#3945 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4423271% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3948 |  | Relatórios de gestão | Migração UNICNG;#3945 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4423271% |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3949 |  | Estatuto Social | Migração UNICNG;#3945 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4423271% |  | 2021-02-05 17:08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3950 |  | Demonstrações Contábeis | Migração UNICNG;#3945 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4423271% |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3951 |  | Demonstrações Contábeis | Migração UNICNG;#3945 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4423271% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3952 | ROTEIRO VIDEO | Abertura de Projeto |  | Serviço | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  | 219145 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4423537% | 4423800% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3953 |  | Roteiro Vídeo | ROTEIRO VIDEO;#3952 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4423500% | 4423800% | 2021-02-11 | Concluídas | Roteiro | Criação | Roteiro vt |  | 100% | 1 |  |  |  | 2 | 47 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3954 | SOLICITAÇÃO DE ARTE PARA VENDA DE RELOGIOS | Abertura de Projeto |  |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 219270 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4423539% | 4423900% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3956 |  | Redação | SOLICITAÇÃO DE ARTE PARA VENDA DE RELOGIOS;#3954 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4423539% | 4423700% | 2021-02-11 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 3 |  |  |  | 1 | 44 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3957 |  | Sicoob UniCentro Norte Goiano inaugura ponto de atendimento no Jaiara Shopping, em Anápolis | Atendimento Geral ASCOM;#524 | Atendimento | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 219738 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4423200% | 4423500% | 2021-02-08 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3958 |  | Revisão do Arquivo anexado | Atendimento Geral ASCOM;#524 | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 217551 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4423544% | 4423700% | 2021-02-11 | Concluídas | Peça Específica | Atendimento GeralRevisão | Peça específica |  | 100% | 1 |  |  |  | 2 | 58 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3959 |  | REDAÇÃO | Cartão de reconhecimento;#3960 | Serviço | 3350 - Sicoob Cooprem |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4423650% | 4423600% | 2021-02-10 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Cartão comemorativo |  | 100% | 1 |  |  |  | 0 | 48 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3960 | Cartão de reconhecimento | Abertura de projeto |  | Serviço | 3350 - Sicoob Cooprem |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4423650% | 4423600% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3961 | Envio de Boletim | Abertura de projeto |  | Serviço | Sistêmico |  | Ativa | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | 4423749% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3962 |  | Envio do boletim institucional e de produtos | Envio de Boletim;#3961 |  |  |  |  | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4423749% | 4423700% | 2021-02-10 15:18 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3963 | Revisão PLaca de Inauguração | Abertura de Projeto |  |  | 5028 - Sicoob Roraima |  | 220677 | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | 4423768% | 4423700% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3965 |  | Revisão de texto | Revisão PLaca de Inauguração;#3963 |  |  |  |  | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4423768% | 4423700% | 2021-02-11 | Concluídas | Peça Específica | Revisão | Placa |  | 100% | 1 |  |  |  | 0 | 21 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3966 | Gerar LINK de arquivo. | Abertura de Projeto |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | thauana.franco@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4423840% | 4423800% | 2021-02-11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3967 |  | Gerar LINK de arquivo. | Gerar LINK de arquivo.;#3966 | Serviço |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4423840% | 4423800% | 2021-02-11 11:13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3968 | Disparo de E-mail Pop | Abertura de Projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 218654 | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | 4423842% | 4423800% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3970 |  | Disparo de E-mail Pop | Disparo de E-mail Pop;#3968 |  |  |  |  | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4423800% | 4423800% | 2021-02-11 13:53 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3973 | Vídeos atualização cadastral | Abertura de projeto |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | anac.batista@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4423844% | 4424600% | 2021-02-17 14:17 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3974 |  | Vídeo redes sociais, vídeo TV corporativa, stories | Vídeos atualização cadastral;#3973 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | anac.batista@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4423844% | 4424600% | 2021-03-04 09:06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3975 |  | Adaptação vídeo | Vídeo Sicoob UniSP;#3190 |  |  |  |  | jose.saulo@sicoob.com.br |  | 4423846% |  | 2021-02-21 | Concluídas | Vídeo | Adaptação | Vídeo |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3976 |  | Adaptação vídeo | Vídeo Sicoob UniSP;#3190 |  |  |  |  | jose.saulo@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4423846% | 4422400% | 2021-01-21 | Concluídas | Vídeo | Adaptação | Vídeo |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3977 | Fotos Colaboradores | Fotos colaboradores Central |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 209038 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4423847% | 4423600% | 2021-02-09 | Concluídas | Captação de vídeo e áudio | Captação | Captação |  | 100% |  |  |  |  | 9 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3978 | FOTOS INSTITUCIONAIS DOS FUNCIONÁRIOS PARA CRACHÁS | Fotos colaboradores Lojicred |  |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 207087 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4423847% | 4423500% | 2021-02-05 | Concluídas | Captação de vídeo e áudio | Captação | Captação |  | 100% |  |  |  |  | 19 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3979 |  | Adaptação | MKT INSTITUCIONAL - Vídeo de apresentação Agência;#3748 |  |  |  |  | jose.saulo@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4423847% | 4423700% | 2021-02-10 | Concluídas | Vídeo | Adaptação | Vídeo |  | 100% | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3980 | Revisão de peça | Abertura de Projeto |  | Atendimento | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  | 220687 | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | 4423849% | 4423800% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3982 |  | Revisão de peça | Revisão de peça;#3980 |  |  |  |  | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4423849% | 4423800% | 2021-02-11 | Concluídas | Peça Específica | Revisão | Peça específica |  | 100% | 1 |  |  |  | 0 | 14 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3983 |  | Divulgação de Matéria Ação Social - Sicoob Uni Sudeste | Atendimento Geral ASCOM;#524 | Atendimento | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 221274 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4424400% | 4424600% | 2021-02-19 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3984 | Disparo de Boletim | Abertura de Projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ATIVA | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | 4424458% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3986 |  | Disparo de Boletim | Disparo de Boletim;#3984 |  |  |  |  | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4424458% | 4424400% | 2021-03-04 09:06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3987 |  | Feed/post | Vídeos atualização cadastral;#3973 |  |  |  |  | jose.saulo@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4424459% | 4424600% | 2021-02-17 | Concluídas | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3988 |  | Feed/Post | Vídeos atualização cadastral;#3973 |  |  |  |  | jose.saulo@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4424459% | 4424600% | 2021-02-17 | Concluídas | Vídeo | Adaptação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3989 |  | TV Corporativa | Vídeos atualização cadastral;#3973 |  |  |  |  | jose.saulo@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4424459% | 4424600% | 2021-02-17 | Concluídas | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3990 | Ajustes em Redação - Dia da Mulher - Central | Abertura de Projeto |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ATIVA | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4424471% | 4424600% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3991 |  | Ajustes em Redação - Dia da Mulher - Central | Ajustes em Redação - Dia da Mulher - Central;#3990 |  |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4424471% | 4424600% | 2021-02-18 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 3 |  |  |  | 1 | 46 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3992 | RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 - AGO | Abertura de Projeto |  |  | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 210194 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4424536% | 4424600% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3994 |  | Redação | RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 - AGO;#3992 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4424536% | 4424600% | 2021-02-18 | Concluídas | Campanha | Criação | Campanha |  | 100% | 12 |  |  |  | 2 | 11 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3995 | ARTE ASSEMBLEIA DIGITAL | Abertura de Projeto |  | Atendimento | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  | 218298 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4424536% | 4424600% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3997 |  | Redação | ARTE ASSEMBLEIA DIGITAL;#3995 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4424536% | 4424600% | 2021-02-18 | Concluídas | Campanha | Criação | Campanha |  | 100% | 12 |  |  |  | 2 | 7 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
3999 | Ajustes Vídeo Covid | Abertura de Projeto |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4424538% | 4424500% | 2021-02-19 10:30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4000 |  | Redação | Ajustes Vídeo Covid;#3999 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4424538% | 4424500% | 2021-02-18 | Concluídas | Roteiro | Adaptação | Roteiro vt |  | 100% | 1 |  |  |  | 0 | 26 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4001 |  | Troféu CNV Sicoob Goiânia | REDAÇÃO - Troféu CNV;#4003 |  | 3064 - Sicoob Goiânia |  | REDAÇÃO - Troféu CNV | anac.batista@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4424544% | 4424900% | 2021-02-22 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 3 |  |  |  | 1 | 23 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4003 | REDAÇÃO - Troféu CNV | Abertura de projeto |  | Serviço | 3064 - Sicoob Goiânia |  | 219755 | anac.batista@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4424544% | 4424900% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4004 | Divulgação_Topdesk | Abertura de Projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 215280 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4424555% | 4425000% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4006 |  | Redação Treinamento | Divulgação_Topdesk;#4004 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4424555% | 4425000% | 2021-02-22 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 3 |  |  |  | 1 | 19 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4007 |  | Roteiro Vídeo | Divulgação_Topdesk;#4004 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4424555% | 4425200% | 2021-02-24 | Concluídas | Roteiro | Criação | Roteiro vt |  | 100% | 1 |  |  |  | 3 | 8 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4008 |  | Vídeo | Ajustes Vídeo Covid;#3999 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4424571% | 4424500% | 2021-02-18 | Concluídas | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4009 |  | Vídeo | Ajustes Vídeo Covid;#3999 |  |  |  |  | jose.saulo@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4424643% | 4424500% | 2021-02-18 | Concluídas | Vídeo | Adaptação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4010 |  | Vídeo | Ajustes Vídeo Covid;#3999 |  |  |  |  | jose.saulo@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4424643% | 4424500% | 2021-02-18 | Concluídas | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4011 |  | Vídeo | Ajustes Vídeo Covid;#3999 |  |  |  |  | jose.saulo@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4424643% | 4424500% | 2021-02-18 | Concluídas | Vídeo | Adaptação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4012 | Disparo de Boletim | Abertura de Projeto |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ATIVA | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | 4424656% | 4424600% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4013 |  | Disparo de Boletim | Disparo de Boletim;#3984 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ATIVA | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4424656% | 4424600% | 2021-03-04 09:06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4016 |  | Nota de falecimento - Dr. Lindomar | Atendimento Geral ASCOM;#524 | Atendimento | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 222057 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4424600% | 4424600% | 2021-02-19 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4018 | Disparo Comunicação TopDesk Treinamento | Abertura de Projeto |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 215280 | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4425047% | 4425000% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4019 |  | E-mail MKT - Mailings: Central e Corretora. | [5 empty] | thauana.franco@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4425047% | 4425000% | 2021-03-04 09:05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4020 |  | Post Whatsapp | Disparo Comunicação TopDesk Treinamento;#4018 |  |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4425047% | 4425000% | 2021-03-04 09:05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4021 | REDATOR - Adaptação de texto | Abertura de projeto |  | Serviço | 3246 - Sicoob Credseguro |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4425065% | 4425100% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4022 |  | Arte crédito consignado (adaptação) | REDATOR - Adaptação de texto;#4021 |  | 3246 - Sicoob Credseguro |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4425065% | 4425100% | 2021-02-24 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Peça conceito |  | 100% | 1 |  |  |  | 0 | 58 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4023 | VÍDEO - Ação Semana da Mulher (Seguros) | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - UniCorretora |  | 222688 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4425067% | 4425800% | 2021-03-03 09:44 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4024 |  | Video | VÍDEO - Ação Semana da Mulher (Seguros);#4023 |  | 2015 - UniCorretora |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4425068% | 4425800% | 2021-03-02 | Concluídas | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4025 | Reserva de Estúdio | Reserva estudio |  |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | E-mail para o Saulo | Katia.Borges@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4425078% | 4426000% | 2021-03-23 16:45 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4027 |  | Reserva estudio | Reserva de Estúdio;#4025 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4425000% | 4426000% | 2021-03-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4028 | Fotos GP mês de fevereiro | Fotos |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4425078% | 4425000% | 2021-02-24 11:03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4029 |  | Fotos | Fotos GP mês de fevereiro;#4028 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4425078% | 4425000% | 2021-02-22 | Concluídas | Captação de vídeo e áudio | Captação | Captação |  | 100% |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4030 | Ajuste Vídeo Dia do Cliente | Video |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4424900% | 4425000% | 2021-03-04 09:05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4032 |  | Vídeo | Ajuste Vídeo Dia do Cliente;#4030 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4425078% | 4425000% | 2021-02-23 | Concluídas | Vídeo | Adaptação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4035 |  | Vídeo | Ajuste Vídeo Dia do Cliente;#4030 |  |  |  |  | jose.saulo@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4425144% | 4425000% | 2021-02-23 | Concluídas | Vídeo | Adaptação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4036 | Disparo de Boletim 5 e 6 | Abertura de Projeto |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ATIVA | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | 4425145% | 4388500% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4037 |  | Disparo de Boletim 5 e 6 | Disparo de Boletim 5 e 6;#4036 |  |  |  |  | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4425145% | 4425100% | 2021-02-24 16:41 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4038 | Seminário Responsabilidade De Dirigentes De Cooperativas De Crédito | Abertura de Projeto |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 214857 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4425157% | 4425600% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4039 |  | Redação | Seminário Responsabilidade De Dirigentes De Cooperativas De Crédito;#3135 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4425157% | 4425600% | 2021-03-01 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 9 |  |  |  | 2 | 13 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4041 | REDATOR - Texto divulgação cartaz pix | Abertura de projeto |  | Serviço |  |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4425163% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4042 |  | Texto para post whatsapp | REDATOR - Texto divulgação cartaz pix;#4041 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4425163% | 4425300% | 2021-03-01 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Post whatsapp |  | 100% | 2 |  |  |  | 0 | 56 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4043 | REDAÇÃO_Dia_das_Mulheres_Live_Rondônia | Abertura de Projeto |  | Serviço | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 222560 | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4425240% | 4425600% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4044 |  | Criação texto | REDAÇÃO_Dia_das_Mulheres_Live_Rondônia;#4043 |  |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4425240% | 4425600% | 2021-03-02 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 3 |  |  |  | 1 | 46 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4045 | EDIÇÃO DE VIDEO | Abertura de Projeto |  | Projeto | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  | 222424 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4424900% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4047 |  | Vídeo | EDIÇÃO DE VIDEO;#4045 |  |  |  | 222424 | joao.costa@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4424900% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4048 | Campanha do Agasalho 2021 | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4425338% | 4426000% |  | Não Iniciado | Externo | Projeto |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4049 |  | Redação | Campanha do Agasalho 2021;#4048 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4425300% | 4425800% | 2021-03-04 | Concluídas | Campanha | Criação | Campanha |  | 100% | 12 |  |  |  | 3 | 48 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4050 |  | Projetos | Campanha do Agasalho 2021;#4048 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4425338% | 4425900% |  | Não Iniciado | Externo | Projeto |  |  | 0% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4051 |  | Mídias Digitais | Campanha do Agasalho 2021;#4048 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4425338% | 4425900% |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4053 |  | Audiovisual | Campanha do Agasalho 2021;#4048 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4425338% | 4425900% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4055 |  | CAMPANHA DO AGASALHO 2021 - ASCOM | Atendimento Geral ASCOM;#524 | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 223777 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425300% | 4426000% | 2021-04-05 14:54 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4056 |  | Vídeo | EDIÇÃO DE VIDEO;#4045 |  |  |  | 222424 | jose.saulo@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4425349% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas | Vídeo | Adaptação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4058 |  | Blog post - AGO Engecred | Atendimento Geral ASCOM;#524 | Atendimento | 3299 - Sicoob Engecred |  | Whatsapp | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425359% | 4425600% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4059 | REDAÇÃO_Comunicação_Interna_UniSP | Abertura de Projeto |  | Serviço | 4295 - Sicoob UniSP |  | ATIVA | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4425372% | 4425600% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4060 |  | Criação texto | REDAÇÃO_Comunicação_Interna_UniSP;#4059 |  |  |  | ATIVA | thauana.franco@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4425372% | 4425600% | 2021-03-01 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 3 |  |  |  | 1 | 28 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4061 | Divulgação_Topdesk | Abertura de Projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 215280 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4425373% | 4427400% | 2021-03-19 10:42 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4063 |  | Vídeo | Divulgação_Topdesk;#4004 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 215280 | Katia.Borges@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4425373% | 4427400% | 2021-03-18 | Concluídas | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4064 | Atualização dos dados no vídeo dos grandes números da central sicoob uni para as assembleias Ordinárias | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 218574 | Katia.Borges@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4422900% | 4424600% | 2021-02-19 | Concluídas | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4066 |  | Vídeo | [5 empty] | Katia.Borges@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4425376% | 4424600% | 2021-02-19 | Concluídas | Vídeo | Adaptação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4067 | Reforma agência - 3343 - Atendimento | Abertura de projeto |  | Projeto | 3343 - Sicoob Empresarial |  | 216413 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4421800% |  |  | Em Curso |  | Reforma Agência |  |  | 50% |  |  |  |  | 95 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4068 | 3343_ReformaAgência_EP.R00 | Estudo preliminar - R00 | Reforma agência - 3343 - Atendimento;#4067 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4423200% | 2021-02-05 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência |  |  | 100% |  |  |  |  | 95 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4069 |  | Levantamento | 3343_ReformaAgência_EP.R00;#4068 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4423200% | 2021-02-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4070 |  | Cadastro de levantamento | 3343_ReformaAgência_EP.R00;#4068 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4423200% | 2021-02-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4071 |  | Planta de Layout | 3343_ReformaAgência_EP.R00;#4068 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4423200% | 2021-02-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4072 |  | Planta Técnica | 3343_ReformaAgência_EP.R00;#4068 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4423200% | 2021-02-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4073 |  | Planta de Construir/Demolir | 3343_ReformaAgência_EP.R00;#4068 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4423200% | 2021-02-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4074 |  | Imagens virtuais | 3343_ReformaAgência_EP.R00;#4068 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4423200% | 2021-02-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4075 |  | Apresentação | 3343_ReformaAgência_EP.R00;#4068 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422100% | 4423200% | 2021-02-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4076 |  | Visita Técnica | 3343_ReformaAgência_EP.R00;#4068 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425900% | 4425900% | 2021-02-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4077 | Avaliação de agência - 3246 - Goianira | Abertura de projeto |  | Serviço | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 202012 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4415100% | 4434400% |  | Em Curso | Avaliação | Nova agência |  |  | 50% |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4078 | 3246_Goianira_EP.R00 | Estudo preliminar - R00 | Avaliação de agência - 3246 - Goianira;#4077 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422800% | 4423200% | 2021-02-05 | Concluídas | Avaliação |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4079 |  | Avaliação de agência | 3246_Goianira_EP.R00;#4078 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422800% | 4423200% | 2021-02-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4080 | Retaguarda - 3300 - Nova sede | Abertura de projeto |  | Projeto | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 216778 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422200% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas |  | Retaguarda |  | 370 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4081 | 3300_NovaSede_EP.R00 | Estudo preliminar - R00 | Retaguarda - 3300 - Nova sede;#4080 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422200% | 4423500% | 2021-02-08 | Concluídas | Estudo Preliminar |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4082 |  | Levantamento | 3300_NovaSede_EP.R00;#4081 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422200% | 4423500% | 2021-02-08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4083 |  | Visita técnica | 3300_NovaSede_EP.R00;#4081 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422200% | 4423500% | 2021-02-08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4084 |  | Cadastro de levantamento | 3300_NovaSede_EP.R00;#4081 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422200% | 4423500% | 2021-02-08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4085 |  | Planta de Layout | 3300_NovaSede_EP.R00;#4081 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422200% | 4423500% | 2021-02-08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4086 |  | Planta Técnica | 3300_NovaSede_EP.R00;#4081 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422200% | 4423500% | 2021-02-08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4087 |  | Planta de Construir/Demolir | 3300_NovaSede_EP.R00;#4081 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422200% | 4423500% | 2021-02-08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4088 |  | Imagens virtuais | 3300_NovaSede_EP.R00;#4081 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422200% | 4423500% | 2021-02-08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4089 |  | Apresentação | 3300_NovaSede_EP.R00;#4081 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422200% | 4423500% | 2021-02-08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4090 | 3300_NovaSede_EP.R01 | Estudo preliminar - R01 | Retaguarda - 3300 - Nova sede;#4080 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424600% | 4425800% | 2021-03-03 | Concluídas | Estudo Preliminar |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4091 |  | Planta de Layout | 3300_NovaSede_EP.R01;#4090 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424600% | 4425800% | 2021-03-03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4092 |  | Planta Técnica | 3300_NovaSede_EP.R01;#4090 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424600% | 4425800% | 2021-03-03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4093 |  | Planta de Construir/Demolir | 3300_NovaSede_EP.R01;#4090 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424600% | 4425800% | 2021-03-03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4094 |  | Imagens virtuais | 3300_NovaSede_EP.R01;#4090 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424600% | 4425800% | 2021-03-03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4095 |  | Apresentação | 3300_NovaSede_EP.R01;#4090 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424600% | 4425800% | 2021-03-03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4096 | Retaguarda - 5004 - Sala de Patrimônio | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4423000% | 4423700% | 2021-02-10 | Concluídas |  | Retaguarda |  | 46 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4097 | 5004_SaladePatrimônio_AP.R00 | Anteprojeto - R00 | Retaguarda - 5004 - Sala de Patrimônio;#4096 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4423000% | 4423700% | 2021-02-10 | Concluídas | Anteprojeto |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4098 |  | Levantamento | 5004_SaladePatrimônio_AP.R00;#4097 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4423000% | 4423700% | 2021-02-10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4099 |  | Cadastro de levantamento | 5004_SaladePatrimônio_AP.R00;#4097 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4423000% | 4423700% | 2021-02-10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4100 |  | Planta de Layout | 5004_SaladePatrimônio_AP.R00;#4097 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4423000% | 4423700% | 2021-02-10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4101 |  | Planta Técnica | 5004_SaladePatrimônio_AP.R00;#4097 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4423000% | 4423700% | 2021-02-10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4102 |  | Detalhamento de marcenaria | 5004_SaladePatrimônio_AP.R00;#4097 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4423000% | 4423700% | 2021-02-10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4103 |  | Imagens virtuais | 5004_SaladePatrimônio_AP.R00;#4097 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4423000% | 4423700% | 2021-02-10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4104 |  | Apresentação | 5004_SaladePatrimônio_AP.R00;#4097 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4423000% | 4423700% | 2021-02-10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4105 | Rataguarda - 5004 - Sala de Inovação | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 212719 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4420200% | 4426700% |  | Em Curso |  | Retaguarda |  | 72 | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4106 | 5004_SaladeInovação_EP.R00 | Estudo preliminar - R00 | Rataguarda - 5004 - Sala de Inovação;#4105 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422200% | 4423900% | 2021-02-12 | Concluídas | Estudo Preliminar |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4107 |  | Levantamento | 5004_SaladeInovação_EP.R00;#4106 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422200% | 4423900% | 2021-02-12 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4108 |  | Cadastro de levantamento | 5004_SaladeInovação_EP.R00;#4106 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422200% | 4423900% | 2021-02-12 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4109 |  | Planta de Layout | 5004_SaladeInovação_EP.R00;#4106 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422200% | 4423900% | 2021-02-12 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4110 |  | Planta Técnica | 5004_SaladeInovação_EP.R00;#4106 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422200% | 4423900% | 2021-02-12 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4111 |  | Planta de Construir/Demolir | 5004_SaladeInovação_EP.R00;#4106 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422200% | 4423900% | 2021-02-12 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4112 |  | Imagens virtuais | 5004_SaladeInovação_EP.R00;#4106 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422200% | 4423900% | 2021-02-12 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4113 |  | Apresentação | 5004_SaladeInovação_EP.R00;#4106 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422200% | 4423900% | 2021-02-12 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4114 | 5004_SaladeInovação_AP.R00 | Anteprojeto - R00 | Rataguarda - 5004 - Sala de Inovação;#4105 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424400% | 4425800% | 2021-03-03 | Concluídas | Anteprojeto |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4115 |  | Planta de Layout | 5004_SaladeInovação_AP.R00;#4114 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424400% | 4425800% | 2021-03-03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4116 |  | Planta Técnica | 5004_SaladeInovação_AP.R00;#4114 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424400% | 4425800% | 2021-03-03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4117 |  | Planta de Construir/Demolir | 5004_SaladeInovação_AP.R00;#4114 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424400% | 4425800% | 2021-03-03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4118 |  | Imagens virtuais | 5004_SaladeInovação_AP.R00;#4114 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424400% | 4425800% | 2021-03-03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4119 |  | Apresentação | 5004_SaladeInovação_AP.R00;#4114 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424400% | 4425800% | 2021-03-03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4120 | Nova agência - 5014 - Buriti Shopping | Abertura de projeto |  | Projeto | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 218171 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422800% | 4431600% |  | Em Curso |  | Nova agência |  | 73 | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4121 | 5014_BuritiShopping_EP.R00 | Estudo preliminar - R00 | Nova agência - 5014 - Buriti Shopping;#4120 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422800% | 4423900% | 2021-02-12 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova fachada |  | 73 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4122 |  | Cadastro de levantamento | 5014_BuritiShopping_EP.R00;#4121 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422800% | 4423900% | 2021-02-12 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4123 |  | Planta de Layout | 5014_BuritiShopping_EP.R00;#4121 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422800% | 4423900% | 2021-02-12 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4124 |  | Planta Técninca | 5014_BuritiShopping_EP.R00;#4121 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422800% | 4423900% | 2021-02-12 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4125 |  | Planta Técnica | [5 empty] | julia.pereira@sicoob.com.br |  | 4425458% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4126 |  | Planta de Construir/Demolir | 5014_BuritiShopping_EP.R00;#4121 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422800% | 4423900% | 2021-02-12 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4127 |  | Imagens virtuais | 5014_BuritiShopping_EP.R00;#4121 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422800% | 4423900% | 2021-02-12 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4128 |  | Apresentação | 5014_BuritiShopping_EP.R00;#4121 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422800% | 4423900% | 2021-02-12 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4129 | 5014_BuritiShopping_EP.R01 | Estudo preliminar - R01 | Nova agência - 5014 - Buriti Shopping;#4120 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424400% | 4425100% | 2021-02-24 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 73 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4130 |  | Planta de Layout | 5014_BuritiShopping_EP.R01;#4129 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424400% | 4425100% | 2021-02-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4131 |  | Planta Técnica | 5014_BuritiShopping_EP.R01;#4129 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424400% | 4425100% | 2021-02-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4132 |  | Planta de Construir/Demolir | 5014_BuritiShopping_EP.R01;#4129 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424400% | 4425100% | 2021-02-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4133 |  | Imagens virtuais | 5014_BuritiShopping_EP.R01;#4129 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424400% | 4425100% | 2021-02-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4134 |  | Apresentação | 5014_BuritiShopping_EP.R01;#4129 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424400% | 4425100% | 2021-02-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4135 |  | Projeto de Forro | 5004_SaladeInovação_AP.R00;#4114 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424400% | 4425800% | 2021-03-03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4136 |  | Projeto Luminotécnico | 5004_SaladeInovação_AP.R00;#4114 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424400% | 4425800% | 2021-03-03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4137 |  | Planta de Acabamentos | 5004_SaladeInovação_AP.R00;#4114 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424400% | 4425800% | 2021-03-03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4138 |  | Planta de Pintura | 5004_SaladeInovação_AP.R00;#4114 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424400% | 4425800% | 2021-03-03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4139 |  | Detalhamento de Marcenaria | 5004_SaladeInovação_AP.R00;#4114 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424400% | 4425800% | 2021-03-03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4140 |  | Cortes | 5004_SaladeInovação_AP.R00;#4114 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424400% | 4425800% | 2021-03-03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4141 | Retaguarda - 5004 - Federalcred | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 216059 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4421700% | 4426700% |  | Em Curso |  | Retaguarda |  | 64 | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4142 | 5004_Federalcred_AP.R00 | Anteprojeto - R00 | Retaguarda - 5004 - Federalcred;#4141 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424500% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas | Anteprojeto |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4143 |  | Levantamento | 5004_Federalcred_AP.R00;#4142 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424500% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4144 |  | Cadastro de levantamento | 5004_Federalcred_AP.R00;#4142 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424500% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4145 |  | Planta de Layout | 5004_Federalcred_AP.R00;#4142 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424500% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4146 |  | Planta Técnica | 5004_Federalcred_AP.R00;#4142 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424500% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4147 |  | Planta de Construir/Demolir | 5004_Federalcred_AP.R00;#4142 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424500% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4148 |  | Planta de Luminotécnico | 5004_Federalcred_AP.R00;#4142 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424500% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4149 |  | Detalhamento de marcenaria | 5004_Federalcred_AP.R00;#4142 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424500% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4150 |  | Cortes | 5004_Federalcred_AP.R00;#4142 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424500% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4151 |  | Imagens virtuais | 5004_Federalcred_AP.R00;#4142 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424500% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4152 |  | Apresentação | 5004_Federalcred_AP.R00;#4142 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424500% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4153 |  | Estudo Preliminar - R01 | Reforma agência - 5004 - Santa Barbara D'Oeste;#1680 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425000% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência |  | 138 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4154 |  | Planta de Layout | Reforma agência - 5004 - Santa Barbara D'Oeste;#1680 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425000% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4155 |  | Apresentação | Reforma agência - 5004 - Santa Barbara D'Oeste;#1680 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425000% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4156 |  | Detalhamento de marcenaria | Reforma agência - 5004 - Santa Barbara D'Oeste;#1680 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425000% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4157 | 3350_Jataí_AP.R01 | Anteprojeto - R01 | Nova agência - 3350 - Jataí;#1671 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424900% | 4425700% | 2021-03-02 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  | 546 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4158 |  | Planta de Layout | 3350_Jataí_AP.R01;#4157 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424900% | 4425700% | 2021-03-02 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4159 |  | Planta Técnica | 3350_Jataí_AP.R01;#4157 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424900% | 4425700% | 2021-03-02 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4160 |  | Planta de Acabamentos | 3350_Jataí_AP.R01;#4157 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424900% | 4425700% | 2021-03-02 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4161 |  | Planta de Pintura | 3350_Jataí_AP.R01;#4157 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424900% | 4425700% | 2021-03-02 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4162 |  | Detalhamento de marcenaria | 3350_Jataí_AP.R01;#4157 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424900% | 4425700% | 2021-03-02 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4163 |  | Imagens virtuais | 3350_Jataí_AP.R01;#4157 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424900% | 4425700% | 2021-03-02 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4164 |  | Apresentação | 3350_Jataí_AP.R01;#4157 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424900% | 4425700% | 2021-03-02 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4165 | 5004_UnimedPiracicaba_AP.R00 | Anteprojeto - R00 | Nova agência - 5004 - Unimed Piracicaba;#2850 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424200% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4166 |  | Planta de Layout | 5004_UnimedPiracicaba_AP.R00;#4165 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424200% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4167 |  | Planta Técnica | 5004_UnimedPiracicaba_AP.R00;#4165 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424200% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4168 |  | Planta de Forro | 5004_UnimedPiracicaba_AP.R00;#4165 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424200% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4169 |  | Projeto Luminotécnico | 5004_UnimedPiracicaba_AP.R00;#4165 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424200% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4170 |  | Planta de Pontos Elétricos | 5004_UnimedPiracicaba_AP.R00;#4165 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424200% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4171 |  | Planta de Acabamentos | 5004_UnimedPiracicaba_AP.R00;#4165 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424200% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4172 |  | Planta de Pintura | 5004_UnimedPiracicaba_AP.R00;#4165 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424200% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4173 |  | Detalhamento de marcenaria | 5004_UnimedPiracicaba_AP.R00;#4165 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424200% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4174 |  | Cortes | 5004_UnimedPiracicaba_AP.R00;#4165 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424200% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4175 |  | Imagens virtuais | 5004_UnimedPiracicaba_AP.R00;#4165 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424200% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4176 |  | Apresentação | 5004_UnimedPiracicaba_AP.R00;#4165 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4424200% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4177 | Rotina de contato - Fevereiro | Abertura de projeto |  | Rotina | Sistêmico |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422800% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas | Gestão interna | Gestão |  |  | 100% |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4178 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural | Rotina de contato - Fevereiro;#4177 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422800% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4179 |  | 3055 - Sicoob Coopercred | Rotina de contato - Fevereiro;#4177 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422800% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4180 |  | 3056 - Sicoob Mineiros | Rotina de contato - Fevereiro;#4177 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422800% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4181 |  | 3058 - Sicoob Credigoiás | Rotina de contato - Fevereiro;#4177 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422800% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4182 |  | 3064 - Sicoob Goiânia | Rotina de contato - Fevereiro;#4177 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422800% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4183 |  | 3246 - Sicoob Credseguro | Rotina de contato - Fevereiro;#4177 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422800% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4184 |  | 3299 - Sicoob Engecred | Rotina de contato - Fevereiro;#4177 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422800% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4185 |  | 3300 - Sicoob Lojicred | Rotina de contato - Fevereiro;#4177 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422800% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4186 |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo | Rotina de contato - Fevereiro;#4177 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422800% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4187 |  | 3343 - Sicoob Empresarial | Rotina de contato - Fevereiro;#4177 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422800% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4188 |  | 3350 - Sicoob Cooprem | Rotina de contato - Fevereiro;#4177 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422800% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4189 |  | 4295 - Sicoob UniSP | Rotina de contato - Fevereiro;#4177 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422800% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4190 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Rotina de contato - Fevereiro;#4177 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422800% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4191 |  | 5008 - Sicoob UniAM | Rotina de contato - Fevereiro;#4177 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422800% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4192 |  | 5014 - Sicoob Unicidades | Rotina de contato - Fevereiro;#4177 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422800% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4193 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia | Rotina de contato - Fevereiro;#4177 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422800% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4194 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano | Rotina de contato - Fevereiro;#4177 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422800% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4195 |  | 5028 - Sicoob Roraima | Rotina de contato - Fevereiro;#4177 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422800% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4196 |  | 5038 - Sicoob UniRBO | Rotina de contato - Fevereiro;#4177 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422800% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4197 |  | 5145 - Sicoob Medcred | Rotina de contato - Fevereiro;#4177 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422800% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4198 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste | Rotina de contato - Fevereiro;#4177 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4422800% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4199 | Comitê de Pontos-Focais (Fevereiro 2021) | Abertura de projeto |  | Projeto | Sistêmico |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4423500% | 4420800% | 2021-01-12 | Concluídas |  | Rotinas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4201 |  | Envio do convite | Comitê de Pontos-Focais (Fevereiro 2021);#4199 | Etapa |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4423500% | 4420800% | 2021-01-12 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4202 |  | Criação da apresentação | Comitê de Pontos-Focais (Fevereiro 2021);#4199 | Etapa |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4423500% | 4420800% | 2021-01-12 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4203 |  | Convite | Comitê de Pontos-Focais (Fevereiro 2021);#4199 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4423500% | 4420800% | 2021-01-12 | Concluídas | Envio de material |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4204 |  | Pauta | Comitê de Pontos-Focais (Fevereiro 2021);#4199 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4423500% | 4420800% | 2021-01-12 | Concluídas | Criação material modelo |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4205 |  | Apresentação | Comitê de Pontos-Focais (Fevereiro 2021);#4199 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4423500% | 4420800% | 2021-01-12 | Concluídas | Apresentação |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4206 |  | Redigir Ata | Comitê de Pontos-Focais (Fevereiro 2021);#4199 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4423500% | 4420800% | 2021-01-12 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4208 |  | Ata | Comitê de Pontos-Focais (Fevereiro 2021);#4199 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4423500% | 4420800% | 2021-01-12 | Concluídas | Criação material modelo |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4209 |  | Enviar materiais para Gôndola e e-mail | Comitê de Pontos-Focais (Fevereiro 2021);#4199 | Etapa |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4423500% | 4420800% | 2021-01-12 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4210 |  | Envio dos materiais (Apresentação, Dinâmica e Ata) | Comitê de Pontos-Focais (Fevereiro 2021);#4199 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4423500% | 4420800% | 2021-01-12 | Concluídas | Envio de material |  |  |  | 100% | 5 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4211 | Compras - Software Arquiteta | Abertura de projeto |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 214512 | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4423500% | 4423500% | 2021-02-08 | Concluídas |  | Compras |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4212 |  | Revit | Compras - Software Arquiteta;#4211 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4423500% | 4423500% | 2021-02-08 | Concluídas | Compra de materiais |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4213 |  | Autocad LT | Compras - Software Arquiteta;#4211 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4423500% | 4423500% | 2021-02-08 | Concluídas | Compra de materiais |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4214 |  | Enscape | Compras - Software Arquiteta;#4211 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4423500% | 4423500% | 2021-02-08 | Concluídas | Compra de materiais |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4215 | Envio de comunicado de origem dos pagamentos da contemporânea | Abertura de projeto |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Pessoalmente | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4423500% | 4423600% | 2021-02-09 | Concluídas |  | Rotinas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4216 |  | Envio de e-mail | Envio de comunicado de origem dos pagamentos da contemporânea;#4215 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4423500% | 4423600% | 2021-02-09 | Concluídas | Alinhamento |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4217 | Compras: Head-set | Abertura de projeto |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 220873 | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425636% | 4423700% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4218 |  | Head-Set | Compras: Head-set;#4217 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425636% | 4423700% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4219 | Realtório de proporcionalidade ASCOM | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4423800% | 4423800% | 2021-02-11 | Concluídas |  | Sob demanda |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4220 |  | Proporção de tarefas por colaborador ASCOM | Realtório de proporcionalidade ASCOM;#4219 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4423800% | 4423800% | 2021-02-11 | Concluídas | Alteração de pauta |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4221 | Quantidade de agências | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4423800% | 4423800% | 2021-02-11 | Concluídas |  | Sob demanda |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4222 |  | Relatório de agências | Quantidade de agências;#4221 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4423800% | 4423800% | 2021-02-11 | Concluídas | Atualização |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4223 | Envio de convite de treinamento LGPD | Atendimento |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Comitê | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4423900% | 4423900% | 2021-02-12 | Concluídas |  | Rotinas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4224 |  | Envio de convite para reunião | Envio de convite de treinamento LGPD;#4223 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4423900% | 4423900% | 2021-02-12 | Concluídas | Envio de material |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4225 | Renovação de contrato com cooperativas | Abertura de projeto |  | Projeto | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4424000% | 4424000% | 2021-02-13 | Concluídas |  | Sob demanda |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4226 |  | Criação de Apresentação | Renovação de contrato com cooperativas;#4225 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4424000% | 4424000% | 2021-02-13 | Concluídas | Apresentação |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4227 |  | Valores economizados | Renovação de contrato com cooperativas;#4225 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4424000% | 4424000% | 2021-02-13 | Concluídas | Apresentação |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4228 |  | Quantias totais de serviços realizados para UniCNG | Renovação de contrato com cooperativas;#4225 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4424000% | 4424000% | 2021-02-13 | Concluídas | Apresentação |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4229 | Compras: 3 Cafeteiras | Abertura de projeto |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 221558 | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4424000% | 4424000% | 2021-02-13 | Não Iniciado |  | Compras |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4230 |  | Abertura de chamado | Compras: 3 Cafeteiras;#4229 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4424000% | 4424000% | 2021-02-13 | Concluídas | Compra de materiais |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4231 | Reunião UniCB - NPS | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4424500% | 4424500% | 2021-02-18 | Concluídas |  | Sob demanda |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4232 |  | Reunião | Reunião UniCB - NPS;#4231 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4424500% | 4424500% | 2021-02-18 | Concluídas | Reunião |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4233 | Confirmação de pagamentos Reserva MKT - Ata Direx | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4424500% |  |  | Não Iniciado |  | Rotinas |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4234 |  | Campeonato goiano de futebol 2021 | Confirmação de pagamentos Reserva MKT - Ata Direx;#4233 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4424500% | 4424500% | 2021-02-18 | Concluídas | Orçamento |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4235 |  | Aroma Sicoob | Confirmação de pagamentos Reserva MKT - Ata Direx;#4233 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4424500% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4236 |  | Cantata de Natal | Confirmação de pagamentos Reserva MKT - Ata Direx;#4233 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4424500% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4237 |  | Conexão Jovem | Confirmação de pagamentos Reserva MKT - Ata Direx;#4233 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4424500% |  | 2021-02-26 | Concluídas | Alinhamento |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4238 |  | Jornal MKT | Confirmação de pagamentos Reserva MKT - Ata Direx;#4233 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4424500% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4239 |  | Vende Sicoob | Confirmação de pagamentos Reserva MKT - Ata Direx;#4233 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4424500% |  | 2021-02-26 | Concluídas | Alinhamento |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4240 |  | Workshop de Marketing | Confirmação de pagamentos Reserva MKT - Ata Direx;#4233 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4424500% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4241 | Concurso fotográfico | Atendimento |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4424500% | 4424500% | 2021-02-18 | Concluídas |  | Sob demanda |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4243 |  | Criação de resumo | Concurso fotográfico;#4241 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4424500% | 4424500% | 2021-02-18 | Concluídas | Criação material modelo |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4244 |  | Tabela de serviços por área | Renovação de contrato com cooperativas;#4225 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4424000% | 4424000% | 2021-02-13 | Concluídas | Apresentação |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4245 |  | Tempo de atendimento | Renovação de contrato com cooperativas;#4225 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4424900% | 4424900% | 2021-02-22 | Concluídas | Apresentação |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4246 | Parecer do MKT - Pesquisa NPS | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | whatsapp | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4424900% | 4424900% | 2021-02-22 | Concluídas |  | Sob demanda |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4247 |  | Apresentação | Parecer do MKT - Pesquisa NPS;#4246 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4424900% | 4424900% | 2021-02-22 | Concluídas | Alinhamento |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4248 | Renovação de Calendário de compras | Abertura de projeto |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425000% | 4425000% | 2021-02-23 | Concluídas |  | Rotinas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4249 |  | Alteração de datas das compras | Renovação de Calendário de compras;#4248 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425000% | 4425000% | 2021-02-23 | Concluídas | Atualização |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4250 | Orçamento - Fevereiro | Abertura de projeto |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425000% | 4425000% | 2021-02-23 | Concluídas |  | Rotinas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4252 |  | Add impulsionamento mídias digitais | Orçamento - Fevereiro;#4250 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425000% | 4425000% | 2021-02-23 | Concluídas | Orçamento |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4253 | Compras: 5 Canecas Personalizadas | Atendimento |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 222954 | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425000% | 4426500% |  | Não Iniciado |  | Compras |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4254 |  | Canecas | Compras: 5 Canecas Personalizadas;#4253 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425000% | 4426500% |  | Não Iniciado | Compra de materiais |  |  |  | 0% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4255 | Verificar logistica de envio por correios | Atendimento |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425000% | 4425000% | 2021-02-23 | Concluídas |  | Sob demanda |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4256 |  | Identificar check-list de envio de materiais | Verificar logistica de envio por correios;#4255 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425000% | 4425000% | 2021-02-23 | Concluídas | Alinhamento |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4257 | Troféu Colmeia - Apresentação final e orçamento | abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 211351 | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425000% |  |  | Não Iniciado |  | Campanha |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4258 |  | Apresentação | Troféu Colmeia - Apresentação final e orçamento;#4257 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425000% | 4425000% | 2021-02-23 | Concluídas | Apresentação |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4260 | Projeto Pesquisa NPS | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425100% |  |  | Não Iniciado |  | Campanha |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4261 |  | Estudar envio de survey por Mailchimp | Projeto Pesquisa NPS;#4260 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425100% | 4425100% | 2021-02-24 | Concluídas | Criação material modelo |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4262 | Treinamento GLPI | Atendimento |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425200% | 4425200% | 2021-02-25 | Concluídas |  | Sob demanda |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4263 |  | Criação de material emergêncial de treinamento GLPI | Treinamento GLPI;#4262 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425200% | 4425200% | 2021-02-25 | Concluídas | Criação material modelo |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4264 | Alteração de Pauta | Atendimento |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425200% | 4425200% | 2021-02-25 | Concluídas |  | Sob demanda |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4265 |  | add horas-extras | Alteração de Pauta;#4264 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425200% | 4425200% | 2021-02-25 | Concluídas | Alteração de pauta |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4266 | Atualização de contatos dos Pontos-Focais | Serviço |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425200% | 4425200% | 2021-02-25 | Concluídas |  | Rotinas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4267 |  | Atualização cadastros Pontos-focais | Atualização de contatos dos Pontos-Focais;#4266 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425200% | 4425200% | 2021-02-25 | Concluídas | Atualização |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4268 | Compras: Máquinas novos colaboradores | Atendimento |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 223576 | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425200% |  |  | Não Iniciado |  | Compras |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4269 |  | Acompanhamento de compras | Compras: Máquinas novos colaboradores;#4268 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425200% |  |  | Não Iniciado | Compra de materiais |  |  |  | 0% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4270 | Mapeamento para troca de máquinas (Desktop para Notebooks) | Atendimento |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | teams | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425200% | 4425200% | 2021-02-25 | Concluídas |  | Sob demanda |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4271 |  | Verificação de viabilidade | Mapeamento para troca de máquinas (Desktop para Notebooks);#4270 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425200% | 4425200% | 2021-02-25 | Concluídas | Compra de materiais |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4274 | Relatório de Gestão - Projetos/FEV | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4422800% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4276 |  | Reunião de alinhamento 02 | Relatório de Gestão - Projetos/FEV;#4274 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4423600% | 4423600% | 2021-02-09 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 60 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4277 |  | Reunião de alinhamento 03 | Relatório de Gestão - Projetos/FEV;#4274 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4424400% | 4424400% | 2021-02-17 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 60 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4278 |  | Reunião de alinhamento mkt 01 | Relatório de Gestão - Projetos/FEV;#4274 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4424600% | 4424600% | 2021-02-19 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 60 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4279 |  | Reunião de alinhamento mkt 02 | Relatório de Gestão - Projetos/FEV;#4274 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4425100% | 4425100% | 2021-02-24 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 60 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4280 |  | Reunião de alinhamento mkt 03 | Relatório de Gestão - Projetos/FEV;#4274 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4425200% | 4425200% | 2021-02-25 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 60 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4281 |  | Atualização do cronograma | Relatório de Gestão - Projetos/FEV;#4274 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4425300% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 7 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4282 |  | Compilação de quantidades | Relatório de Gestão - Projetos/FEV;#4274 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4424600% | 4424600% | 2021-02-19 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4283 |  | Reunião de alinhamento 04 | Relatório de Gestão - Projetos/FEV;#4274 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4425200% | 4425200% | 2021-02-25 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 60 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4284 | Dia da mulher - Projeto | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4422800% | 4423100% | 2021-02-04 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4285 |  | Pesquisa | Dia da mulher - Projeto;#4284 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4422900% | 4422900% | 2021-02-02 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4286 |  | Criação de projeto | Dia da mulher - Projeto;#4284 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4423100% | 4423100% | 2021-02-04 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4287 | Carnaval - Projeto | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4423000% | 4423100% | 2021-02-04 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4288 |  | Criação de Projeto | Carnaval - Projeto;#4287 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4423000% | 4423000% | 2021-02-03 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4289 |  | Pesquisa | Carnaval - Projeto;#4287 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br |  | 4423000% | 4423000% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4290 |  | Criação de projeto | Carnaval - Projeto;#4287 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br |  | 4423100% | 4423100% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4291 | Empatia com as cooperativas | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativo | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4422800% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4292 |  | Pesquisa | Empatia com as cooperativas;#4291 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4422800% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4293 |  | Criação de cronograma | Empatia com as cooperativas;#4291 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4422800% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas | Formulário | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4294 |  | Criação de projeto | Empatia com as cooperativas;#4291 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4422800% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4295 | Time cooperativista | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativo | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4422800% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4296 |  | Pesquisa | Time cooperativista;#4295 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4422800% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4297 |  | Criação de cronograma | Time cooperativista;#4295 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4422800% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4298 |  | Criação de projeto | Time cooperativista;#4295 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4422800% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4299 | Campanha do agasalho - projetos | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4425000% | 4425200% | 2021-02-25 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4300 |  | Reunião de alinhamento 01 | Campanha do agasalho - projetos;#4299 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4425000% | 4425000% | 2021-02-23 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4301 |  | Reunião de alinhamento 02 | Campanha do agasalho - projetos;#4299 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4425200% | 4425200% | 2021-02-25 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4302 | Análise - Copa Sicoob | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4423100% | 4423100% | 2021-02-04 | Concluídas | Análise de patrocínio | Patrocínio |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4303 |  | Análise de patrocínio | Análise - Copa Sicoob;#4302 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4423100% | 4423100% | 2021-02-04 | Concluídas | Análise de patrocínio | Patrocínio |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4304 |  | Atualização de ppt | Análise - Copa Sicoob;#4302 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4423100% | 4423100% | 2021-02-04 | Concluídas | Análise de patrocínio | Patrocínio |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4305 | Projetos OCB | Abertura de Projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4424500% | 4424500% | 2021-02-18 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4306 |  | Reunião com a OCB | Projetos OCB;#4305 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4424500% | 4424500% | 2021-02-18 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 60 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4307 |  | Reunião com ASCOM e Mídias | Projetos OCB;#4305 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4424500% | 4424500% | 2021-02-18 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 60 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4308 | Nós fazemos o clima | Abertura de Projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4424900% | 4424900% | 2021-02-22 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4309 |  | Reunião de alinhamento | [5 empty] | gabriela.correa@sicoob.com.br |  | 4425645% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4310 |  | Reunião de alinhamento | Nós fazemos o clima;#4308 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4424900% | 4424900% | 2021-02-22 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 60 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4313 | Contato com as cooperativas/FEV | Abertura de Projetos |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4422800% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4314 |  | Envio de mensagem | Contato com as cooperativas/FEV;#4313 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4422800% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 21 |  |  |  | 1 | 60 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4315 | Rotina Mensal_ Fevereiro | Atividades Fevereiro |  | Rotina | Sistêmico |  | ATIVA | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4316 | Plano de ação mídia off | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4422800% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas | Plano de mídia | Mídia off |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4317 |  | Criação do plano de ação | Plano de ação mídia off;#4316 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4422800% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas | Plano de mídia | Mídia off |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 60 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4322 |  | Relatórios | Rotina Mensal_ Fevereiro;#4315 | Etapa |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | 18 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4323 |  | Planejamento redes sociais | Rotina Mensal_ Fevereiro;#4315 | Etapa |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | 18 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4324 |  | Impulsionamento | Rotina Mensal_ Fevereiro;#4315 | Etapa |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | 8 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4325 |  | Rotina de SAC | Rotina Mensal_ Fevereiro;#4315 | Etapa |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | 30 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4326 |  | Atedimentos redes social (DM) | Rotina Mensal_ Fevereiro;#4315 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4327 |  | Comentários | Rotina Mensal_ Fevereiro;#4315 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4328 |  | Responder e-mails do dia | Rotina Mensal_ Fevereiro;#4315 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4329 |  | Análise de verba, estratégia e direcionamento | Rotina Mensal_ Fevereiro;#4315 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4330 |  | Link patrocinado (anúncio) | Rotina Mensal_ Fevereiro;#4315 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4331 |  | Curadoria de conteúdo | Rotina Mensal_ Fevereiro;#4315 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4332 |  | Apresentação | Rotina Mensal_ Fevereiro;#4315 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4333 |  | Envio | Rotina Mensal_ Fevereiro;#4315 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4334 |  | Agendamento de postagens | Rotina Mensal_ Fevereiro;#4315 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4335 |  | Extração de dados | Rotina Mensal_ Fevereiro;#4315 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4336 |  | Apresentação | Rotina Mensal_ Fevereiro;#4315 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4337 |  | Envio | Rotina Mensal_ Fevereiro;#4315 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4338 | REDAÇÃO_Comunicação_Caixa_Eletrônico | Abertura de Projeto |  | Serviço | 5028 - Sicoob Roraima |  | 223344 | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4425647% | 4425800% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4339 |  | Criar texto | REDAÇÃO_Comunicação_Caixa_Eletrônico;#4338 | Serviço |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4425647% | 4425800% | 2021-03-02 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 6 |  |  |  | 1 | 43 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4340 | Serviços_Fevereiro | GLPI |  | Serviço |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4342 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4425650% | 4430100% | 2021-04-17 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4343 |  | 3056 - Sicoob Mineiros | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4425650% | 4429400% | 2021-05-04 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4344 |  | 3064 - Sicoob Goiânia (2/3) | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4425650% | 4428100% | 2021-03-26 | Concluídas | Peça Específica | Relatório de gestãoRevisão | Peça específica |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4346 |  | 3246 - Sicoob Credseguro | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4425650% | 4425600% | 2021-03-01 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4347 |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4425650% | 4427300% | 2021-03-18 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4348 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4425650% | 4429800% | 2021-05-04 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4349 |  | 5028 - Sicoob Roraima | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4425650% | 4428000% | 2021-03-27 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4350 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4425650% | 4428700% | 2021-05-04 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4351 |  | 5038 - Sicoob UNIRBO | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425650% | 4426000% | 2021-04-05 14:54 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4352 |  | 3055 - Sicoob Coopercred | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425650% | 4428500% |  | Não Iniciado |  | Relatório de gestão |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4354 |  | 3300 - Sicoob Lojicred | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425650% | 4429300% |  | Não Iniciado |  | Relatório de gestão |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4355 |  | 3343 - Sicoob Empresarial | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425650% | 4426600% |  | Não Iniciado |  | Relatório de gestão |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4356 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4425650% | 4426000% | 2021-03-08 | Concluídas | Peça Específica | Relatório de gestãoRevisão | Revista |  | 100% | 1 |  |  |  | 16 | 24 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4357 |  | 5014 - Sicoob Unicidades | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4425650% | 4426600% | 2021-03-11 | Concluídas | Peça Específica | Relatório de gestãoRevisão | Revista |  | 100% | 1 |  |  |  | 8 | 16 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4358 |  | 3350 - Sicoob Cooprem | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4425650% | 4428600% | 2021-03-31 | Concluídas | Peça Específica | Relatório de gestãoRevisão | Peça específica |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4359 |  | 5008 - Sicoob UNIAM | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425650% | 4426600% | 2021-04-05 14:54 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4360 |  | ALTERAÇÕES DO SITE | Serviços_Fevereiro;#4340 | Etapa | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 206705 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-02 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4361 |  | Inclusão de relatório | Serviços_Fevereiro;#4340 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-02 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4362 |  | 5145 - Sicoob Medcred | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425650% | 4431100% |  | Não Iniciado |  | Relatório de gestão |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4363 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4425650% | 4425300% | 2021-02-27 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4364 |  | PUBLICAÇÃO DE ARTE GPTW | Serviços_Fevereiro;#4340 | Etapa | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 217985 | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4422800% |  | 2021-02-02 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4365 |  | Postagens redes sociais | Serviços_Fevereiro;#4340 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-02 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4366 |  | Ativação enxoval redes sociais | Serviços_Fevereiro;#4340 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-02 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4367 |  | Banner site | Serviços_Fevereiro;#4340 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-02 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4368 |  | ANEXAR NO SITE | Serviços_Fevereiro;#4340 | Etapa | 5038 - Sicoob UNIRBO |  | 218048 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-02 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4369 |  | demonstrações contábeis | Serviços_Fevereiro;#4340 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-02 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | 6 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4370 |  | SOLICITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO - BOLETIM DE COMUNICÃO E MARKENTING N°02/2021 | Serviços_Fevereiro;#4340 | Etapa | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 215375 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-02 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4371 |  | PUBLICAÇÃO - BOLETIM DE COMUNICÃO E MARKENTING N°02/2021 | Serviços_Fevereiro;#4340 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-02 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4372 |  | PUBLICAÇÃO BOLETIM DE COMUNICAÇÃO E MARKETING Nº03/2021 | Serviços_Fevereiro;#4340 | Etapa | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 218345 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-02 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4373 |  | publicação das peças do BOLETIM DE COMUNICAÇÃO E MARKETING Nº03/2021 | Serviços_Fevereiro;#4340 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-02 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4374 |  | Publicar posts | Serviços_Fevereiro;#4340 | Etapa | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 215436 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-02 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4375 |  | BOLETIM DE COMUNICAÇÃO E MARKETING Nº02/2021 | Serviços_Fevereiro;#4340 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-02 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4376 |  | RORAIMA_SITE | Serviços_Fevereiro;#4340 | Etapa | 5028 - Sicoob Roraima |  | 218467 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-02 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4377 |  | Alteração dados | Serviços_Fevereiro;#4340 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-02 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4378 |  | Ideias de mudanças e de solicitação para o acesso do Site | Serviços_Fevereiro;#4340 | Etapa | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 213541 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-02 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4379 |  | Inclusão de conteúdo | Serviços_Fevereiro;#4340 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-02 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4380 |  | ADICIONAR BANNER SITE UNICIDADES | Serviços_Fevereiro;#4340 | Etapa | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 219709 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-02 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4381 |  | ADICIONAR BANNER SITE UNICIDADES | Serviços_Fevereiro;#4340 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-02 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4382 |  | RORAIMA_POST_QUARTA FEIRA DE CINZAS | Serviços_Fevereiro;#4340 | Etapa | 5028 - Sicoob Roraima |  | 219754 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-02 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4383 |  | postagem - horário de funcionamento diferenciado do dia 17/02 | Serviços_Fevereiro;#4340 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-02 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4384 |  | PUBLICAÇÃO AVISO FERIADO DE CARNAVAL | Serviços_Fevereiro;#4340 | Etapa | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 220345 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-02 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4385 |  | publicação do aviso Feriado de Carnaval | Serviços_Fevereiro;#4340 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-02 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4386 |  | DIVULGAÇÃO_NOVA AGÊNCIA | Serviços_Fevereiro;#4340 | Etapa | 5028 - Sicoob Roraima |  | 220281 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-02 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4387 |  | Postagem nova agencia | Serviços_Fevereiro;#4340 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-02 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4388 |  | Impulsionamento | Serviços_Fevereiro;#4340 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-02 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4389 |  | ADICIONAR BANNER SITE UNICIDADES | Serviços_Fevereiro;#4340 | Etapa | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 220429 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-02 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4390 |  | Alteração banner principal | Serviços_Fevereiro;#4340 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-02 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4391 |  | Contato CCS | Serviços_Fevereiro;#4340 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-02 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4392 |  | Anexar documento | Serviços_Fevereiro;#4340 | Etapa | 3064 - Sicoob Goiânia |  | 220661 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-02 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4393 |  | Anexar documento | Serviços_Fevereiro;#4340 |  | 3064 - Sicoob Goiânia |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-02 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4394 |  | Documento site | Serviços_Fevereiro;#4340 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-02 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4395 |  | PUBLICAÇÃO SITE SICOOB CREDIGOIAS | Serviços_Fevereiro;#4340 | Etapa | 3058 - Sicoob Credigoiás |  | 221015 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4396 |  | Saldos de balancete 2020 | Serviços_Fevereiro;#4340 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | 12 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4397 |  | Envio da news | Serviços_Fevereiro;#4340 | Etapa | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 221956 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4398 |  | Enviar news | Serviços_Fevereiro;#4340 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4399 |  | Calendário de pagamentos do mês de Março 2021 | Serviços_Fevereiro;#4340 | Etapa | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 221924 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Atendimento |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4400 |  | Envio de calendário de pagamentos | Serviços_Fevereiro;#4340 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Atendimento |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4401 |  | SILICITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO - BOLETIM DE COMUNICAÇÃO E MARKETING Nº 05/2021 | Serviços_Fevereiro;#4340 | Etapa | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 221728 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | 4 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4402 |  | Agendar BOLETIM DE COMUNICAÇÃO E MARKETING Nº 05/2021 | Serviços_Fevereiro;#4340 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | 4 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4403 |  | Divulgar ações sociais do Sicoob Uni Sudeste | Serviços_Fevereiro;#4340 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 222227 | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4405 |  | SILICITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO - BOLETIM DE COMUNICAÇÃO E MARKETING Nº 05/2021 | Serviços_Fevereiro;#4340 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4425660% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | 6 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4406 |  | Peças de Divulgação de Vagas da Agência Digital | Serviços_Fevereiro;#4340 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 219639 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4407 |  | Impulsionamento em redes sociais | Serviços_Fevereiro;#4340 |  | 3055 - Sicoob Coopercred |  | 222510 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4408 |  | Acrescentar Calendário Eleitoral no Site do Sicoob Uni Sudeste | Serviços_Fevereiro;#4340 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 222988 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4409 |  | Acrescentar Calendário Eleitoral no Site do Sicoob Uni Sudeste | [5 empty] | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4425660% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4410 |  | Inclusão de Tabela PJ no Site | Serviços_Fevereiro;#4340 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 220907 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4411 |  | Adição de tags | Serviços_Fevereiro;#4340 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 220098 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Atendimento |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4412 |  | RORAIMA_DIA DA MULHER | Serviços_Fevereiro;#4340 |  | 5028 - Sicoob Roraima |  | 223668 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4413 |  | RORAIMA_DIA DA MULHER | [5 empty] | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4425660% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4414 |  | Impulsionamento de publicação - Instagram | Serviços_Fevereiro;#4340 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 219705 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4415 |  | SOLICITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO - BOLETIM DE COMUNICAÇÃO E MARKETING Nº 04/2021 | Serviços_Fevereiro;#4340 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 223584 | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | 6 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4416 |  | SOLICITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO - BOLETIM DE COMUNICAÇÃO E MARKETING Nº 06/2021 | Serviços_Fevereiro;#4340 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 223614 | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | 6 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4417 |  | Divulgação de Vaga para o PA 12 | Serviços_Fevereiro;#4340 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 222721 | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4418 |  | Divulgação de Vaga para o PA 12 | Serviços_Fevereiro;#4340 |  |  |  | 222721 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4425660% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | 4 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4419 |  | Campanha Pagamento de Imposto e Super Giro | Serviços_Fevereiro;#4340 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 222616 | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | 8 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4420 |  | INCLUSÃO DOCUMENTO SITE - AGO 2021 | Serviços_Fevereiro;#4340 |  | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 223728 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | 5 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4421 |  | Envio da news 04/2021 | Serviços_Fevereiro;#4340 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 223983 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Atendimento |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4422 |  | PUBLICAÇÃO SITE SICOOB CREDIGOIAS | Serviços_Fevereiro;#4340 |  | 3058 - Sicoob Credigoiás |  | 222620 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4423 | Ajuste vídeo Passo a Passo Crédito Pré-Aprovado - CENTRAL | Abertura de Projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ATIVO | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4425300% | 4425300% | 2021-03-04 09:02 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4425 |  | Inclusão de Tabela PJ no Site | Serviços_Fevereiro;#4340 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 222467 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4422800% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4426 |  | Vídeo | Ajuste vídeo Passo a Passo Crédito Pré-Aprovado - CENTRAL;#4423 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4425300% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas | Vídeo | Adaptação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4427 | Comunicado_pagamento_de_bônus_consórcio | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - UniCorretora |  | 223995 | arley.gomes@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4425665% | 4425900% | 2021-03-03 09:07 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4428 |  | Criação de textos | Comunicado_pagamento_de_bônus_consórcio;#4427 |  |  |  |  | arley.gomes@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4425665% | 4425900% | 2021-03-02 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 3 |  |  |  | 1 | 12 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4429 | Reuniões_Fevereiro | Fevereiro |  | Rotina | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ATIVA | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4425666% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4430 |  | Diária | Reuniões_Fevereiro;#4429 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4425666% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Gestão |  |  | 100% | [5 empty] | 420 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4431 |  | GMR | Reuniões_Fevereiro;#4429 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4425666% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Gestão |  |  | 100% | [5 empty] | 120 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4432 |  | TREINAMENTO | Reuniões_Fevereiro;#4429 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4425666% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Gestão |  |  | 100% | [5 empty] | 60 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4435 |  | Alinhamentos Campanhas | Reuniões_Fevereiro;#4429 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4425666% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Gestão |  |  | 100% | [5 empty] | 180 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4436 |  | Feedback | Reuniões_Fevereiro;#4429 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4425666% |  | 2021-02-26 | Concluídas |  | Gestão |  |  | 100% | [5 empty] | 120 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4439 | Rotina Mensal_ Março | Atividades Março |  | Serviço | Sistêmico |  | ATIVA | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4425667% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4440 |  | Planejamento redes sociais PARTE 01 | Rotina Mensal_ Março;#4439 | Etapa |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4425667% |  | 2021-03-10 16:55 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4441 |  | Pesquisa - Curadoria | Rotina Mensal_ Março;#4439 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4425667% |  | 2021-03-10 16:55 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4442 |  | Criação de conteúdo | Rotina Mensal_ Março;#4439 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4425667% |  | 2021-03-10 16:55 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4443 |  | Apresentação | Rotina Mensal_ Março;#4439 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4425667% |  | 2021-03-10 16:55 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4444 |  | Envio | Rotina Mensal_ Março;#4439 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4425667% |  | 2021-03-10 16:55 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4446 |  | Agendamento Postagens | Rotina Mensal_ Março;#4439 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4425667% |  | 2021-03-10 16:55 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4448 |  | Planejamento redes sociais - PARTE 02 | Rotina Mensal_ Março;#4439 | Etapa |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4425667% |  | 2021-03-10 16:55 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4449 |  | Pesquisa - Curadoria | Rotina Mensal_ Março;#4439 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4425667% |  | 2021-03-10 17:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4450 |  | Criação de conteúdo | Rotina Mensal_ Março;#4439 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4425667% |  | 2021-03-10 16:55 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4451 |  | Apresentação | Rotina Mensal_ Março;#4439 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4425667% |  | 2021-03-10 16:55 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4452 |  | Envio | Rotina Mensal_ Março;#4439 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4425667% |  | 2021-03-10 16:55 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4453 |  | Agendamento Postagens | Rotina Mensal_ Março;#4439 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4425667% |  | 2021-03-10 16:55 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4454 |  | Relatórios | Rotina Mensal_ Março;#4439 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4425667% |  |  | Não Iniciado |  | Redes Sociais |  |  | 0% | 18 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4455 |  | Extração de dados | Rotina Mensal_ Março;#4439 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4425667% |  | 2021-03-03 15:50 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4457 |  | Envio | Rotina Mensal_ Março;#4439 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4425667% |  | 2021-03-10 16:55 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4458 |  | Apresetação | Rotina Mensal_ Março;#4439 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4425667% |  | 2021-03-03 15:50 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4459 |  | Impulsionamento campanhas | Rotina Mensal_ Março;#4439 | Etapa |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4425667% |  |  | Não Iniciado |  | Redes Sociais |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4460 |  | Rotina de SAC | Rotina Mensal_ Março;#4439 | Etapa |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4425667% |  | 2021-04-04 13:28 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4461 |  | Atedimentos redes social (DM) | Rotina Mensal_ Março;#4439 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4425667% |  | 2021-03-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4462 |  | Comentários Redes Sociais | Rotina Mensal_ Março;#4439 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4425667% |  | 2021-03-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4463 |  | Responder e-mails do dia | Rotina Mensal_ Março;#4439 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4425667% |  | 2021-03-30 | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4464 |  | Seguro de vida [semana da mulher] | Rotina Mensal_ Março;#4439 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4425667% |  | 2021-03-10 17:04 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4466 | Publicação Relatório de gestão no site | Relatório de Gestão |  | Serviço |  |  | ATIVA | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4425669% |  | 2021-05-04 09:41 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4467 |  | 2015 - Central Sicoob Uni | Publicação Relatório de gestão no site;#4466 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4425669% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4468 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural | Publicação Relatório de gestão no site;#4466 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4425669% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4469 |  | 3055 - Sicoob Coopercred | Publicação Relatório de gestão no site;#4466 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4425669% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4470 |  | 3056 - Sicoob Mineiros | Publicação Relatório de gestão no site;#4466 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4425669% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4471 |  | 3058 - Sicoob Credigoiás | Publicação Relatório de gestão no site;#4466 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4425669% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4472 |  | 3064 - Sicoob Goiânia | Publicação Relatório de gestão no site;#4466 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4425669% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4473 |  | 3246 - Sicoob Credseguro | Publicação Relatório de gestão no site;#4466 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4425669% |  | 2021-03-08 11:24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4474 |  | 3299 - Sicoob Engecred | Publicação Relatório de gestão no site;#4466 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4425669% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4475 |  | 3300 - Sicoob Lojicred | Publicação Relatório de gestão no site;#4466 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4425669% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4476 |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo | Publicação Relatório de gestão no site;#4466 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4425669% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4477 |  | 3343 - Sicoob Empresarial | Publicação Relatório de gestão no site;#4466 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4425669% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4478 |  | 3350 - Sicoob Cooprem | Publicação Relatório de gestão no site;#4466 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4425669% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4479 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Publicação Relatório de gestão no site;#4466 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4425669% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4480 |  | 5008 - Sicoob UNIAM | Publicação Relatório de gestão no site;#4466 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4425669% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4481 |  | 5014 - Sicoob Unicidades | Publicação Relatório de gestão no site;#4466 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4425669% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4482 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia | Publicação Relatório de gestão no site;#4466 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4425669% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4483 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano | Publicação Relatório de gestão no site;#4466 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4425669% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4484 |  | 5028 - Sicoob Roraima | Publicação Relatório de gestão no site;#4466 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4425669% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4485 |  | 5038 - Sicoob UNIRBO | Publicação Relatório de gestão no site;#4466 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4425669% |  | 2021-03-10 16:54 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4486 |  | 5145 - Sicoob Medcred | Publicação Relatório de gestão no site;#4466 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4425669% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4487 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste | Publicação Relatório de gestão no site;#4466 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4425669% |  | 2021-03-03 12:19 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4488 |  | 4295 – Sicoob UniSP | Publicação Relatório de gestão no site;#4466 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4425669% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4489 |  | Reuniões | Rotina Mensal_ Março;#4439 | Etapa |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4425670% |  | 2021-03-30 | Concluídas |  | Gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4490 |  | Diária - Suporte Qualidade | Rotina Mensal_ Março;#4439 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4425670% |  | 2021-03-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4491 |  | GMR | Rotina Mensal_ Março;#4439 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4425670% |  | 2021-03-30 | Concluídas |  | Gestão |  |  | 100% | [5 empty] | 120 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4492 |  | Alinhamentos | Rotina Mensal_ Março;#4439 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4425670% |  | 2021-03-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4561 |  | Manutenção 01 | Manutenção sharepoint - Sub Auto;#4570 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425739% | 4425700% | 2021-03-03 10:46 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4562 |  | Manutenção 02 | [5 empty] | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4425739% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4563 |  | Manutenção 03 | Manutenção sharepoint - Sub Auto;#4570 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425739% | 4425700% | 2021-03-03 10:46 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4564 |  | Manutenção 04 | Manutenção sharepoint - Sub Auto;#4570 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425739% | 4425700% | 2021-03-03 10:46 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4565 |  | Manutenção 05 | Manutenção sharepoint - Sub Auto;#4570 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425739% | 4425700% | 2021-03-03 10:46 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4566 |  | Manutenção 06 | Manutenção sharepoint - Sub Auto;#4570 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425739% | 4425700% | 2021-03-03 10:46 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4567 |  | Manutenção 07 | Manutenção sharepoint - Sub Auto;#4570 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425739% | 4425700% | 2021-03-03 10:46 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4568 |  | Manutenção 08 | Manutenção sharepoint - Sub Auto;#4570 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425740% | 4425700% | 2021-03-03 10:46 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4569 |  | Manutenção 09 | Manutenção sharepoint - Sub Auto;#4570 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425740% |  | 2021-03-12 08:03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4570 | Manutenção sharepoint - Sub Auto | Manutenção 10 |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ATIVA | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425740% |  | 2021-03-03 10:46 | Concluídas |  | Rotinas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4571 | Redação - mês de renegociação | Atendimento |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ATIVA | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4425740% | 4425700% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4572 |  | Redação mkt, post feed, post whats, banner, stories e cartaz | Redação - mês de renegociação;#4571 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4425740% | 4425700% | 2021-03-02 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 7 |  |  |  | 1 | 23 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4573 | Serviços março | GLPI |  | Serviço | Sistêmico |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4425740% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4574 |  | Inclusão de arquivos no site | Serviços março;#4573 |  | 5038 - Sicoob UNIRBO |  | 224387 | pedro.silva@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4425740% |  | 2021-03-02 10:06 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | 6 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4575 | GMR - Março 2021 | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425742% | 4426000% | 2021-03-04 | Concluídas |  | Rotinas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4577 |  | Atualização Painel de Overview | GMR - Março 2021;#4575 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425742% | 4426000% | 2021-03-04 08:50 | Concluídas | Atualização |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4578 |  | Painel Overview | GMR - Março 2021;#4575 | Etapa |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425742% |  | 2021-03-04 08:50 | Concluídas | Atualização |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4579 |  | Farol de resultados | GMR - Março 2021;#4575 | Etapa |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425742% | 4425700% | 2021-03-04 08:50 | Concluídas | Farol de resultados |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4580 |  | Audiovisual | GMR - Março 2021;#4575 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425742% | 4425700% | 2021-03-04 08:50 | Concluídas | Farol de resultados |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4581 |  | Dados | GMR - Março 2021;#4575 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425742% | 4425700% | 2021-03-04 08:50 | Concluídas | Farol de resultados |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4582 |  | Arquitetura | GMR - Março 2021;#4575 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425742% | 4425700% | 2021-03-04 08:50 | Concluídas | Farol de resultados |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4583 |  | Mídias Digitais | GMR - Março 2021;#4575 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425742% | 4425700% | 2021-03-04 08:50 | Concluídas | Farol de resultados |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4584 |  | ASCOM | GMR - Março 2021;#4575 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425742% | 4425700% | 2021-03-04 08:50 | Concluídas | Farol de resultados |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4585 |  | Projetos | GMR - Março 2021;#4575 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425742% | 4425700% | 2021-03-02 10:19 | Concluídas | Farol de resultados |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4586 |  | Redação | GMR - Março 2021;#4575 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425742% | 4425700% | 2021-03-04 08:50 | Concluídas | Farol de resultados |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4587 |  | Apresentações | GMR - Março 2021;#4575 | Etapa |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425742% | 4425900% | 2021-03-04 08:50 | Concluídas | Apresentação |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4588 |  | Audiovisual | GMR - Março 2021;#4575 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4425742% | 4425800% | 2021-03-08 14:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4589 |  | Dados | GMR - Março 2021;#4575 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425742% | 4425800% | 2021-03-04 08:50 | Concluídas | Apresentação |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4590 |  | Arquitetura | GMR - Março 2021;#4575 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425742% | 4425800% | 2021-03-02 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4591 |  | Mídias Digitais | GMR - Março 2021;#4575 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4425742% | 4425800% | 2021-03-03 12:20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4592 |  | ASCOM | GMR - Março 2021;#4575 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425742% | 4425800% | 2021-03-02 19:18 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4593 |  | Projetos | GMR - Março 2021;#4575 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4425742% | 4425800% | 2021-03-03 | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4594 |  | Redação | GMR - Março 2021;#4575 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4425742% | 4425800% | 2021-03-03 | Concluídas | Conceito | Criação | Apresentação |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 23 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4595 |  | Produtos | GMR - Março 2021;#4575 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4425743% | 4425900% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4596 |  | Institucional | GMR - Março 2021;#4575 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4425743% | 4425900% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4597 |  | Produtos | GMR - Março 2021;#4575 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425743% | 4425800% | 2021-03-04 08:50 | Concluídas | Farol de resultados |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4598 |  | Institucional | GMR - Março 2021;#4575 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425743% | 4425800% | 2021-03-04 08:50 | Concluídas | Farol de resultados |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4599 | Vídeo conta digital | Abertura de projeto |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ATIVA | anac.batista@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4425766% | 4427300% | 2021-03-18 12:10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4600 |  | Vídeo passo a passo | Vídeo conta digital;#4599 | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ATIVA | anac.batista@sicoob.com.br | marcos.fernandes@sicoob.com.br | 4425766% | 4427300% | 2021-03-18 | Concluídas | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4601 |  | Revisão | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422900% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | 53 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4602 |  | Vídeo | Ajuste vídeo Passo a Passo Crédito Pré-Aprovado - CENTRAL;#4423 |  |  |  |  | jose.saulo@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4425769% | 4425300% | 2021-02-26 | Concluídas | Vídeo | Adaptação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4603 |  | Roteiro | Atendimento Geral ASCOM;#524 | Atendimento | 5028 - Sicoob Roraima |  | 217736 | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422800% | 4423900% | 2021-02-12 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4604 |  | Produção | Atendimento Geral ASCOM;#524 | Atendimento | 5028 - Sicoob Roraima |  | 217736 | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422800% | 4423900% | 2021-02-12 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4605 |  | Levantamento | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422800% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4606 |  | Produção | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422800% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4607 |  | Alteração | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422800% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4608 |  | Alteração | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422800% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4609 |  | Levantamento | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422800% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4610 |  | Produção | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422800% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4611 |  | Matéria Institucional 3 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422800% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4612 |  | Levantamento | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422800% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4613 |  | Produção | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422800% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4614 |  | Alteração | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422800% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4615 |  | Matéria Institucional 4 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422800% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4616 |  | Levantamento | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422800% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4617 |  | Produção | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422800% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4618 |  | Roteiro (Lojicred) | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422800% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4619 |  | Matéria Institucional 5 | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422800% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4620 |  | Levantamento | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422800% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4621 |  | Produção | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422800% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4622 |  | Levantamento | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422800% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4623 |  | Produção | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br |  | 4422800% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4624 |  | Levantamento | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422800% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4625 |  | Produção | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422800% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4626 |  | Levantamento | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422800% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4627 |  | Planejamento | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422800% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4628 |  | Coopere Mais | Atendimento à imprensa;#3201 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422900% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Atendimento à imprensa |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4629 |  | LanceNet | Atendimento à imprensa;#3201 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422900% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Atendimento à imprensa |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4630 |  | Agência - Sicoob Credi-Rural (Jandaia) | Atendimento Geral ASCOM;#524 | Atendimento | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | E-mail | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422800% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4631 |  | Envio dos conteúdos My News | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422800% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Entregas Proativas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4632 |  | Legenda - Instagram | Atendimento Geral ASCOM;#524 | Atendimento | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 221274 | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4424400% | 4424600% | 2021-02-19 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4633 |  | Revisão - Boletim Cultural | Atendimento Geral ASCOM;#524 | Atendimento | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 222309 | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4424600% | 4424600% | 2021-04-05 14:54 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4634 |  | Alteração | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425500% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4635 |  | Alteração | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425500% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4636 |  | Revisão | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4424200% | 4424200% | 2021-02-28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4637 |  | Revisão | Revista Uni Sudeste 2;#555 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425780% |  | 2021-02-28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4638 |  | Alteração | Atendimento Geral ASCOM;#524 | Atendimento | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | E-mail | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4422800% | 4425500% | 2021-02-28 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4639 |  | Video | VÍDEO - Ação Semana da Mulher (Seguros);#4023 |  | 2015 - UniCorretora |  |  | jose.saulo@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4425840% | 4425800% | 2021-03-02 | Concluídas | Vídeo | Adaptação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4641 |  | Video | VÍDEO - Ação Semana da Mulher (Seguros);#4023 |  | 2015 - UniCorretora |  |  | jose.saulo@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4425841% | 4425800% | 2021-03-02 | Concluídas | Captação de vídeo e áudio | Captação | Captação |  | 100% |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4642 | Disparo de Boletim | Abertura de Projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ATIVA | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | 4425843% | 4425800% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4644 |  | Disparo de Boletim | Disparo de Boletim;#3984 | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ATIVA | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4425843% | 4425800% | 2021-03-04 08:48 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4645 | REVISÃO - folder cota premiada | Abertura de projeto |  | Serviço | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 221022 | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4425848% | 4425800% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4646 |  | Revisão de folder e sugestão de nova frase/chamada. | REVISÃO - folder cota premiada;#4645 | Serviço | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 221022 | anac.batista@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4425848% | 4425800% | 2021-03-03 | Concluídas | Peça Específica | Revisão | Folder |  | 100% | 3 |  |  |  | 1 | 48 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4647 | Concurso fotográfico 2021 | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ATIVA | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4425850% | 4428500% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4649 |  | Forms | [5 empty] | Katia.Borges@sicoob.com.br |  | 4425850% | 4426400% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4651 |  | Criando nova tarefa | [5 empty] | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4425900% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4652 |  | Testando nova abertura de projeto 0101 | [5 empty] | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4425900% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4655 |  | Alteração | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4425946% |  | 2021-03-02 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4656 |  | Relatório da Administração | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4425946% | 4425900% | 2021-05-03 17:25 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4657 |  | Derivar para todas as cooperativas | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4425946% |  | 2021-04-05 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | 16 | [9 empty] | ​Até ​15/03 (15) ​​Falta Medcred | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4658 | Divulgação de parcerias | Abertura de Projeto |  |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 224201 | arley.gomes@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4425900% | 4426300% | 2021-03-05 07:02 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4660 |  | Criação de Textos para mídias sociais e cartaz | Divulgação de parcerias;#4658 |  |  |  |  | arley.gomes@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4425947% | 4426300% | 2021-03-04 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 6 |  |  |  | 2 | 34 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4661 | Atendimento Geral ASCOM | Março |  | Projeto |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4425947% |  | 2021-03-31 | Não Iniciado |  | Atendimento Geral |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4662 |  | Veículos | Atendimento à imprensa;#3201 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425947% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4678 |  | 3300_Release inauguração Flamboyant | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 224792 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425800% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4682 | Atendimento à imprensa | Março |  | Projeto |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4425947% |  |  | Não Iniciado |  | Atendimento à imprensa |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4687 | Revista Credi-Rural - Ed. 4 | Abertura de projeto |  | Projeto | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | 220147 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4423600% | 4428600% |  | Não Iniciado |  | Revista |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4688 |  | Pauta | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4425948% | 4427400% | 2021-02-19 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4689 |  | Divulgação ação social | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 224501 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425800% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4690 |  | Doação Instituto e Hospital fev/2021 - Sicoob Uniam e CCS | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5008 - Sicoob UNIAM |  | 224344 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4425600% |  | 2021-03-09 13:11 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4691 |  | Doação Coopanest EPIs | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5008 - Sicoob UNIAM |  | 224340 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4425600% |  | 2021-03-09 13:11 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4692 |  | Doação EPIs IGOAM | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5008 - Sicoob UNIAM |  | 224339 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4425600% |  | 2021-03-09 13:11 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4693 |  | Doação Instituto jan/2021 | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5008 - Sicoob UNIAM |  | 224337 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4425600% |  | 2021-03-09 13:11 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4694 |  | Revisão de matérias | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4425948% | 4427400% | 2021-02-19 | Concluídas |  | Revisão |  |  | 100% | 5 | [9 empty] | ​Etapa de revisão - 5 matérias | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4696 |  | Revisão Jesu | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Whatsapp | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4425959% |  | 2021-03-03 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4697 | Peças informativas NPS | Abertura de Projeto |  |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 225021 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4425970% | 4426000% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4698 |  | Revisão | Peças informativas NPS;#4697 | Serviço |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4425970% | 4426000% | 2021-03-04 | Concluídas | Mini Campanha | Revisão | Mini campanha |  | 100% | 3 |  |  |  | 0 | 37 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4709 |  | Manutenção 8 | [5 empty] | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4425982% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4710 |  | Manutenção 9 | [5 empty] | pedro.silva@sicoob.com.br |  | 4425982% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4711 | Projeto de Manutenção | Abertura de projeto |  | Rotina | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425982% | 4425900% | 2021-03-20 | Concluídas |  | Rotinas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4712 |  | Sequencia de manutenção no sistêma | Projeto de Manutenção;#4711 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4425982% | 4425900% | 2021-03-20 | Concluídas | Manutenção |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4716 | Entregas Proativas | Março |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4425982% |  |  | Não Iniciado |  | Entregas Proativas |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4717 |  | Clipping | Entregas Proativas;#545 | Etapa |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425982% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4718 |  | Clipping para cooperativas 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425982% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4719 |  | Clipping para cooperativas 4 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425982% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4720 |  | Clipping para cooperativas 3 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425982% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4721 |  | Clipping para cooperativas 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425982% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4722 |  | Arquivos totais | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4425982% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 71 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4723 |  | Levantamento | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4425982% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 71 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4724 |  | Pesquisa de matérias replicadas | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4425982% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4725 |  | Pesquisa de matérias replicadas | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4425982% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 9 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4726 |  | Notícias Sicoob Uni | Entregas Proativas;#545 | Etapa |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425982% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4727 |  | Newsletter 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425982% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4728 |  | Newsletter 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425982% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4729 |  | Matérias de produtos | Entregas Proativas;#545 | Etapa |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425983% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4730 |  | Matéria Produto 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425900% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4731 |  | Matéria Produto 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4425983% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4732 |  | Matéria Institucional 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425983% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4733 |  | Matérias Institucionais | Entregas Proativas;#545 | Etapa |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425983% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4734 |  | Matéria Institucional 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425983% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4735 |  | Planejamento | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425983% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4736 |  | Levantamento | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425983% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4737 |  | PDCA - GMR | Entregas Proativas;#545 | Etapa |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425983% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4740 |  | Atualização de mailing | [5 empty] | pedro.silva@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4425984% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4741 |  | Planejamento mês a mês | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425984% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4742 |  | Artigo Lila - Projeto Brasileira | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | Reunião | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4426047% | 4425700% | 2021-03-02 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4744 | Vídeo Financiamento de Veículo (passo a passo) | Abertura de Projeto |  |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 224197 | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4425600% | 4426400% |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4747 |  | Vídeo | Vídeo Financiamento de Veículo (passo a passo);#4744 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4425600% | 4426400% |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4748 | Agencia digital - alteração | Abertura de projeto |  |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 216047 | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4426061% | 4426300% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4750 |  | Alteração redação | Agencia digital - alteração;#4748 | Serviço | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 216047 | anac.batista@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4426061% | 4426300% | 2021-03-08 | Concluídas | Campanha | Criação | Campanha |  | 100% | 10 |  |  |  | 1 | 13 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4751 | Linha de credito - mês da mulher | Abertura de projeto |  |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4426063% | 4426300% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4753 |  | Redação post feed, stories, post whats | Linha de credito - mês da mulher;#4751 | Serviço | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4426063% | 4426300% | 2021-03-08 12:42 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 9 |  |  |  | 2 | 12 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4754 | Alteração de textos - anúncio | Abertura de projeto |  | Serviço | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 224536 | arley.gomes@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4426339% | 4426400% | 2021-03-10 16:04 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4755 |  | Criação de texto para anúncio | Alteração de textos - anúncio;#4754 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 224536 | arley.gomes@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4426339% | 4426400% | 2021-03-09 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Anúncio |  | 100% | 1 |  |  |  | 0 | 54 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4756 | REDAÇÃO_Revisar Texto_Seminário_Dirigentes_CENTRAL | Abertura de Projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 214857 | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4426341% | 4426300% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4757 |  | Revisar texto - peça | REDAÇÃO_Revisar Texto_Seminário_Dirigentes_CENTRAL;#4756 | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 214857 | thauana.franco@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4426341% | 4426300% | 2021-03-08 | Concluídas | Peça Específica | Revisão | Peça específica |  | 100% | 1 |  |  |  | 0 | 52 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4760 |  | Anexo de Documento | Serviços março;#4573 |  | 3064 - Sicoob Goiânia |  | 225756 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4426349% |  | 2021-03-10 17:29 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4761 |  | 5028_RORAIMA_POST_CAIXA ELETRONICO | Serviços março;#4573 |  | 5028 - Sicoob Roraima |  | 225643 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4426349% |  | 2021-03-10 17:08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4762 |  | Publicação relatório de atividades da ouvidoria | Serviços março;#4573 |  | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 225637 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4426349% |  | 2021-03-10 17:29 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4763 |  | 3300_Publicação no site | Serviços março;#4573 |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 225617 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4426349% |  | 2021-03-10 17:29 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4764 | ROTEIRO VIDEO | Abertura de projeto |  |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  | 219145 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4426350% | 4426300% | 2021-03-08 14:02 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4766 |  | Vídeo | ROTEIRO VIDEO;#3952 |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4426350% | 4426300% | 2021-03-04 | Concluídas | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4769 |  | Vídeo | ROTEIRO VIDEO;#3952 |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  |  | jose.saulo@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4426359% | 4426300% | 2021-03-04 | Concluídas | Vídeo | Adaptação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4770 | Vídeo alterações estatutárias pré-assembleia | Abertura de Projeto |  | Serviço | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 225953 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4426371% | 4426500% | 2021-03-09 15:23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4771 |  | Vídeo alterações estatutárias | Vídeo alterações estatutárias pré-assembleia;#4770 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4426371% | 4426500% | 2021-03-09 | Concluídas | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 9 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4772 |  | Publicação de Relatório | Serviços março;#4573 |  | 3055 - Sicoob Coopercred |  | 225931 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4426442% |  | 2021-03-10 17:29 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4773 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano 2 | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4426442% | 4426400% | 2021-03-09 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4776 | Créditos especiais - equipamento esportivo | Abertura de projeto |  | Serviço |  |  |  | anac.batista@sicoob.com.br |  | 4426462% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4777 |  | Redação - post whats, flyer, stories. | Créditos especiais - equipamento esportivo;#4776 |  | 5028 - Sicoob Roraima |  | 225692 | anac.batista@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4426462% | 4426600% | 2021-03-10 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 6 |  |  |  | 1 | 48 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4779 |  | Vídeo alterações estatutárias | Vídeo alterações estatutárias pré-assembleia;#4770 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  |  | jose.saulo@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4426462% | 4426500% | 2021-03-09 | Concluídas | Vídeo | Adaptação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 9 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4780 | REDAÇÃO_Revisar texto de peça_UNIRONDÔNIA | Abertura de Projeto |  | Serviço | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 224224 | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4426500% | 4426500% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4781 |  | Revisão texto | REDAÇÃO_Revisar texto de peça_UNIRONDÔNIA;#4780 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4426500% | 4426500% | 2021-03-10 | Concluídas | Peça Específica | Revisão | Peça específica |  | 100% | 1 |  |  |  | 0 | 16 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4782 |  | 2015 - 5038 - ANEXAR NO SITE | Serviços março;#4573 |  | 5038 - Sicoob UNIRBO |  | 226303 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4426538% |  | 2021-03-10 17:29 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4783 |  | Edital de Assembleia 2021 e Relatório de Gestão 2020 | Serviços março;#4573 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 226256 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4426538% |  | 2021-03-10 17:29 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4784 | Disparo do Boletim dia 10-03 | Abertura de Projeto |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ATIVA | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | 4426545% | 4426500% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4785 |  | Disparo do Boletim dia 10-03 | Disparo do Boletim dia 10-03;#4784 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ATIVA | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4426545% | 4426500% | 2021-03-10 14:22 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4786 |  | Revisão parcial | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4426550% | 4426500% | 2021-03-10 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4787 | Atualização da peça de funcionamento da agência em tempos de Covid | Abertura de Projeto |  | Serviço | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 225809 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4426566% | 4426700% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4789 |  | Redação | Atualização da peça de funcionamento da agência em tempos de Covid;#4787 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4426566% | 4426700% | 2021-03-12 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Cartaz |  | 100% | 1 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4790 |  | Sicoob Roraima | Rotina Mensal_ Março;#4439 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4426571% |  | 2021-03-10 17:04 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4791 |  | UniCentro Norte Goiano | Rotina Mensal_ Março;#4439 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4426571% |  | 2021-03-10 17:04 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4792 |  | UniRondônia | Rotina Mensal_ Março;#4439 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4426571% |  | 2021-03-10 17:04 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4793 |  | Mineiros | Rotina Mensal_ Março;#4439 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4426571% |  | 2021-03-10 17:04 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4794 |  | Credseguro | Rotina Mensal_ Março;#4439 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4426571% |  | 2021-03-10 17:04 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4795 |  | Cooprem | Rotina Mensal_ Março;#4439 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4426571% |  | 2021-03-10 17:04 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4796 |  | Unicidades | Rotina Mensal_ Março;#4439 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4426571% |  | 2021-03-10 17:04 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4797 |  | Divulgar ações sociais do Sicoob Uni Sudeste (Ubá) | Serviços março;#4573 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 226183 | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4426571% |  | 2021-03-10 17:32 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4798 |  | DIVULGAÇÃO ARTE ASSEMBLEIA | Serviços março;#4573 |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  | 224169 | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4426572% |  | 2021-03-10 17:32 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4799 |  | Relatório Redes sociais | Serviços março;#4573 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 226508 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4426572% |  | 2021-04-04 13:28 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4800 |  | Impulsionamento de publicação - Instagram | Serviços março;#4573 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 219705 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4426572% |  | 2021-03-10 17:31 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4802 |  | SOLICITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO - BOLETIM DE COMUNICAÇÃO E MARKETING Nº 06/2021 | Serviços março;#4573 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 225374 | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4426572% |  | 2021-03-10 17:31 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4803 |  | SOLICITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO - BOLETIM DE COMUNICAÇÃO E MARKETING Nº 07/2021 | Serviços março;#4573 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 225268 | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4426572% |  | 2021-03-10 17:31 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4804 |  | INCLUSÃO DOCUMENTO SITE - AGO 2021 | Serviços março;#4573 |  | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 223728 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4426572% |  | 2021-03-10 17:29 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4805 |  | 5038 - SITE | Serviços março;#4573 |  | 5038 - Sicoob UNIRBO |  | 224387 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4426572% |  | 2021-03-10 17:30 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4806 |  | 5028_RORAIMA_DIA DA MULHER | Serviços março;#4573 |  | 5028 - Sicoob Roraima |  | 223668 | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4426572% |  | 2021-03-10 17:31 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4807 |  | Dia Internacional da Mulher | Serviços março;#4573 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 225354 | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4426572% |  | 2021-03-10 17:31 | Concluídas |  | Redes Sociais |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4808 |  | ALTERAÇÃO PÁGINA SEGUROS - SITE CENTRAL | Serviços março;#4573 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 222357 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4426573% |  | 2021-03-30 | Concluídas |  | Site |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4810 |  | Relatório de resultados impulsionamento | Serviços março;#4573 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 219705 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4426573% |  | 2021-03-10 17:33 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4811 |  | Relatório de resultados impulsionamento | Serviços março;#4573 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | ATIVA | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4426573% |  | 2021-03-15 10:02 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4812 |  | Relatório de resultados impulsionamento | Serviços março;#4573 |  | 5028 - Sicoob Roraima |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4426573% |  | 2021-03-15 10:00 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4813 |  | Revisão Jesu - ATA | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Whatsapp | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4426500% | 4426600% | 2021-03-11 | Concluídas |  | Revisão |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4815 | Video resultados AGOE | Abertura de Projeto |  | Serviço | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 224701 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4426683% | 4430100% | 2021-04-15 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4816 |  | Roteiro Vídeo | Video resultados AGOE;#4815 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4426684% |  | 2021-03-23 | Concluídas | Roteiro | Criação | Roteiro vt |  | 100% | 1 |  |  |  | 3 | 49 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4817 |  | Video | Video resultados AGOE;#4815 |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | marcos.fernandes@sicoob.com.br | 4426684% | 4428700% | 2021-04-01 | Concluídas | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 6 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4823 | Campanha de entrega Troféu Colmeia | Abertura de projeto |  | Projeto | Sistêmico |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4426734% | 4428100% | 2021-03-26 | Concluídas | Evento | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4824 |  | Orçamento com empresa de transmissão | Campanha de entrega Troféu Colmeia;#4823 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4426734% | 4427400% | 2021-03-19 | Concluídas | Evento | Projeto | Excel |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4825 |  | Desenvolvimento do evento | Campanha de entrega Troféu Colmeia;#4823 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4426734% | 4427400% | 2021-03-19 | Concluídas | Evento | Projeto | Power Point |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4827 |  | Criação do conceito do evento | Campanha de entrega Troféu Colmeia;#4823 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4426734% | 4427400% | 2021-03-16 | Concluídas | Campanha | Criação | Campanha |  | 100% | 5 |  |  |  | 2 | 58 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4828 |  | Criação de roteiro para evento | Campanha de entrega Troféu Colmeia;#4823 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4426734% | 4427400% | 2021-03-16 | Concluídas | Campanha | Criação | Campanha |  | 100% | 5 |  |  |  | 2 | 58 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4829 |  | Verificar possibilidade de criação de filtro para story instagram | Campanha de entrega Troféu Colmeia;#4823 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4426734% | 4427400% | 2021-03-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4830 |  | Release - Curso de formação cooperativista | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 226948 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4426752% |  | 2021-03-31 | À espera de outra pessoa |  | Atendimento Geral |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4831 |  | Anexo de Documento | Serviços março;#4573 |  | 3064 - Sicoob Goiânia |  | 227286 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4427042% |  | 2021-03-15 10:03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4832 |  | Acrescentar Edital de convocação da AGEO, Calendário Eleitoral e Relação de inscritos no Site do Sicoob Uni Sudeste | Serviços março;#4573 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 227165 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4427042% |  | 2021-03-15 10:03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4833 |  | Envio da news 05/2021 | Serviços março;#4573 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 227202 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4427042% |  | 2021-03-15 10:32 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4834 |  | Calendário de pagamentos do mês de Abril 2021 | Serviços março;#4573 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 227301 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4427044% |  | 2021-03-15 10:32 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4835 |  | 5028_RORAIMA_AGO2021 | Serviços março;#4573 |  | 5028 - Sicoob Roraima |  | 227551 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4427137% |  | 2021-03-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4836 | Ação de páscoa | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 226199 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4427158% | 4427400% | 2021-03-19 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4837 |  | Ações endomarketing | Ação de páscoa;#4836 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4427158% | 4427400% | 2021-03-19 | Concluídas | Endomarketing | Projeto | Power Point |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4838 | MKT PRODUTOS - REVISÃO - Importância Trademarketing | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ATIVA | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4427163% | 4427100% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4839 |  | Revisão | MKT PRODUTOS - REVISÃO - Importância Trademarketing;#4838 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4427163% | 4427100% | 2021-03-16 | Concluídas | Peça Específica | Revisão | Peça específica |  | 100% | 1 |  |  |  | 0 | 38 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4841 | Revisão - apresentação Mês da renegociação | Abertura de projeto |  | Serviço |  |  | Ativa | anac.batista@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4427173% | 4427200% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4843 |  | Revisão ortográfica | Revisão - apresentação Mês da renegociação;#4841 | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | anac.batista@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4427173% | 4427200% | 2021-03-22 | Concluídas | Peça Específica | Revisão | Apresentação |  | 100% | 1 |  |  |  | 0 | 29 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4844 | Redator - Associação digital | Abertura de projeto |  |  | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 226595 | anac.batista@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4427174% | 4427200% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4846 |  | Redação para emkt, banner e flyer. | Redator - Associação digital;#4844 | Serviço | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 226595 | anac.batista@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4427174% | 4427200% | 2021-03-18 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 3 |  |  |  | 1 | 44 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4847 | MKT PRODUTOS - Roteiro Vídeo TradeMKT | Abertura de Projetos |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ATIVA | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4427185% | 4427400% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4849 |  | ROTEIRO | MKT PRODUTOS - Roteiro Vídeo TradeMKT;#4847 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br |  | 4427400% | 2021-03-22 | Concluídas | Roteiro | Criação | Roteiro vt |  | 100% | 1 |  |  |  | 4 | 26 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4850 |  | ENDEREÇO SITE PUBLICAÇÃO EDITAL | Serviços março;#4573 |  | 3058 - Sicoob Credigoiás |  | 227354 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4427237% |  | 2021-03-17 08:56 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4851 |  | PUBLICAÇÃO SITE SICOOB CREDIGOIAS | Serviços março;#4573 |  | 3058 - Sicoob Credigoiás |  | 227346 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4427237% |  | 2021-03-17 08:56 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4852 |  | SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO | Serviços março;#4573 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 226805 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4427237% |  | 2021-03-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4853 |  | Atualização de Link das Eleições no Site | Serviços março;#4573 |  | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 227655 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4427237% |  | 2021-03-17 08:56 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4854 |  | Inclusão de edital de convocação de assembleia no site da cooperativa (2015 - Central Sicoob Uni) | Serviços março;#4573 |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  | 227781 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4427237% |  | 2021-03-17 08:56 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4855 |  | Publicação das Demonstrações Contábeis auditadas e relatório de opinião da Auditoria | Serviços março;#4573 |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  | 227870 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4427237% |  | 2021-03-17 08:56 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4859 | Disparo de Boletim dia 17/03 | Abertura de Projetos |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ATIVO | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | 4427248% | 4427200% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4860 |  | Disparo de Boletim dia 17/03 | Disparo de Boletim dia 17/03;#4859 |  |  |  |  | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4427248% | 4427200% | 2021-03-23 13:13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4861 |  | Divulgação de Vaga | Serviços março;#4573 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 228067 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4427266% |  | 2021-03-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4863 |  | Inclusão de Regulamento da Campanha Cota Premiada no Site | Serviços março;#4573 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 228025 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4427266% |  | 2021-03-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4865 | Campanha de pascoa - Crédito e investimento | Abertura de projeto |  | Serviço |  |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4427349% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4866 |  | Redação emkt, post feed, post whatsapp, cartaz A3, stories | Campanha de pascoa - Crédito e investimento;#4865 | Serviço | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 227517 | anac.batista@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4427349% | 4427900% | 2021-03-24 | Concluídas | Campanha | Criação | Campanha |  | 100% | 20 |  |  |  | 2 | 44 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4867 | Ação de páscoa | Abertura de Projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 226199 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4427350% | 4427700% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4869 |  | Vídeo passo a passo | Vídeo conta digital;#4599 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | jose.saulo@sicoob.com.br | marcos.fernandes@sicoob.com.br | 4427350% | 4427300% | 2021-03-18 | Concluídas | Vídeo | Adaptação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4870 |  | Redação | Ação de páscoa;#4836 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4427350% | 4427700% | 2021-03-22 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 3 |  |  |  | 1 | 27 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4871 | Dia do Amigo - Endomarketing | Abertura de Projeto |  | Atendimento | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 227189 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4427352% | 4428100% | 2021-03-26 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4873 |  | Ações de endomarketing | Dia do Amigo - Endomarketing;#4871 | Serviço |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4427352% | 4428100% | 2021-03-26 | Concluídas | Endomarketing | Projeto | Power Point |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4874 | Escritas corretas das cooperativas | Abertura de Projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4427353% | 4428500% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4876 |  | Redação | Escritas corretas das cooperativas;#4874 | Serviço |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4427379% | 4428100% | 2021-03-23 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 3 |  |  |  | 1 | 18 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4877 | Video de boas vindas Sicoob Cooprem | Abertura de Projeto |  |  | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 224036 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4427381% | 4429500% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4879 |  | Roteiro | Video de boas vindas Sicoob Cooprem;#4877 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4427381% | 4428400% | 2021-03-29 | Concluídas | Roteiro | Criação | Roteiro vt |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 52 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4880 |  | Video | Video de boas vindas Sicoob Cooprem;#4877 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4427381% | 4429500% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4881 | Peças Dia da Profissão | Abertura de Projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 214031 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4427382% | 4428700% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4882 |  | Redação | Peças Dia da Profissão;#3414 | Serviço |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4427382% | 4429100% | 2021-03-30 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Peça específica |  | 100% | 1 |  |  |  | 0 | 50 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4883 | Aniversário das Cidades | Abertura de Projeto |  | Atendimento | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | 209414 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4427383% | 4430200% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4885 |  | Redação | Aniversário das Cidades;#4883 | Serviço |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4427383% | 4429300% | 2021-04-08 | Concluídas | Campanha | Criação | Campanha |  | 100% | 30 |  |  |  | 2 | 38 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4886 |  | Vídeo | Divulgação_Topdesk;#4004 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 215280 | jose.saulo@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4427444% | 4427400% | 2021-03-18 | Concluídas | Vídeo | Adaptação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4887 | Campanha do Agasalho - Reels | Abertura de Projeto |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ATIVA | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4427740% | 4431600% | 2021-05-03 16:52 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4888 |  | Redação | Campanha do Agasalho - Reels;#4887 | Serviço |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4427740% | 4429800% | 2021-04-13 | Concluídas | Roteiro | Criação | Roteiro story vídeo |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 46 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4889 |  | Vídeo | Campanha do Agasalho - Reels;#4887 | Serviço |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4427740% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4890 |  | Sicoob UniCentro Norte Goiano escolhe plataformas digitais para realizar pré assembleias e assembleia geral | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 228638 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4427744% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4891 | Comunicação TopDesk_CENTRAL | Abertura de Projeto |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 215280 | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4427764% | 4428700% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4892 |  | Gerar Link de Vídeo | Comunicação TopDesk_CENTRAL;#4891 | Serviço |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4427764% | 4427800% | 2021-03-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4893 |  | Disparo de Comunicação_23_26_31 de Maço | Comunicação TopDesk_CENTRAL;#4891 | Serviço |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4427764% | 4427800% | 2021-03-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4894 |  | Disparo de Comunicação_01 de Abril | Comunicação TopDesk_CENTRAL;#4891 | Serviço |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4427765% | 4428700% | 2021-03-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4895 | Peças digitais Parceria Uni Sudeste | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 227874 | arley.gomes@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4427842% | 4428000% | 2021-03-25 09:09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4896 |  | Criação de textos para peças digitais | Peças digitais Parceria Uni Sudeste;#4895 |  |  |  |  | arley.gomes@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4427842% | 4428000% | 2021-03-25 | Concluídas | Campanha | Criação | Campanha |  | 100% | 16 |  |  |  | 2 | 11 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4897 |  | 5008 - Sicoob UNIAM | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4427300% | 4427300% | 2021-03-19 | Concluídas | Peça Específica | Relatório de gestãoRevisão | Peça específica |  | 100% | 1 |  |  |  | 9 | 38 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4898 | Atualiza que é vantagem_Credseguro | Abertura de projeto |  |  | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 224892 | anac.batista@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4427850% | 4427900% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4900 |  | Publicar banner e regulamento no site | Atualiza que é vantagem_Credseguro;#4898 | Serviço |  |  | 224892 | anac.batista@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4427850% | 4427900% | 2021-03-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4901 | MKT PRODUTOS - Vídeo Consórcios MARCELO | Abertura de Projetos |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ATIVA | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4427700% | 4427800% | 2021-03-25 11:22 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4903 |  | Vídeo | MKT PRODUTOS - Vídeo Consórcios MARCELO;#4901 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4427700% | 4427800% | 2021-03-23 | Concluídas | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 4 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4905 |  | Vídeo | Divulgação_Topdesk;#4004 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 215280 | jose.saulo@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4427869% | 4427000% | 2021-03-15 | Concluídas | Captação de vídeo e áudio | Captação | Captação |  | 100% |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4906 |  | Reserva estudio | Reserva de Estúdio;#4025 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  |  | jose.saulo@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4427870% | 4427000% | 2021-03-15 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4907 |  | Roteiro vídeo | Atualiza que é vantagem_Credseguro;#4898 | Serviço |  |  | 224892 | anac.batista@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4427871% | 4428400% | 2021-03-29 | Concluídas | Roteiro | Criação | Roteiro vt |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 49 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4909 | Indique um amigo - adaptação | Abertura de projeto |  | Serviço | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4427873% | 4427900% | 2021-03-24 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4910 |  | Alteração de texto | Indique um amigo - adaptação;#4909 |  |  |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4427873% | 4427900% | 2021-03-24 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Peça conceito |  | 100% | 1 |  |  |  | 0 | 51 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4911 | Arte de divulgação de apoio em projeto | Abertura de Projeto |  |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 225891 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4427874% | 4429100% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4913 |  | Redação | Arte de divulgação de apoio em projeto;#4911 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4427874% | 4428400% | 2021-03-29 | Concluídas | Campanha | Criação | Campanha |  | 100% | 11 |  |  |  | 2 | 13 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4914 |  | Planejamento de postagens | Arte de divulgação de apoio em projeto;#4911 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4427874% | 4428100% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4915 |  | Video | Arte de divulgação de apoio em projeto;#4911 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4427875% | 4429100% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4916 | Divulgação_Projeto_Teams | Abertura de Projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 227231 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4427878% | 4428100% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4918 |  | Redação | Divulgação_Projeto_Teams;#4916 | Serviço |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4427878% | 4428100% | 2021-03-25 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 3 |  |  |  | 1 | 53 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4923 | Disparo Boletim dia 24 | Abertura de Projeto |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ATIVA | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | 4427946% | 4427900% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4924 |  | Disparo Boletim dia 24 | Disparo Boletim dia 24;#4923 | Serviço |  |  |  | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4427946% | 4427900% | 2021-03-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4925 | Comunicação_devolução_cheques | Abertura de Projeto |  | Projeto | 3350 - Sicoob Cooprem |  | 228024 | arley.gomes@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4427947% | 4428400% | 2021-03-29 11:26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4926 |  | Criação de textos para posts | Comunicação_devolução_cheques;#4925 |  |  |  |  | arley.gomes@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4427947% | 4428400% | 2021-03-29 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 5 |  |  |  | 1 | 47 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4941 |  | Vídeo | MKT PRODUTOS - Vídeo Consórcios MARCELO;#4901 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | jose.saulo@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4428047% | 4427800% | 2021-03-23 | Concluídas | Vídeo | Adaptação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 4 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4942 |  | Vídeo | MKT PRODUTOS - Vídeo Consórcios MARCELO;#4901 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  |  | jose.saulo@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4428047% | 4428000% | 2021-03-25 | Concluídas | Vídeo | Adaptação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 3 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4943 |  | Vídeo | MKT PRODUTOS - Vídeo Consórcios MARCELO;#4901 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  |  | jose.saulo@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4428047% | 4428000% | 2021-03-25 | Concluídas | Vídeo | Adaptação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 3 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4945 |  | MKT de produtos - sugestão de prêmios | Indique um amigo - adaptação;#4909 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4428071% | 4428100% | 2021-03-26 | Concluídas | Externo | Projeto | Power Point |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4946 |  | 3064 - Sicoob Goiânia (1/3) | Relatório de gestão;#3855 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4425600% | 4428100% | 2021-03-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4947 |  | Expediente | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br |  | 4428153% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4949 | Revista - Informativo TOP 13 | Abertura de projeto |  | Projeto | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 229461 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4428153% | 4431000% |  | Não Iniciado |  | Revista |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4950 |  | Levantamento | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4427900% |  | 2021-03-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4953 |  | Alteração | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4428153% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4954 |  | Pauta | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4427900% | 4427900% | 2021-03-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4955 |  | Texto 1 - Carta do Presidente | Revista - Informativo TOP 13;#4949 | Etapa |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4427900% |  | 2021-04-23 | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4956 |  | Revisão | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4428153% |  | 2021-04-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4957 | Concurso Fotográfico 2021 | Abertura de Projeto |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4428162% | 4429100% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4958 |  | Redação | Concurso Fotográfico 2021;#4957 | Serviço |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4428162% | 4429100% | 2021-04-05 | Concluídas | Conceito | Criação | Peça conceito |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 53 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4959 | Ações Endomarketing dia das mães | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4428444% | 4428700% | 2021-04-01 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4961 |  | Ações de Endomarketing | Ações Endomarketing dia das mães;#4959 | Serviço |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4428444% | 4428700% | 2021-04-01 | Concluídas | Endomarketing | Projeto | Power Point |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4962 | MKT DE PRODUTOS - Desmama de Bovinos | Abertura de projeto |  |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4428473% | 4428600% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4964 |  | Redação: Emkt, post feed, post whats e stories. | MKT DE PRODUTOS - Desmama de Bovinos;#4962 | Serviço | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4428473% | 4428600% | 2021-03-30 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Peça conceito |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 16 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4966 | Dia do Amigo | Abertura de Projeto |  | Serviço | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 227189 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4428594% | 4429100% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4968 |  | Redação | Dia do Amigo;#4966 | Serviço |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4428594% | 4429100% | 2021-03-31 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Story |  | 100% | 2 |  |  |  | 1 | 12 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4969 | Aniversário da cooperativa - 29 anos | Abertura de Projeto |  |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 229683 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4428596% | 4429500% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4971 |  | Redação | Aniversário da cooperativa - 29 anos;#4969 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4428596% | 4429200% | 2021-04-06 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Peça conceito |  | 100% | 2 |  |  |  | 2 | 25 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4972 |  | Vídeo | Aniversário da cooperativa - 29 anos;#4969 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4428596% | 4430200% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4973 |  | Texto para sms | Atualiza que é vantagem_Credseguro;#4898 | Serviço | 3246 - Sicoob Credseguro |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4428500% | 4428700% | 2021-03-31 | Concluídas | Peça Específica | Criação | SMS |  | 100% | 2 |  |  |  | 0 | 38 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4974 | Disparo Boletim dia 31-03 | Abertura de Projeto |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ATIVA | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | 4428649% | 4428600% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4975 |  | Disparo Boletim dia 31-03 | Disparo Boletim dia 31-03;#4974 |  |  |  |  | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4428600% | 4428600% | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4976 | SOLICITAÇÃO DE AGENDAMENTO DE ESTÚDIO | Abertura de Projeto |  | Serviço | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 231144 | Katia.Borges@sicoob.com.br |  | 4428662% | 4428600% | 2021-04-05 13:32 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4977 |  | Reserva de Estúdio | SOLICITAÇÃO DE AGENDAMENTO DE ESTÚDIO;#4976 | Serviço |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | marcos.fernandes@sicoob.com.br | 4428662% | 4428600% | 2021-03-29 | Concluídas | Captação de vídeo e áudio | Captação | Captação |  | 100% |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4978 |  | Texto 15 - LGPD | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 15:48 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4979 |  | Levantamento | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 15:48 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4980 |  | Produção | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 15:48 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4981 |  | Alteração | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 15:48 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4982 |  | Revisão | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 15:48 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4983 |  | Texto 14 - Agência em Montividiu | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4984 |  | Revisão | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% |  | 2021-03-31 15:50 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4985 |  | Alteração | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 15:48 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4986 |  | Produção | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 15:48 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4987 |  | Levantamento | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 15:48 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4988 |  | Entrevista | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 15:48 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4989 |  | Texto 13 - Radar Credi-Rural | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 15:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4990 |  | Revisão | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 15:56 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4991 |  | Alteração | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 15:56 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4992 |  | Levantamento | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 15:56 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4993 |  | Produção | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 15:56 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4994 |  | Texto 12 - Prevenção à fraude | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:00 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4995 |  | Revisão | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:00 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4996 |  | Levantamento | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:00 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4997 |  | Produção | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:00 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4998 |  | Alteração | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:00 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
4999 |  | Texto 11 - Agência em Catalão | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:00 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5000 |  | Entrevista | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:00 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5001 |  | Produção | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:00 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5002 |  | Revisão | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:00 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5003 |  | Levantamento | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:00 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5004 |  | Alteração | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:00 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5005 |  | Texto 10 - Crédito Imobiliário | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5006 |  | Alteração | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5007 |  | Levantamento | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5008 |  | Produção | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5009 |  | Revisão | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5010 |  | Decupagem | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5011 |  | Roteiro | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:04 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5012 |  | Roteiro | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5013 |  | Texto 9 - Ricardo Amorim | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:34 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5014 |  | Levantamento | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:34 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5015 |  | Revisão | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:34 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5016 |  | Texto 8 - Crédito Rural | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:35 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5017 |  | Revisão | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:35 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5018 |  | Levantamento | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:35 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5019 |  | Texto 7 - Resultados em 2020 | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:37 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5020 |  | Alteração | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:37 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5021 |  | Levantamento | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:37 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5022 |  | Revisão | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:37 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5023 |  | Produção | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:37 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5024 |  | Texto 6 - Campanhas nacionais | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:53 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5025 |  | Alteração | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:53 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5026 |  | Levantamento | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:53 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5027 |  | Produção | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:53 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5028 |  | Revisão | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:53 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5029 |  | Texto 5 - Painel do Leitor | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:56 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5030 |  | Alteração | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5031 |  | Decupagem | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5032 |  | Revisão | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5033 |  | Levantamento | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5034 |  | Produção | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 16:57 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5035 |  | Texto 4 - Agência em Jandaia | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 17:00 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5036 |  | Revisão | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 17:00 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5037 |  | Alteração | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 17:00 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5038 |  | Texto 3 - Ações sociais | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 17:03 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5039 |  | Alteração | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 17:01 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5040 |  | Produção | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 17:01 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5041 |  | Revisão | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 17:01 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5042 |  | Levantamento | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 17:01 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5043 |  | Texto 2 - PIX | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 17:04 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5044 |  | Revisão | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 17:04 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5045 |  | Alteração | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 17:04 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5046 |  | Texto 1 - Carta do presidente | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 17:05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5047 |  | Alteração | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 17:05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5048 |  | Revisão | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 17:05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5049 |  | Texto - GPTW | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 17:07 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5050 |  | Alteração | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 17:07 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5051 |  | Produção | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 17:07 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5052 |  | Revisão | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 17:07 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5053 |  | Decupagem | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 17:07 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5054 |  | Levantamento | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 17:07 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5055 |  | Roteiro | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 17:07 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5056 |  | Diagramação | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 17:14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5057 |  | Espelho | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 17:14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5058 |  | Levantamento de fotos | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 17:14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5059 |  | Capa | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 17:14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5060 |  | Organização das informações | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 17:14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5061 |  | Apoio à Diagramação | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 17:14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5062 |  | Alterações | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-31 17:14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5063 |  | Levantamento | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425900% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5064 |  | Alteração | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425900% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5065 |  | Levantamento | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425900% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5066 |  | Entrevista | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425900% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5067 |  | Decupagem | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425900% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5068 |  | Produção | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425900% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5069 |  | Alteração | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425900% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5070 |  | Alteração | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425900% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5071 |  | Decupagem | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425900% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5072 |  | Entrevista | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425900% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5073 |  | Levantamento | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425900% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5074 |  | Produção | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4425900% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5076 |  | Revisão - Revista Brasileira | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | WhatsApp | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428672% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5077 | SOLICITAÇÃO DE AGENDAMENTO DE ESTÚDIO | Abertura de Projeto |  |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4428675% | 4429100% | 2021-04-05 13:30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5079 |  | Reserva de Estudio (05/04 das 08 às 17h) | SOLICITAÇÃO DE AGENDAMENTO DE ESTÚDIO;#4976 | Serviço |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4428683% | 4429100% | 2021-04-05 | Concluídas | Captação de vídeo e áudio | Captação | Captação |  | 100% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5081 |  | Publicação das Demonstrações Contábeis auditadas e relatório de opinião da Auditoria |  |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  | 227870 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4429055% |  | 2021-03-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5082 |  | Atualização Site |  |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 228205 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4429055% |  | 2021-03-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5083 |  | Calendário de pagamentos do mês de Abril 2021 |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 227301 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4429055% |  | 2021-03-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5084 |  | PUBLICAÇÃO SITE SICOOB CREDIGOIAS |  |  | 3058 - Sicoob Credigoiás |  | 227346 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4429055% |  | 2021-03-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5085 |  | SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO |  |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 226805 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4429055% |  | 2021-03-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5086 |  | Planejamento de Campanha de doação Uni Sudeste |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 229462 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4429055% |  | 2021-03-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5087 |  | Divulgação de ações da Global Money Week - Instituo Sicoob |  |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 229020 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4429055% |  | 2021-03-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5088 |  | SOLICITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO - PRÉ ASSEMBLEIA AGO/AGE |  |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 229356 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4429055% |  | 2021-03-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5089 |  | SOLICITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO - BOLETIM DE COMUNICAÇÃO E MARKETING Nº 08/2021 |  |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 228841 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4429055% |  | 2021-03-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5090 |  | 5028_RORAIMA_AGO2021 |  |  | 5028 - Sicoob Roraima |  | 227551 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4429055% |  | 2021-03-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5091 |  | Atualização de Link das Eleições no Site |  |  | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 229778 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4429055% |  | 2021-03-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5092 |  | VIDEO CRÉDITO RURAL |  |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 228988 | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4429055% |  | 2021-03-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5093 |  | Anexo de Documento |  |  | 3064 - Sicoob Goiânia |  | 230017 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4429055% |  | 2021-03-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5094 |  | PUBLICAÇÃO SITE SICOOB CREDIGOIAS |  |  | 3058 - Sicoob Credigoiás |  | 230429 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4429055% |  | 2021-03-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5095 |  | Publicação do Relatório Pilar 3 |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 230109 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4429055% |  | 2021-03-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5096 |  | Documentos da AGEO de 26/03/2021 |  |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  | 229605 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4429055% |  | 2021-03-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5097 |  | ENDEREÇO SITE PUBLICAÇÃO EDITAL |  |  | 3058 - Sicoob Credigoiás |  | 227354 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4429055% |  | 2021-03-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5098 |  | PUBLICAÇÃO SITE SICOOB CREDIGOIAS |  |  | 3058 - Sicoob Credigoiás |  | 230769 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4429056% |  | 2021-03-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5099 |  | Inclusão do relatórios - Site |  |  | 4295 - Sicoob UniSP |  | 231026 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4429056% |  | 2021-03-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5100 |  | ALTERAÇÃO PÁGINA SEGUROS - SITE CENTRAL |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 222357 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4429056% |  | 2021-03-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5101 |  | PUBLICAÇÃO SITE SICOOB CREDIGOIAS |  |  | 3058 - Sicoob Credigoiás |  | 231362 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4429056% |  | 2021-03-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5102 |  | Feriado de Páscoa |  |  | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 230374 | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4429056% |  | 2021-03-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5103 |  | SOLICITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO - BOLETIM DE COMUNICAÇÃO E MARKETING Nº 10/2021 |  |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | 230195 | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4429056% |  | 2021-03-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5104 | Serviços_Mídias_Digitais_Abril_2021 | GLPI | [5 empty] | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4429057% |  | 2021-04-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5105 |  | CHAMADO 001 | Serviços_Mídias_Digitais_Abril_2021;#5104 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4429057% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5106 | Rotina_Mensal_Mídias_Digitais_Abril_2021 | Atividades Abril | [5 empty] | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4429057% | 4430600% | 2021-04-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 4 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5107 |  | Planejamento redes sociais | Rotina_Mensal_Mídias_Digitais_Abril_2021;#5106 | Rotina | Sistêmico |  | ATIVA | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4429057% |  | 2021-04-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5108 |  | Pesquisa - Curadoria | Rotina_Mensal_Mídias_Digitais_Abril_2021;#5106 | Rotina | Sistêmico |  | ATIVA | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4429057% |  | 2021-04-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5109 |  | Criação de conteúdo | Rotina_Mensal_Mídias_Digitais_Abril_2021;#5106 | Rotina | Sistêmico |  | ATIVA | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4429057% |  | 2021-04-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 20 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5110 |  | Apresentação | Rotina_Mensal_Mídias_Digitais_Abril_2021;#5106 | Rotina | Sistêmico |  | ATIVA | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4429057% |  | 2021-04-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5111 |  | Envio | Rotina_Mensal_Mídias_Digitais_Abril_2021;#5106 | Rotina | Sistêmico |  | ATIVA | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4429057% |  | 2021-04-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 18 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5112 |  | Agendamento Postagens | Rotina_Mensal_Mídias_Digitais_Abril_2021;#5106 | Rotina | Sistêmico |  | ATIVA | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4429057% |  | 2021-04-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 420 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5113 |  | Relatórios Redes Sociais | Rotina_Mensal_Mídias_Digitais_Abril_2021;#5106 | Rotina | Sistêmico |  | ATIVA | monada.lopes@sicoob.com.br |  | 4429057% |  | 2021-04-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5114 |  | Dados | Rotina_Mensal_Mídias_Digitais_Abril_2021;#5106 | Rotina | Sistêmico |  | ATIVA | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4429057% |  | 2021-04-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 18 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5115 |  | Apresentação | Rotina_Mensal_Mídias_Digitais_Abril_2021;#5106 | Rotina | Sistêmico |  | ATIVA | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4429057% |  | 2021-04-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5116 |  | Envio | Rotina_Mensal_Mídias_Digitais_Abril_2021;#5106 | Rotina | Sistêmico |  | ATIVA | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4429057% |  | 2021-04-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 18 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5117 |  | Impulsionamento | Rotina_Mensal_Mídias_Digitais_Abril_2021;#5106 | Serviço | Sistêmico |  | ATIVA | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4429057% | 4430600% | 2021-04-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5118 |  | Análise de verba, estratégia e direcionamento | Rotina_Mensal_Mídias_Digitais_Abril_2021;#5106 | Serviço | Sistêmico |  | ATIVA | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4429057% | 4430600% | 2021-04-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5119 |  | Link patrocinado (anúncio) | Rotina_Mensal_Mídias_Digitais_Abril_2021;#5106 | Serviço | Sistêmico |  | ATIVA | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4429057% | 4430600% | 2021-04-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 14 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5120 |  | Gerar boleto/NF | Rotina_Mensal_Mídias_Digitais_Abril_2021;#5106 | Serviço | Sistêmico |  | ATIVA | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4429057% | 4430600% | 2021-04-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5121 |  | Rotina de SAC | Rotina_Mensal_Mídias_Digitais_Abril_2021;#5106 | Rotina | Sistêmico |  | ATIVA | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4429057% | 4430600% | 2021-04-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5122 |  | Atedimentos redes social (DM) | Rotina_Mensal_Mídias_Digitais_Abril_2021;#5106 | Rotina | Sistêmico |  | ATIVA | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4429057% | 4430600% | 2021-04-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5123 |  | Checagem de comentários | Rotina_Mensal_Mídias_Digitais_Abril_2021;#5106 | Rotina | Sistêmico |  | ATIVA | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4429057% | 4430600% | 2021-04-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5124 |  | Responder e-mails do dia | Rotina_Mensal_Mídias_Digitais_Abril_2021;#5106 | Rotina | Sistêmico |  | ATIVA | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4429057% | 4430600% | 2021-04-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5125 | VT Campeonato Goiano | Abertura de Projeto |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4429100% | 4431200% | 2021-04-27 14:46 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5127 |  | Roteiro Vídeo | VT Campeonato Goiano;#5125 | Serviço |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4429100% | 4429400% | 2021-04-16 | Concluídas | Roteiro | Criação | Roteiro vt |  | 100% | 3 |  |  |  | 2 | 19 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5128 |  | Vídeo | VT Campeonato Goiano;#5125 | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | marcos.fernandes@sicoob.com.br | 4429100% | 4431200% | 2021-04-26 | Concluídas | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 100% |  | 2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5129 | Edição do Vídeo de prevenção do covid | Abertura de Projeto |  | Serviço | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 231472 | Katia.Borges@sicoob.com.br | marcos.fernandes@sicoob.com.br | 4429100% | 4429100% | 2021-04-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5130 |  | Edição de Vídeo | Edição do Vídeo de prevenção do covid;#5129 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | marcos.fernandes@sicoob.com.br | 4429095% | 4429100% | 2021-04-05 | Concluídas | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5132 | Diferença de valores - Software arquitetura (Júlia) | Abertura de projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4429137% |  | 2021-03-29 | Concluídas |  | Rotinas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5133 |  | Abertura e acompanhamento de chamado | Diferença de valores - Software arquitetura (Júlia);#5132 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4429137% |  | 2021-03-29 | Concluídas | Orçamento |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5134 | Entrega de Pedidos para a Central pelo Institucional | Abertura de projeto |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4429137% |  | 2021-03-29 | Concluídas |  | Sob demanda |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5135 |  | Análise de pedidos entergues pela Central | Entrega de Pedidos para a Central pelo Institucional;#5134 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4429137% |  | 2021-03-29 | Concluídas | Apresentação |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5136 | Alterações GMR | Abertura de projeto |  | Rotina | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4429137% |  | 2021-03-29 | Concluídas |  | Rotinas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5137 |  | Realização de alterações na GMR | Alterações GMR;#5136 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4429137% |  | 2021-03-29 | Concluídas | Apresentação |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5138 | Comitê de Pontos-Focais (Março) | Abertura de projeto |  | Projeto | Sistêmico |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4429137% |  | 2021-03-29 | Concluídas |  | Rotinas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5139 |  | Ata | Comitê de Pontos-Focais (Março);#5138 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4429137% |  | 2021-03-29 | Concluídas | Envio de material |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5140 |  | Envio de pauta | Comitê de Pontos-Focais (Março);#5138 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4429137% |  | 2021-03-29 | Concluídas | Envio de material |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5141 |  | Acompanhamento da reunião | Comitê de Pontos-Focais (Março);#5138 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4429138% |  | 2021-03-29 | Concluídas | Reunião |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5142 |  | Apresentação | Comitê de Pontos-Focais (Março);#5138 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4429138% |  | 2021-03-29 | Concluídas | Apresentação |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5143 |  | Envio dos materiais | Comitê de Pontos-Focais (Março);#5138 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4429138% |  | 2021-03-29 | Concluídas | Envio de material |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5144 | João - Período investidor | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4429138% |  | 2021-03-29 | Não Iniciado |  | Sob demanda |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5145 |  | Tamanho de cooperativas | João - Período investidor;#5144 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4429138% |  | 2021-03-29 | Concluídas | Criação material modelo |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5146 |  | Tamanho de agências | João - Período investidor;#5144 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4429138% |  | 2021-03-29 | Concluídas | Criação material modelo |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5147 |  | Divisão do Marketshare de Goiás | João - Período investidor;#5144 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4429138% |  | 2021-03-29 | Não Iniciado | Criação material modelo |  |  |  | 0% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5148 | TOPdesk | Abertura de projeto |  | Rotina | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4429138% |  | 2021-03-29 | Concluídas |  | Rotinas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5149 |  | Dúvidas | TOPdesk;#5148 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4429138% |  | 2021-03-29 | Concluídas | Reunião |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5150 |  | Treinamento | TOPdesk;#5148 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4429138% |  | 2021-03-29 | Concluídas | Reunião |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5151 | Orçamento e Reserva de Marketing | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4429138% |  | 2021-03-29 | Concluídas |  | Rotinas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5152 |  | Conferir notas fiscais | Orçamento e Reserva de Marketing;#5151 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4429138% |  | 2021-03-29 | Concluídas | Orçamento |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5153 |  | Corrigir valores da reserva | Orçamento e Reserva de Marketing;#5151 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4429138% |  | 2021-03-29 | Concluídas | Orçamento |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5154 |  | Alterar cobranças não identificadas | Orçamento e Reserva de Marketing;#5151 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4429138% |  | 2021-03-29 | Concluídas | Orçamento |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5155 |  | Conferência de valores | Orçamento e Reserva de Marketing;#5151 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4429138% |  | 2021-03-29 | Concluídas | Orçamento |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5156 | Compras - Adobe Creative Cloud | Abertura de projeto |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 228128 | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4429139% |  | 2021-03-29 | Concluídas |  | Rotinas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5157 |  | Acompanhamento de chamado | Compras - Adobe Creative Cloud;#5156 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4429139% |  | 2021-03-29 | Concluídas | Orçamento |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5158 | Presentes CCS | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 228040 | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4429139% |  | 2021-03-29 | Concluídas |  | Sob demanda |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5159 |  | 3 Cafeteiras | Presentes CCS;#5158 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4429139% |  | 2021-03-29 | Concluídas | Orçamento |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5160 |  | 5 Canecas | Presentes CCS;#5158 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4429139% |  | 2021-03-29 | Concluídas | Orçamento |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5161 |  | 4 Porta Copos - Bordana | Presentes CCS;#5158 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4429139% |  | 2021-03-29 | Concluídas | Orçamento |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5162 | Pesquisa de NPS | Abertura de projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4429139% |  | 2021-03-29 | Concluídas |  | Campanha |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5163 |  | Pesquisa Beta - Via aplicativo | Pesquisa de NPS;#5162 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4429139% |  | 2021-03-29 | Concluídas | Alinhamento |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5164 |  | Registrar endereços de envio | Presentes CCS;#5158 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4429139% |  | 2021-03-29 | Concluídas | Orçamento |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5165 |  | Adicionar os valores das Lâmpadas no orçamento | Orçamento e Reserva de Marketing;#5151 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4429139% |  | 2021-03-29 | Concluídas | Orçamento |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5166 | Compras - SSD para aumento de desempenho de máquinas | Abertura de projeto |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4429139% |  | 2021-03-29 | Concluídas |  | Rotinas |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5167 |  | Compra de 2 SSDs | Compras - SSD para aumento de desempenho de máquinas;#5166 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4429139% |  | 2021-03-29 | Concluídas | Orçamento |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5168 |  | Conferência - Notas POP-List e Webinar | Orçamento e Reserva de Marketing;#5151 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4429139% |  | 2021-03-29 | Concluídas | Orçamento |  |  |  | 100% | 6 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5169 |  | Identificação de Atas Direx | Orçamento e Reserva de Marketing;#5151 |  |  |  |  | pedro.silva@sicoob.com.br | pedro.silva@sicoob.com.br | 4429139% |  | 2021-03-29 | Concluídas | Orçamento |  |  |  | 100% | 3 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5170 |  | Reunião alinhamento com Pedro | Campanha de entrega Troféu Colmeia;#4823 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4426400% | 4426400% | 2021-03-09 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 0.5 | 30 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5171 |  | Reunião de alinhamento com a equipe | Campanha de entrega Troféu Colmeia;#4823 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4426500% | 4426500% | 2021-03-10 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 60 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5172 |  | Reunião Leme Eventos | Campanha de entrega Troféu Colmeia;#4823 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4428000% | 4428000% | 2021-03-25 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 0.5 | 30 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5173 |  | Reunião apresentação pra Lila 01 | Campanha de entrega Troféu Colmeia;#4823 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-30 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 3 | 180 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5174 |  | Reunião Leme Eventos 02 | Campanha de entrega Troféu Colmeia;#4823 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-03-30 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 0.5 | 30 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5175 |  | Reunião apresentação pra Lila 02 | Campanha de entrega Troféu Colmeia;#4823 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4428700% | 4428700% | 2021-04-01 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 2 | 120 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5176 |  | Criação de apresentação de orçamento | Campanha de entrega Troféu Colmeia;#4823 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4428400% | 4428400% | 2021-03-29 | Concluídas | Evento | Projeto | Power Point |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5177 | Análise de Patrocínio: Rensga | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ATIVA | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4425600% | 4427700% | 2021-03-22 | Concluídas | Análise de patrocínio | Patrocínio |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5178 |  | Análise de Patrocínio | Análise de Patrocínio: Rensga;#5177 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4425600% | 4427700% | 2021-03-22 | Concluídas | Análise de patrocínio | Patrocínio | Power Point |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5179 | Projeto de sustentabilidade | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ATIVA | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4425600% | 4428100% | 2021-03-26 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5180 |  | Criação de Projeto | Projeto de sustentabilidade;#5179 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4425600% | 4428100% | 2021-03-26 | Concluídas | Externo | Projeto | Power Point |  | 100% | 3 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5181 | Mídia Off UNICNG | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ATIVA | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4425600% | 4429800% | 2021-04-12 | Concluídas | Plano de mídia | Mídia off |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5182 |  | Reunião de Alinhamento com a Cooperativa | Mídia Off UNICNG;#5181 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4427700% | 4427700% | 2021-03-22 | Concluídas | Plano de mídia | Mídia off | Power Point |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5183 |  | Criação plano de Mídia | Mídia Off UNICNG;#5181 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4428700% | 4429800% | 2021-04-12 | Concluídas | Reunião | Mídia off |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5184 | Concurso Fotográfico | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ATIVA | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4427300% | 4427300% | 2021-03-18 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5185 |  | Reunião alinhamento: etapas e brindes | Concurso Fotográfico;#5184 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4427300% | 4427300% | 2021-03-18 | Concluídas | Reunião | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5186 | Relatório de Atividades: Levantamento | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4426500% | 4428600% | 2021-03-31 | Concluídas | Formulário | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5187 |  | Criação de Forms | [5 empty] | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4426500% | 4426500% | 2021-03-10 | Concluídas | Formulário | Projeto | Forms |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5188 |  | Atualização de Farol | [5 empty] | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4428100% | 4428600% | 2021-03-31 | Concluídas | Formulário | Projeto | Excel |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5189 |  | Estratificação MKT | [5 empty] | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4427400% | 4427400% | 2021-03-19 | Concluídas | Formulário | Projeto | Word |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5190 | Contato com as cooparetivas - Projetos | Abertura de Projeto |  | Rotina | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4425600% | 4428600% | 2021-03-31 | Concluídas | Reunião | Atendimento |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5191 |  | Rotina de contato | [5 empty] | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4425600% | 4428600% | 2021-03-31 | Concluídas | Reunião | Atendimento |  |  | 100% | 20 |  |  |  | 5 | 300 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5192 |  | Treinamento - Gestão de crise | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 231070 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4429146% |  | 2021-03-30 | Não Iniciado |  | Gestão de crise |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5193 |  | Pesquisa de Satisfação - | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 231186 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4429146% | 4428700% | 2021-03-31 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5195 |  | Conteúdo inicial | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 231070 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4429146% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5196 |  | Acionar ajustes de vídeo e slide | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 231070 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4429146% |  |  | À espera de outra pessoa |  | Atendimento Geral |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5197 |  | Conduta em redes sociais | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 231070 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4429146% |  |  | Não Iniciado |  | Atendimento Geral |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5199 | Relatório de Atividade Central | Mensagem da Diretoria |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Reunião | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4429147% | 4430200% | 2021-04-24 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5200 |  | Levantamento | [5 empty] | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4429147% | 4428100% | 2021-03-26 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5201 |  | Revisão | [5 empty] | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4429147% | 4429500% | 2021-04-24 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5202 |  | Produção | [5 empty] | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4429147% | 4429200% | 2021-04-24 | Concluídas |  | Relatório de gestão |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5203 |  | Texto 2 - Benefícios para nosso colaborador - RH | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4429147% | 4428600% | 2021-04-23 14:35 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5204 |  | Entrevista | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428600% | 4428600% | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5205 |  | Decupagem da entrevista | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428600% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5206 |  | Texto 3 - Inauguração de agências (Espaço Ser, Asa Norte, Taguatinga, Água Claras, Botucatu, Piracicaba) | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br |  | 4429147% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5207 |  | Entrevista | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4429147% |  | 2021-04-23 14:29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5208 |  | Revisão | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4429147% |  | 2021-04-23 14:29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5209 |  | Produção | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4429147% |  | 2021-04-23 14:29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5210 |  | Decupagem da entrevista | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4429147% |  | 2021-04-23 14:29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5211 |  | Produção | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4429147% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5214 |  | Levantamento | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4429147% |  | 2021-03-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5215 |  | Alteração | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4429147% |  | 2021-04-23 14:29 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5217 |  | Levantamento | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428600% | 4428600% | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5218 |  | Alteração | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br |  | 4429147% |  | 2021-04-23 14:28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5223 |  | Levantamento | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4429147% | 4428600% | 2021-03-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5224 |  | Alteração | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br |  | 4429147% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5226 |  | Texto 4 - Mudança de nome - UniCentro Br | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4429147% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5227 |  | Levantamento | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4429147% |  | 2021-03-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5228 |  | Produção | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4429147% |  | 2021-04-23 14:30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5229 |  | Revisão | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4429147% |  | 2021-04-23 14:30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5230 |  | Alteração | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4429147% |  | 2021-04-23 14:30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5232 |  | Decupagem da entrevista | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4429147% |  | 2021-04-23 14:30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5235 |  | Entrevista | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4429147% |  | 2021-04-23 14:30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5237 |  | Texto 5 - Educação financeira | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4429147% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5238 |  | Decupagem da entrevista | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4429147% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5240 |  | Revisão | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4429147% |  | 2021-04-23 14:31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5241 |  | Levantamento | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4429147% |  | 2021-03-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5242 |  | Alteração | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4429147% |  | 2021-04-23 14:31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5244 |  | Entrevista | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428600% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5246 |  | Revisão | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br |  | 4429147% |  | 2021-04-23 14:28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5249 |  | Levantamento | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428600% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5251 |  | Revisão | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4429147% |  | 2021-04-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5253 |  | Produção | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4429147% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5255 |  | Texto 6 - Olhar do cooperado | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428600% |  | 2021-04-05 12:14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5262 |  | Expediente | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4427900% |  | 2021-03-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5263 |  | Levantamento | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4429148% |  | 2021-03-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5266 |  | Diagramação | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4429148% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5268 |  | Conferência de diagramação | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4429148% |  | 2021-04-27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5269 |  | Revisão | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4429148% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5270 |  | Revisão final | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4429148% |  | 2021-04-27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5271 |  | Espelho | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4429148% |  | 2021-04-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5272 |  | Texto 7 - História da Cooperativa - 29 anos | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4429148% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5273 |  | Organização de fotos | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4429148% |  | 2021-04-26 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5274 |  | Anúncios | Revista - Informativo TOP 13;#4949 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4429148% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5278 | MKT PRODUTOS - Vídeo Trade Marketing | Abertura de Projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ATIVA | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4427700% | 4428600% | 2021-04-05 13:54 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5280 |  | VÍDEO | MKT PRODUTOS - Vídeo Trade Marketing;#5278 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4427700% | 4428600% | 2021-03-24 | Concluídas | Captação de vídeo e áudio | Captação | Captação |  | 100% |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5281 | MKT PRODUTOS - Recuperação de Crédito | Abertura de projeto |  | Serviço | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 229967 | anac.batista@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4429149% | 4429300% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5283 |  | Redação: post feed, stories, post whats e sms | MKT PRODUTOS - Recuperação de Crédito;#5281 | Serviço | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4429149% | 4429300% | 2021-04-09 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 6 |  |  |  | 1 | 57 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5284 | 5014_BuritiShopping_EP.R02 | Estudo preliminar - R02 | Nova agência - 5014 - Buriti Shopping;#4120 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425600% | 4426300% | 2021-03-08 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 73 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5285 |  | Planta de Layout | 5014_BuritiShopping_EP.R02;#5284 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425600% | 4426300% | 2021-03-08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5286 |  | Planta Técnica | 5014_BuritiShopping_EP.R02;#5284 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425600% | 4426300% | 2021-03-08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5287 |  | Planta de Construir/Demolir | 5014_BuritiShopping_EP.R02;#5284 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425600% | 4426300% | 2021-03-08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5288 |  | Imagens virtuais | 5014_BuritiShopping_EP.R02;#5284 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425600% | 4426300% | 2021-03-08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5289 |  | Apresentação | 5014_BuritiShopping_EP.R02;#5284 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425600% | 4426300% | 2021-03-08 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5290 | 5014_BuritiShopping_AP.R00 | Anteprojeto - R00 | Nova agência - 5014 - Buriti Shopping;#4120 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426500% | 4427300% | 2021-03-18 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  | 73 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5291 |  | Planta de Layout | 5014_BuritiShopping_AP.R00;#5290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426500% | 4427300% | 2021-03-18 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5292 |  | Planta Técnica | 5014_BuritiShopping_AP.R00;#5290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426500% | 4427300% | 2021-03-18 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5293 |  | Planta de Construir/Demolir | 5014_BuritiShopping_AP.R00;#5290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426500% | 4427300% | 2021-03-18 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5294 |  | Planta de forro | 5014_BuritiShopping_AP.R00;#5290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426500% | 4427300% | 2021-03-18 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5295 |  | Projeto Luminotécnico | 5014_BuritiShopping_AP.R00;#5290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426500% | 4427300% | 2021-03-18 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5296 |  | Planta de acabamentos | 5014_BuritiShopping_AP.R00;#5290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426500% | 4427300% | 2021-03-18 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5297 |  | Planta de pintura | 5014_BuritiShopping_AP.R00;#5290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426500% | 4427300% | 2021-03-18 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5298 |  | Detalhamento de marcenaria | 5014_BuritiShopping_AP.R00;#5290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426500% | 4427300% | 2021-03-18 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5299 |  | Cortes | 5014_BuritiShopping_AP.R00;#5290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426500% | 4427300% | 2021-03-18 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5300 |  | Elevações | 5014_BuritiShopping_AP.R00;#5290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426500% | 4427300% | 2021-03-18 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5301 |  | Imagens virtuais | 5014_BuritiShopping_AP.R00;#5290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426500% | 4427300% | 2021-03-18 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5302 |  | Apresentação | 5014_BuritiShopping_AP.R00;#5290 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426500% | 4427300% | 2021-03-18 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5303 | 5014_BuritiShopping_AP.R01 | Anteprojeto - R01 | Nova agência - 5014 - Buriti Shopping;#4120 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4428600% | 4429000% | 2021-04-04 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  | 73 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5304 |  | Planta de Layout | 5014_BuritiShopping_AP.R01;#5303 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4428600% | 4429000% | 2021-04-04 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5305 |  | Planta Técnica | 5014_BuritiShopping_AP.R01;#5303 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4428600% | 4429000% | 2021-04-04 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5306 |  | Planta de Construir / Demolir | 5014_BuritiShopping_AP.R01;#5303 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4428600% | 4429000% | 2021-04-04 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5307 |  | Cortes | 5014_BuritiShopping_AP.R01;#5303 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4428600% | 4429000% | 2021-04-04 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5308 |  | Elevações | 5014_BuritiShopping_AP.R01;#5303 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4428600% | 4429000% | 2021-04-04 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5309 |  | Apresentação | 5014_BuritiShopping_AP.R01;#5303 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4428600% | 4429000% | 2021-04-04 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5310 | 5004_UnimedPiracicaba_AP.R01 | Anteprojeto - R01 | Nova agência - 5004 - Unimed Piracicaba;#2850 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426400% | 4426600% | 2021-03-11 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  | 75 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5311 |  | Planta de Layout | 5004_UnimedPiracicaba_AP.R01;#5310 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426400% | 4426600% | 2021-03-11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5312 |  | Planta Técnica | 5004_UnimedPiracicaba_AP.R01;#5310 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426400% | 4426600% | 2021-03-11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5313 |  | Planta de Construir/Demolir | 5004_UnimedPiracicaba_AP.R01;#5310 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426400% | 4426600% | 2021-03-11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5314 |  | Projeto de forro | 5004_UnimedPiracicaba_AP.R01;#5310 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426400% | 4426600% | 2021-03-11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5315 |  | Projeto Luminotécnico | 5004_UnimedPiracicaba_AP.R01;#5310 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426400% | 4426600% | 2021-03-11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5316 |  | Planta de Acabamentos | 5004_UnimedPiracicaba_AP.R01;#5310 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426400% | 4426600% | 2021-03-11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5317 |  | Planta de Pintura | 5004_UnimedPiracicaba_AP.R01;#5310 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426400% | 4426600% | 2021-03-11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5318 |  | Detalhamento de marcenaria | 5004_UnimedPiracicaba_AP.R01;#5310 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426400% | 4426600% | 2021-03-11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5319 |  | Cortes | 5004_UnimedPiracicaba_AP.R01;#5310 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426400% | 4426600% | 2021-03-11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5320 |  | Elevações | 5004_UnimedPiracicaba_AP.R01;#5310 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426400% | 4426600% | 2021-03-11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5321 |  | Memorial descritivo | 5004_UnimedPiracicaba_AP.R01;#5310 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426400% | 4426600% | 2021-03-11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5322 |  | Imagens virtuais | 5004_UnimedPiracicaba_AP.R01;#5310 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426400% | 4426600% | 2021-03-11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5323 |  | Apresentação | 5004_UnimedPiracicaba_AP.R01;#5310 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426400% | 4426600% | 2021-03-11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5324 |  | Anteprojeto - R03 | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426700% | 4427200% | 2021-03-17 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  | 51 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5325 |  | Planta de Layout | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426700% | 4427200% | 2021-03-17 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5326 |  | Planta Técnica | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426700% | 4427200% | 2021-03-17 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5327 |  | Planta de Construir/Demolir | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426700% | 4427200% | 2021-03-17 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5328 |  | Planta de forro | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426700% | 4427200% | 2021-03-17 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5329 |  | Projeto Luminotécnico | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426700% | 4427200% | 2021-03-17 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5330 |  | Planta de pontos elétricos | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426700% | 4427200% | 2021-03-17 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5331 |  | Planta de Acabamentos | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426700% | 4427200% | 2021-03-17 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5332 |  | Cortes | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426700% | 4427200% | 2021-03-17 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5333 |  | Elevações | Nova agência - 3300 - Flamboyant;#1312 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426700% | 4427200% | 2021-03-17 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5334 | 5004_República_AP.R02 | Anteprojeto - R02 | Reforma agência - 5004 - República do Líbano;#2567 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426400% | 4426600% | 2021-03-11 | Concluídas | Anteprojeto | Reforma Agência |  | 460 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5335 |  | Planta de Layout | 5004_República_AP.R02;#5334 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426400% | 4426600% | 2021-03-11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5336 |  | Planta Técnica | 5004_República_AP.R02;#5334 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426400% | 4426600% | 2021-03-11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5337 |  | Planta de Construir/Demolir | 5004_República_AP.R02;#5334 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426400% | 4426600% | 2021-03-11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5338 |  | Planta de Acabamentos | 5004_República_AP.R02;#5334 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426400% | 4426600% | 2021-03-11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5339 |  | Apresentação | 5004_República_AP.R02;#5334 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426400% | 4426600% | 2021-03-11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5340 |  | Anteprojeto - R00 | Reforma agência - 5004 - Santa Barbara D'Oeste;#1680 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4427000% | 4428600% | 2021-03-31 | Concluídas | Anteprojeto | Reforma Agência |  | 138 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5341 |  | Planta de Layout | Reforma agência - 5004 - Santa Barbara D'Oeste;#1680 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4427000% | 4428600% | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5342 |  | Planta Técnica | Reforma agência - 5004 - Santa Barbara D'Oeste;#1680 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4427000% | 4428600% | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5343 |  | Detalhamento de marcenaria | Reforma agência - 5004 - Santa Barbara D'Oeste;#1680 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4427000% | 4428600% | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5344 |  | Apresentação | Reforma agência - 5004 - Santa Barbara D'Oeste;#1680 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4427000% | 4428600% | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5345 |  | My News - envio dos conteúdos | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428600% | 4428600% | 2021-03-31 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5346 |  | Revisão | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-04-05 12:35 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5347 |  | Alteração | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% | 4428500% | 2021-04-05 14:47 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5348 |  | VÍDEO | MKT PRODUTOS - Vídeo Trade Marketing;#5278 |  |  |  |  | jose.saulo@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4429158% | 4428600% | 2021-03-31 | Concluídas | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 6 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5349 |  | VÍDEO |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | jose.saulo@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4429158% | 4428600% | 2021-03-31 | Concluídas | Vídeo | Adaptação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 6 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5351 |  | Planejamento - Campanha do Agasalho | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 223777 | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5352 |  | Texto - Corretora (site) | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 222357 | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% |  | 2021-03-31 | Concluídas |  | Atendimento Geral |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5353 |  | Expediente | [5 empty] | brenda.jesus@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4428500% |  | 2021-04-05 14:47 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5354 |  | Expediente | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | brenda.jesus@sicoob.com.br |  | 4429162% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5355 | Reforma de agência - 3058 - Setor Marista | Abertura de projeto |  | Projeto | 3058 - Sicoob Credigoiás |  | 220975 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4423800% | 4431600% |  | Em Curso |  | Reforma Agência |  | 243 | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5356 | 3058_SetorMarista_EP.R00 | Estudo preliminar - R00 | Reforma de agência - 3058 - Setor Marista;#5355 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425800% | 4427400% | 2021-03-19 | Concluídas | Estudo Preliminar |  |  | 243 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5357 |  | Levantamento | 3058_SetorMarista_EP.R00;#5356 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425800% | 4427400% | 2021-03-19 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5358 |  | Cadastro de levantamento | 3058_SetorMarista_EP.R00;#5356 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425800% | 4427400% | 2021-03-19 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5359 |  | Planta de Layout | 3058_SetorMarista_EP.R00;#5356 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425800% | 4427400% | 2021-03-19 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5360 |  | Planta Técnica | 3058_SetorMarista_EP.R00;#5356 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425800% | 4427400% | 2021-03-19 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5361 |  | Planta de Construir/Demolir | 3058_SetorMarista_EP.R00;#5356 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425800% | 4427400% | 2021-03-19 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5362 |  | Imagens virtuais | 3058_SetorMarista_EP.R00;#5356 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425800% | 4427400% | 2021-03-19 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5363 |  | Apresentação | 3058_SetorMarista_EP.R00;#5356 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425800% | 4427400% | 2021-03-19 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5364 |  | Edição de Vídeo | Edição do Vídeo de prevenção do covid;#5129 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  |  | jose.saulo@sicoob.com.br | marcos.fernandes@sicoob.com.br | 4429168% | 4429100% | 2021-04-05 | Concluídas | Vídeo | Adaptação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5378 | 3343_ReformaAgência_EP.R01 | Estudo preliminar - R01 | Reforma agência - 3343 - Atendimento;#4067 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425900% | 4428000% | 2021-03-25 | Concluídas | Estudo Preliminar | Reforma Agência |  |  | 100% |  |  |  |  | 95 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5379 |  | Visita técnica | 3343_ReformaAgência_EP.R01;#5378 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425900% | 4428000% | 2021-03-25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5380 |  | Levantamento | 3343_ReformaAgência_EP.R01;#5378 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425900% | 4428000% | 2021-03-25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5381 |  | Cadastro de levantamento | 3343_ReformaAgência_EP.R01;#5378 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425900% | 4428000% | 2021-03-25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5382 |  | Planta de Layout | 3343_ReformaAgência_EP.R01;#5378 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425900% | 4428000% | 2021-03-25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5383 |  | Planta Técnica | 3343_ReformaAgência_EP.R01;#5378 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425900% | 4428000% | 2021-03-25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5384 |  | Planta de Construir/Demolir | 3343_ReformaAgência_EP.R01;#5378 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425900% | 4428000% | 2021-03-25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5385 |  | Imagens virtuais | 3343_ReformaAgência_EP.R01;#5378 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425900% | 4428000% | 2021-03-25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5386 |  | Apresentação | 3343_ReformaAgência_EP.R01;#5378 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425900% | 4428000% | 2021-03-25 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5387 | Escritório de negócios - 5014 - Rondonópolis | Abertura de projeto |  | Projeto | 5014 - Sicoob Unicidades |  | 224550 | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425700% | 4431600% |  | Em Curso |  | Nova agência |  | 80 | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5389 | 5014_Rondonopolis_EP.R00 | Estudo preliminar - R00 | Escritório de negócios - 5014 - Rondonópolis;#5387 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425700% | 4426600% | 2021-03-11 | Concluídas | Estudo Preliminar |  |  | 80 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5390 |  | Cadastramento de levantamento | 5014_Rondonopolis_EP.R00;#5389 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425700% | 4426600% | 2021-03-11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5391 |  | Planta de layout | 5014_Rondonopolis_EP.R00;#5389 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425700% | 4426600% | 2021-03-11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5392 |  | Planta técnica | 5014_Rondonopolis_EP.R00;#5389 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425700% | 4426600% | 2021-03-11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5393 |  | Planta de Construir/Demolir | 5014_Rondonopolis_EP.R00;#5389 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425700% | 4426600% | 2021-03-11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5394 |  | Imagens virtuais | 5014_Rondonopolis_EP.R00;#5389 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425700% | 4426600% | 2021-03-11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5395 |  | Apresentação | 5014_Rondonopolis_EP.R00;#5389 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425700% | 4426600% | 2021-03-11 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5396 | 5014_Rondonopolis_AP.R00 | Anteprojeto - R00 | Escritório de negócios - 5014 - Rondonópolis;#5387 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426700% | 4427900% | 2021-03-24 | Concluídas | Anteprojeto |  |  | 80 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5397 |  | Planta de Layout | Escritório de negócios - 5014 - Rondonópolis;#5387 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426700% | 4427900% | 2021-03-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5398 |  | Planta Técnica | Escritório de negócios - 5014 - Rondonópolis;#5387 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426700% | 4427900% | 2021-03-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5399 |  | Planta de Pintura | Escritório de negócios - 5014 - Rondonópolis;#5387 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426700% | 4427900% | 2021-03-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5400 |  | Detalhamento de marcenaria | Escritório de negócios - 5014 - Rondonópolis;#5387 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426700% | 4427900% | 2021-03-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5401 |  | Apresentação | Escritório de negócios - 5014 - Rondonópolis;#5387 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426700% | 4427900% | 2021-03-24 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5402 | Avaliação de agências - 5024 - Goianésia, Uruaçu, Porangatu | Abertura de projeto |  | Serviço | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425600% | 4427000% | 2021-03-15 | Concluídas | Avaliação | Avaliação |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5403 |  | Goianésia | Avaliação de agências - 5024 - Goianésia, Uruaçu, Porangatu;#5402 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425600% | 4427000% | 2021-03-15 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5404 |  | Uruaçu | Avaliação de agências - 5024 - Goianésia, Uruaçu, Porangatu;#5402 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425600% | 4427000% | 2021-03-15 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5405 |  | Porangatu | Avaliação de agências - 5024 - Goianésia, Uruaçu, Porangatu;#5402 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425600% | 4427000% | 2021-03-15 | Concluídas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5406 | Rotina de contato - Março | Abertura de projeto |  | Rotina | Sistêmico |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425600% | 4428600% | 2021-03-31 | Concluídas | Gestão interna | Gestão |  |  | 100% |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5408 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural | Rotina de contato - Março;#5406 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425600% | 4428600% | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5409 |  | 3055 - Sicoob Coopercred | Rotina de contato - Março;#5406 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425600% | 4428600% | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5410 |  | 3056 - Sicoob Mineiros | Rotina de contato - Março;#5406 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425600% | 4428600% | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5411 |  | 3058 - Sicoob Credigoiás | Rotina de contato - Março;#5406 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425600% | 4428600% | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5412 |  | 3064 - Sicoob Goiânia | Rotina de contato - Março;#5406 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425600% | 4428600% | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5413 |  | 3246 - Sicoob Credseguro | Rotina de contato - Março;#5406 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425600% | 4428600% | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5414 |  | 3299 - Sicoob Engecred | Rotina de contato - Março;#5406 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425600% | 4428600% | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5415 |  | 3300 - Sicoob Lojicred | Rotina de contato - Março;#5406 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425600% | 4428600% | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5416 |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo | Rotina de contato - Março;#5406 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425600% | 4428600% | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5417 |  | 3343 - Sicoob Empresarial | Rotina de contato - Março;#5406 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425600% | 4428600% | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5418 |  | 3350 - Sicoob Cooprem | Rotina de contato - Março;#5406 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425600% | 4428600% | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5419 |  | 4295 - Sicoob UniSP | Rotina de contato - Março;#5406 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425600% | 4428600% | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5420 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira | Rotina de contato - Março;#5406 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425600% | 4428600% | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5421 |  | 5008 - Sicoob UniAM | Rotina de contato - Março;#5406 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425600% | 4428600% | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5422 |  | 5014 - Sicoob Unicidades | Rotina de contato - Março;#5406 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425600% | 4428600% | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5423 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia | Rotina de contato - Março;#5406 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425600% | 4428600% | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5424 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano | Rotina de contato - Março;#5406 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425600% | 4428600% | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5425 |  | 5028 - Sicoob Roraima | Rotina de contato - Março;#5406 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425600% | 4428600% | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5426 |  | 5038 - Sicoob UniRBO | Rotina de contato - Março;#5406 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425600% | 4428600% | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5427 |  | 5145 - Sicoob Medcred | Rotina de contato - Março;#5406 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425600% | 4428600% | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5428 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste | Rotina de contato - Março;#5406 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425600% | 4428600% | 2021-03-31 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5430 | Gestão - Template Revit | Abertura de projeto |  | Projeto | Sistêmico |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4427000% | 4427400% | 2021-03-19 | Concluídas | Gestão interna | Gestão |  |  | 100% |  |  |  |  | 40 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5431 |  | Template | Gestão - Template Revit;#5430 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4427000% | 4427400% | 2021-03-19 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5432 |  | Manual do usuário | Gestão - Template Revit;#5430 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4427000% | 4427400% | 2021-03-19 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5433 | Campanha Institucional Divulgação dos Números 2020 | Abertura de Projeto |  | Serviço | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 229813 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4429180% | 4429500% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5434 |  | Redação | Campanha Institucional Divulgação dos Números 2020;#5433 | Serviço |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4429180% | 4429500% | 2021-04-14 | Concluídas | Campanha | Criação | Campanha |  | 100% | 12 |  |  |  | 2 | 37 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5435 | VT de 15 segundos sem áudio | Abertura de Projeto |  | Atendimento | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | 229915 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4429187% | 4429200% | 2021-04-06 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5437 |  | Ajuste Vídeo | VT de 15 segundos sem áudio;#5435 | Serviço | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4429188% | 4429200% | 2021-04-06 | Concluídas | Vídeo | Adaptação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5439 |  | Revisão final | Revista Credi-Rural - Ed. 4;#4687 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4428700% | 4429200% | 2021-04-06 | Concluídas |  | Revista |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5440 | Camisetas Central CNV 2021 | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 228488 | arley.gomes@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4429344% | 4429400% | 2021-04-09 12:18 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5441 |  | Criação de frase | Camisetas Central CNV 2021;#5440 |  |  |  |  | arley.gomes@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4429344% | 4429400% | 2021-04-09 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Peça específica |  | 100% | 1 |  |  |  | 0 | 38 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5442 | Disparo Boletim Mkt dia 07/04 | Abertura de Projeto |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ATIVA | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | 4429356% | 4429300% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5443 |  | Disparo Boletim Mkt dia 07/04 | Disparo Boletim Mkt dia 07/04;#5442 |  |  |  |  | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4429356% | 4429300% | 2021-04-14 14:28 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5444 |  | Vídeo Trade Marketing Estúdio Branco | MKT PRODUTOS - Vídeo Trade Marketing;#5278 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | jose.saulo@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4429369% | 4429300% | 2021-04-07 | Concluídas | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 6 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5445 |  | Vídeo Trade Marketing Estúdio Branco | MKT PRODUTOS - Vídeo Trade Marketing;#5278 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | jose.saulo@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4429369% | 4429300% | 2021-04-07 | Concluídas | Vídeo | Adaptação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 6 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5446 |  | Adaptação Vídeo passo a passo | Vídeo conta digital;#4599 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | jose.saulo@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4429370% | 4429300% | 2021-04-07 | Concluídas | Vídeo | Adaptação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5447 |  | Ajuste Roteiro | Video resultados AGOE;#4815 | Serviço |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4429400% | 4429400% | 2021-04-09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5448 | Video resultados AGOE | Abertura de projeto |  | Serviço | 3300 - Sicoob Lojicred |  | 224701 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4429404% | 4429400% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5449 |  | Ajuste Roteiro | Video resultados AGOE;#4815 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4429404% | 4429400% | 2021-04-09 | Concluídas | Roteiro | Adaptação | Roteiro vt |  | 100% | 1 |  |  |  | 2 | 46 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5451 | Anúncio Revista AESC | Abertura de projeto |  | Serviço | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 231774 | arley.gomes@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4429453% | 4429400% | 2021-04-09 12:17 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5452 |  | Reformulação de frases | Anúncio Revista AESC;#5451 |  |  |  |  | arley.gomes@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4429453% | 4429400% | 2021-04-08 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Peça específica |  | 100% | 2 |  |  |  | 1 | 22 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5453 | MKT PRODUTOS - Video atualiza que é vantagem | Abertura de projeto |  | Serviço | 3246 - Sicoob Credseguro |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4429569% | 4430100% | 2021-04-15 16:46 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5454 |  | Vídeo | MKT PRODUTOS - Video atualiza que é vantagem;#5453 | Serviço | 3246 - Sicoob Credseguro |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4429569% | 4430100% | 2021-04-15 | Concluídas | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5455 | MKT PRODUTOS - Ganhador grupo Exclusivo de Consórcios | Abertura de Projeto |  |  | 2015 - UniCorretora |  | ATIVA | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4429100% | 4429500% | 2021-04-09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5457 |  | VÍDEO | MKT PRODUTOS - Ganhador grupo Exclusivo de Consórcios;#5455 |  | 2015 - UniCorretora |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4429100% | 4429500% | 2021-04-08 | Concluídas | Captação de vídeo e áudio | Captação | Captação |  | 100% |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5458 | MKT DE PRODUTOS - Recuperação de crédito | Abertura de projeto |  |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4429571% | 4429900% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5460 |  | Alteração do texto | MKT DE PRODUTOS - Recuperação de crédito;#5458 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4429571% | 4429900% | 2021-04-13 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 3 |  |  |  | 1 | 23 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5462 | Vacinação H1N1 | Abertura de chamado |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | I2104-048986 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4429862% | 4429800% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5463 |  | Redação | Vacinação H1N1;#5462 | Serviço |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4429862% | 4429800% | 2021-04-12 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 9 |  |  |  | 1 | 48 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5464 | Revisão_Relatório de Atividades | Abertura de projeto |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 198680 | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4429876% | 4430000% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5465 |  | Revisão | Revisão_Relatório de Atividades;#5464 | Serviço |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4429876% | 4430000% | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5466 | Conteúdo_Mídias_Digitais_Abril_2021 | Projeto Mídias Digitais |  |  | Sistêmico |  | ATIVA | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4429935% |  |  | Em Curso |  |  |  |  | 50% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5467 |  | Criação de conteúdo | Conteúdo_Mídias_Digitais_Abril_2021;#5466 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4429936% |  | 2021-05-05 08:10 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 4 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5468 |  | Criação de conteúdo | Conteúdo_Mídias_Digitais_Abril_2021;#5466 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4429936% |  | 2021-04-13 08:46 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5469 |  | Revisão conteúdo | Conteúdo_Mídias_Digitais_Abril_2021;#5466 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4429936% |  | 2021-04-13 09:09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5470 |  | Criação peças | Conteúdo_Mídias_Digitais_Abril_2021;#5466 |  |  |  |  | monada.lopes@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4429936% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5471 |  | VÍDEO | MKT PRODUTOS - Ganhador grupo Exclusivo de Consórcios;#5455 |  | 2015 - UniCorretora |  |  | jose.saulo@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4429938% | 4429500% | 2021-04-09 | Concluídas | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 11 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5472 |  | VÍDEO | MKT PRODUTOS - Ganhador grupo Exclusivo de Consórcios;#5455 |  | 2015 - UniCorretora |  |  | jose.saulo@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4429938% | 4429500% | 2021-04-09 | Concluídas | Vídeo | Adaptação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 11 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5473 | Atendimento Geral ASCOM | Abril | [5 empty] | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4429942% |  | 2021-04-22 16:38 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5474 | Atendimento à imprensa | Abril | [5 empty] | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4429942% |  | 2021-04-26 14:56 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5475 |  | OCB GO - Resultados | Atendimento à imprensa;#3201 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br |  | 4432100% | 2021-05-03 | Em Curso |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5476 | Entregas Proativas | Abril | [5 empty] | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4429942% |  | 2021-04-22 16:38 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5477 |  | Levantamento | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4429942% |  | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 84 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5478 |  | Clipping | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4429942% |  | 2021-04-30 | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5479 |  | Arquivos totais | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4429942% |  | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 84 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5480 |  | Clipping para cooperativas 3 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4429942% |  | 2021-04-22 16:39 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5481 |  | Clipping para cooperativas 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4429942% |  | 2021-04-22 16:39 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5482 |  | Notícias Sicoob Uni | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4429942% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5483 |  | Newsletter 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4429942% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5484 |  | Newsletter 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4429942% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5485 |  | Pesquisa de matérias replicadas | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4429942% |  | 2021-05-03 15:49 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5486 |  | Matérias Institucionais | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4429942% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5487 |  | Matéria Institucional 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4429942% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5488 |  | Matéria Institucional 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4429942% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5489 |  | Matérias de produtos | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4429942% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5490 |  | Matéria Produto 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4429942% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5491 |  | Matéria Produto 2 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4429942% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5492 |  | Planejamento mês a mês | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4429942% |  | 2021-04-22 16:38 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5493 |  | PDCA - GMR | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4429942% |  | 2021-04-22 16:38 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5494 |  | Atendimento à imprensa | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | I2104-053195 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4429942% |  | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5495 |  | Atualização de mailing | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4429942% |  | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5496 |  | Clipping para cooperativas 1 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | brenda.jesus@sicoob.com.br | 4429942% |  | 2021-04-22 16:39 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5497 |  | Clipping para cooperativas 4 | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br |  | 4429942% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5498 |  | Pesquisa de matérias replicadas | Entregas Proativas;#545 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4429942% |  | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 9 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5501 | Disparo Boletim dia 14/04 | Abertura de Projeto |  | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | Juliana.Cruz@sicoob.com.br |  | 4430000% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5502 |  | Disparo Boletim dia 14/04 | Disparo Boletim dia 14/04;#5501 | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ATIVA | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4430059% | 4430000% | 2021-04-16 16:23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5503 | BANNER DE BOAS VINDAS | Abertura de Projeto |  | Atendimento | 5028 - Sicoob Roraima |  | 232735 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4430093% | 4430200% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5504 |  | Redação | BANNER DE BOAS VINDAS;#5503 | Serviço |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4430093% | 4430200% | 2021-04-27 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 2 |  |  |  | 2 | 11 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5505 | Ginástica Laboral | Abertura de Projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | I2104-057196 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4430101% | 4430600% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5507 |  | Redação | Ginástica Laboral;#5505 | Serviço |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4430101% | 4430500% | 2021-04-28 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 3 |  |  |  | 2 | 19 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5508 | Divulgação do RG | Abertura do chamado |  | Atendimento | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | I2104-085857 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4430103% | 4430600% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5510 |  | Redação | Divulgação do RG;#5508 | Serviço |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4430103% | 4430500% | 2021-04-20 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 5 |  |  |  | 1 | 38 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5511 | Postagem AGEO | Abertura do chamado |  |  | 3055 - Sicoob Coopercred |  | 232597 | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | 4430143% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5513 |  | Postagem AGEO | Postagem AGEO;#5511 | Serviço | 3055 - Sicoob Coopercred |  | 232597 | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4430143% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5514 | Campanha seguro para equipamentos eletrônicos | Abertura de projeto |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | 231977 | arley.gomes@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4430169% | 4430800% | 2021-04-22 08:16 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5515 |  | Criação de peças digitais | Campanha seguro para equipamentos eletrônicos;#5514 |  |  |  |  | arley.gomes@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4430169% | 4430800% | 2021-04-22 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 7 |  |  |  | 2 | 11 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5516 | Pop-Up App sicoob | Abertura de projeto |  | Serviço | 3246 - Sicoob Credseguro |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4430170% | 4430500% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5517 |  | Enviar pop-up para o CCS /// cooperativa credseguro (3246) | Pop-Up App sicoob;#5516 | Serviço | 3246 - Sicoob Credseguro |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | leandro.assuncao@sicoob.com.br | 4430170% | 4430500% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5518 |  | Vídeo | MKT PRODUTOS - Video atualiza que é vantagem;#5453 |  | 3246 - Sicoob Credseguro |  |  | jose.saulo@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4430170% | 4430100% | 2021-04-15 | Concluídas | Vídeo | Adaptação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5519 | VÍDEO Passo a Passo - Cadastro na campanha promocional INVESTIR É PARA TOD@S | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ATIVA | joao.costa@sicoob.com.br | joao.costa@sicoob.com.br | 4430100% | 4430700% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5520 |  | VIDEO | VÍDEO Passo a Passo - Cadastro na campanha promocional INVESTIR É PARA TOD@S;#5519 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4430266% | 4430700% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5521 |  | LOCUÇÃO | VÍDEO Passo a Passo - Cadastro na campanha promocional INVESTIR É PARA TOD@S;#5519 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4430266% | 4430600% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5522 |  | ROTEIRO | VÍDEO Passo a Passo - Cadastro na campanha promocional INVESTIR É PARA TOD@S;#5519 |  |  |  |  | joao.costa@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4430266% | 4430500% | 2021-04-19 | Concluídas | Roteiro | Criação | Roteiro vt |  | 100% | 1 |  |  |  | 2 | 25 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5524 | Incorporação_Credicor_Credseguro | Abertura de Projeto |  | Serviço | 3246 - Sicoob Credseguro |  | ATIVA | thauana.franco@sicoob.com.br | thauana.franco@sicoob.com.br | 4430278% | 4430600% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5525 |  | Redação | Incorporação_Credicor_Credseguro;#5524 | Serviço |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4430278% | 4430600% | 2021-04-22 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 2 |  |  |  | 1 | 38 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5526 |  | 5028_RORAIMA_MATÉRIA | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 5028 - Sicoob Roraima |  | 232757 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4430537% |  | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5527 |  | Divulgar a inauguração das novas instalações da Agência de Caiapônia | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | I2104-118792 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4430538% |  | 2021-04-28 13:44 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5528 |  | Divulgar as agências da Credi-Rural, ganhadoras da Premiação Performance 2020 | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | I2104-130941 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4430538% |  | 2021-04-28 13:44 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5529 | Politica Institucional De Segurança Cibernética Do Sicoob | Abertura de Projeto |  |  | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 232272 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4430559% | 4430500% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5531 |  | Redação | Politica Institucional De Segurança Cibernética Do Sicoob;#5529 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4430559% | 4430500% | 2021-04-19 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 2 |  |  |  | 1 | 56 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5532 | Cuidado com WhatsApp no horário de expediente | Abertura de chamado |  | Atendimento | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 233068 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4430597% | 4430900% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5533 |  | Redação |  | Serviço |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4430597% | 4430900% | 2021-04-26 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 3 |  |  |  | 2 | 6 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5534 |  | Video | Video resultados AGOE;#4815 |  | 3300 - Sicoob Lojicred |  |  | jose.saulo@sicoob.com.br | marcos.fernandes@sicoob.com.br | 4430636% | 4430100% | 2021-04-15 | Concluídas | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 100% |  | 5 |  |  |  | 10 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5537 | Qr Code redes sociais | Abertura de chamado |  |  | 3246 - Sicoob Credseguro |  | 224281 | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | 4430661% | 4430800% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5539 |  | Qr Code redes sociais | Qr Code redes sociais;#5537 |  |  |  |  | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4430661% | 4430800% | 2021-04-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5541 | MKT de produtos - VÍDEO agência digital | Abertura de projeto |  |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4430665% | 4431200% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5543 |  | Vídeo | MKT de produtos - VÍDEO agência digital;#5541 | Serviço | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | marcos.fernandes@sicoob.com.br | 4430665% | 4431200% | 2021-04-26 | Concluídas | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5544 | Reserva de Estúdio | Abertura e Projeto |  | Atendimento | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  | 232507 | Katia.Borges@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4429800% | 4429900% | 2021-04-26 14:09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5545 |  | Reserva de Estúdio | Reserva de Estúdio;#4025 | Serviço | 5004 - Sicoob UniCentro Brasileira |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4430797% | 4429900% | 2021-04-13 | Concluídas | Captação de vídeo e áudio | Captação | Captação |  | 100% |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5546 | Ajustes em Vídeo | Abertura de Projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ATIVA | Katia.Borges@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4430500% | 4430900% | 2021-04-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5547 |  | Vídeo | Ajustes em Vídeo;#5546 | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4430500% | 4430900% | 2021-04-20 | Concluídas | Captação de vídeo e áudio | Captação | Captação |  | 100% |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5548 | MKT Produtos - Ganhadores ação CNV | Abertura de projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | I2104-130966 | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4430871% | 4431300% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5550 |  | Redação | MKT Produtos - Ganhadores ação CNV;#5548 | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | I2104-130966 | anac.batista@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4430871% | 4431300% | 2021-04-28 | Concluídas | Peça Específica | Criação | E-mail mkt |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5551 | MKT PRODUTOS - Ação mês da mulher | Abertura de projeto |  |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | I2104-136706 | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4430873% | 4431200% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5553 |  | Redação | MKT PRODUTOS - Ação mês da mulher;#5551 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia |  | I2104-136706 | anac.batista@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4430873% | 4431200% | 2021-04-26 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 9 |  |  |  | 2 | 27 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5555 | Campanha do Agasalho - Carta Press kit | Abertura de Projeto |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4430901% | 4431200% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5556 |  | Redação | Campanha do Agasalho - Carta Press kit;#5555 | Serviço |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4430901% | 4431200% | 2021-04-27 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Peça específica |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 58 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5557 | Agência Digital UniSudeste | Vídeo | MKT de produtos - VÍDEO agência digital;#5541 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  |  | jose.saulo@sicoob.com.br | marcos.fernandes@sicoob.com.br | 4431256% | 4431200% | 2021-04-26 | Concluídas | Vídeo | Adaptação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 2 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5558 |  | Vídeo | VT Campeonato Goiano;#5125 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | jose.saulo@sicoob.com.br | marcos.fernandes@sicoob.com.br | 4431258% | 4431200% | 2021-04-26 | Concluídas | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 100% |  | 2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5559 |  | Vídeo | VT Campeonato Goiano;#5125 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | jose.saulo@sicoob.com.br | marcos.fernandes@sicoob.com.br | 4431258% | 4431200% | 2021-04-26 | Concluídas | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 100% |  | 2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5560 |  | Reserva de Estúdio | Reserva de Estúdio;#4025 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | jose.saulo@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4431259% | 4430900% | 2021-04-23 | Concluídas | Captação de vídeo e áudio | Captação | Captação |  | 100% |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5561 |  | OCB GO - Jovem Pan | Atendimento à imprensa;#3201 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4431262% |  | 2021-05-03 17:22 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5562 |  | Material de apoio | Atendimento à imprensa;#3201 |  |  |  |  | marina.romagnoli@sicoob.com.br | marina.romagnoli@sicoob.com.br | 4431262% |  | 2021-04-27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5563 |  | Divulgar a comemoração dos 32 anos do Sicoob CREDI-RURAL | Atendimento Geral ASCOM;#524 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural |  | I2104-181821 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4431263% |  | 2021-04-28 13:44 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5564 | Concurso Fotográfico 2021 | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  | Ativa | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4431292% | 4432100% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5565 |  | Roteiro Vídeo | Concurso Fotográfico 2021;#4957 | Serviço |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4431293% | 4431600% | 2021-05-03 | Concluídas | Roteiro | Criação | Roteiro vt |  | 100% | 1 |  |  |  | 2 | 58 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5566 |  | Video | Concurso Fotográfico 2021;#4957 | Serviço |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4431293% | 4432100% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5567 | Ação profissionais da Saúde | Abertura de chamado |  | Atendimento | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | I2104-170588 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4431293% | 4429200% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5568 |  | Redação | Ação profissionais da Saúde;#5567 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4431293% | 4431500% | 2021-04-30 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 6 |  |  |  | 2 | 16 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5569 | Ação Educacional | Abertura de Chamado |  | Atendimento | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 233710 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4431294% | 4431900% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5570 |  | Redação | Ação Educacional;#5569 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4431294% | 4431400% | 2021-04-28 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 3 |  |  |  | 1 | 39 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5571 | Divulgação premiação Cota Plus | Vídeo | Divulgação premiação Cota Plus;#5571 | Serviço | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | I2104-184904 | marina.romagnoli@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4431348% | 4431300% | 2021-04-27 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5572 | Divulgação premiação Cota Plus | Vídeo | Divulgação premiação Cota Plus;#5571 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | I2104-184904 | jose.saulo@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4431359% | 4431300% | 2021-04-27 | Concluídas | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5573 | Divulgação premiação Cota Plus | Vídeo | Divulgação premiação Cota Plus;#5571 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  | I2104-184904 | jose.saulo@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4431359% | 4431300% | 2021-04-27 | Concluídas | Vídeo | Adaptação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5574 |  | Vídeo | Ajustes em Vídeo;#5546 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | jose.saulo@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4431361% | 4430900% | 2021-04-20 | Concluídas | Vídeo | Criação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 7 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5575 | MKT PRODUTOS - Sicoobcard e dia das mães | Abertura de Projeto |  | Serviço | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | I2104-189571 | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4431361% | 4431400% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5576 |  | Revisão | MKT PRODUTOS - Sicoobcard e dia das mães;#5575 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4431361% | 4431400% | 2021-04-28 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Peça específica |  | 100% | 2 |  |  |  | 0 | 52 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5578 | Ajustes em Vídeo | Vídeo | Ajustes em Vídeo;#5546 |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | jose.saulo@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4431361% | 4430900% | 2021-04-20 | Concluídas | Vídeo | Adaptação | Vídeo |  | 100% | [5 empty] | 7 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5579 | GPTW - Evento Colaboradores | Abertura de Chamado |  | Atendimento | 2015 - Central Sicoob Uni |  | I2104-219463 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4431365% | 4431400% | 2021-04-28 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5581 |  | Apresentação | GPTW - Evento Colaboradores;#5579 | Serviço |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4431365% | 4431400% | 2021-04-28 | Concluídas | Endomarketing | Projeto | Power Point |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5582 |  | Planejamento Digital | Concurso Fotográfico 2021;#4957 | Serviço |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4431403% | 4431600% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5583 | MKT PRODUTOS - Vídeo cadastro investir é para todos | Abertura de projeto |  |  | Sistêmico |  | ativo | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4431449% | 4432100% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5585 |  | Vídeo | MKT PRODUTOS - Vídeo cadastro investir é para todos;#5583 |  |  |  | ativo | anac.batista@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4431449% | 4432100% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5587 | Boletim dia 28-04 | Abertura de Projeto |  |  | Sistêmico |  | ATIVA | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | 4431450% | 4431400% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5589 |  | Boletim dia 28-04 | Boletim dia 28-04;#5587 | Serviço | Sistêmico |  | ATIVA | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | barbara.valente@sicoob.com.br | 4431450% | 4431400% | 2021-05-03 08:00 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5590 | MKT PRODUTOS - Agencia digital - Uni Sudeste | Abertura de projeto |  |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4431559% | 4431900% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5592 |  | Ajuste roteiro vídeo | MKT PRODUTOS - Agencia digital - Uni Sudeste;#5590 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4431559% | 4431900% | 2021-05-04 | Concluídas | Roteiro | Adaptação | Roteiro vt |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 23 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5594 | MKT Produtos - Captação novos associados (produtor de leite) | Abertura de projeto |  |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | I2104-240103 | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4431560% | 4432000% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5596 |  | Redação | MKT Produtos - Captação novos associados (produtor de leite);#5594 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano |  | I2104-240103 | anac.batista@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4431560% | 4432000% | 2021-05-04 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 7 |  |  |  | 2 | 33 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5598 | MKT Produtos - Mudança bandeira VR | Abertura de projeto |  |  | 5028 - Sicoob Roraima |  | I2104-170868 | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4431561% | 4432100% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5600 |  | Redação | MKT Produtos - Mudança bandeira VR;#5598 | Serviço | 5028 - Sicoob Roraima |  | I2104-170868 | anac.batista@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4431561% | 4432100% | 2021-05-04 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 3 |  |  |  | 1 | 44 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5601 | Cartão Diretor - COVID | Abertura de Projeto |  | Atendimento | 3056 - Sicoob Mineiros |  | 233543 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4431637% | 4432000% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5602 |  | Redação | Cartão Diretor - COVID;#5601 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4431637% | 4431900% | 2021-05-03 | Concluídas | Peça Específica | Criação | Cartão comemorativo |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 19 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5603 |  | Revisão | Concurso Fotográfico 2021;#4957 | Serviço |  |  |  | thauana.franco@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4431648% | 4431900% | 2021-05-03 | Concluídas | Peça Específica | Revisão | Peça específica |  | 100% | 1 |  |  |  | 0 | 48 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5605 | Divulgação do POP | Abertura do Projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | I2104-234791 | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | 4431666% | 4432000% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5607 |  | Divulgação do POP | Divulgação do POP;#5605 | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  | I2104-234791 | Juliana.Cruz@sicoob.com.br | monada.lopes@sicoob.com.br | 4431666% | 4432000% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5608 | MKT Produtos - Apontamento central (Fábrica de limite) | Abertura de projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | I2104-157830 | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4431963% | 4432000% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5609 | MKT Produtos - Apontamento central (Fábrica de limite) | Abertura de projeto |  | Serviço |  |  |  | anac.batista@sicoob.com.br |  | 4431963% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5610 |  | Revisão de texto | MKT Produtos - Apontamento central (Fábrica de limite);#5608 | Serviço | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4431963% | 4432000% | 2021-05-04 | Concluídas | Peça Específica | Revisão | E-mail mkt |  | 100% | 5 |  |  |  | 2 | 17 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5611 | 3350_Jataí_AP.R02 | Anteprojeto - R02 | Nova agência - 3350 - Jataí;#1671 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4430500% | 4430600% | 2021-04-20 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  | 546 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5612 |  | Planta de Layout | 3350_Jataí_AP.R02;#5611 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4430500% | 4430600% | 2021-04-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5613 |  | Planta Técnica | 3350_Jataí_AP.R02;#5611 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4430500% | 4430600% | 2021-04-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5615 |  | Planta de acabamentos | 3350_Jataí_AP.R02;#5611 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4430500% | 4430600% | 2021-04-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5616 |  | Cortes | 3350_Jataí_AP.R02;#5611 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4430500% | 4430600% | 2021-04-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5617 |  | Apresentação | 3350_Jataí_AP.R02;#5611 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4430500% | 4430600% | 2021-04-20 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5618 | 3350_Jataí_AP.R03 | Anteprojeto - R03 | Nova agência - 3350 - Jataí;#1671 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4431979% | 4429100% | 2021-04-05 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  | 546 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5619 |  | Planta de Layout | 3350_Jataí_AP.R03;#5618 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4431979% | 4429100% | 2021-04-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5620 |  | Planta Técnica | 3350_Jataí_AP.R03;#5618 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4431979% | 4429100% | 2021-04-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5621 |  | Cortes | 3350_Jataí_AP.R03;#5618 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4431980% | 4429100% | 2021-04-05 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5622 | 3299_CidadeEmpresarial_AP.R00 | Anteprojeto - R00 | Reforma agência - 3299 - Cidade Empresarial;#2836 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | Moira.Neves@sicoob.com.br | 4429200% | 4430900% | 2021-04-23 | Concluídas | Anteprojeto | Reforma Agência |  | 250 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5623 |  | Planta de Layout | 3299_CidadeEmpresarial_AP.R00;#5622 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | Moira.Neves@sicoob.com.br | 4429200% | 4430900% | 2021-04-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5624 |  | Planta Técnica | 3299_CidadeEmpresarial_AP.R00;#5622 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | Moira.Neves@sicoob.com.br | 4429200% | 4430900% | 2021-04-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5625 |  | Planta de Construir / Demolir | 3299_CidadeEmpresarial_AP.R00;#5622 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | Moira.Neves@sicoob.com.br | 4429200% | 4430900% | 2021-04-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5626 |  | Planta de forro | 3299_CidadeEmpresarial_AP.R00;#5622 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | Moira.Neves@sicoob.com.br | 4429200% | 4430900% | 2021-04-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5627 |  | Planta de acabamentos | 3299_CidadeEmpresarial_AP.R00;#5622 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | Moira.Neves@sicoob.com.br | 4429200% | 4430900% | 2021-04-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5628 |  | Planta de sinalização | 3299_CidadeEmpresarial_AP.R00;#5622 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | Moira.Neves@sicoob.com.br | 4429200% | 4430900% | 2021-04-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5629 |  | Detalhamento de marcenaria | 3299_CidadeEmpresarial_AP.R00;#5622 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | Moira.Neves@sicoob.com.br | 4429200% | 4430900% | 2021-04-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5630 |  | Cortes | 3299_CidadeEmpresarial_AP.R00;#5622 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | Moira.Neves@sicoob.com.br | 4429200% | 4430900% | 2021-04-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5631 |  | Tabelas de quantitativo | 3299_CidadeEmpresarial_AP.R00;#5622 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | Moira.Neves@sicoob.com.br | 4429200% | 4430900% | 2021-04-23 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5632 | 3343_ReformaAgência_EP.R02 | Estudo preliminar - R02 | Reforma agência - 3343 - Atendimento;#4067 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4429300% | 4430500% | 2021-04-19 | Concluídas | Estudo Preliminar |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 95 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5633 |  | Planta de Layout | 3343_ReformaAgência_EP.R02;#5632 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4429300% | 4430500% | 2021-04-19 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5634 |  | Planta Técnica | 3343_ReformaAgência_EP.R02;#5632 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4429300% | 4430500% | 2021-04-19 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5635 |  | Planta de Construir / Demolir | 3343_ReformaAgência_EP.R02;#5632 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4429300% | 4430500% | 2021-04-19 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5636 |  | Imagens virtuais | 3343_ReformaAgência_EP.R02;#5632 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4429300% | 4430500% | 2021-04-19 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5637 |  | Apresentação | 3343_ReformaAgência_EP.R02;#5632 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4429300% | 4430500% | 2021-04-19 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5638 |  | Anteprojeto - R01 | Reforma agência - 5004 - Santa Barbara D'Oeste;#1680 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4427000% | 4429000% | 2021-04-04 | Concluídas | Anteprojeto | Reforma Agência |  | 138 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5639 |  | Planta de Layout | Reforma agência - 5004 - Santa Barbara D'Oeste;#1680 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4427000% | 4429000% | 2021-04-04 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5640 |  | Planta Técnica | Reforma agência - 5004 - Santa Barbara D'Oeste;#1680 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4427000% | 4429000% | 2021-04-04 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5641 |  | Detalhamento de marcenaria | Reforma agência - 5004 - Santa Barbara D'Oeste;#1680 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4427000% | 4429000% | 2021-04-04 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5642 |  | Apresentação | Reforma agência - 5004 - Santa Barbara D'Oeste;#1680 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4427000% | 4429000% | 2021-04-04 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5643 | 5014_Rondonopolis_AP.R01 | Anteprojeto - R01 | Escritório de negócios - 5014 - Rondonópolis;#5387 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4427900% | 4430100% | 2021-04-15 | Concluídas | Anteprojeto |  |  | 80 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5644 |  | Planta de Layout | 5014_Rondonopolis_AP.R01;#5643 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4427900% | 4430100% | 2021-04-15 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5645 |  | Planta Técnica | 5014_Rondonopolis_AP.R01;#5643 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4427900% | 4430100% | 2021-04-15 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5646 |  | Detalhamento de marcenaria | 5014_Rondonopolis_AP.R01;#5643 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4427900% | 4430100% | 2021-04-15 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5647 |  | Apresentação | 5014_Rondonopolis_AP.R01;#5643 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4427900% | 4430100% | 2021-04-15 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5648 | 5004_SaladeInovação_AP.R01 | Anteprojeto - R01 | Rataguarda - 5004 - Sala de Inovação;#4105 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4428000% | 4429500% | 2021-04-09 | Concluídas | Anteprojeto |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5649 |  | Planta de Layout | 5004_SaladeInovação_AP.R01;#5648 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4428000% | 4429500% | 2021-04-09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5650 |  | Planta Técnica | 5004_SaladeInovação_AP.R01;#5648 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4428000% | 4429500% | 2021-04-09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5651 |  | Planta Construir / Demolir | 5004_SaladeInovação_AP.R01;#5648 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4428000% | 4429500% | 2021-04-09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5652 |  | Projeto de forro | 5004_SaladeInovação_AP.R01;#5648 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4428000% | 4429500% | 2021-04-09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5653 |  | Projeto luminotécnico | 5004_SaladeInovação_AP.R01;#5648 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4428000% | 4429500% | 2021-04-09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5654 |  | Planta de acabamentos | 5004_SaladeInovação_AP.R01;#5648 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4428000% | 4429500% | 2021-04-09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5655 |  | Cortes | 5004_SaladeInovação_AP.R01;#5648 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4428000% | 4429500% | 2021-04-09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5656 |  | Imagens virtuais | 5004_SaladeInovação_AP.R01;#5648 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4428000% | 4429500% | 2021-04-09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5657 |  | Apresentação | 5004_SaladeInovação_AP.R01;#5648 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4428000% | 4429500% | 2021-04-09 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5659 | 3246_RR_JdAmérica_AP.R02 | Anteprojeto - R02 | Reforma retaguarda - 3246 - Jd. América;#148 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425300% | 4429500% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5660 |  | Planta de Layout | 3246_RR_JdAmérica_AP.R02;#5659 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425300% | 4429500% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5661 |  | Planta de Construir / Demolir | 3246_RR_JdAmérica_AP.R02;#5659 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425300% | 4429500% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5662 |  | Planta Técnica | 3246_RR_JdAmérica_AP.R02;#5659 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425300% | 4429500% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5663 |  | Planta de acabamentos | 3246_RR_JdAmérica_AP.R02;#5659 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425300% | 4429500% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5664 |  | Imagens virtuais | 3246_RR_JdAmérica_AP.R02;#5659 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425300% | 4429500% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5665 |  | Apresentação | 3246_RR_JdAmérica_AP.R02;#5659 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4425300% | 4429500% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5666 | Reforma de agência - 5014 - Mineiros | Abertura de projeto |  | Projeto | 5014 - Sicoob Unicidades |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4427700% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5667 | Reforma de agência - 5014 - Rondonópolis | Abertura de projeto |  | Projeto |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br |  | 4431988% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5668 | 5014_Mineiros_AP.R00 | Anteprojeto - R00 | Reforma de agência - 5014 - Mineiros;#5666 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | Moira.Neves@sicoob.com.br | 4427700% | 4430000% | 2021-04-14 | Concluídas | Anteprojeto | Reforma Agência |  | 238 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5669 |  | Planta de Layout | 5014_Mineiros_AP.R00;#5668 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | Moira.Neves@sicoob.com.br | 4427700% | 4430000% | 2021-04-14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5670 |  | Planta Técnica | 5014_Mineiros_AP.R00;#5668 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | Moira.Neves@sicoob.com.br | 4427700% | 4430000% | 2021-04-14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5671 |  | Planta de acabamento | 5014_Mineiros_AP.R00;#5668 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | Moira.Neves@sicoob.com.br | 4427700% | 4430000% | 2021-04-14 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5672 | Nova agência - 3336 - Comigo | Abertura de projeto |  | Projeto | 3336 - Sicoob Credi Comigo |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4426400% |  |  | Não Iniciado |  | Nova agência |  | 238 | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5673 | 3336_Comigo_EP.R00 | Estudo preliminar - R00 | Nova agência - 3336 - Comigo;#5672 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | Moira.Neves@sicoob.com.br | 4426400% | 4429900% | 2021-04-13 | Concluídas | Estudo Preliminar | Nova agência |  | 238 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5674 |  | Cadastro de levantamento | 3336_Comigo_EP.R00;#5673 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | Moira.Neves@sicoob.com.br | 4426400% | 4429900% | 2021-04-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5675 |  | Planta de Layout | 3336_Comigo_EP.R00;#5673 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | Moira.Neves@sicoob.com.br | 4426400% | 4429900% | 2021-04-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5676 |  | Planta Técnica | 3336_Comigo_EP.R00;#5673 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | Moira.Neves@sicoob.com.br | 4426400% | 4429900% | 2021-04-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5677 |  | Planta de Construir / Demolir | 3336_Comigo_EP.R00;#5673 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | Moira.Neves@sicoob.com.br | 4426400% | 4429900% | 2021-04-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5678 |  | Imagens virtuais | 3336_Comigo_EP.R00;#5673 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | Moira.Neves@sicoob.com.br | 4426400% | 4429900% | 2021-04-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5679 |  | Apresentação | 3336_Comigo_EP.R00;#5673 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | Moira.Neves@sicoob.com.br | 4426400% | 4429900% | 2021-04-13 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5680 | 3336_Comigo_AP.R00 | Anteprojeto - R00 | Nova agência - 3336 - Comigo;#5672 | Etapa |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | Moira.Neves@sicoob.com.br | 4430000% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas | Anteprojeto | Nova agência |  | 238 | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5681 |  | Planta de Layout | 3336_Comigo_AP.R00;#5680 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | Moira.Neves@sicoob.com.br | 4430000% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5682 |  | Planta Técnica | 3336_Comigo_AP.R00;#5680 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | Moira.Neves@sicoob.com.br | 4430000% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5683 |  | Planta de Construir / Demolir | 3336_Comigo_AP.R00;#5680 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | Moira.Neves@sicoob.com.br | 4430000% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5684 |  | Projeto de forro | 3336_Comigo_AP.R00;#5680 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | Moira.Neves@sicoob.com.br | 4430000% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5685 |  | Projeto luminotécnico | 3336_Comigo_AP.R00;#5680 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | Moira.Neves@sicoob.com.br | 4430000% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5686 |  | Planta de pontos elétricos | 3336_Comigo_AP.R00;#5680 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | Moira.Neves@sicoob.com.br | 4430000% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5687 |  | Planta de pontos hidráulicos | 3336_Comigo_AP.R00;#5680 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | Moira.Neves@sicoob.com.br | 4430000% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5688 |  | Planta de acabamentos | 3336_Comigo_AP.R00;#5680 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | Moira.Neves@sicoob.com.br | 4430000% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5689 |  | Planta de sinalização | 3336_Comigo_AP.R00;#5680 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | Moira.Neves@sicoob.com.br | 4430000% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5690 |  | Detalhamento de marcenaria | 3336_Comigo_AP.R00;#5680 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | Moira.Neves@sicoob.com.br | 4430000% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5691 |  | Cortes | 3336_Comigo_AP.R00;#5680 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | Moira.Neves@sicoob.com.br | 4430000% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5692 |  | Tabelas de quantitativo | 3336_Comigo_AP.R00;#5680 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | Moira.Neves@sicoob.com.br | 4430000% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5693 |  | Imagens virtuais | 3336_Comigo_AP.R00;#5680 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | Moira.Neves@sicoob.com.br | 4430000% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5694 |  | Apresentação | 3336_Comigo_AP.R00;#5680 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | Moira.Neves@sicoob.com.br | 4430000% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5695 | Rotina de contato - Abril | Abertura de projeto |  | Rotina | Sistêmico |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4428700% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas | Gestão interna | Gestão |  |  | 100% |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5696 |  | 3054 - Sicoob Credi-Rural | Rotina de contato - Abril;#5695 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4428700% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5697 |  | 3055 - Sicoob Coopercred | Rotina de contato - Abril;#5695 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4428700% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5698 |  | 3056 - Sicoob Mineiros | Rotina de contato - Abril;#5695 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4428700% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5699 |  | 3058 - Sicoob Credigoiás | Rotina de contato - Abril;#5695 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4428700% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5700 |  | 3064 - Sicoob Goiânia | Rotina de contato - Abril;#5695 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4428700% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5701 |  | 3246 - Sicoob Credseguro | Rotina de contato - Abril;#5695 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4428700% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5702 |  | 3299 - Sicoob Engecred | Rotina de contato - Abril;#5695 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4428700% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5703 |  | 3300 - Sicoob Lojicred | Rotina de contato - Abril;#5695 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4428700% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5704 |  | 3336 - Sicoob Credi Comigo | Rotina de contato - Abril;#5695 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4428700% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5705 |  | 3343 - Sicoob Empresarial | Rotina de contato - Abril;#5695 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4428700% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5706 |  | 3350 - Sicoob Cooprem | Rotina de contato - Abril;#5695 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4428700% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5707 |  | 4295 - Sicoob UniSP | Rotina de contato - Abril;#5695 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4428700% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5708 |  | 5004 - Sicoob UniCentro Br | Rotina de contato - Abril;#5695 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4428700% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5709 |  | 5008 - Sicoob UniAM | Rotina de contato - Abril;#5695 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4428700% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5710 |  | 5014 - Sicoob Unicidades | Rotina de contato - Abril;#5695 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4428700% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5711 |  | 5018 - Sicoob UniRondônia | Rotina de contato - Abril;#5695 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4428700% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5712 |  | 5024 - Sicoob UniCentro Norte Goiano | Rotina de contato - Abril;#5695 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4428700% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5713 |  | 5028 - Sicoob Roraima | Rotina de contato - Abril;#5695 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4428700% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5714 |  | 5038 - Sicoob UniRBO | Rotina de contato - Abril;#5695 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4428700% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5715 |  | 5145 - Sicoob Medcred | Rotina de contato - Abril;#5695 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4428700% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5716 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste | Rotina de contato - Abril;#5695 |  |  |  |  | julia.pereira@sicoob.com.br | julia.pereira@sicoob.com.br | 4428700% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5718 | Dia das mães | Abertura de Projeto |  | Atendimento |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br |  | 4432037% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5719 | Dia das mães | Abertura de Projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | 231941 | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4432037% | 4432000% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5720 | Dia das mães | Abertura de Projeto |  | Atendimento |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br |  | 4432037% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5721 |  | Redação | Dia das mães;#5718 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br | michel.paiva@sicoob.com.br | 4432037% | 4432000% | 2021-05-04 | Concluídas | Mini Campanha | Criação | Mini campanha |  | 100% | 3 |  |  |  | 1 | 8 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5722 | NPS 1 | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4429800% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5723 |  | Criação de pesquisa NCD | NPS 1;#5722 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4429800% | 4429800% | 2021-04-12 | Concluídas | Formulário | Projeto |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5724 |  | Criação de pesquisa RCD | NPS 1;#5722 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4429800% | 4429800% | 2021-04-12 | Concluídas | Formulário | Projeto |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5725 |  | Criação de pesquisa OCD | NPS 1;#5722 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4429800% | 4429800% | 2021-04-12 | Concluídas | Formulário | Projeto |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5726 |  | Criação de pesquisa NCT | NPS 1;#5722 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4429800% | 4429800% | 2021-04-12 | Concluídas | Formulário | Projeto |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5727 |  | Criação de pesquisa RCT | NPS 1;#5722 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4429800% | 4429800% | 2021-04-12 | Concluídas | Formulário | Projeto |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5728 |  | Criação de pesquisa OCT | NPS 1;#5722 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4429800% | 4429800% | 2021-04-12 | Concluídas | Formulário | Projeto |  |  | 100% | 2 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5729 |  | Levantamento de contatos com as cooperativas | NPS 1;#5722 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4429800% | 4429800% | 2021-04-12 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 21 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5730 |  | Levantamento de contato com as gerências da Central | NPS 1;#5722 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4429800% | 4429800% | 2021-04-12 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 4 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5731 |  | Envio da pesquisa (diretoria) | NPS 1;#5722 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4430600% | 4430600% | 2021-04-20 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 60 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5732 |  | Envio da pesquisa (CT) | NPS 1;#5722 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4430600% | 4430600% | 2021-04-20 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 6 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5733 |  | Envio de resultados para Leandro | NPS 1;#5722 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4430600% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | 8 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5734 | Projeto Ativo - Endomarketing | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4431500% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5735 |  | Criação de projeto | Projeto Ativo - Endomarketing;#5734 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4431500% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 3 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5736 | Projeto Endomarketing - Uni Sudeste | Abertura de Projeto |  | Projeto | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4430500% | 4430800% | 2021-04-22 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5737 |  | Criação de Projeto - Presente para os colaboradores | Projeto Endomarketing - Uni Sudeste;#5736 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4430500% | 4430800% | 2021-04-22 | Concluídas | Endomarketing | Projeto |  |  | 100% | 3 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5738 | Campanha do Agasalho - Forms | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4429800% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas | Formulário | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5739 |  | Criação do forms | Campanha do Agasalho - Forms;#5738 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4429800% | 4429800% | 2021-04-12 | Concluídas | Formulário | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5740 |  | Resultados | [5 empty] | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4431600% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas | Formulário | Projeto |  |  | 100% | 1 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5741 | Concurso Fotográfico - Reunião | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4430800% | 4430800% | 2021-04-22 | Concluídas | Externo | Projeto |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5742 |  | Reunião para check-list | Concurso Fotográfico - Reunião;#5741 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4430800% | 4430800% | 2021-04-22 | Concluídas | Reunião | Reunião |  |  | 100% | 1 |  |  |  | 1 | 60 | [5 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5743 | Contato com as Cooperativas - Abril | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4428700% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas | Reunião | Reunião |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5744 |  | Contatos com as cooperativas | Contato com as Cooperativas - Abril;#5743 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4428700% | 4431600% | 2021-04-30 | Concluídas | Reunião | Reunião |  |  | 100% | 21 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5745 | Mídia Off Ativa - UNICNG FINAL | Abertura de Projeto |  | Projeto | 2015 - Central Sicoob Uni |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4429800% | 4429800% | 2021-04-12 | Concluídas | Plano de mídia | Mídia off |  |  | 100% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5746 |  | Criação do plano de mídia | Mídia Off Ativa - UNICNG FINAL;#5745 |  |  |  |  | gabriela.correa@sicoob.com.br | gabriela.correa@sicoob.com.br | 4429800% | 4429800% | 2021-04-12 | Concluídas | Plano de mídia | Mídia off |  |  | 100% | 3 | [10 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5747 | MKT Produtos - Agencia digital | Abertura de projeto |  | Serviço | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | anac.batista@sicoob.com.br | 4432046% | 4432200% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5748 |  | Alteração vídeo | MKT Produtos - Agencia digital;#5747 |  | 5631 - Sicoob Uni Sudeste |  |  | anac.batista@sicoob.com.br | jose.saulo@sicoob.com.br | 4432046% | 4432200% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5749 |  | Alteração vídeo | MKT Produtos - Agencia digital;#5747 | Serviço |  |  |  | anac.batista@sicoob.com.br |  | 4432046% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5750 | Campanha do Agasalho- Endomarketing | Abertura de Projeto |  |  | 2015 - Central Sicoob Uni |  | ATIVA | Katia.Borges@sicoob.com.br | Katia.Borges@sicoob.com.br | 4432064% | 4432000% |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos
5751 |  | Redação | Campanha do Agasalho- Endomarketing;#5750 |  |  |  |  | Katia.Borges@sicoob.com.br |  | 4432064% |  |  | Não Iniciado |  |  |  |  | 0% | [11 empty] | Item | sites/Marketing-SicoobUni/Lists/Gesto de projetos